## project2 LT(a, b)
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | LT(0,1) | Duration | Finish Time | Iteration | End Time | Success
A |  | 1.5 | 2.75 | 4.25 | 0 | 0.67264 | 3.3498 | 3.3498 |  | 22.8997 | 1
B | A | 3 | 4 | 5 | 3.3498 | 0.67446 | 4.3489 | 7.6987 | 1 | 21.4977 | 1
C | A | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 3.3498 | 0.32959 | 2.3 | 5.6498 | 2 | 25.6573 | 0
D | B | 1 | 2 | 4 | 7.6987 | 0.36834 | 2.105 | 9.8037 | 3 | 21.3355 | 1
E | B | 5.4 | 6.7 | 7.6 | 7.6987 | 0.48649 | 6.4703 | 14.169 | 4 | 17.3446 | 1
F | C | 5 | 7 | 9 | 5.6498 | 0.23904 | 5.9562 | 11.6059 | 5 | 20.4454 | 1
G | C | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 5.6498 | 0.22251 | 1.734 | 7.3838 | 6 | 21.5022 | 1
H | D,E,F | 3.1 | 5.3 | 7.9 | 14.169 | 0.22754 | 4.1922 | 18.3612 | 7 | 24.5616 | 0
I | F,G | 6 | 7 | 8 | 11.6059 | 0.57199 | 7.144 | 18.7499 | 8 | 24.1167 | 0
J | H,I | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 18.7499 | 0.32032 | 0.4 | 19.1499 | 9 | 19.21 | 1
K | I | 0.2 | 0.8 | 3.2 | 18.7499 | 0.75736 | 2.4721 | 21.222 | 10 | 20.5665 | 1
L | J,K | 1.3 | 3.5 | 5.8 | 21.222 | 0.08393 | 1.6777 | 22.8997 | 11 | 22.1248 | 1
[9 empty] | 12 | 23.7223 | 1
[9 empty] | 13 | 21.5553 | 1
[9 empty] | 14 | 21.5311 | 1
Deadline | Average project duration | Success rate | [6 empty] | 15 | 22.0609 | 1
24 | 21.8841 | 0.8971 | [6 empty] | 16 | 18.1016 | 1
[9 empty] | 17 | 24.3562 | 0
[9 empty] | 18 | 22.6109 | 1
[9 empty] | 19 | 21.4556 | 1
[9 empty] | 20 | 23.7415 | 1
[9 empty] | 21 | 21.0216 | 1
[9 empty] | 22 | 22.4865 | 1
[9 empty] | 23 | 23.4617 | 1
[9 empty] | 24 | 20.7205 | 1
[9 empty] | 25 | 22.497 | 1
[9 empty] | 26 | 22.4154 | 1
[9 empty] | 27 | 22.4025 | 1
[9 empty] | 28 | 21.8182 | 1
[9 empty] | 29 | 25.3704 | 0
[9 empty] | 30 | 22.3986 | 1
[9 empty] | 31 | 22.2407 | 1
[9 empty] | 32 | 20.7813 | 1
[9 empty] | 33 | 21.4784 | 1
[9 empty] | 34 | 20.1459 | 1
[9 empty] | 35 | 21.7101 | 1
[9 empty] | 36 | 23.1908 | 1
[9 empty] | 37 | 22.3231 | 1
[9 empty] | 38 | 22.6752 | 1
[9 empty] | 39 | 23.9058 | 1
[9 empty] | 40 | 21.4916 | 1
[9 empty] | 41 | 23.2375 | 1
[9 empty] | 42 | 23.5856 | 1
[9 empty] | 43 | 20.9601 | 1
[9 empty] | 44 | 22.5834 | 1
[9 empty] | 45 | 23.1652 | 1
[9 empty] | 46 | 20.4682 | 1
[9 empty] | 47 | 20.907 | 1
[9 empty] | 48 | 23.9555 | 1
[9 empty] | 49 | 21.3964 | 1
[9 empty] | 50 | 24.3363 | 0
[9 empty] | 51 | 19.2513 | 1
[9 empty] | 52 | 21.1298 | 1
[9 empty] | 53 | 21.0801 | 1
[9 empty] | 54 | 20.1921 | 1
[9 empty] | 55 | 23.5043 | 1
[9 empty] | 56 | 23.0833 | 1
[9 empty] | 57 | 20.6549 | 1
[9 empty] | 58 | 22.6407 | 1
[9 empty] | 59 | 17.124 | 1
[9 empty] | 60 | 23.4207 | 1
[9 empty] | 61 | 21.7825 | 1
[9 empty] | 62 | 22.8771 | 1
[9 empty] | 63 | 22.4714 | 1
[9 empty] | 64 | 21.0849 | 1
[9 empty] | 65 | 22.3889 | 1
[9 empty] | 66 | 20.4002 | 1
[9 empty] | 67 | 21.7751 | 1
[9 empty] | 68 | 23.8492 | 1
[9 empty] | 69 | 24.847 | 0
[9 empty] | 70 | 19.8237 | 1
[9 empty] | 71 | 20.2515 | 1
[9 empty] | 72 | 21.7457 | 1
[9 empty] | 73 | 23.8275 | 1
[9 empty] | 74 | 19.5533 | 1
[9 empty] | 75 | 23.6377 | 1
[9 empty] | 76 | 23.5391 | 1
[9 empty] | 77 | 22.8753 | 1
[9 empty] | 78 | 19.8736 | 1
[9 empty] | 79 | 24.051 | 0
[9 empty] | 80 | 22.7848 | 1
[9 empty] | 81 | 21.2512 | 1
[9 empty] | 82 | 22.8542 | 1
[9 empty] | 83 | 22.45 | 1
[9 empty] | 84 | 22.7973 | 1
[9 empty] | 85 | 22.0224 | 1
[9 empty] | 86 | 22.0977 | 1
[9 empty] | 87 | 20.6221 | 1
[9 empty] | 88 | 23.3678 | 1
[9 empty] | 89 | 22.7609 | 1
[9 empty] | 90 | 21.6397 | 1
[9 empty] | 91 | 25.2866 | 0
[9 empty] | 92 | 23.4235 | 1
[9 empty] | 93 | 18.4862 | 1
[9 empty] | 94 | 22.6873 | 1
[9 empty] | 95 | 20.9973 | 1
[9 empty] | 96 | 19.3851 | 1
[9 empty] | 97 | 21.7697 | 1
[9 empty] | 98 | 20.3123 | 1
[9 empty] | 99 | 23.392 | 1
[9 empty] | 100 | 20.642 | 1
[9 empty] | 101 | 23.7561 | 1
[9 empty] | 102 | 18.1049 | 1
[9 empty] | 103 | 20.9117 | 1
[9 empty] | 104 | 25.8847 | 0
[9 empty] | 105 | 23.9052 | 1
[9 empty] | 106 | 23.0147 | 1
[9 empty] | 107 | 20.2695 | 1
[9 empty] | 108 | 21.2168 | 1
[9 empty] | 109 | 21.9981 | 1
[9 empty] | 110 | 21.9128 | 1
[9 empty] | 111 | 21.9324 | 1
[9 empty] | 112 | 23.3479 | 1
[9 empty] | 113 | 21.6838 | 1
[9 empty] | 114 | 23.7579 | 1
[9 empty] | 115 | 20.0303 | 1
[9 empty] | 116 | 19.2606 | 1
[9 empty] | 117 | 21.3955 | 1
[9 empty] | 118 | 20.5174 | 1
[9 empty] | 119 | 22.6709 | 1
[9 empty] | 120 | 22.1558 | 1
[9 empty] | 121 | 25.1689 | 0
[9 empty] | 122 | 22.656 | 1
[9 empty] | 123 | 21.5448 | 1
[9 empty] | 124 | 21.1394 | 1
[9 empty] | 125 | 21.9833 | 1
[9 empty] | 126 | 21.3955 | 1
[9 empty] | 127 | 24.2887 | 0
[9 empty] | 128 | 20.8811 | 1
[9 empty] | 129 | 22.2819 | 1
[9 empty] | 130 | 20.7887 | 1
[9 empty] | 131 | 21.5698 | 1
[9 empty] | 132 | 20.9253 | 1
[9 empty] | 133 | 23.9379 | 1
[9 empty] | 134 | 22.0576 | 1
[9 empty] | 135 | 23.1996 | 1
[9 empty] | 136 | 22.7374 | 1
[9 empty] | 137 | 22.8497 | 1
[9 empty] | 138 | 20.4799 | 1
[9 empty] | 139 | 22.945 | 1
[9 empty] | 140 | 22.3572 | 1
[9 empty] | 141 | 26.656 | 0
[9 empty] | 142 | 22.2668 | 1
[9 empty] | 143 | 22.1528 | 1
[9 empty] | 144 | 20.7997 | 1
[9 empty] | 145 | 21.8467 | 1
[9 empty] | 146 | 20.9098 | 1
[9 empty] | 147 | 22.4774 | 1
[9 empty] | 148 | 22.3432 | 1
[9 empty] | 149 | 21.28 | 1
[9 empty] | 150 | 20.956 | 1
[9 empty] | 151 | 22.1123 | 1
[9 empty] | 152 | 21.0717 | 1
[9 empty] | 153 | 21.2874 | 1
[9 empty] | 154 | 21.6712 | 1
[9 empty] | 155 | 23.7827 | 1
[9 empty] | 156 | 21.936 | 1
[9 empty] | 157 | 22.9177 | 1
[9 empty] | 158 | 20.0235 | 1
[9 empty] | 159 | 23.162 | 1
[9 empty] | 160 | 22.9013 | 1
[9 empty] | 161 | 22.3948 | 1
[9 empty] | 162 | 23.6684 | 1
[9 empty] | 163 | 22.7322 | 1
[9 empty] | 164 | 20.1991 | 1
[9 empty] | 165 | 20.3441 | 1
[9 empty] | 166 | 22.6366 | 1
[9 empty] | 167 | 23.2487 | 1
[9 empty] | 168 | 23.6568 | 1
[9 empty] | 169 | 21.4431 | 1
[9 empty] | 170 | 20.9265 | 1
[9 empty] | 171 | 20.4166 | 1
[9 empty] | 172 | 22.2435 | 1
[9 empty] | 173 | 23.4125 | 1
[9 empty] | 174 | 22.7636 | 1
[9 empty] | 175 | 22.6656 | 1
[9 empty] | 176 | 23.0589 | 1
[9 empty] | 177 | 21.4579 | 1
[9 empty] | 178 | 22.4903 | 1
[9 empty] | 179 | 24.9303 | 0
[9 empty] | 180 | 20.0827 | 1
[9 empty] | 181 | 21.4438 | 1
[9 empty] | 182 | 19.5828 | 1
[9 empty] | 183 | 21.1526 | 1
[9 empty] | 184 | 20.3382 | 1
[9 empty] | 185 | 19.5775 | 1
[9 empty] | 186 | 25.021 | 0
[9 empty] | 187 | 23.0988 | 1
[9 empty] | 188 | 19.4424 | 1
[9 empty] | 189 | 18.7515 | 1
[9 empty] | 190 | 21.51 | 1
[9 empty] | 191 | 22.3547 | 1
[9 empty] | 192 | 19.285 | 1
[9 empty] | 193 | 22.481 | 1
[9 empty] | 194 | 22.2463 | 1
[9 empty] | 195 | 22.0037 | 1
[9 empty] | 196 | 22.5467 | 1
[9 empty] | 197 | 22.3161 | 1
[9 empty] | 198 | 24.253 | 0
[9 empty] | 199 | 19.4185 | 1
[9 empty] | 200 | 21.7971 | 1
[9 empty] | 201 | 21.4422 | 1
[9 empty] | 202 | 20.8999 | 1
[9 empty] | 203 | 24.2679 | 0
[9 empty] | 204 | 21.9294 | 1
[9 empty] | 205 | 22.8155 | 1
[9 empty] | 206 | 20.3515 | 1
[9 empty] | 207 | 22.6012 | 1
[9 empty] | 208 | 23.1355 | 1
[9 empty] | 209 | 22.7659 | 1
[9 empty] | 210 | 21.7586 | 1
[9 empty] | 211 | 22.2031 | 1
[9 empty] | 212 | 21.3209 | 1
[9 empty] | 213 | 21.9618 | 1
[9 empty] | 214 | 24.1141 | 0
[9 empty] | 215 | 23.8818 | 1
[9 empty] | 216 | 20.3918 | 1
[9 empty] | 217 | 23.1439 | 1
[9 empty] | 218 | 24.8 | 0
[9 empty] | 219 | 22.2613 | 1
[9 empty] | 220 | 22.3772 | 1
[9 empty] | 221 | 22.4058 | 1
[9 empty] | 222 | 21.1262 | 1
[9 empty] | 223 | 20.3387 | 1
[9 empty] | 224 | 21.4515 | 1
[9 empty] | 225 | 21.812 | 1
[9 empty] | 226 | 23.9036 | 1
[9 empty] | 227 | 21.433 | 1
[9 empty] | 228 | 21.3121 | 1
[9 empty] | 229 | 20.3328 | 1
[9 empty] | 230 | 18.955 | 1
[9 empty] | 231 | 21.3307 | 1
[9 empty] | 232 | 22.5803 | 1
[9 empty] | 233 | 23.1208 | 1
[9 empty] | 234 | 24.4349 | 0
[9 empty] | 235 | 23.3912 | 1
[9 empty] | 236 | 22.1153 | 1
[9 empty] | 237 | 21.0034 | 1
[9 empty] | 238 | 22.8607 | 1
[9 empty] | 239 | 23.4785 | 1
[9 empty] | 240 | 19.4501 | 1
[9 empty] | 241 | 18.6154 | 1
[9 empty] | 242 | 22.393 | 1
[9 empty] | 243 | 20.0012 | 1
[9 empty] | 244 | 23.1437 | 1
[9 empty] | 245 | 21.6263 | 1
[9 empty] | 246 | 19.136 | 1
[9 empty] | 247 | 24.3229 | 0
[9 empty] | 248 | 21.4392 | 1
[9 empty] | 249 | 22.9438 | 1
[9 empty] | 250 | 21.0439 | 1
[9 empty] | 251 | 20.8609 | 1
[9 empty] | 252 | 21.736 | 1
[9 empty] | 253 | 26.0986 | 0
[9 empty] | 254 | 24.4589 | 0
[9 empty] | 255 | 22.1274 | 1
[9 empty] | 256 | 21.2839 | 1
[9 empty] | 257 | 19.8014 | 1
[9 empty] | 258 | 20.5823 | 1
[9 empty] | 259 | 23.003 | 1
[9 empty] | 260 | 21.9037 | 1
[9 empty] | 261 | 20.2838 | 1
[9 empty] | 262 | 21.3526 | 1
[9 empty] | 263 | 22.5421 | 1
[9 empty] | 264 | 21.0807 | 1
[9 empty] | 265 | 18.9998 | 1
[9 empty] | 266 | 20.8732 | 1
[9 empty] | 267 | 24.0069 | 0
[9 empty] | 268 | 22.2925 | 1
[9 empty] | 269 | 23.5254 | 1
[9 empty] | 270 | 22.0632 | 1
[9 empty] | 271 | 19.9647 | 1
[9 empty] | 272 | 22.2217 | 1
[9 empty] | 273 | 23.405 | 1
[9 empty] | 274 | 22.6676 | 1
[9 empty] | 275 | 21.031 | 1
[9 empty] | 276 | 27.5947 | 0
[9 empty] | 277 | 21.3342 | 1
[9 empty] | 278 | 21.5268 | 1
[9 empty] | 279 | 21.516 | 1
[9 empty] | 280 | 22.0662 | 1
[9 empty] | 281 | 21.5197 | 1
[9 empty] | 282 | 21.2106 | 1
[9 empty] | 283 | 22.2723 | 1
[9 empty] | 284 | 24.6597 | 0
[9 empty] | 285 | 20.7587 | 1
[9 empty] | 286 | 19.515 | 1
[9 empty] | 287 | 25.4646 | 0
[9 empty] | 288 | 21.3389 | 1
[9 empty] | 289 | 20.8127 | 1
[9 empty] | 290 | 23.733 | 1
[9 empty] | 291 | 21.0112 | 1
[9 empty] | 292 | 21.6828 | 1
[9 empty] | 293 | 25.0062 | 0
[9 empty] | 294 | 24.5558 | 0
[9 empty] | 295 | 20.1946 | 1
[9 empty] | 296 | 21.1621 | 1
[9 empty] | 297 | 21.8242 | 1
[9 empty] | 298 | 23.9039 | 1
[9 empty] | 299 | 22.6723 | 1
[9 empty] | 300 | 21.1329 | 1
[9 empty] | 301 | 20.1337 | 1
[9 empty] | 302 | 21.1577 | 1
[9 empty] | 303 | 18.7389 | 1
[9 empty] | 304 | 21.3295 | 1
[9 empty] | 305 | 22.2379 | 1
[9 empty] | 306 | 19.4688 | 1
[9 empty] | 307 | 24.0858 | 0
[9 empty] | 308 | 22.1935 | 1
[9 empty] | 309 | 23.5458 | 1
[9 empty] | 310 | 19.861 | 1
[9 empty] | 311 | 19.3024 | 1
[9 empty] | 312 | 20.7565 | 1
[9 empty] | 313 | 19.1854 | 1
[9 empty] | 314 | 20.9847 | 1
[9 empty] | 315 | 21.2982 | 1
[9 empty] | 316 | 21.4709 | 1
[9 empty] | 317 | 25.3446 | 0
[9 empty] | 318 | 26.9742 | 0
[9 empty] | 319 | 20.3192 | 1
[9 empty] | 320 | 19.7112 | 1
[9 empty] | 321 | 25.0007 | 0
[9 empty] | 322 | 21.0885 | 1
[9 empty] | 323 | 24.3197 | 0
[9 empty] | 324 | 23.6266 | 1
[9 empty] | 325 | 25.0835 | 0
[9 empty] | 326 | 22.9678 | 1
[9 empty] | 327 | 22.5088 | 1
[9 empty] | 328 | 22.6943 | 1
[9 empty] | 329 | 22.6958 | 1
[9 empty] | 330 | 22.8662 | 1
[9 empty] | 331 | 18.2942 | 1
[9 empty] | 332 | 23.2003 | 1
[9 empty] | 333 | 23.879 | 1
[9 empty] | 334 | 23.6202 | 1
[9 empty] | 335 | 20.001 | 1
[9 empty] | 336 | 20.5656 | 1
[9 empty] | 337 | 18.3609 | 1
[9 empty] | 338 | 18.7198 | 1
[9 empty] | 339 | 22.8223 | 1
[9 empty] | 340 | 23.5136 | 1
[9 empty] | 341 | 23.6647 | 1
[9 empty] | 342 | 21.188 | 1
[9 empty] | 343 | 21.7132 | 1
[9 empty] | 344 | 21.3656 | 1
[9 empty] | 345 | 19.8188 | 1
[9 empty] | 346 | 21.2825 | 1
[9 empty] | 347 | 20.2947 | 1
[9 empty] | 348 | 18.9894 | 1
[9 empty] | 349 | 24.6724 | 0
[9 empty] | 350 | 20.0675 | 1
[9 empty] | 351 | 23.4818 | 1
[9 empty] | 352 | 22.7434 | 1
[9 empty] | 353 | 22.7212 | 1
[9 empty] | 354 | 20.4538 | 1
[9 empty] | 355 | 20.5838 | 1
[9 empty] | 356 | 27.2405 | 0
[9 empty] | 357 | 20.3122 | 1
[9 empty] | 358 | 21.4313 | 1
[9 empty] | 359 | 25.7769 | 0
[9 empty] | 360 | 20.0445 | 1
[9 empty] | 361 | 21.7636 | 1
[9 empty] | 362 | 22.2757 | 1
[9 empty] | 363 | 20.8803 | 1
[9 empty] | 364 | 21.4678 | 1
[9 empty] | 365 | 18.7051 | 1
[9 empty] | 366 | 26.6233 | 0
[9 empty] | 367 | 22.7553 | 1
[9 empty] | 368 | 22.006 | 1
[9 empty] | 369 | 20.3037 | 1
[9 empty] | 370 | 21.1945 | 1
[9 empty] | 371 | 21.3373 | 1
[9 empty] | 372 | 20.5203 | 1
[9 empty] | 373 | 21.6973 | 1
[9 empty] | 374 | 20.1993 | 1
[9 empty] | 375 | 19.0817 | 1
[9 empty] | 376 | 21.094 | 1
[9 empty] | 377 | 20.2697 | 1
[9 empty] | 378 | 23.3788 | 1
[9 empty] | 379 | 20.6119 | 1
[9 empty] | 380 | 21.0768 | 1
[9 empty] | 381 | 21.7113 | 1
[9 empty] | 382 | 20.6336 | 1
[9 empty] | 383 | 20.201 | 1
[9 empty] | 384 | 20.4689 | 1
[9 empty] | 385 | 20.1864 | 1
[9 empty] | 386 | 19.7636 | 1
[9 empty] | 387 | 19.5891 | 1
[9 empty] | 388 | 19.7681 | 1
[9 empty] | 389 | 21.7913 | 1
[9 empty] | 390 | 23.1532 | 1
[9 empty] | 391 | 23.8687 | 1
[9 empty] | 392 | 24.2664 | 0
[9 empty] | 393 | 23.4198 | 1
[9 empty] | 394 | 22.0369 | 1
[9 empty] | 395 | 22.0435 | 1
[9 empty] | 396 | 21.2605 | 1
[9 empty] | 397 | 19.5178 | 1
[9 empty] | 398 | 18.9992 | 1
[9 empty] | 399 | 19.2596 | 1
[9 empty] | 400 | 19.3497 | 1
[9 empty] | 401 | 22.7426 | 1
[9 empty] | 402 | 19.9942 | 1
[9 empty] | 403 | 25.7919 | 0
[9 empty] | 404 | 19.5422 | 1
[9 empty] | 405 | 23.1451 | 1
[9 empty] | 406 | 24.871 | 0
[9 empty] | 407 | 19.1186 | 1
[9 empty] | 408 | 21.9011 | 1
[9 empty] | 409 | 22.0996 | 1
[9 empty] | 410 | 20.0632 | 1
[9 empty] | 411 | 21.5472 | 1
[9 empty] | 412 | 22.531 | 1
[9 empty] | 413 | 22.4838 | 1
[9 empty] | 414 | 20.4242 | 1
[9 empty] | 415 | 21.6285 | 1
[9 empty] | 416 | 23.7476 | 1
[9 empty] | 417 | 17.8385 | 1
[9 empty] | 418 | 21.2757 | 1
[9 empty] | 419 | 22.7657 | 1
[9 empty] | 420 | 23.3128 | 1
[9 empty] | 421 | 25.2379 | 0
[9 empty] | 422 | 25.032 | 0
[9 empty] | 423 | 23.0634 | 1
[9 empty] | 424 | 19.7499 | 1
[9 empty] | 425 | 22.2574 | 1
[9 empty] | 426 | 20.5304 | 1
[9 empty] | 427 | 22.3357 | 1
[9 empty] | 428 | 21.504 | 1
[9 empty] | 429 | 20.9705 | 1
[9 empty] | 430 | 20.295 | 1
[9 empty] | 431 | 22.2947 | 1
[9 empty] | 432 | 23.4319 | 1
[9 empty] | 433 | 20.7451 | 1
[9 empty] | 434 | 19.1424 | 1
[9 empty] | 435 | 21.805 | 1
[9 empty] | 436 | 24.6696 | 0
[9 empty] | 437 | 23.5065 | 1
[9 empty] | 438 | 22.1461 | 1
[9 empty] | 439 | 21.2924 | 1
[9 empty] | 440 | 20.909 | 1
[9 empty] | 441 | 21.7285 | 1
[9 empty] | 442 | 24.5041 | 0
[9 empty] | 443 | 18.9252 | 1
[9 empty] | 444 | 22.0864 | 1
[9 empty] | 445 | 24.4966 | 0
[9 empty] | 446 | 23.413 | 1
[9 empty] | 447 | 21.2343 | 1
[9 empty] | 448 | 21.7105 | 1
[9 empty] | 449 | 21.5026 | 1
[9 empty] | 450 | 21.8884 | 1
[9 empty] | 451 | 23.1195 | 1
[9 empty] | 452 | 20.048 | 1
[9 empty] | 453 | 21.361 | 1
[9 empty] | 454 | 22.5029 | 1
[9 empty] | 455 | 23.4812 | 1
[9 empty] | 456 | 22.5404 | 1
[9 empty] | 457 | 22.2714 | 1
[9 empty] | 458 | 21.5801 | 1
[9 empty] | 459 | 22.4559 | 1
[9 empty] | 460 | 22.7585 | 1
[9 empty] | 461 | 20.0369 | 1
[9 empty] | 462 | 19.9618 | 1
[9 empty] | 463 | 22.0178 | 1
[9 empty] | 464 | 21.9261 | 1
[9 empty] | 465 | 24.1316 | 0
[9 empty] | 466 | 19.4999 | 1
[9 empty] | 467 | 21.995 | 1
[9 empty] | 468 | 20.7173 | 1
[9 empty] | 469 | 19.1415 | 1
[9 empty] | 470 | 20.63 | 1
[9 empty] | 471 | 18.6324 | 1
[9 empty] | 472 | 21.967 | 1
[9 empty] | 473 | 22.5787 | 1
[9 empty] | 474 | 19.7875 | 1
[9 empty] | 475 | 21.5132 | 1
[9 empty] | 476 | 20.2636 | 1
[9 empty] | 477 | 22.0084 | 1
[9 empty] | 478 | 21.6603 | 1
[9 empty] | 479 | 17.9666 | 1
[9 empty] | 480 | 20.4709 | 1
[9 empty] | 481 | 22.3939 | 1
[9 empty] | 482 | 23.2165 | 1
[9 empty] | 483 | 23.4097 | 1
[9 empty] | 484 | 21.2597 | 1
[9 empty] | 485 | 18.8142 | 1
[9 empty] | 486 | 20.5133 | 1
[9 empty] | 487 | 19.1117 | 1
[9 empty] | 488 | 18.6472 | 1
[9 empty] | 489 | 23.2438 | 1
[9 empty] | 490 | 22.2838 | 1
[9 empty] | 491 | 20.1529 | 1
[9 empty] | 492 | 21.1842 | 1
[9 empty] | 493 | 20.6557 | 1
[9 empty] | 494 | 22.9134 | 1
[9 empty] | 495 | 25.1637 | 0
[9 empty] | 496 | 23.9551 | 1
[9 empty] | 497 | 20.592 | 1
[9 empty] | 498 | 21.2765 | 1
[9 empty] | 499 | 19.4074 | 1
[9 empty] | 500 | 24.7483 | 0
[9 empty] | 501 | 23.6039 | 1
[9 empty] | 502 | 21.7437 | 1
[9 empty] | 503 | 22.3532 | 1
[9 empty] | 504 | 23.2698 | 1
[9 empty] | 505 | 22.2707 | 1
[9 empty] | 506 | 21.8634 | 1
[9 empty] | 507 | 20.8752 | 1
[9 empty] | 508 | 23.274 | 1
[9 empty] | 509 | 22.1344 | 1
[9 empty] | 510 | 20.1104 | 1
[9 empty] | 511 | 21.3504 | 1
[9 empty] | 512 | 20.9032 | 1
[9 empty] | 513 | 22.1708 | 1
[9 empty] | 514 | 18.1405 | 1
[9 empty] | 515 | 21.6344 | 1
[9 empty] | 516 | 22.2393 | 1
[9 empty] | 517 | 19.6928 | 1
[9 empty] | 518 | 21.2177 | 1
[9 empty] | 519 | 25.0085 | 0
[9 empty] | 520 | 20.2213 | 1
[9 empty] | 521 | 20.1713 | 1
[9 empty] | 522 | 21.8208 | 1
[9 empty] | 523 | 22.7852 | 1
[9 empty] | 524 | 21.4964 | 1
[9 empty] | 525 | 22.0756 | 1
[9 empty] | 526 | 19.9091 | 1
[9 empty] | 527 | 22.6708 | 1
[9 empty] | 528 | 21.0307 | 1
[9 empty] | 529 | 19.4974 | 1
[9 empty] | 530 | 20.7142 | 1
[9 empty] | 531 | 21.8637 | 1
[9 empty] | 532 | 24.381 | 0
[9 empty] | 533 | 21.8146 | 1
[9 empty] | 534 | 25.3468 | 0
[9 empty] | 535 | 22.0342 | 1
[9 empty] | 536 | 21.836 | 1
[9 empty] | 537 | 19.3864 | 1
[9 empty] | 538 | 22.624 | 1
[9 empty] | 539 | 19.1777 | 1
[9 empty] | 540 | 21.7101 | 1
[9 empty] | 541 | 21.6034 | 1
[9 empty] | 542 | 19.2876 | 1
[9 empty] | 543 | 22.7682 | 1
[9 empty] | 544 | 19.7383 | 1
[9 empty] | 545 | 21.5013 | 1
[9 empty] | 546 | 19.1272 | 1
[9 empty] | 547 | 18.051 | 1
[9 empty] | 548 | 23.2447 | 1
[9 empty] | 549 | 21.9207 | 1
[9 empty] | 550 | 21.8845 | 1
[9 empty] | 551 | 20.7283 | 1
[9 empty] | 552 | 18.6279 | 1
[9 empty] | 553 | 24.1987 | 0
[9 empty] | 554 | 21.5089 | 1
[9 empty] | 555 | 23.6352 | 1
[9 empty] | 556 | 21.7231 | 1
[9 empty] | 557 | 23.1675 | 1
[9 empty] | 558 | 21.9855 | 1
[9 empty] | 559 | 24.111 | 0
[9 empty] | 560 | 20.0296 | 1
[9 empty] | 561 | 20.7677 | 1
[9 empty] | 562 | 21.1249 | 1
[9 empty] | 563 | 21.3895 | 1
[9 empty] | 564 | 20.5403 | 1
[9 empty] | 565 | 22.1789 | 1
[9 empty] | 566 | 22.3826 | 1
[9 empty] | 567 | 23.04 | 1
[9 empty] | 568 | 19.274 | 1
[9 empty] | 569 | 21.2623 | 1
[9 empty] | 570 | 20.1897 | 1
[9 empty] | 571 | 21.7664 | 1
[9 empty] | 572 | 19.5609 | 1
[9 empty] | 573 | 22.3236 | 1
[9 empty] | 574 | 22.0511 | 1
[9 empty] | 575 | 20.9214 | 1
[9 empty] | 576 | 22.2489 | 1
[9 empty] | 577 | 18.9201 | 1
[9 empty] | 578 | 19.6608 | 1
[9 empty] | 579 | 20.2868 | 1
[9 empty] | 580 | 22.1698 | 1
[9 empty] | 581 | 22.4035 | 1
[9 empty] | 582 | 22.8592 | 1
[9 empty] | 583 | 22.2557 | 1
[9 empty] | 584 | 23.6778 | 1
[9 empty] | 585 | 23.0261 | 1
[9 empty] | 586 | 21.7974 | 1
[9 empty] | 587 | 22.434 | 1
[9 empty] | 588 | 23.5915 | 1
[9 empty] | 589 | 19.4543 | 1
[9 empty] | 590 | 22.2303 | 1
[9 empty] | 591 | 23.3743 | 1
[9 empty] | 592 | 20.9959 | 1
[9 empty] | 593 | 21.5022 | 1
[9 empty] | 594 | 20.9994 | 1
[9 empty] | 595 | 24.4233 | 0
[9 empty] | 596 | 20.9867 | 1
[9 empty] | 597 | 23.9651 | 1
[9 empty] | 598 | 20.4714 | 1
[9 empty] | 599 | 22.5195 | 1
[9 empty] | 600 | 19.6523 | 1
[9 empty] | 601 | 22.5631 | 1
[9 empty] | 602 | 24.6066 | 0
[9 empty] | 603 | 21.9016 | 1
[9 empty] | 604 | 19.2221 | 1
[9 empty] | 605 | 25.2987 | 0
[9 empty] | 606 | 22.3998 | 1
[9 empty] | 607 | 22.6779 | 1
[9 empty] | 608 | 20.5484 | 1
[9 empty] | 609 | 22.8692 | 1
[9 empty] | 610 | 20.2385 | 1
[9 empty] | 611 | 21.2137 | 1
[9 empty] | 612 | 21.783 | 1
[9 empty] | 613 | 20.7843 | 1
[9 empty] | 614 | 21.8038 | 1
[9 empty] | 615 | 20.0619 | 1
[9 empty] | 616 | 19.6758 | 1
[9 empty] | 617 | 23.1478 | 1
[9 empty] | 618 | 21.4749 | 1
[9 empty] | 619 | 21.6341 | 1
[9 empty] | 620 | 20.8209 | 1
[9 empty] | 621 | 23.126 | 1
[9 empty] | 622 | 20.671 | 1
[9 empty] | 623 | 22.3209 | 1
[9 empty] | 624 | 20.8114 | 1
[9 empty] | 625 | 21.0148 | 1
[9 empty] | 626 | 20.2622 | 1
[9 empty] | 627 | 26.3881 | 0
[9 empty] | 628 | 22.8563 | 1
[9 empty] | 629 | 22.9439 | 1
[9 empty] | 630 | 20.6599 | 1
[9 empty] | 631 | 21.8002 | 1
[9 empty] | 632 | 23.3243 | 1
[9 empty] | 633 | 20.468 | 1
[9 empty] | 634 | 23.6317 | 1
[9 empty] | 635 | 21.4295 | 1
[9 empty] | 636 | 20.3815 | 1
[9 empty] | 637 | 24.6145 | 0
[9 empty] | 638 | 23.6262 | 1
[9 empty] | 639 | 22.2385 | 1
[9 empty] | 640 | 22.5689 | 1
[9 empty] | 641 | 21.031 | 1
[9 empty] | 642 | 21.5154 | 1
[9 empty] | 643 | 21.8769 | 1
[9 empty] | 644 | 19.7115 | 1
[9 empty] | 645 | 21.6204 | 1
[9 empty] | 646 | 21.0895 | 1
[9 empty] | 647 | 24.693 | 0
[9 empty] | 648 | 22.6175 | 1
[9 empty] | 649 | 20.548 | 1
[9 empty] | 650 | 22.5119 | 1
[9 empty] | 651 | 20.6581 | 1
[9 empty] | 652 | 22.6884 | 1
[9 empty] | 653 | 21.2088 | 1
[9 empty] | 654 | 21.9145 | 1
[9 empty] | 655 | 21.5206 | 1
[9 empty] | 656 | 19.7015 | 1
[9 empty] | 657 | 21.6275 | 1
[9 empty] | 658 | 20.4261 | 1
[9 empty] | 659 | 19.8387 | 1
[9 empty] | 660 | 23.9215 | 1
[9 empty] | 661 | 21.1423 | 1
[9 empty] | 662 | 21.4617 | 1
[9 empty] | 663 | 21.6409 | 1
[9 empty] | 664 | 20.8327 | 1
[9 empty] | 665 | 21.4892 | 1
[9 empty] | 666 | 24.7878 | 0
[9 empty] | 667 | 19.4678 | 1
[9 empty] | 668 | 21.4819 | 1
[9 empty] | 669 | 21.6599 | 1
[9 empty] | 670 | 19.0139 | 1
[9 empty] | 671 | 21.0116 | 1
[9 empty] | 672 | 19.8483 | 1
[9 empty] | 673 | 25.919 | 0
[9 empty] | 674 | 23.7623 | 1
[9 empty] | 675 | 23.3645 | 1
[9 empty] | 676 | 20.4508 | 1
[9 empty] | 677 | 23.9336 | 1
[9 empty] | 678 | 20.4143 | 1
[9 empty] | 679 | 21.0641 | 1
[9 empty] | 680 | 20.3838 | 1
[9 empty] | 681 | 25.7874 | 0
[9 empty] | 682 | 23.8489 | 1
[9 empty] | 683 | 20.7728 | 1
[9 empty] | 684 | 24.0452 | 0
[9 empty] | 685 | 23.8293 | 1
[9 empty] | 686 | 21.4298 | 1
[9 empty] | 687 | 20.8151 | 1
[9 empty] | 688 | 22.8996 | 1
[9 empty] | 689 | 21.2677 | 1
[9 empty] | 690 | 23.7412 | 1
[9 empty] | 691 | 22.1561 | 1
[9 empty] | 692 | 24.5937 | 0
[9 empty] | 693 | 20.2885 | 1
[9 empty] | 694 | 26.8878 | 0
[9 empty] | 695 | 23.1537 | 1
[9 empty] | 696 | 19.4209 | 1
[9 empty] | 697 | 19.8305 | 1
[9 empty] | 698 | 23.1269 | 1
[9 empty] | 699 | 23.4595 | 1
[9 empty] | 700 | 24.1088 | 0
[9 empty] | 701 | 20.4839 | 1
[9 empty] | 702 | 21.9853 | 1
[9 empty] | 703 | 24.9715 | 0
[9 empty] | 704 | 21.1517 | 1
[9 empty] | 705 | 23.6719 | 1
[9 empty] | 706 | 18.9592 | 1
[9 empty] | 707 | 19.6365 | 1
[9 empty] | 708 | 21.1817 | 1
[9 empty] | 709 | 22.1534 | 1
[9 empty] | 710 | 20.9928 | 1
[9 empty] | 711 | 22.8822 | 1
[9 empty] | 712 | 23.2543 | 1
[9 empty] | 713 | 24.9203 | 0
[9 empty] | 714 | 19.6174 | 1
[9 empty] | 715 | 21.626 | 1
[9 empty] | 716 | 22.7168 | 1
[9 empty] | 717 | 20.561 | 1
[9 empty] | 718 | 21.0548 | 1
[9 empty] | 719 | 21.3795 | 1
[9 empty] | 720 | 21.6139 | 1
[9 empty] | 721 | 20.5724 | 1
[9 empty] | 722 | 23.8111 | 1
[9 empty] | 723 | 21.9499 | 1
[9 empty] | 724 | 23.3264 | 1
[9 empty] | 725 | 23.6075 | 1
[9 empty] | 726 | 25.2895 | 0
[9 empty] | 727 | 23.6355 | 1
[9 empty] | 728 | 21.5973 | 1
[9 empty] | 729 | 22.6795 | 1
[9 empty] | 730 | 26.1799 | 0
[9 empty] | 731 | 23.9085 | 1
[9 empty] | 732 | 21.574 | 1
[9 empty] | 733 | 23.9659 | 1
[9 empty] | 734 | 21.7162 | 1
[9 empty] | 735 | 25.5091 | 0
[9 empty] | 736 | 21.6395 | 1
[9 empty] | 737 | 21.4387 | 1
[9 empty] | 738 | 20.2925 | 1
[9 empty] | 739 | 22.1277 | 1
[9 empty] | 740 | 22.0741 | 1
[9 empty] | 741 | 22.5697 | 1
[9 empty] | 742 | 22.9846 | 1
[9 empty] | 743 | 19.7763 | 1
[9 empty] | 744 | 23.1205 | 1
[9 empty] | 745 | 24.0797 | 0
[9 empty] | 746 | 20.4967 | 1
[9 empty] | 747 | 21.8388 | 1
[9 empty] | 748 | 21.5171 | 1
[9 empty] | 749 | 24.3863 | 0
[9 empty] | 750 | 22.1088 | 1
[9 empty] | 751 | 23.2001 | 1
[9 empty] | 752 | 22.5492 | 1
[9 empty] | 753 | 19.3608 | 1
[9 empty] | 754 | 20.6294 | 1
[9 empty] | 755 | 23.0459 | 1
[9 empty] | 756 | 20.602 | 1
[9 empty] | 757 | 24.0313 | 0
[9 empty] | 758 | 21.5722 | 1
[9 empty] | 759 | 21.0229 | 1
[9 empty] | 760 | 22.1426 | 1
[9 empty] | 761 | 22.2432 | 1
[9 empty] | 762 | 20.8416 | 1
[9 empty] | 763 | 22.5776 | 1
[9 empty] | 764 | 19.303 | 1
[9 empty] | 765 | 22.1086 | 1
[9 empty] | 766 | 23.1389 | 1
[9 empty] | 767 | 19.3579 | 1
[9 empty] | 768 | 23.3708 | 1
[9 empty] | 769 | 22.0476 | 1
[9 empty] | 770 | 21.8037 | 1
[9 empty] | 771 | 21.2212 | 1
[9 empty] | 772 | 20.8313 | 1
[9 empty] | 773 | 22.1978 | 1
[9 empty] | 774 | 20.5988 | 1
[9 empty] | 775 | 21.9471 | 1
[9 empty] | 776 | 21.6224 | 1
[9 empty] | 777 | 18.9989 | 1
[9 empty] | 778 | 20.4623 | 1
[9 empty] | 779 | 25.7767 | 0
[9 empty] | 780 | 25.9313 | 0
[9 empty] | 781 | 24.446 | 0
[9 empty] | 782 | 21.7153 | 1
[9 empty] | 783 | 20.9158 | 1
[9 empty] | 784 | 21.0272 | 1
[9 empty] | 785 | 20.167 | 1
[9 empty] | 786 | 19.9669 | 1
[9 empty] | 787 | 18.1972 | 1
[9 empty] | 788 | 20.1162 | 1
[9 empty] | 789 | 23.5805 | 1
[9 empty] | 790 | 25.1397 | 0
[9 empty] | 791 | 22.7765 | 1
[9 empty] | 792 | 22.8386 | 1
[9 empty] | 793 | 22.9236 | 1
[9 empty] | 794 | 20.9201 | 1
[9 empty] | 795 | 20.5053 | 1
[9 empty] | 796 | 19.5046 | 1
[9 empty] | 797 | 20.1876 | 1
[9 empty] | 798 | 20.475 | 1
[9 empty] | 799 | 22.0885 | 1
[9 empty] | 800 | 24.0816 | 0
[9 empty] | 801 | 21.1294 | 1
[9 empty] | 802 | 21.9437 | 1
[9 empty] | 803 | 21.4152 | 1
[9 empty] | 804 | 24.0218 | 0
[9 empty] | 805 | 20.5749 | 1
[9 empty] | 806 | 21.9328 | 1
[9 empty] | 807 | 21.6786 | 1
[9 empty] | 808 | 22.8388 | 1
[9 empty] | 809 | 22.2916 | 1
[9 empty] | 810 | 21.4859 | 1
[9 empty] | 811 | 20.3752 | 1
[9 empty] | 812 | 21.215 | 1
[9 empty] | 813 | 22.5465 | 1
[9 empty] | 814 | 20.0255 | 1
[9 empty] | 815 | 22.8578 | 1
[9 empty] | 816 | 22.1073 | 1
[9 empty] | 817 | 19.7899 | 1
[9 empty] | 818 | 22.3002 | 1
[9 empty] | 819 | 21.9051 | 1
[9 empty] | 820 | 23.562 | 1
[9 empty] | 821 | 22.9761 | 1
[9 empty] | 822 | 22.8843 | 1
[9 empty] | 823 | 20.883 | 1
[9 empty] | 824 | 20.1634 | 1
[9 empty] | 825 | 22.3662 | 1
[9 empty] | 826 | 23.848 | 1
[9 empty] | 827 | 18.375 | 1
[9 empty] | 828 | 24.4442 | 0
[9 empty] | 829 | 23.7313 | 1
[9 empty] | 830 | 21.1064 | 1
[9 empty] | 831 | 21.2878 | 1
[9 empty] | 832 | 25.3373 | 0
[9 empty] | 833 | 22.0213 | 1
[9 empty] | 834 | 26.6861 | 0
[9 empty] | 835 | 20.6906 | 1
[9 empty] | 836 | 20.8029 | 1
[9 empty] | 837 | 23.8375 | 1
[9 empty] | 838 | 22.3151 | 1
[9 empty] | 839 | 22.413 | 1
[9 empty] | 840 | 21.4611 | 1
[9 empty] | 841 | 21.4897 | 1
[9 empty] | 842 | 24.2791 | 0
[9 empty] | 843 | 20.4169 | 1
[9 empty] | 844 | 24.2314 | 0
[9 empty] | 845 | 22.4842 | 1
[9 empty] | 846 | 25.1345 | 0
[9 empty] | 847 | 22.2977 | 1
[9 empty] | 848 | 22.5698 | 1
[9 empty] | 849 | 22.5593 | 1
[9 empty] | 850 | 21.4253 | 1
[9 empty] | 851 | 21.4152 | 1
[9 empty] | 852 | 23.0659 | 1
[9 empty] | 853 | 21.3842 | 1
[9 empty] | 854 | 21.2231 | 1
[9 empty] | 855 | 23.559 | 1
[9 empty] | 856 | 19.1988 | 1
[9 empty] | 857 | 20.4666 | 1
[9 empty] | 858 | 24.0155 | 0
[9 empty] | 859 | 21.8075 | 1
[9 empty] | 860 | 21.7161 | 1
[9 empty] | 861 | 22.433 | 1
[9 empty] | 862 | 22.9149 | 1
[9 empty] | 863 | 19.6252 | 1
[9 empty] | 864 | 21.561 | 1
[9 empty] | 865 | 25.0327 | 0
[9 empty] | 866 | 24.2596 | 0
[9 empty] | 867 | 19.6908 | 1
[9 empty] | 868 | 23.6911 | 1
[9 empty] | 869 | 19.3392 | 1
[9 empty] | 870 | 24.0959 | 0
[9 empty] | 871 | 21.8751 | 1
[9 empty] | 872 | 21.0292 | 1
[9 empty] | 873 | 23.1215 | 1
[9 empty] | 874 | 22.3635 | 1
[9 empty] | 875 | 22.2119 | 1
[9 empty] | 876 | 19.1437 | 1
[9 empty] | 877 | 25.5983 | 0
[9 empty] | 878 | 19.9835 | 1
[9 empty] | 879 | 23.2407 | 1
[9 empty] | 880 | 21.9317 | 1
[9 empty] | 881 | 22.9612 | 1
[9 empty] | 882 | 22.0097 | 1
[9 empty] | 883 | 24.5298 | 0
[9 empty] | 884 | 18.7808 | 1
[9 empty] | 885 | 19.8187 | 1
[9 empty] | 886 | 21.729 | 1
[9 empty] | 887 | 24.1298 | 0
[9 empty] | 888 | 22.8181 | 1
[9 empty] | 889 | 20.3623 | 1
[9 empty] | 890 | 21.4852 | 1
[9 empty] | 891 | 21.9215 | 1
[9 empty] | 892 | 21.1743 | 1
[9 empty] | 893 | 22.7811 | 1
[9 empty] | 894 | 23.9154 | 1
[9 empty] | 895 | 19.5072 | 1
[9 empty] | 896 | 22.6377 | 1
[9 empty] | 897 | 22.5742 | 1
[9 empty] | 898 | 22.667 | 1
[9 empty] | 899 | 23.7395 | 1
[9 empty] | 900 | 19.1671 | 1
[9 empty] | 901 | 22.986 | 1
[9 empty] | 902 | 23.9576 | 1
[9 empty] | 903 | 20.923 | 1
[9 empty] | 904 | 22.2635 | 1
[9 empty] | 905 | 20.7537 | 1
[9 empty] | 906 | 20.2489 | 1
[9 empty] | 907 | 20.3215 | 1
[9 empty] | 908 | 22.2389 | 1
[9 empty] | 909 | 22.2294 | 1
[9 empty] | 910 | 23.7498 | 1
[9 empty] | 911 | 20.6706 | 1
[9 empty] | 912 | 21.2242 | 1
[9 empty] | 913 | 19.0958 | 1
[9 empty] | 914 | 21.8459 | 1
[9 empty] | 915 | 22.3178 | 1
[9 empty] | 916 | 21.5651 | 1
[9 empty] | 917 | 22.3191 | 1
[9 empty] | 918 | 22.0677 | 1
[9 empty] | 919 | 24.682 | 0
[9 empty] | 920 | 22.5218 | 1
[9 empty] | 921 | 23.2134 | 1
[9 empty] | 922 | 21.9664 | 1
[9 empty] | 923 | 21.6725 | 1
[9 empty] | 924 | 21.477 | 1
[9 empty] | 925 | 22.4697 | 1
[9 empty] | 926 | 24.0558 | 0
[9 empty] | 927 | 21.7938 | 1
[9 empty] | 928 | 22.0704 | 1
[9 empty] | 929 | 19.4819 | 1
[9 empty] | 930 | 21.0921 | 1
[9 empty] | 931 | 21.29 | 1
[9 empty] | 932 | 20.9298 | 1
[9 empty] | 933 | 22.1288 | 1
[9 empty] | 934 | 22.3944 | 1
[9 empty] | 935 | 21.8524 | 1
[9 empty] | 936 | 20.9596 | 1
[9 empty] | 937 | 21.8883 | 1
[9 empty] | 938 | 23.734 | 1
[9 empty] | 939 | 20.8795 | 1
[9 empty] | 940 | 24.7924 | 0
[9 empty] | 941 | 21.4405 | 1
[9 empty] | 942 | 22.3968 | 1
[9 empty] | 943 | 24.5648 | 0
[9 empty] | 944 | 23.2376 | 1
[9 empty] | 945 | 20.839 | 1
[9 empty] | 946 | 19.1131 | 1
[9 empty] | 947 | 24.1004 | 0
[9 empty] | 948 | 21.3058 | 1
[9 empty] | 949 | 23.4786 | 1
[9 empty] | 950 | 20.0866 | 1
[9 empty] | 951 | 20.7716 | 1
[9 empty] | 952 | 17.7556 | 1
[9 empty] | 953 | 22.8913 | 1
[9 empty] | 954 | 20.3329 | 1
[9 empty] | 955 | 24.1913 | 0
[9 empty] | 956 | 23.2051 | 1
[9 empty] | 957 | 21.2078 | 1
[9 empty] | 958 | 21.117 | 1
[9 empty] | 959 | 21.2714 | 1
[9 empty] | 960 | 23.8646 | 1
[9 empty] | 961 | 22.6167 | 1
[9 empty] | 962 | 22.5031 | 1
[9 empty] | 963 | 20.8536 | 1
[9 empty] | 964 | 19.4785 | 1
[9 empty] | 965 | 20.2414 | 1
[9 empty] | 966 | 20.009 | 1
[9 empty] | 967 | 20.1838 | 1
[9 empty] | 968 | 21.9298 | 1
[9 empty] | 969 | 21.2427 | 1
[9 empty] | 970 | 20.5145 | 1
[9 empty] | 971 | 20.0414 | 1
[9 empty] | 972 | 22.3617 | 1
[9 empty] | 973 | 22.3374 | 1
[9 empty] | 974 | 19.7563 | 1
[9 empty] | 975 | 21.5015 | 1
[9 empty] | 976 | 21.8195 | 1
[9 empty] | 977 | 21.1464 | 1
[9 empty] | 978 | 23.8771 | 1
[9 empty] | 979 | 23.1588 | 1
[9 empty] | 980 | 21.4223 | 1
[9 empty] | 981 | 22.8433 | 1
[9 empty] | 982 | 20.969 | 1
[9 empty] | 983 | 22.0743 | 1
[9 empty] | 984 | 21.0841 | 1
[9 empty] | 985 | 20.079 | 1
[9 empty] | 986 | 23.2923 | 1
[9 empty] | 987 | 24.9967 | 0
[9 empty] | 988 | 20.9598 | 1
[9 empty] | 989 | 20.3055 | 1
[9 empty] | 990 | 22.7665 | 1
[9 empty] | 991 | 24.8593 | 0
[9 empty] | 992 | 19.8727 | 1
[9 empty] | 993 | 20.6987 | 1
[9 empty] | 994 | 23.5346 | 1
[9 empty] | 995 | 22.4043 | 1
[9 empty] | 996 | 19.531 | 1
[9 empty] | 997 | 19.6937 | 1
[9 empty] | 998 | 19.6697 | 1
[9 empty] | 999 | 20.7806 | 1
[9 empty] | 1000 | 23.01 | 1

## project2 RT(a, b)
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | RT(0,1) | Duration | Finish Time | Iteration | End Time | Success
A |  | 1.5 | 2.75 | 4.25 | 0 | 0.68972 | 3.3967 | 3.3967 |  | 27.8307 | 0
B | A | 3 | 4 | 5 | 3.3967 | 0.40074 | 3.8015 | 7.1982 | 1 | 28.4728 | 0
C | A | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 3.3967 | 0.43365 | 2.3 | 5.6967 | 2 | 28.6517 | 0
D | B | 1 | 2 | 4 | 7.1982 | 0.60766 | 2.823 | 10.0212 | 3 | 28.8043 | 0
E | B | 5.4 | 6.7 | 7.6 | 7.1982 | 0.52502 | 6.555 | 13.7533 | 4 | 26.7387 | 0
F | C | 5 | 7 | 9 | 5.6967 | 0.76606 | 8.0642 | 13.761 | 5 | 26.4999 | 0
G | C | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 5.6967 | 0.91035 | 3.3848 | 9.0816 | 6 | 28.9324 | 0
H | D,E,F | 3.1 | 5.3 | 7.9 | 13.761 | 0.58024 | 5.8852 | 19.6461 | 7 | 24.3421 | 0
I | F,G | 6 | 7 | 8 | 13.761 | 0.79034 | 7.5807 | 21.3417 | 8 | 24.5682 | 0
J | H,I | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 21.3417 | 0.60866 | 0.4 | 21.7417 | 9 | 25.1582 | 0
K | I | 0.2 | 0.8 | 3.2 | 21.3417 | 0.80156 | 2.6047 | 23.9463 | 10 | 27.9289 | 0
L | J,K | 1.3 | 3.5 | 5.8 | 23.9463 | 0.57429 | 3.8843 | 27.8307 | 11 | 27.2871 | 0
[9 empty] | 12 | 26.8677 | 0
[9 empty] | 13 | 28.4189 | 0
[9 empty] | 14 | 25.8631 | 0
Deadline | Average project duration | Success rate | [6 empty] | 15 | 25.5872 | 0
24 | 27.3423 | 0.018981 | [6 empty] | 16 | 26.4934 | 0
[9 empty] | 17 | 29.2746 | 0
[9 empty] | 18 | 28.4499 | 0
[9 empty] | 19 | 27.8547 | 0
[9 empty] | 20 | 28.1825 | 0
[9 empty] | 21 | 30.4018 | 0
[9 empty] | 22 | 28.0373 | 0
[9 empty] | 23 | 25.1807 | 0
[9 empty] | 24 | 25.0555 | 0
[9 empty] | 25 | 27.1251 | 0
[9 empty] | 26 | 27.4735 | 0
[9 empty] | 27 | 25.242 | 0
[9 empty] | 28 | 25.2967 | 0
[9 empty] | 29 | 26.8976 | 0
[9 empty] | 30 | 27.8667 | 0
[9 empty] | 31 | 27.2727 | 0
[9 empty] | 32 | 27.6063 | 0
[9 empty] | 33 | 23.9258 | 1
[9 empty] | 34 | 28.7176 | 0
[9 empty] | 35 | 28.0185 | 0
[9 empty] | 36 | 28.7249 | 0
[9 empty] | 37 | 24.9671 | 0
[9 empty] | 38 | 28.3566 | 0
[9 empty] | 39 | 22.8245 | 1
[9 empty] | 40 | 25.5804 | 0
[9 empty] | 41 | 29.7019 | 0
[9 empty] | 42 | 29.3371 | 0
[9 empty] | 43 | 26.8739 | 0
[9 empty] | 44 | 25.0094 | 0
[9 empty] | 45 | 26.7796 | 0
[9 empty] | 46 | 26.4789 | 0
[9 empty] | 47 | 26.5085 | 0
[9 empty] | 48 | 24.1065 | 0
[9 empty] | 49 | 30.3244 | 0
[9 empty] | 50 | 28.5089 | 0
[9 empty] | 51 | 26.9326 | 0
[9 empty] | 52 | 26.8279 | 0
[9 empty] | 53 | 28.8871 | 0
[9 empty] | 54 | 27.8116 | 0
[9 empty] | 55 | 27.5293 | 0
[9 empty] | 56 | 27.2791 | 0
[9 empty] | 57 | 28.0918 | 0
[9 empty] | 58 | 28.9192 | 0
[9 empty] | 59 | 26.6179 | 0
[9 empty] | 60 | 27.048 | 0
[9 empty] | 61 | 28.0226 | 0
[9 empty] | 62 | 27.097 | 0
[9 empty] | 63 | 29.6918 | 0
[9 empty] | 64 | 24.1735 | 0
[9 empty] | 65 | 26.6084 | 0
[9 empty] | 66 | 27.1414 | 0
[9 empty] | 67 | 28.5744 | 0
[9 empty] | 68 | 28.0387 | 0
[9 empty] | 69 | 28.2559 | 0
[9 empty] | 70 | 27.9813 | 0
[9 empty] | 71 | 25.1021 | 0
[9 empty] | 72 | 28.1553 | 0
[9 empty] | 73 | 28.6116 | 0
[9 empty] | 74 | 27.4248 | 0
[9 empty] | 75 | 27.7291 | 0
[9 empty] | 76 | 23.6949 | 1
[9 empty] | 77 | 27.9851 | 0
[9 empty] | 78 | 29.0667 | 0
[9 empty] | 79 | 24.2529 | 0
[9 empty] | 80 | 28.2439 | 0
[9 empty] | 81 | 29.2861 | 0
[9 empty] | 82 | 27.1846 | 0
[9 empty] | 83 | 27.7994 | 0
[9 empty] | 84 | 27.1198 | 0
[9 empty] | 85 | 24.341 | 0
[9 empty] | 86 | 26.6646 | 0
[9 empty] | 87 | 24.5738 | 0
[9 empty] | 88 | 25.6648 | 0
[9 empty] | 89 | 27.0925 | 0
[9 empty] | 90 | 23.1612 | 1
[9 empty] | 91 | 26.338 | 0
[9 empty] | 92 | 28.6801 | 0
[9 empty] | 93 | 28.2308 | 0
[9 empty] | 94 | 28.5619 | 0
[9 empty] | 95 | 26.8909 | 0
[9 empty] | 96 | 29.9907 | 0
[9 empty] | 97 | 27.372 | 0
[9 empty] | 98 | 27.5839 | 0
[9 empty] | 99 | 30.2443 | 0
[9 empty] | 100 | 26.391 | 0
[9 empty] | 101 | 28.5539 | 0
[9 empty] | 102 | 28.3326 | 0
[9 empty] | 103 | 28.603 | 0
[9 empty] | 104 | 25.5817 | 0
[9 empty] | 105 | 30.2957 | 0
[9 empty] | 106 | 26.7548 | 0
[9 empty] | 107 | 24.4148 | 0
[9 empty] | 108 | 25.6668 | 0
[9 empty] | 109 | 26.5667 | 0
[9 empty] | 110 | 27.9275 | 0
[9 empty] | 111 | 26.3466 | 0
[9 empty] | 112 | 24.6922 | 0
[9 empty] | 113 | 26.0918 | 0
[9 empty] | 114 | 26.715 | 0
[9 empty] | 115 | 26.1866 | 0
[9 empty] | 116 | 28.468 | 0
[9 empty] | 117 | 27.8674 | 0
[9 empty] | 118 | 28.2485 | 0
[9 empty] | 119 | 26.4482 | 0
[9 empty] | 120 | 28.9926 | 0
[9 empty] | 121 | 27.0825 | 0
[9 empty] | 122 | 26.8642 | 0
[9 empty] | 123 | 26.4359 | 0
[9 empty] | 124 | 25.7645 | 0
[9 empty] | 125 | 27.1578 | 0
[9 empty] | 126 | 28.2062 | 0
[9 empty] | 127 | 30.5614 | 0
[9 empty] | 128 | 26.7505 | 0
[9 empty] | 129 | 24.7089 | 0
[9 empty] | 130 | 30.8039 | 0
[9 empty] | 131 | 29.2932 | 0
[9 empty] | 132 | 28.2793 | 0
[9 empty] | 133 | 30.2779 | 0
[9 empty] | 134 | 30.2139 | 0
[9 empty] | 135 | 25.9368 | 0
[9 empty] | 136 | 24.1548 | 0
[9 empty] | 137 | 26.1937 | 0
[9 empty] | 138 | 29.9429 | 0
[9 empty] | 139 | 27.6277 | 0
[9 empty] | 140 | 29.4721 | 0
[9 empty] | 141 | 27.4044 | 0
[9 empty] | 142 | 28.1477 | 0
[9 empty] | 143 | 25.5829 | 0
[9 empty] | 144 | 29.6853 | 0
[9 empty] | 145 | 25.7963 | 0
[9 empty] | 146 | 24.8515 | 0
[9 empty] | 147 | 29.4831 | 0
[9 empty] | 148 | 27.0116 | 0
[9 empty] | 149 | 28.9773 | 0
[9 empty] | 150 | 26.4329 | 0
[9 empty] | 151 | 23.2066 | 1
[9 empty] | 152 | 27.2487 | 0
[9 empty] | 153 | 28.8227 | 0
[9 empty] | 154 | 24.5241 | 0
[9 empty] | 155 | 28.0731 | 0
[9 empty] | 156 | 28.4169 | 0
[9 empty] | 157 | 28.7062 | 0
[9 empty] | 158 | 26.6485 | 0
[9 empty] | 159 | 28.136 | 0
[9 empty] | 160 | 26.821 | 0
[9 empty] | 161 | 27.9578 | 0
[9 empty] | 162 | 26.1317 | 0
[9 empty] | 163 | 29.7407 | 0
[9 empty] | 164 | 23.8988 | 1
[9 empty] | 165 | 26.9652 | 0
[9 empty] | 166 | 27.7762 | 0
[9 empty] | 167 | 29.5797 | 0
[9 empty] | 168 | 27.942 | 0
[9 empty] | 169 | 27.698 | 0
[9 empty] | 170 | 27.4108 | 0
[9 empty] | 171 | 24.6472 | 0
[9 empty] | 172 | 27.6072 | 0
[9 empty] | 173 | 27.0245 | 0
[9 empty] | 174 | 28.5001 | 0
[9 empty] | 175 | 27.8411 | 0
[9 empty] | 176 | 24.0066 | 0
[9 empty] | 177 | 24.0006 | 0
[9 empty] | 178 | 25.874 | 0
[9 empty] | 179 | 30.4578 | 0
[9 empty] | 180 | 27.524 | 0
[9 empty] | 181 | 27.1215 | 0
[9 empty] | 182 | 26.2163 | 0
[9 empty] | 183 | 27.5304 | 0
[9 empty] | 184 | 24.8636 | 0
[9 empty] | 185 | 26.9951 | 0
[9 empty] | 186 | 28.1456 | 0
[9 empty] | 187 | 28.7518 | 0
[9 empty] | 188 | 26.4524 | 0
[9 empty] | 189 | 28.1533 | 0
[9 empty] | 190 | 28.6782 | 0
[9 empty] | 191 | 28.929 | 0
[9 empty] | 192 | 29.3822 | 0
[9 empty] | 193 | 26.5122 | 0
[9 empty] | 194 | 24.7224 | 0
[9 empty] | 195 | 25.1285 | 0
[9 empty] | 196 | 26.6597 | 0
[9 empty] | 197 | 28.6353 | 0
[9 empty] | 198 | 26.8658 | 0
[9 empty] | 199 | 26.1156 | 0
[9 empty] | 200 | 27.009 | 0
[9 empty] | 201 | 27.1113 | 0
[9 empty] | 202 | 27.6672 | 0
[9 empty] | 203 | 28.3013 | 0
[9 empty] | 204 | 25.3615 | 0
[9 empty] | 205 | 25.3811 | 0
[9 empty] | 206 | 27.9038 | 0
[9 empty] | 207 | 27.8326 | 0
[9 empty] | 208 | 28.3751 | 0
[9 empty] | 209 | 23.6541 | 1
[9 empty] | 210 | 28.8346 | 0
[9 empty] | 211 | 26.2017 | 0
[9 empty] | 212 | 25.0172 | 0
[9 empty] | 213 | 27.5888 | 0
[9 empty] | 214 | 29.0289 | 0
[9 empty] | 215 | 28.7667 | 0
[9 empty] | 216 | 24.894 | 0
[9 empty] | 217 | 27.7148 | 0
[9 empty] | 218 | 26.0339 | 0
[9 empty] | 219 | 26.7311 | 0
[9 empty] | 220 | 26.9342 | 0
[9 empty] | 221 | 28.2587 | 0
[9 empty] | 222 | 29.0662 | 0
[9 empty] | 223 | 27.4606 | 0
[9 empty] | 224 | 25.5346 | 0
[9 empty] | 225 | 27.2835 | 0
[9 empty] | 226 | 26.8124 | 0
[9 empty] | 227 | 29.4185 | 0
[9 empty] | 228 | 25.1041 | 0
[9 empty] | 229 | 25.6735 | 0
[9 empty] | 230 | 29.0211 | 0
[9 empty] | 231 | 26.7083 | 0
[9 empty] | 232 | 28.2252 | 0
[9 empty] | 233 | 25.3733 | 0
[9 empty] | 234 | 26.5077 | 0
[9 empty] | 235 | 27.7451 | 0
[9 empty] | 236 | 25.7457 | 0
[9 empty] | 237 | 28.6456 | 0
[9 empty] | 238 | 27.5413 | 0
[9 empty] | 239 | 26.3093 | 0
[9 empty] | 240 | 27.9467 | 0
[9 empty] | 241 | 24.88 | 0
[9 empty] | 242 | 27.2029 | 0
[9 empty] | 243 | 28.0501 | 0
[9 empty] | 244 | 27.5299 | 0
[9 empty] | 245 | 29.0983 | 0
[9 empty] | 246 | 27.5173 | 0
[9 empty] | 247 | 27.3973 | 0
[9 empty] | 248 | 24.6257 | 0
[9 empty] | 249 | 28.3615 | 0
[9 empty] | 250 | 27.9946 | 0
[9 empty] | 251 | 28.9791 | 0
[9 empty] | 252 | 28.1398 | 0
[9 empty] | 253 | 27.8167 | 0
[9 empty] | 254 | 27.2749 | 0
[9 empty] | 255 | 27.5756 | 0
[9 empty] | 256 | 25.5491 | 0
[9 empty] | 257 | 28.2568 | 0
[9 empty] | 258 | 28.6556 | 0
[9 empty] | 259 | 28.6047 | 0
[9 empty] | 260 | 26.9285 | 0
[9 empty] | 261 | 29.6434 | 0
[9 empty] | 262 | 27.2647 | 0
[9 empty] | 263 | 25.036 | 0
[9 empty] | 264 | 28.4991 | 0
[9 empty] | 265 | 28.5293 | 0
[9 empty] | 266 | 28.5611 | 0
[9 empty] | 267 | 28.2941 | 0
[9 empty] | 268 | 26.6901 | 0
[9 empty] | 269 | 30.1158 | 0
[9 empty] | 270 | 29.5784 | 0
[9 empty] | 271 | 24.4745 | 0
[9 empty] | 272 | 29.03 | 0
[9 empty] | 273 | 29.2639 | 0
[9 empty] | 274 | 29.0468 | 0
[9 empty] | 275 | 25.6108 | 0
[9 empty] | 276 | 28.1613 | 0
[9 empty] | 277 | 25.8835 | 0
[9 empty] | 278 | 28.5545 | 0
[9 empty] | 279 | 26.3228 | 0
[9 empty] | 280 | 24.5851 | 0
[9 empty] | 281 | 27.2193 | 0
[9 empty] | 282 | 29.7702 | 0
[9 empty] | 283 | 24.6704 | 0
[9 empty] | 284 | 28.7838 | 0
[9 empty] | 285 | 28.6409 | 0
[9 empty] | 286 | 25.6872 | 0
[9 empty] | 287 | 26.9808 | 0
[9 empty] | 288 | 27.2367 | 0
[9 empty] | 289 | 28.1529 | 0
[9 empty] | 290 | 26.1972 | 0
[9 empty] | 291 | 28.6627 | 0
[9 empty] | 292 | 27.6589 | 0
[9 empty] | 293 | 26.6698 | 0
[9 empty] | 294 | 27.9361 | 0
[9 empty] | 295 | 29.2906 | 0
[9 empty] | 296 | 27.6422 | 0
[9 empty] | 297 | 28.3547 | 0
[9 empty] | 298 | 28.3199 | 0
[9 empty] | 299 | 24.7299 | 0
[9 empty] | 300 | 28.2408 | 0
[9 empty] | 301 | 25.5638 | 0
[9 empty] | 302 | 26.8207 | 0
[9 empty] | 303 | 29.0094 | 0
[9 empty] | 304 | 29.3635 | 0
[9 empty] | 305 | 29.102 | 0
[9 empty] | 306 | 28.9482 | 0
[9 empty] | 307 | 24.603 | 0
[9 empty] | 308 | 27.3642 | 0
[9 empty] | 309 | 25.5202 | 0
[9 empty] | 310 | 27.2975 | 0
[9 empty] | 311 | 27.8155 | 0
[9 empty] | 312 | 29.0301 | 0
[9 empty] | 313 | 28.044 | 0
[9 empty] | 314 | 27.2241 | 0
[9 empty] | 315 | 28.8837 | 0
[9 empty] | 316 | 27.8276 | 0
[9 empty] | 317 | 27.0277 | 0
[9 empty] | 318 | 29.4862 | 0
[9 empty] | 319 | 25.8737 | 0
[9 empty] | 320 | 26.8947 | 0
[9 empty] | 321 | 24.4114 | 0
[9 empty] | 322 | 27.3449 | 0
[9 empty] | 323 | 26.2918 | 0
[9 empty] | 324 | 23.1855 | 1
[9 empty] | 325 | 29.3809 | 0
[9 empty] | 326 | 27.0674 | 0
[9 empty] | 327 | 26.0172 | 0
[9 empty] | 328 | 27.0243 | 0
[9 empty] | 329 | 26.5519 | 0
[9 empty] | 330 | 28.5572 | 0
[9 empty] | 331 | 29.0774 | 0
[9 empty] | 332 | 27.5115 | 0
[9 empty] | 333 | 29.0437 | 0
[9 empty] | 334 | 25.3421 | 0
[9 empty] | 335 | 27.9676 | 0
[9 empty] | 336 | 27.4229 | 0
[9 empty] | 337 | 27.9564 | 0
[9 empty] | 338 | 29.355 | 0
[9 empty] | 339 | 25.1666 | 0
[9 empty] | 340 | 25.9109 | 0
[9 empty] | 341 | 27.796 | 0
[9 empty] | 342 | 28.0408 | 0
[9 empty] | 343 | 27.4422 | 0
[9 empty] | 344 | 26.6216 | 0
[9 empty] | 345 | 28.1444 | 0
[9 empty] | 346 | 27.6661 | 0
[9 empty] | 347 | 28.9767 | 0
[9 empty] | 348 | 27.6386 | 0
[9 empty] | 349 | 27.1067 | 0
[9 empty] | 350 | 29.6092 | 0
[9 empty] | 351 | 27.8172 | 0
[9 empty] | 352 | 27.7658 | 0
[9 empty] | 353 | 28.1373 | 0
[9 empty] | 354 | 27.2739 | 0
[9 empty] | 355 | 28.9162 | 0
[9 empty] | 356 | 27.1565 | 0
[9 empty] | 357 | 25.0922 | 0
[9 empty] | 358 | 24.6785 | 0
[9 empty] | 359 | 24.663 | 0
[9 empty] | 360 | 26.5442 | 0
[9 empty] | 361 | 28.516 | 0
[9 empty] | 362 | 25.3174 | 0
[9 empty] | 363 | 29.4367 | 0
[9 empty] | 364 | 27.28 | 0
[9 empty] | 365 | 24.4003 | 0
[9 empty] | 366 | 26.4521 | 0
[9 empty] | 367 | 27.8069 | 0
[9 empty] | 368 | 27.3988 | 0
[9 empty] | 369 | 25.9781 | 0
[9 empty] | 370 | 28.0397 | 0
[9 empty] | 371 | 28.3711 | 0
[9 empty] | 372 | 29.4668 | 0
[9 empty] | 373 | 27.7761 | 0
[9 empty] | 374 | 27.5436 | 0
[9 empty] | 375 | 24.4273 | 0
[9 empty] | 376 | 28.1851 | 0
[9 empty] | 377 | 26.0525 | 0
[9 empty] | 378 | 27.2839 | 0
[9 empty] | 379 | 27.2953 | 0
[9 empty] | 380 | 25.5508 | 0
[9 empty] | 381 | 28.48 | 0
[9 empty] | 382 | 28.7659 | 0
[9 empty] | 383 | 26.4785 | 0
[9 empty] | 384 | 26.6763 | 0
[9 empty] | 385 | 28.9339 | 0
[9 empty] | 386 | 27.9229 | 0
[9 empty] | 387 | 27.1755 | 0
[9 empty] | 388 | 29.5294 | 0
[9 empty] | 389 | 26.6144 | 0
[9 empty] | 390 | 26.5178 | 0
[9 empty] | 391 | 29.2023 | 0
[9 empty] | 392 | 30.9001 | 0
[9 empty] | 393 | 25.2582 | 0
[9 empty] | 394 | 28.3482 | 0
[9 empty] | 395 | 27.4942 | 0
[9 empty] | 396 | 26.3786 | 0
[9 empty] | 397 | 24.5676 | 0
[9 empty] | 398 | 27.7437 | 0
[9 empty] | 399 | 26.4413 | 0
[9 empty] | 400 | 29.1128 | 0
[9 empty] | 401 | 26.4945 | 0
[9 empty] | 402 | 24.8747 | 0
[9 empty] | 403 | 27.5328 | 0
[9 empty] | 404 | 27.3251 | 0
[9 empty] | 405 | 28.0415 | 0
[9 empty] | 406 | 25.7969 | 0
[9 empty] | 407 | 25.9916 | 0
[9 empty] | 408 | 25.4145 | 0
[9 empty] | 409 | 28.9117 | 0
[9 empty] | 410 | 28.5581 | 0
[9 empty] | 411 | 28.4446 | 0
[9 empty] | 412 | 25.2344 | 0
[9 empty] | 413 | 27.4793 | 0
[9 empty] | 414 | 28.0424 | 0
[9 empty] | 415 | 30.2827 | 0
[9 empty] | 416 | 27.1281 | 0
[9 empty] | 417 | 28.2727 | 0
[9 empty] | 418 | 24.1282 | 0
[9 empty] | 419 | 29.6734 | 0
[9 empty] | 420 | 28.8862 | 0
[9 empty] | 421 | 27.9191 | 0
[9 empty] | 422 | 27.9423 | 0
[9 empty] | 423 | 26.4119 | 0
[9 empty] | 424 | 28.1732 | 0
[9 empty] | 425 | 29.849 | 0
[9 empty] | 426 | 27.302 | 0
[9 empty] | 427 | 27.6245 | 0
[9 empty] | 428 | 26.7005 | 0
[9 empty] | 429 | 27.8664 | 0
[9 empty] | 430 | 27.067 | 0
[9 empty] | 431 | 28.4786 | 0
[9 empty] | 432 | 26.3551 | 0
[9 empty] | 433 | 26.9495 | 0
[9 empty] | 434 | 29.5293 | 0
[9 empty] | 435 | 28.5834 | 0
[9 empty] | 436 | 27.9965 | 0
[9 empty] | 437 | 27.1606 | 0
[9 empty] | 438 | 30.813 | 0
[9 empty] | 439 | 26.7917 | 0
[9 empty] | 440 | 28.6866 | 0
[9 empty] | 441 | 25.9787 | 0
[9 empty] | 442 | 29.2892 | 0
[9 empty] | 443 | 25.0664 | 0
[9 empty] | 444 | 26.0995 | 0
[9 empty] | 445 | 26.3053 | 0
[9 empty] | 446 | 27.8003 | 0
[9 empty] | 447 | 28.1226 | 0
[9 empty] | 448 | 27.2996 | 0
[9 empty] | 449 | 26.1058 | 0
[9 empty] | 450 | 27.9049 | 0
[9 empty] | 451 | 26.3954 | 0
[9 empty] | 452 | 26.9247 | 0
[9 empty] | 453 | 30.499 | 0
[9 empty] | 454 | 24.2077 | 0
[9 empty] | 455 | 29.5572 | 0
[9 empty] | 456 | 25.9375 | 0
[9 empty] | 457 | 27.772 | 0
[9 empty] | 458 | 28.9466 | 0
[9 empty] | 459 | 27.3002 | 0
[9 empty] | 460 | 25.7139 | 0
[9 empty] | 461 | 26.6038 | 0
[9 empty] | 462 | 29.4076 | 0
[9 empty] | 463 | 28.2097 | 0
[9 empty] | 464 | 30.1066 | 0
[9 empty] | 465 | 28.6831 | 0
[9 empty] | 466 | 28.6198 | 0
[9 empty] | 467 | 27.6654 | 0
[9 empty] | 468 | 25.2416 | 0
[9 empty] | 469 | 26.3684 | 0
[9 empty] | 470 | 26.3472 | 0
[9 empty] | 471 | 26.7317 | 0
[9 empty] | 472 | 25.0167 | 0
[9 empty] | 473 | 27.4946 | 0
[9 empty] | 474 | 27.6338 | 0
[9 empty] | 475 | 27.7385 | 0
[9 empty] | 476 | 27.7004 | 0
[9 empty] | 477 | 28.1781 | 0
[9 empty] | 478 | 28.8547 | 0
[9 empty] | 479 | 27.8059 | 0
[9 empty] | 480 | 26.4149 | 0
[9 empty] | 481 | 26.891 | 0
[9 empty] | 482 | 26.9628 | 0
[9 empty] | 483 | 28.3219 | 0
[9 empty] | 484 | 24.5325 | 0
[9 empty] | 485 | 28.3081 | 0
[9 empty] | 486 | 27.9645 | 0
[9 empty] | 487 | 25.4177 | 0
[9 empty] | 488 | 27.8585 | 0
[9 empty] | 489 | 30.1242 | 0
[9 empty] | 490 | 27.4179 | 0
[9 empty] | 491 | 28.6624 | 0
[9 empty] | 492 | 27.7424 | 0
[9 empty] | 493 | 26.3427 | 0
[9 empty] | 494 | 27.793 | 0
[9 empty] | 495 | 26.9678 | 0
[9 empty] | 496 | 30.9584 | 0
[9 empty] | 497 | 23.0897 | 1
[9 empty] | 498 | 27.9988 | 0
[9 empty] | 499 | 27.7058 | 0
[9 empty] | 500 | 28.3543 | 0
[9 empty] | 501 | 28.2817 | 0
[9 empty] | 502 | 28.453 | 0
[9 empty] | 503 | 27.9748 | 0
[9 empty] | 504 | 29.0317 | 0
[9 empty] | 505 | 26.9934 | 0
[9 empty] | 506 | 28.8801 | 0
[9 empty] | 507 | 28.6011 | 0
[9 empty] | 508 | 25.6276 | 0
[9 empty] | 509 | 28.45 | 0
[9 empty] | 510 | 28.5386 | 0
[9 empty] | 511 | 26.3592 | 0
[9 empty] | 512 | 27.5959 | 0
[9 empty] | 513 | 26.4464 | 0
[9 empty] | 514 | 26.0166 | 0
[9 empty] | 515 | 28.5196 | 0
[9 empty] | 516 | 26.5296 | 0
[9 empty] | 517 | 27.353 | 0
[9 empty] | 518 | 27.4784 | 0
[9 empty] | 519 | 29.301 | 0
[9 empty] | 520 | 25.6182 | 0
[9 empty] | 521 | 27.0449 | 0
[9 empty] | 522 | 26.7982 | 0
[9 empty] | 523 | 25.7132 | 0
[9 empty] | 524 | 28.4399 | 0
[9 empty] | 525 | 27.4257 | 0
[9 empty] | 526 | 25.2068 | 0
[9 empty] | 527 | 28.5031 | 0
[9 empty] | 528 | 26.3291 | 0
[9 empty] | 529 | 27.8546 | 0
[9 empty] | 530 | 27.2362 | 0
[9 empty] | 531 | 26.9774 | 0
[9 empty] | 532 | 28.8081 | 0
[9 empty] | 533 | 29.1529 | 0
[9 empty] | 534 | 28.5034 | 0
[9 empty] | 535 | 29.2007 | 0
[9 empty] | 536 | 24.149 | 0
[9 empty] | 537 | 27.6275 | 0
[9 empty] | 538 | 28.4259 | 0
[9 empty] | 539 | 27.7985 | 0
[9 empty] | 540 | 28.0676 | 0
[9 empty] | 541 | 29.652 | 0
[9 empty] | 542 | 28.0434 | 0
[9 empty] | 543 | 22.9098 | 1
[9 empty] | 544 | 24.9051 | 0
[9 empty] | 545 | 28.3988 | 0
[9 empty] | 546 | 27.639 | 0
[9 empty] | 547 | 29.9911 | 0
[9 empty] | 548 | 27.2835 | 0
[9 empty] | 549 | 27.3559 | 0
[9 empty] | 550 | 22.6109 | 1
[9 empty] | 551 | 24.4332 | 0
[9 empty] | 552 | 30.1829 | 0
[9 empty] | 553 | 26.6391 | 0
[9 empty] | 554 | 26.673 | 0
[9 empty] | 555 | 27.9379 | 0
[9 empty] | 556 | 26.5225 | 0
[9 empty] | 557 | 27.7245 | 0
[9 empty] | 558 | 29.1869 | 0
[9 empty] | 559 | 28.6905 | 0
[9 empty] | 560 | 28.5642 | 0
[9 empty] | 561 | 28.6043 | 0
[9 empty] | 562 | 27.8084 | 0
[9 empty] | 563 | 25.7179 | 0
[9 empty] | 564 | 27.4979 | 0
[9 empty] | 565 | 30.8245 | 0
[9 empty] | 566 | 28.1288 | 0
[9 empty] | 567 | 25.5306 | 0
[9 empty] | 568 | 24.8298 | 0
[9 empty] | 569 | 27.2736 | 0
[9 empty] | 570 | 28.0274 | 0
[9 empty] | 571 | 25.1746 | 0
[9 empty] | 572 | 30.5871 | 0
[9 empty] | 573 | 27.1624 | 0
[9 empty] | 574 | 27.3507 | 0
[9 empty] | 575 | 27.4332 | 0
[9 empty] | 576 | 28.7939 | 0
[9 empty] | 577 | 27.5203 | 0
[9 empty] | 578 | 27.1569 | 0
[9 empty] | 579 | 27.9915 | 0
[9 empty] | 580 | 25.2728 | 0
[9 empty] | 581 | 28.2965 | 0
[9 empty] | 582 | 25.1236 | 0
[9 empty] | 583 | 28.6091 | 0
[9 empty] | 584 | 28.1142 | 0
[9 empty] | 585 | 24.0158 | 0
[9 empty] | 586 | 26.4544 | 0
[9 empty] | 587 | 28.4411 | 0
[9 empty] | 588 | 24.0461 | 0
[9 empty] | 589 | 25.3892 | 0
[9 empty] | 590 | 28.4937 | 0
[9 empty] | 591 | 29.5633 | 0
[9 empty] | 592 | 24.4436 | 0
[9 empty] | 593 | 25.4374 | 0
[9 empty] | 594 | 25.9967 | 0
[9 empty] | 595 | 26.668 | 0
[9 empty] | 596 | 28.211 | 0
[9 empty] | 597 | 26.2418 | 0
[9 empty] | 598 | 31.3612 | 0
[9 empty] | 599 | 26.335 | 0
[9 empty] | 600 | 29.2212 | 0
[9 empty] | 601 | 25.9545 | 0
[9 empty] | 602 | 28.8336 | 0
[9 empty] | 603 | 25.9789 | 0
[9 empty] | 604 | 24.3258 | 0
[9 empty] | 605 | 28.0605 | 0
[9 empty] | 606 | 28.0333 | 0
[9 empty] | 607 | 28.6195 | 0
[9 empty] | 608 | 26.3393 | 0
[9 empty] | 609 | 27.702 | 0
[9 empty] | 610 | 26.7732 | 0
[9 empty] | 611 | 26.4462 | 0
[9 empty] | 612 | 24.9946 | 0
[9 empty] | 613 | 27.9659 | 0
[9 empty] | 614 | 24.1404 | 0
[9 empty] | 615 | 27.2447 | 0
[9 empty] | 616 | 27.9802 | 0
[9 empty] | 617 | 27.9211 | 0
[9 empty] | 618 | 28.5623 | 0
[9 empty] | 619 | 27.9188 | 0
[9 empty] | 620 | 28.7008 | 0
[9 empty] | 621 | 27.4999 | 0
[9 empty] | 622 | 28.931 | 0
[9 empty] | 623 | 26.219 | 0
[9 empty] | 624 | 28.0537 | 0
[9 empty] | 625 | 25.9531 | 0
[9 empty] | 626 | 28.3532 | 0
[9 empty] | 627 | 25.6953 | 0
[9 empty] | 628 | 28.2004 | 0
[9 empty] | 629 | 28.4397 | 0
[9 empty] | 630 | 27.0387 | 0
[9 empty] | 631 | 27.7868 | 0
[9 empty] | 632 | 29.8664 | 0
[9 empty] | 633 | 25.5167 | 0
[9 empty] | 634 | 24.6608 | 0
[9 empty] | 635 | 28.9071 | 0
[9 empty] | 636 | 26.6212 | 0
[9 empty] | 637 | 27.2753 | 0
[9 empty] | 638 | 22.7693 | 1
[9 empty] | 639 | 26.4625 | 0
[9 empty] | 640 | 25.3409 | 0
[9 empty] | 641 | 27.8492 | 0
[9 empty] | 642 | 27.8173 | 0
[9 empty] | 643 | 27.3573 | 0
[9 empty] | 644 | 28.2281 | 0
[9 empty] | 645 | 29.0775 | 0
[9 empty] | 646 | 25.6158 | 0
[9 empty] | 647 | 26.965 | 0
[9 empty] | 648 | 27.4063 | 0
[9 empty] | 649 | 26.5182 | 0
[9 empty] | 650 | 29.6368 | 0
[9 empty] | 651 | 28.2885 | 0
[9 empty] | 652 | 25.2051 | 0
[9 empty] | 653 | 29.7584 | 0
[9 empty] | 654 | 26.0534 | 0
[9 empty] | 655 | 28.681 | 0
[9 empty] | 656 | 28.4089 | 0
[9 empty] | 657 | 26.4649 | 0
[9 empty] | 658 | 27.3048 | 0
[9 empty] | 659 | 28.9615 | 0
[9 empty] | 660 | 29.828 | 0
[9 empty] | 661 | 26.0198 | 0
[9 empty] | 662 | 26.2653 | 0
[9 empty] | 663 | 27.5699 | 0
[9 empty] | 664 | 28.1413 | 0
[9 empty] | 665 | 25.4908 | 0
[9 empty] | 666 | 28.8917 | 0
[9 empty] | 667 | 29.5279 | 0
[9 empty] | 668 | 28.4321 | 0
[9 empty] | 669 | 29.386 | 0
[9 empty] | 670 | 27.1717 | 0
[9 empty] | 671 | 25.3391 | 0
[9 empty] | 672 | 25.9686 | 0
[9 empty] | 673 | 26.3405 | 0
[9 empty] | 674 | 28.0643 | 0
[9 empty] | 675 | 31.2643 | 0
[9 empty] | 676 | 29.2575 | 0
[9 empty] | 677 | 27.9424 | 0
[9 empty] | 678 | 24.6174 | 0
[9 empty] | 679 | 28.2381 | 0
[9 empty] | 680 | 29.7372 | 0
[9 empty] | 681 | 26.3826 | 0
[9 empty] | 682 | 28.0287 | 0
[9 empty] | 683 | 26.7938 | 0
[9 empty] | 684 | 26.794 | 0
[9 empty] | 685 | 27.7268 | 0
[9 empty] | 686 | 28.322 | 0
[9 empty] | 687 | 25.1212 | 0
[9 empty] | 688 | 28.5826 | 0
[9 empty] | 689 | 27.3281 | 0
[9 empty] | 690 | 28.5487 | 0
[9 empty] | 691 | 26.5033 | 0
[9 empty] | 692 | 27.3202 | 0
[9 empty] | 693 | 30.1093 | 0
[9 empty] | 694 | 26.7994 | 0
[9 empty] | 695 | 28.122 | 0
[9 empty] | 696 | 29.5855 | 0
[9 empty] | 697 | 29.7664 | 0
[9 empty] | 698 | 30.0056 | 0
[9 empty] | 699 | 25.6023 | 0
[9 empty] | 700 | 25.292 | 0
[9 empty] | 701 | 27.8892 | 0
[9 empty] | 702 | 26.8033 | 0
[9 empty] | 703 | 30.0186 | 0
[9 empty] | 704 | 26.5275 | 0
[9 empty] | 705 | 24.3158 | 0
[9 empty] | 706 | 27.0429 | 0
[9 empty] | 707 | 26.1495 | 0
[9 empty] | 708 | 28.0221 | 0
[9 empty] | 709 | 28.1319 | 0
[9 empty] | 710 | 26.2957 | 0
[9 empty] | 711 | 27.5819 | 0
[9 empty] | 712 | 27.217 | 0
[9 empty] | 713 | 28.2747 | 0
[9 empty] | 714 | 29.0204 | 0
[9 empty] | 715 | 30.0033 | 0
[9 empty] | 716 | 25.8761 | 0
[9 empty] | 717 | 23.7953 | 1
[9 empty] | 718 | 28.7444 | 0
[9 empty] | 719 | 26.7266 | 0
[9 empty] | 720 | 27.1254 | 0
[9 empty] | 721 | 26.9481 | 0
[9 empty] | 722 | 27.2804 | 0
[9 empty] | 723 | 27.1266 | 0
[9 empty] | 724 | 25.8071 | 0
[9 empty] | 725 | 27.2237 | 0
[9 empty] | 726 | 25.4964 | 0
[9 empty] | 727 | 27.844 | 0
[9 empty] | 728 | 28.025 | 0
[9 empty] | 729 | 26.4144 | 0
[9 empty] | 730 | 26.2941 | 0
[9 empty] | 731 | 26.3433 | 0
[9 empty] | 732 | 28.4141 | 0
[9 empty] | 733 | 26.727 | 0
[9 empty] | 734 | 28.9624 | 0
[9 empty] | 735 | 29.8034 | 0
[9 empty] | 736 | 24.8414 | 0
[9 empty] | 737 | 30.6079 | 0
[9 empty] | 738 | 30.0531 | 0
[9 empty] | 739 | 26.8968 | 0
[9 empty] | 740 | 29.9328 | 0
[9 empty] | 741 | 23.0613 | 1
[9 empty] | 742 | 24.7378 | 0
[9 empty] | 743 | 29.1778 | 0
[9 empty] | 744 | 25.8837 | 0
[9 empty] | 745 | 23.2573 | 1
[9 empty] | 746 | 25.9654 | 0
[9 empty] | 747 | 28.4896 | 0
[9 empty] | 748 | 27.8021 | 0
[9 empty] | 749 | 25.6581 | 0
[9 empty] | 750 | 28.2061 | 0
[9 empty] | 751 | 28.1428 | 0
[9 empty] | 752 | 25.0261 | 0
[9 empty] | 753 | 24.6387 | 0
[9 empty] | 754 | 26.1745 | 0
[9 empty] | 755 | 27.2253 | 0
[9 empty] | 756 | 26.1023 | 0
[9 empty] | 757 | 27.1977 | 0
[9 empty] | 758 | 27.4239 | 0
[9 empty] | 759 | 28.0279 | 0
[9 empty] | 760 | 28.5809 | 0
[9 empty] | 761 | 29.3119 | 0
[9 empty] | 762 | 28.7105 | 0
[9 empty] | 763 | 25.5133 | 0
[9 empty] | 764 | 26.6585 | 0
[9 empty] | 765 | 28.1138 | 0
[9 empty] | 766 | 25.8075 | 0
[9 empty] | 767 | 28.9741 | 0
[9 empty] | 768 | 26.9283 | 0
[9 empty] | 769 | 27.8002 | 0
[9 empty] | 770 | 28.5193 | 0
[9 empty] | 771 | 26.9815 | 0
[9 empty] | 772 | 26.3108 | 0
[9 empty] | 773 | 30.289 | 0
[9 empty] | 774 | 24.6778 | 0
[9 empty] | 775 | 28.7872 | 0
[9 empty] | 776 | 26.3834 | 0
[9 empty] | 777 | 29.8184 | 0
[9 empty] | 778 | 27.9353 | 0
[9 empty] | 779 | 27.0759 | 0
[9 empty] | 780 | 25.4128 | 0
[9 empty] | 781 | 26.2535 | 0
[9 empty] | 782 | 28.2833 | 0
[9 empty] | 783 | 29.6034 | 0
[9 empty] | 784 | 29.0844 | 0
[9 empty] | 785 | 28.9266 | 0
[9 empty] | 786 | 28.4929 | 0
[9 empty] | 787 | 27.8917 | 0
[9 empty] | 788 | 24.9852 | 0
[9 empty] | 789 | 24.6959 | 0
[9 empty] | 790 | 29.6556 | 0
[9 empty] | 791 | 24.1389 | 0
[9 empty] | 792 | 27.2267 | 0
[9 empty] | 793 | 28.579 | 0
[9 empty] | 794 | 26.0876 | 0
[9 empty] | 795 | 29.1963 | 0
[9 empty] | 796 | 24.9012 | 0
[9 empty] | 797 | 27.0439 | 0
[9 empty] | 798 | 28.0915 | 0
[9 empty] | 799 | 24.4518 | 0
[9 empty] | 800 | 26.8898 | 0
[9 empty] | 801 | 25.6471 | 0
[9 empty] | 802 | 26.2784 | 0
[9 empty] | 803 | 28.115 | 0
[9 empty] | 804 | 24.4244 | 0
[9 empty] | 805 | 25.058 | 0
[9 empty] | 806 | 28.2884 | 0
[9 empty] | 807 | 25.0794 | 0
[9 empty] | 808 | 24.932 | 0
[9 empty] | 809 | 26.1589 | 0
[9 empty] | 810 | 27.9405 | 0
[9 empty] | 811 | 29.9811 | 0
[9 empty] | 812 | 27.6314 | 0
[9 empty] | 813 | 28.822 | 0
[9 empty] | 814 | 24.5944 | 0
[9 empty] | 815 | 29.327 | 0
[9 empty] | 816 | 26.9443 | 0
[9 empty] | 817 | 25.6685 | 0
[9 empty] | 818 | 27.2068 | 0
[9 empty] | 819 | 25.0275 | 0
[9 empty] | 820 | 27.7441 | 0
[9 empty] | 821 | 27.0738 | 0
[9 empty] | 822 | 26.4592 | 0
[9 empty] | 823 | 23.7299 | 1
[9 empty] | 824 | 26.8754 | 0
[9 empty] | 825 | 28.7899 | 0
[9 empty] | 826 | 28.0262 | 0
[9 empty] | 827 | 27.8129 | 0
[9 empty] | 828 | 29.0031 | 0
[9 empty] | 829 | 25.936 | 0
[9 empty] | 830 | 24.0299 | 0
[9 empty] | 831 | 28.1032 | 0
[9 empty] | 832 | 25.0868 | 0
[9 empty] | 833 | 22.5408 | 1
[9 empty] | 834 | 25.3119 | 0
[9 empty] | 835 | 25.5942 | 0
[9 empty] | 836 | 27.471 | 0
[9 empty] | 837 | 29.3525 | 0
[9 empty] | 838 | 28.9219 | 0
[9 empty] | 839 | 28.2288 | 0
[9 empty] | 840 | 29.1205 | 0
[9 empty] | 841 | 29.1632 | 0
[9 empty] | 842 | 26.7416 | 0
[9 empty] | 843 | 22.7959 | 1
[9 empty] | 844 | 25.0388 | 0
[9 empty] | 845 | 26.7567 | 0
[9 empty] | 846 | 26.0042 | 0
[9 empty] | 847 | 27.7639 | 0
[9 empty] | 848 | 26.4371 | 0
[9 empty] | 849 | 28.9599 | 0
[9 empty] | 850 | 27.3823 | 0
[9 empty] | 851 | 26.1135 | 0
[9 empty] | 852 | 28.5485 | 0
[9 empty] | 853 | 27.2346 | 0
[9 empty] | 854 | 30.2294 | 0
[9 empty] | 855 | 29.5498 | 0
[9 empty] | 856 | 24.5289 | 0
[9 empty] | 857 | 27.2765 | 0
[9 empty] | 858 | 26.3521 | 0
[9 empty] | 859 | 24.8036 | 0
[9 empty] | 860 | 26.7561 | 0
[9 empty] | 861 | 29.1887 | 0
[9 empty] | 862 | 29.922 | 0
[9 empty] | 863 | 25.3555 | 0
[9 empty] | 864 | 25.5898 | 0
[9 empty] | 865 | 27.7755 | 0
[9 empty] | 866 | 28.1973 | 0
[9 empty] | 867 | 26.0209 | 0
[9 empty] | 868 | 27.8316 | 0
[9 empty] | 869 | 26.0518 | 0
[9 empty] | 870 | 27.4654 | 0
[9 empty] | 871 | 25.8395 | 0
[9 empty] | 872 | 26.6104 | 0
[9 empty] | 873 | 27.8332 | 0
[9 empty] | 874 | 28.6876 | 0
[9 empty] | 875 | 25.1881 | 0
[9 empty] | 876 | 28.1236 | 0
[9 empty] | 877 | 24.1583 | 0
[9 empty] | 878 | 27.6471 | 0
[9 empty] | 879 | 23.8416 | 1
[9 empty] | 880 | 25.8943 | 0
[9 empty] | 881 | 26.5555 | 0
[9 empty] | 882 | 27.0804 | 0
[9 empty] | 883 | 28.9966 | 0
[9 empty] | 884 | 29.8277 | 0
[9 empty] | 885 | 29.0289 | 0
[9 empty] | 886 | 29.1894 | 0
[9 empty] | 887 | 29.7215 | 0
[9 empty] | 888 | 29.4853 | 0
[9 empty] | 889 | 28.8603 | 0
[9 empty] | 890 | 26.0791 | 0
[9 empty] | 891 | 26.9861 | 0
[9 empty] | 892 | 26.9935 | 0
[9 empty] | 893 | 24.8921 | 0
[9 empty] | 894 | 28.6191 | 0
[9 empty] | 895 | 28.7196 | 0
[9 empty] | 896 | 26.7327 | 0
[9 empty] | 897 | 28.3939 | 0
[9 empty] | 898 | 26.9262 | 0
[9 empty] | 899 | 29.5343 | 0
[9 empty] | 900 | 27.2905 | 0
[9 empty] | 901 | 26.6363 | 0
[9 empty] | 902 | 27.0666 | 0
[9 empty] | 903 | 27.9845 | 0
[9 empty] | 904 | 27.3066 | 0
[9 empty] | 905 | 24.7888 | 0
[9 empty] | 906 | 29.3337 | 0
[9 empty] | 907 | 29.1241 | 0
[9 empty] | 908 | 26.4829 | 0
[9 empty] | 909 | 27.0161 | 0
[9 empty] | 910 | 29.4307 | 0
[9 empty] | 911 | 26.746 | 0
[9 empty] | 912 | 27.3526 | 0
[9 empty] | 913 | 28.3861 | 0
[9 empty] | 914 | 26.2758 | 0
[9 empty] | 915 | 24.5545 | 0
[9 empty] | 916 | 24.9337 | 0
[9 empty] | 917 | 27.532 | 0
[9 empty] | 918 | 30.1074 | 0
[9 empty] | 919 | 29.802 | 0
[9 empty] | 920 | 29.6121 | 0
[9 empty] | 921 | 27.7454 | 0
[9 empty] | 922 | 30.2385 | 0
[9 empty] | 923 | 27.0408 | 0
[9 empty] | 924 | 27.5779 | 0
[9 empty] | 925 | 28.0325 | 0
[9 empty] | 926 | 26.1584 | 0
[9 empty] | 927 | 25.2526 | 0
[9 empty] | 928 | 26.1247 | 0
[9 empty] | 929 | 26.9597 | 0
[9 empty] | 930 | 30.3733 | 0
[9 empty] | 931 | 26.8998 | 0
[9 empty] | 932 | 28.2823 | 0
[9 empty] | 933 | 24.8697 | 0
[9 empty] | 934 | 28.5565 | 0
[9 empty] | 935 | 28.2165 | 0
[9 empty] | 936 | 27.9588 | 0
[9 empty] | 937 | 30.3996 | 0
[9 empty] | 938 | 29.5635 | 0
[9 empty] | 939 | 26.8136 | 0
[9 empty] | 940 | 29.9791 | 0
[9 empty] | 941 | 28.214 | 0
[9 empty] | 942 | 27.6762 | 0
[9 empty] | 943 | 29.5656 | 0
[9 empty] | 944 | 28.578 | 0
[9 empty] | 945 | 25.1417 | 0
[9 empty] | 946 | 30.7344 | 0
[9 empty] | 947 | 26.9765 | 0
[9 empty] | 948 | 26.3574 | 0
[9 empty] | 949 | 29.6484 | 0
[9 empty] | 950 | 28.2259 | 0
[9 empty] | 951 | 28.7755 | 0
[9 empty] | 952 | 28.294 | 0
[9 empty] | 953 | 27.039 | 0
[9 empty] | 954 | 28.1896 | 0
[9 empty] | 955 | 27.5997 | 0
[9 empty] | 956 | 28.1063 | 0
[9 empty] | 957 | 26.6167 | 0
[9 empty] | 958 | 26.9931 | 0
[9 empty] | 959 | 29.1394 | 0
[9 empty] | 960 | 26.3613 | 0
[9 empty] | 961 | 29.7155 | 0
[9 empty] | 962 | 25.9494 | 0
[9 empty] | 963 | 27.3588 | 0
[9 empty] | 964 | 29.4344 | 0
[9 empty] | 965 | 27.4437 | 0
[9 empty] | 966 | 24.6611 | 0
[9 empty] | 967 | 28.2722 | 0
[9 empty] | 968 | 27.4973 | 0
[9 empty] | 969 | 27.8951 | 0
[9 empty] | 970 | 30.9993 | 0
[9 empty] | 971 | 25.3449 | 0
[9 empty] | 972 | 26.9469 | 0
[9 empty] | 973 | 25.3857 | 0
[9 empty] | 974 | 29.3367 | 0
[9 empty] | 975 | 27.0494 | 0
[9 empty] | 976 | 26.6502 | 0
[9 empty] | 977 | 27.6537 | 0
[9 empty] | 978 | 28.1875 | 0
[9 empty] | 979 | 27.9384 | 0
[9 empty] | 980 | 28.7348 | 0
[9 empty] | 981 | 28.4107 | 0
[9 empty] | 982 | 28.4463 | 0
[9 empty] | 983 | 30.2369 | 0
[9 empty] | 984 | 26.3764 | 0
[9 empty] | 985 | 26.6119 | 0
[9 empty] | 986 | 24.7957 | 0
[9 empty] | 987 | 26.2957 | 0
[9 empty] | 988 | 26.4396 | 0
[9 empty] | 989 | 26.5798 | 0
[9 empty] | 990 | 26.1904 | 0
[9 empty] | 991 | 28.8526 | 0
[9 empty] | 992 | 24.6003 | 0
[9 empty] | 993 | 25.9377 | 0
[9 empty] | 994 | 29.4152 | 0
[9 empty] | 995 | 26.3493 | 0
[9 empty] | 996 | 26.4606 | 0
[9 empty] | 997 | 28.3448 | 0
[9 empty] | 998 | 29.5138 | 0
[9 empty] | 999 | 28.6475 | 0
[9 empty] | 1000 | 29.3601 | 0

## project2 TRIANG(a, b, m)
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U(0,1) | Duration | Finish Time | Iteration | End Time | Success
A |  | 1.5 | 2.75 | 4.25 | 0 | 0.71864 | 3.1727 | 3.1727 |  | 23.2239 | 1
B | A | 3 | 4 | 5 | 3.1727 | 0.30182 | 5 | 8.1727 | 1 | 24.0825 | 0
C | A | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 3.1727 | 0.40771 | 2.3 | 5.4727 | 2 | 21.5314 | 1
D | B | 1 | 2 | 4 | 8.1727 | 0.61248 | 2.4752 | 10.6478 | 3 | 26.6141 | 0
E | B | 5.4 | 6.7 | 7.6 | 8.1727 | 0.21503 | 6.1842 | 14.3569 | 4 | 25.1537 | 0
F | C | 5 | 7 | 9 | 5.4727 | 0.54506 | 7.0922 | 12.5649 | 5 | 20.7898 | 1
G | C | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 5.4727 | 0.47693 | 2.372 | 7.8447 | 6 | 25.0444 | 0
H | D,E,F | 3.1 | 5.3 | 7.9 | 14.3569 | 0.19092 | 3 | 17.3569 | 7 | 28.3409 | 0
I | F,G | 6 | 7 | 8 | 12.5649 | 0.82445 | 7.4075 | 19.9724 | 8 | 23.5948 | 1
J | H,I | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 19.9724 | 0.065598 | 0.4 | 20.3724 | 9 | 23.4252 | 1
K | I | 0.2 | 0.8 | 3.2 | 19.9724 | 0.014476 | 0.36142 | 20.3338 | 10 | 22.6063 | 1
L | J,K | 1.3 | 3.5 | 5.8 | 20.3724 | 0.24314 | 2.8515 | 23.2239 | 11 | 25.8457 | 0
[9 empty] | 12 | 22.9625 | 1
[9 empty] | 13 | 25.443 | 0
[9 empty] | 14 | 25.2471 | 0
Deadline | Average project duration | Success rate | [6 empty] | 15 | 23.6319 | 1
24 | 24.1249 | 0.47952 | [6 empty] | 16 | 27.2054 | 0
[9 empty] | 17 | 25.13 | 0
[9 empty] | 18 | 21.4267 | 1
[9 empty] | 19 | 22.8165 | 1
[9 empty] | 20 | 23.9529 | 1
[9 empty] | 21 | 23.1051 | 1
[9 empty] | 22 | 24.1649 | 0
[9 empty] | 23 | 25.1875 | 0
[9 empty] | 24 | 25.0297 | 0
[9 empty] | 25 | 25.8619 | 0
[9 empty] | 26 | 25.9774 | 0
[9 empty] | 27 | 24.9128 | 0
[9 empty] | 28 | 23.7316 | 1
[9 empty] | 29 | 24.103 | 0
[9 empty] | 30 | 23.849 | 1
[9 empty] | 31 | 22.0724 | 1
[9 empty] | 32 | 22.9486 | 1
[9 empty] | 33 | 24.5546 | 0
[9 empty] | 34 | 24.391 | 0
[9 empty] | 35 | 24.2401 | 0
[9 empty] | 36 | 22.5557 | 1
[9 empty] | 37 | 26.5589 | 0
[9 empty] | 38 | 22.205 | 1
[9 empty] | 39 | 25.1699 | 0
[9 empty] | 40 | 24.7794 | 0
[9 empty] | 41 | 24.1015 | 0
[9 empty] | 42 | 24.3203 | 0
[9 empty] | 43 | 24.0998 | 0
[9 empty] | 44 | 21.3724 | 1
[9 empty] | 45 | 23.2461 | 1
[9 empty] | 46 | 23.7827 | 1
[9 empty] | 47 | 22.7812 | 1
[9 empty] | 48 | 23.6206 | 1
[9 empty] | 49 | 23.1112 | 1
[9 empty] | 50 | 22.2481 | 1
[9 empty] | 51 | 24.0964 | 0
[9 empty] | 52 | 23.7455 | 1
[9 empty] | 53 | 25.7606 | 0
[9 empty] | 54 | 24.1901 | 0
[9 empty] | 55 | 25.9345 | 0
[9 empty] | 56 | 23.5037 | 1
[9 empty] | 57 | 26.2136 | 0
[9 empty] | 58 | 24.4135 | 0
[9 empty] | 59 | 24.1175 | 0
[9 empty] | 60 | 21.5348 | 1
[9 empty] | 61 | 23.1642 | 1
[9 empty] | 62 | 23.2523 | 1
[9 empty] | 63 | 21.7369 | 1
[9 empty] | 64 | 21.4413 | 1
[9 empty] | 65 | 22.0424 | 1
[9 empty] | 66 | 27.4314 | 0
[9 empty] | 67 | 22.5909 | 1
[9 empty] | 68 | 25.4193 | 0
[9 empty] | 69 | 23.167 | 1
[9 empty] | 70 | 25.4066 | 0
[9 empty] | 71 | 26.5878 | 0
[9 empty] | 72 | 23.3782 | 1
[9 empty] | 73 | 25.324 | 0
[9 empty] | 74 | 22.2453 | 1
[9 empty] | 75 | 24.7295 | 0
[9 empty] | 76 | 24.9993 | 0
[9 empty] | 77 | 22.5603 | 1
[9 empty] | 78 | 23.5901 | 1
[9 empty] | 79 | 25.8127 | 0
[9 empty] | 80 | 24.5845 | 0
[9 empty] | 81 | 25.0281 | 0
[9 empty] | 82 | 24.0248 | 0
[9 empty] | 83 | 25.1391 | 0
[9 empty] | 84 | 26.1239 | 0
[9 empty] | 85 | 24.3612 | 0
[9 empty] | 86 | 24.6914 | 0
[9 empty] | 87 | 24.6698 | 0
[9 empty] | 88 | 28.0105 | 0
[9 empty] | 89 | 23.7254 | 1
[9 empty] | 90 | 23.3473 | 1
[9 empty] | 91 | 24.0648 | 0
[9 empty] | 92 | 22.4087 | 1
[9 empty] | 93 | 22.846 | 1
[9 empty] | 94 | 24.9492 | 0
[9 empty] | 95 | 25.4335 | 0
[9 empty] | 96 | 23.5768 | 1
[9 empty] | 97 | 25.8724 | 0
[9 empty] | 98 | 21.7715 | 1
[9 empty] | 99 | 21.6406 | 1
[9 empty] | 100 | 23.0503 | 1
[9 empty] | 101 | 22.1997 | 1
[9 empty] | 102 | 25.2464 | 0
[9 empty] | 103 | 26.18 | 0
[9 empty] | 104 | 20.3394 | 1
[9 empty] | 105 | 24.5543 | 0
[9 empty] | 106 | 25.3586 | 0
[9 empty] | 107 | 20.6148 | 1
[9 empty] | 108 | 22.3323 | 1
[9 empty] | 109 | 22.229 | 1
[9 empty] | 110 | 23.5559 | 1
[9 empty] | 111 | 24.0563 | 0
[9 empty] | 112 | 25.6587 | 0
[9 empty] | 113 | 22.363 | 1
[9 empty] | 114 | 23.9688 | 1
[9 empty] | 115 | 22.2929 | 1
[9 empty] | 116 | 26.1028 | 0
[9 empty] | 117 | 25.3868 | 0
[9 empty] | 118 | 25.2324 | 0
[9 empty] | 119 | 23.4063 | 1
[9 empty] | 120 | 24.342 | 0
[9 empty] | 121 | 25.632 | 0
[9 empty] | 122 | 24.5374 | 0
[9 empty] | 123 | 23.485 | 1
[9 empty] | 124 | 25.3712 | 0
[9 empty] | 125 | 25.3011 | 0
[9 empty] | 126 | 23.7099 | 1
[9 empty] | 127 | 24.2382 | 0
[9 empty] | 128 | 21.9852 | 1
[9 empty] | 129 | 24.2282 | 0
[9 empty] | 130 | 22.367 | 1
[9 empty] | 131 | 22.3969 | 1
[9 empty] | 132 | 25.2009 | 0
[9 empty] | 133 | 23.3598 | 1
[9 empty] | 134 | 24.6502 | 0
[9 empty] | 135 | 24.828 | 0
[9 empty] | 136 | 26.0323 | 0
[9 empty] | 137 | 21.0127 | 1
[9 empty] | 138 | 25.0373 | 0
[9 empty] | 139 | 24.4111 | 0
[9 empty] | 140 | 22.2072 | 1
[9 empty] | 141 | 22.619 | 1
[9 empty] | 142 | 26 | 0
[9 empty] | 143 | 22.1004 | 1
[9 empty] | 144 | 26.1523 | 0
[9 empty] | 145 | 25.686 | 0
[9 empty] | 146 | 21.7752 | 1
[9 empty] | 147 | 24.0572 | 0
[9 empty] | 148 | 22.8018 | 1
[9 empty] | 149 | 24.0816 | 0
[9 empty] | 150 | 25.4979 | 0
[9 empty] | 151 | 21.3446 | 1
[9 empty] | 152 | 25.1599 | 0
[9 empty] | 153 | 23.78 | 1
[9 empty] | 154 | 26.9137 | 0
[9 empty] | 155 | 23.7789 | 1
[9 empty] | 156 | 24.4458 | 0
[9 empty] | 157 | 24.96 | 0
[9 empty] | 158 | 23.7643 | 1
[9 empty] | 159 | 23.2598 | 1
[9 empty] | 160 | 22.9441 | 1
[9 empty] | 161 | 24.995 | 0
[9 empty] | 162 | 25.3235 | 0
[9 empty] | 163 | 22.1196 | 1
[9 empty] | 164 | 26.9618 | 0
[9 empty] | 165 | 24.7659 | 0
[9 empty] | 166 | 24.8302 | 0
[9 empty] | 167 | 20.8256 | 1
[9 empty] | 168 | 23.8166 | 1
[9 empty] | 169 | 25.2918 | 0
[9 empty] | 170 | 22.3523 | 1
[9 empty] | 171 | 25.2233 | 0
[9 empty] | 172 | 24.518 | 0
[9 empty] | 173 | 23.5566 | 1
[9 empty] | 174 | 21.5169 | 1
[9 empty] | 175 | 26.3275 | 0
[9 empty] | 176 | 25.7368 | 0
[9 empty] | 177 | 23.0651 | 1
[9 empty] | 178 | 24.8284 | 0
[9 empty] | 179 | 23.5921 | 1
[9 empty] | 180 | 22.6008 | 1
[9 empty] | 181 | 22.4418 | 1
[9 empty] | 182 | 25.4877 | 0
[9 empty] | 183 | 24.6225 | 0
[9 empty] | 184 | 22.4272 | 1
[9 empty] | 185 | 24.5844 | 0
[9 empty] | 186 | 22.4202 | 1
[9 empty] | 187 | 24.8826 | 0
[9 empty] | 188 | 21.5274 | 1
[9 empty] | 189 | 23.1039 | 1
[9 empty] | 190 | 25.4824 | 0
[9 empty] | 191 | 25.1019 | 0
[9 empty] | 192 | 22.0066 | 1
[9 empty] | 193 | 25.4158 | 0
[9 empty] | 194 | 25.9795 | 0
[9 empty] | 195 | 23.2261 | 1
[9 empty] | 196 | 25.2178 | 0
[9 empty] | 197 | 24.6358 | 0
[9 empty] | 198 | 25.6655 | 0
[9 empty] | 199 | 24.6779 | 0
[9 empty] | 200 | 21.9463 | 1
[9 empty] | 201 | 23.0897 | 1
[9 empty] | 202 | 26.4888 | 0
[9 empty] | 203 | 24.6855 | 0
[9 empty] | 204 | 25.2891 | 0
[9 empty] | 205 | 23.7408 | 1
[9 empty] | 206 | 23.6056 | 1
[9 empty] | 207 | 24.0368 | 0
[9 empty] | 208 | 21.202 | 1
[9 empty] | 209 | 24.5511 | 0
[9 empty] | 210 | 24.5467 | 0
[9 empty] | 211 | 21.057 | 1
[9 empty] | 212 | 22.7293 | 1
[9 empty] | 213 | 26.9226 | 0
[9 empty] | 214 | 23.5143 | 1
[9 empty] | 215 | 23.9305 | 1
[9 empty] | 216 | 27.2755 | 0
[9 empty] | 217 | 22.7105 | 1
[9 empty] | 218 | 24.6668 | 0
[9 empty] | 219 | 23.7964 | 1
[9 empty] | 220 | 27.5395 | 0
[9 empty] | 221 | 21.1518 | 1
[9 empty] | 222 | 25.3689 | 0
[9 empty] | 223 | 23.5919 | 1
[9 empty] | 224 | 23.3908 | 1
[9 empty] | 225 | 23.5756 | 1
[9 empty] | 226 | 25.5243 | 0
[9 empty] | 227 | 23.2918 | 1
[9 empty] | 228 | 24.8844 | 0
[9 empty] | 229 | 23.928 | 1
[9 empty] | 230 | 22.9307 | 1
[9 empty] | 231 | 23.9965 | 1
[9 empty] | 232 | 23.9817 | 1
[9 empty] | 233 | 27.1443 | 0
[9 empty] | 234 | 24.9291 | 0
[9 empty] | 235 | 21.228 | 1
[9 empty] | 236 | 25.16 | 0
[9 empty] | 237 | 23.2258 | 1
[9 empty] | 238 | 25.1815 | 0
[9 empty] | 239 | 23.3228 | 1
[9 empty] | 240 | 22.2598 | 1
[9 empty] | 241 | 23.3675 | 1
[9 empty] | 242 | 22.6944 | 1
[9 empty] | 243 | 22.3405 | 1
[9 empty] | 244 | 25.5963 | 0
[9 empty] | 245 | 24.8908 | 0
[9 empty] | 246 | 22.6018 | 1
[9 empty] | 247 | 25.137 | 0
[9 empty] | 248 | 23.3125 | 1
[9 empty] | 249 | 22.5392 | 1
[9 empty] | 250 | 24.7072 | 0
[9 empty] | 251 | 26.1447 | 0
[9 empty] | 252 | 26.0856 | 0
[9 empty] | 253 | 22.5309 | 1
[9 empty] | 254 | 26.1926 | 0
[9 empty] | 255 | 24.9126 | 0
[9 empty] | 256 | 26.8491 | 0
[9 empty] | 257 | 24.6685 | 0
[9 empty] | 258 | 22.8188 | 1
[9 empty] | 259 | 22.9398 | 1
[9 empty] | 260 | 24.4057 | 0
[9 empty] | 261 | 24.4087 | 0
[9 empty] | 262 | 22.3109 | 1
[9 empty] | 263 | 22.8462 | 1
[9 empty] | 264 | 24.3752 | 0
[9 empty] | 265 | 24.6064 | 0
[9 empty] | 266 | 22.9053 | 1
[9 empty] | 267 | 25.1815 | 0
[9 empty] | 268 | 26.3115 | 0
[9 empty] | 269 | 23.5263 | 1
[9 empty] | 270 | 22.8881 | 1
[9 empty] | 271 | 23.7703 | 1
[9 empty] | 272 | 26.6318 | 0
[9 empty] | 273 | 23.2383 | 1
[9 empty] | 274 | 22.0709 | 1
[9 empty] | 275 | 25.5392 | 0
[9 empty] | 276 | 22.8173 | 1
[9 empty] | 277 | 24.2188 | 0
[9 empty] | 278 | 21.6217 | 1
[9 empty] | 279 | 24.2543 | 0
[9 empty] | 280 | 22.9706 | 1
[9 empty] | 281 | 24.0286 | 0
[9 empty] | 282 | 24.3832 | 0
[9 empty] | 283 | 24.6306 | 0
[9 empty] | 284 | 22.4404 | 1
[9 empty] | 285 | 23.1648 | 1
[9 empty] | 286 | 21.2511 | 1
[9 empty] | 287 | 23.3735 | 1
[9 empty] | 288 | 23.3554 | 1
[9 empty] | 289 | 25.0611 | 0
[9 empty] | 290 | 23.6351 | 1
[9 empty] | 291 | 21.3238 | 1
[9 empty] | 292 | 24.7221 | 0
[9 empty] | 293 | 23.51 | 1
[9 empty] | 294 | 25.9366 | 0
[9 empty] | 295 | 22.0293 | 1
[9 empty] | 296 | 24.7949 | 0
[9 empty] | 297 | 25.9834 | 0
[9 empty] | 298 | 24.4367 | 0
[9 empty] | 299 | 22.7036 | 1
[9 empty] | 300 | 24.6375 | 0
[9 empty] | 301 | 24.6606 | 0
[9 empty] | 302 | 23.1583 | 1
[9 empty] | 303 | 25.514 | 0
[9 empty] | 304 | 23.7183 | 1
[9 empty] | 305 | 23.0363 | 1
[9 empty] | 306 | 21.8742 | 1
[9 empty] | 307 | 24.9572 | 0
[9 empty] | 308 | 22.6875 | 1
[9 empty] | 309 | 26.1917 | 0
[9 empty] | 310 | 26.3323 | 0
[9 empty] | 311 | 22.6862 | 1
[9 empty] | 312 | 25.6851 | 0
[9 empty] | 313 | 26.3256 | 0
[9 empty] | 314 | 24.6827 | 0
[9 empty] | 315 | 22.558 | 1
[9 empty] | 316 | 27.2343 | 0
[9 empty] | 317 | 23.3099 | 1
[9 empty] | 318 | 24.3555 | 0
[9 empty] | 319 | 21.7591 | 1
[9 empty] | 320 | 23.4372 | 1
[9 empty] | 321 | 23.8049 | 1
[9 empty] | 322 | 22.7082 | 1
[9 empty] | 323 | 22.3358 | 1
[9 empty] | 324 | 22.2996 | 1
[9 empty] | 325 | 23.9531 | 1
[9 empty] | 326 | 23.6376 | 1
[9 empty] | 327 | 24.1743 | 0
[9 empty] | 328 | 27.5482 | 0
[9 empty] | 329 | 22.7741 | 1
[9 empty] | 330 | 27.4804 | 0
[9 empty] | 331 | 21.7333 | 1
[9 empty] | 332 | 23.3731 | 1
[9 empty] | 333 | 24.2015 | 0
[9 empty] | 334 | 22.915 | 1
[9 empty] | 335 | 22.5612 | 1
[9 empty] | 336 | 21.8673 | 1
[9 empty] | 337 | 24.9165 | 0
[9 empty] | 338 | 23.7345 | 1
[9 empty] | 339 | 21.9449 | 1
[9 empty] | 340 | 20.64 | 1
[9 empty] | 341 | 24.4015 | 0
[9 empty] | 342 | 23.2628 | 1
[9 empty] | 343 | 26.9355 | 0
[9 empty] | 344 | 21.8399 | 1
[9 empty] | 345 | 24.1757 | 0
[9 empty] | 346 | 25.816 | 0
[9 empty] | 347 | 26.4766 | 0
[9 empty] | 348 | 26.004 | 0
[9 empty] | 349 | 24.3014 | 0
[9 empty] | 350 | 22.5915 | 1
[9 empty] | 351 | 29.3763 | 0
[9 empty] | 352 | 20.8124 | 1
[9 empty] | 353 | 24.1553 | 0
[9 empty] | 354 | 22.9262 | 1
[9 empty] | 355 | 26.4545 | 0
[9 empty] | 356 | 24.0495 | 0
[9 empty] | 357 | 22.9314 | 1
[9 empty] | 358 | 26.104 | 0
[9 empty] | 359 | 23.1893 | 1
[9 empty] | 360 | 22.4545 | 1
[9 empty] | 361 | 23.7446 | 1
[9 empty] | 362 | 25.4596 | 0
[9 empty] | 363 | 20.9433 | 1
[9 empty] | 364 | 23.8174 | 1
[9 empty] | 365 | 24.3583 | 0
[9 empty] | 366 | 24.2752 | 0
[9 empty] | 367 | 28.4485 | 0
[9 empty] | 368 | 25.0584 | 0
[9 empty] | 369 | 24.3589 | 0
[9 empty] | 370 | 25.9944 | 0
[9 empty] | 371 | 24.5617 | 0
[9 empty] | 372 | 21.9652 | 1
[9 empty] | 373 | 25.4181 | 0
[9 empty] | 374 | 24.8253 | 0
[9 empty] | 375 | 25.5224 | 0
[9 empty] | 376 | 23.2078 | 1
[9 empty] | 377 | 26.2122 | 0
[9 empty] | 378 | 25.7361 | 0
[9 empty] | 379 | 25.5769 | 0
[9 empty] | 380 | 23.1895 | 1
[9 empty] | 381 | 25.0652 | 0
[9 empty] | 382 | 26.0276 | 0
[9 empty] | 383 | 25.1553 | 0
[9 empty] | 384 | 26.175 | 0
[9 empty] | 385 | 25.155 | 0
[9 empty] | 386 | 26.9904 | 0
[9 empty] | 387 | 24.9264 | 0
[9 empty] | 388 | 23.5496 | 1
[9 empty] | 389 | 25.4463 | 0
[9 empty] | 390 | 21.6129 | 1
[9 empty] | 391 | 26.0471 | 0
[9 empty] | 392 | 24.5811 | 0
[9 empty] | 393 | 20.1105 | 1
[9 empty] | 394 | 26.3563 | 0
[9 empty] | 395 | 23.0619 | 1
[9 empty] | 396 | 26.7197 | 0
[9 empty] | 397 | 24.1144 | 0
[9 empty] | 398 | 23.264 | 1
[9 empty] | 399 | 27.2887 | 0
[9 empty] | 400 | 24.8607 | 0
[9 empty] | 401 | 24.4469 | 0
[9 empty] | 402 | 21.4209 | 1
[9 empty] | 403 | 22.9718 | 1
[9 empty] | 404 | 26.3713 | 0
[9 empty] | 405 | 22.4315 | 1
[9 empty] | 406 | 23.453 | 1
[9 empty] | 407 | 26.4544 | 0
[9 empty] | 408 | 24.0789 | 0
[9 empty] | 409 | 25.8377 | 0
[9 empty] | 410 | 22.7908 | 1
[9 empty] | 411 | 23.5544 | 1
[9 empty] | 412 | 23.6854 | 1
[9 empty] | 413 | 22.7445 | 1
[9 empty] | 414 | 23.623 | 1
[9 empty] | 415 | 24.5383 | 0
[9 empty] | 416 | 22.1685 | 1
[9 empty] | 417 | 22.2159 | 1
[9 empty] | 418 | 25.6853 | 0
[9 empty] | 419 | 25.3135 | 0
[9 empty] | 420 | 23.6065 | 1
[9 empty] | 421 | 22.4879 | 1
[9 empty] | 422 | 21.7357 | 1
[9 empty] | 423 | 21.9336 | 1
[9 empty] | 424 | 23.2302 | 1
[9 empty] | 425 | 23.578 | 1
[9 empty] | 426 | 23.7409 | 1
[9 empty] | 427 | 23.0491 | 1
[9 empty] | 428 | 24.2299 | 0
[9 empty] | 429 | 25.018 | 0
[9 empty] | 430 | 25.5075 | 0
[9 empty] | 431 | 21.6553 | 1
[9 empty] | 432 | 24.7385 | 0
[9 empty] | 433 | 22.4627 | 1
[9 empty] | 434 | 22.9962 | 1
[9 empty] | 435 | 25.2146 | 0
[9 empty] | 436 | 24.5348 | 0
[9 empty] | 437 | 26.1938 | 0
[9 empty] | 438 | 22.5 | 1
[9 empty] | 439 | 24.3316 | 0
[9 empty] | 440 | 23.8278 | 1
[9 empty] | 441 | 24.8917 | 0
[9 empty] | 442 | 24.8004 | 0
[9 empty] | 443 | 25.9187 | 0
[9 empty] | 444 | 22.4697 | 1
[9 empty] | 445 | 23.2747 | 1
[9 empty] | 446 | 24.1056 | 0
[9 empty] | 447 | 26.6876 | 0
[9 empty] | 448 | 21.3646 | 1
[9 empty] | 449 | 22.0112 | 1
[9 empty] | 450 | 21.8159 | 1
[9 empty] | 451 | 22.4258 | 1
[9 empty] | 452 | 23.9996 | 1
[9 empty] | 453 | 22.1872 | 1
[9 empty] | 454 | 22.2403 | 1
[9 empty] | 455 | 24.4924 | 0
[9 empty] | 456 | 20.3903 | 1
[9 empty] | 457 | 26.79 | 0
[9 empty] | 458 | 23.7125 | 1
[9 empty] | 459 | 24.2983 | 0
[9 empty] | 460 | 24.3794 | 0
[9 empty] | 461 | 24.4392 | 0
[9 empty] | 462 | 25.7351 | 0
[9 empty] | 463 | 24.9264 | 0
[9 empty] | 464 | 22.1974 | 1
[9 empty] | 465 | 23.5318 | 1
[9 empty] | 466 | 23.9309 | 1
[9 empty] | 467 | 22.0972 | 1
[9 empty] | 468 | 24.7163 | 0
[9 empty] | 469 | 24.756 | 0
[9 empty] | 470 | 25.9296 | 0
[9 empty] | 471 | 24.9807 | 0
[9 empty] | 472 | 21.7384 | 1
[9 empty] | 473 | 25.5111 | 0
[9 empty] | 474 | 21.3288 | 1
[9 empty] | 475 | 27.5458 | 0
[9 empty] | 476 | 23.8879 | 1
[9 empty] | 477 | 22.8702 | 1
[9 empty] | 478 | 23.7872 | 1
[9 empty] | 479 | 24.7049 | 0
[9 empty] | 480 | 28.6293 | 0
[9 empty] | 481 | 23.4346 | 1
[9 empty] | 482 | 25.7433 | 0
[9 empty] | 483 | 24.6825 | 0
[9 empty] | 484 | 24.6941 | 0
[9 empty] | 485 | 23.9022 | 1
[9 empty] | 486 | 21.5565 | 1
[9 empty] | 487 | 27.1865 | 0
[9 empty] | 488 | 23.4507 | 1
[9 empty] | 489 | 24.1238 | 0
[9 empty] | 490 | 24.7175 | 0
[9 empty] | 491 | 26.8929 | 0
[9 empty] | 492 | 23.2166 | 1
[9 empty] | 493 | 23.2281 | 1
[9 empty] | 494 | 23.5792 | 1
[9 empty] | 495 | 21.6535 | 1
[9 empty] | 496 | 23.6403 | 1
[9 empty] | 497 | 24.2236 | 0
[9 empty] | 498 | 23.3138 | 1
[9 empty] | 499 | 25.6931 | 0
[9 empty] | 500 | 21.1517 | 1
[9 empty] | 501 | 24.6094 | 0
[9 empty] | 502 | 21.8601 | 1
[9 empty] | 503 | 25.1255 | 0
[9 empty] | 504 | 22.8457 | 1
[9 empty] | 505 | 23.0505 | 1
[9 empty] | 506 | 23.7799 | 1
[9 empty] | 507 | 23.9684 | 1
[9 empty] | 508 | 24.9709 | 0
[9 empty] | 509 | 20.9172 | 1
[9 empty] | 510 | 22.8913 | 1
[9 empty] | 511 | 23.5632 | 1
[9 empty] | 512 | 24.9894 | 0
[9 empty] | 513 | 25.1298 | 0
[9 empty] | 514 | 25.7447 | 0
[9 empty] | 515 | 23.5567 | 1
[9 empty] | 516 | 23.571 | 1
[9 empty] | 517 | 25.3119 | 0
[9 empty] | 518 | 23.7157 | 1
[9 empty] | 519 | 24.0211 | 0
[9 empty] | 520 | 26.1757 | 0
[9 empty] | 521 | 22.1917 | 1
[9 empty] | 522 | 25.1383 | 0
[9 empty] | 523 | 24.2616 | 0
[9 empty] | 524 | 25.4111 | 0
[9 empty] | 525 | 27.1218 | 0
[9 empty] | 526 | 25.9891 | 0
[9 empty] | 527 | 25.2046 | 0
[9 empty] | 528 | 21.5182 | 1
[9 empty] | 529 | 26.1937 | 0
[9 empty] | 530 | 25.063 | 0
[9 empty] | 531 | 25.9476 | 0
[9 empty] | 532 | 21.8806 | 1
[9 empty] | 533 | 23.9407 | 1
[9 empty] | 534 | 25.2366 | 0
[9 empty] | 535 | 24.3618 | 0
[9 empty] | 536 | 25.595 | 0
[9 empty] | 537 | 25.4497 | 0
[9 empty] | 538 | 24.8517 | 0
[9 empty] | 539 | 25.0836 | 0
[9 empty] | 540 | 24.128 | 0
[9 empty] | 541 | 22.8839 | 1
[9 empty] | 542 | 22.3657 | 1
[9 empty] | 543 | 23.4779 | 1
[9 empty] | 544 | 24.0004 | 0
[9 empty] | 545 | 22.959 | 1
[9 empty] | 546 | 25.6404 | 0
[9 empty] | 547 | 25.0086 | 0
[9 empty] | 548 | 22.8118 | 1
[9 empty] | 549 | 22.3155 | 1
[9 empty] | 550 | 25.2287 | 0
[9 empty] | 551 | 25.2992 | 0
[9 empty] | 552 | 25.2612 | 0
[9 empty] | 553 | 25.8698 | 0
[9 empty] | 554 | 24.1367 | 0
[9 empty] | 555 | 22.2167 | 1
[9 empty] | 556 | 23.0029 | 1
[9 empty] | 557 | 24.9747 | 0
[9 empty] | 558 | 25.2316 | 0
[9 empty] | 559 | 23.1366 | 1
[9 empty] | 560 | 25.8904 | 0
[9 empty] | 561 | 23.4079 | 1
[9 empty] | 562 | 24.5715 | 0
[9 empty] | 563 | 25.3374 | 0
[9 empty] | 564 | 24.3584 | 0
[9 empty] | 565 | 20.6782 | 1
[9 empty] | 566 | 23.502 | 1
[9 empty] | 567 | 23.9306 | 1
[9 empty] | 568 | 25.1023 | 0
[9 empty] | 569 | 25.0073 | 0
[9 empty] | 570 | 25.2077 | 0
[9 empty] | 571 | 22.1164 | 1
[9 empty] | 572 | 24.2473 | 0
[9 empty] | 573 | 21.1933 | 1
[9 empty] | 574 | 25.0188 | 0
[9 empty] | 575 | 23.8756 | 1
[9 empty] | 576 | 26.5725 | 0
[9 empty] | 577 | 22.7033 | 1
[9 empty] | 578 | 25.0262 | 0
[9 empty] | 579 | 23.9895 | 1
[9 empty] | 580 | 23.0192 | 1
[9 empty] | 581 | 22.9237 | 1
[9 empty] | 582 | 24.7851 | 0
[9 empty] | 583 | 22.6635 | 1
[9 empty] | 584 | 26.2947 | 0
[9 empty] | 585 | 24.6381 | 0
[9 empty] | 586 | 23.3434 | 1
[9 empty] | 587 | 22.3104 | 1
[9 empty] | 588 | 23.0904 | 1
[9 empty] | 589 | 21.995 | 1
[9 empty] | 590 | 25.0388 | 0
[9 empty] | 591 | 22.595 | 1
[9 empty] | 592 | 21.4445 | 1
[9 empty] | 593 | 24.6548 | 0
[9 empty] | 594 | 24.5928 | 0
[9 empty] | 595 | 23.4277 | 1
[9 empty] | 596 | 24.1809 | 0
[9 empty] | 597 | 26.2351 | 0
[9 empty] | 598 | 23.3111 | 1
[9 empty] | 599 | 24.1403 | 0
[9 empty] | 600 | 23.3069 | 1
[9 empty] | 601 | 23.7574 | 1
[9 empty] | 602 | 25.1062 | 0
[9 empty] | 603 | 23.5193 | 1
[9 empty] | 604 | 25.6593 | 0
[9 empty] | 605 | 27.2559 | 0
[9 empty] | 606 | 21.4981 | 1
[9 empty] | 607 | 21.6646 | 1
[9 empty] | 608 | 25.4101 | 0
[9 empty] | 609 | 23.9731 | 1
[9 empty] | 610 | 23.9484 | 1
[9 empty] | 611 | 21.4632 | 1
[9 empty] | 612 | 27.6911 | 0
[9 empty] | 613 | 26.4656 | 0
[9 empty] | 614 | 26.2989 | 0
[9 empty] | 615 | 23.2999 | 1
[9 empty] | 616 | 22.9451 | 1
[9 empty] | 617 | 23.7286 | 1
[9 empty] | 618 | 23.1752 | 1
[9 empty] | 619 | 22.4992 | 1
[9 empty] | 620 | 26.2562 | 0
[9 empty] | 621 | 25.8775 | 0
[9 empty] | 622 | 26.9936 | 0
[9 empty] | 623 | 22.6675 | 1
[9 empty] | 624 | 22.1242 | 1
[9 empty] | 625 | 22.4692 | 1
[9 empty] | 626 | 24.8297 | 0
[9 empty] | 627 | 26.2722 | 0
[9 empty] | 628 | 25.3624 | 0
[9 empty] | 629 | 22.7385 | 1
[9 empty] | 630 | 22.8052 | 1
[9 empty] | 631 | 25.0286 | 0
[9 empty] | 632 | 23.3725 | 1
[9 empty] | 633 | 22.6631 | 1
[9 empty] | 634 | 23.2049 | 1
[9 empty] | 635 | 21.3229 | 1
[9 empty] | 636 | 22.6693 | 1
[9 empty] | 637 | 25.6923 | 0
[9 empty] | 638 | 25.0324 | 0
[9 empty] | 639 | 26.9716 | 0
[9 empty] | 640 | 22.9663 | 1
[9 empty] | 641 | 23.6325 | 1
[9 empty] | 642 | 20.6082 | 1
[9 empty] | 643 | 22.7457 | 1
[9 empty] | 644 | 23.7154 | 1
[9 empty] | 645 | 23.4201 | 1
[9 empty] | 646 | 25.3115 | 0
[9 empty] | 647 | 23.2354 | 1
[9 empty] | 648 | 23.5671 | 1
[9 empty] | 649 | 22.1658 | 1
[9 empty] | 650 | 23.9397 | 1
[9 empty] | 651 | 23.6092 | 1
[9 empty] | 652 | 21.5886 | 1
[9 empty] | 653 | 23.3939 | 1
[9 empty] | 654 | 25.5562 | 0
[9 empty] | 655 | 25.943 | 0
[9 empty] | 656 | 22.6561 | 1
[9 empty] | 657 | 23.0704 | 1
[9 empty] | 658 | 24.8248 | 0
[9 empty] | 659 | 25.115 | 0
[9 empty] | 660 | 24.6669 | 0
[9 empty] | 661 | 24.6279 | 0
[9 empty] | 662 | 23.233 | 1
[9 empty] | 663 | 25.8567 | 0
[9 empty] | 664 | 24.7804 | 0
[9 empty] | 665 | 24.5797 | 0
[9 empty] | 666 | 25.398 | 0
[9 empty] | 667 | 23.7631 | 1
[9 empty] | 668 | 25.8015 | 0
[9 empty] | 669 | 24.1008 | 0
[9 empty] | 670 | 26.0722 | 0
[9 empty] | 671 | 23.0057 | 1
[9 empty] | 672 | 24.8619 | 0
[9 empty] | 673 | 25.269 | 0
[9 empty] | 674 | 23.2068 | 1
[9 empty] | 675 | 23.1267 | 1
[9 empty] | 676 | 23.7585 | 1
[9 empty] | 677 | 22.4974 | 1
[9 empty] | 678 | 26.0683 | 0
[9 empty] | 679 | 25.3617 | 0
[9 empty] | 680 | 25.4125 | 0
[9 empty] | 681 | 25.9323 | 0
[9 empty] | 682 | 26.0185 | 0
[9 empty] | 683 | 26.1522 | 0
[9 empty] | 684 | 25.4584 | 0
[9 empty] | 685 | 27.3089 | 0
[9 empty] | 686 | 22.5396 | 1
[9 empty] | 687 | 23.4105 | 1
[9 empty] | 688 | 25.1446 | 0
[9 empty] | 689 | 23.1741 | 1
[9 empty] | 690 | 25.3391 | 0
[9 empty] | 691 | 21.986 | 1
[9 empty] | 692 | 22.635 | 1
[9 empty] | 693 | 25.293 | 0
[9 empty] | 694 | 22.675 | 1
[9 empty] | 695 | 23.0529 | 1
[9 empty] | 696 | 25.1356 | 0
[9 empty] | 697 | 22.5781 | 1
[9 empty] | 698 | 25.1168 | 0
[9 empty] | 699 | 26.0158 | 0
[9 empty] | 700 | 22.8693 | 1
[9 empty] | 701 | 23.1783 | 1
[9 empty] | 702 | 25.6042 | 0
[9 empty] | 703 | 24.1088 | 0
[9 empty] | 704 | 24.5831 | 0
[9 empty] | 705 | 23.8529 | 1
[9 empty] | 706 | 22.3118 | 1
[9 empty] | 707 | 23.5206 | 1
[9 empty] | 708 | 25.6068 | 0
[9 empty] | 709 | 24.1469 | 0
[9 empty] | 710 | 22.6415 | 1
[9 empty] | 711 | 25.7201 | 0
[9 empty] | 712 | 25.4593 | 0
[9 empty] | 713 | 23.7183 | 1
[9 empty] | 714 | 22.816 | 1
[9 empty] | 715 | 27.5159 | 0
[9 empty] | 716 | 25.2266 | 0
[9 empty] | 717 | 25.989 | 0
[9 empty] | 718 | 23.8293 | 1
[9 empty] | 719 | 25.2145 | 0
[9 empty] | 720 | 22.0569 | 1
[9 empty] | 721 | 24.9852 | 0
[9 empty] | 722 | 23.5391 | 1
[9 empty] | 723 | 25.3361 | 0
[9 empty] | 724 | 24.9818 | 0
[9 empty] | 725 | 23.7876 | 1
[9 empty] | 726 | 24.0841 | 0
[9 empty] | 727 | 25.6267 | 0
[9 empty] | 728 | 26.7238 | 0
[9 empty] | 729 | 24.5065 | 0
[9 empty] | 730 | 23.1121 | 1
[9 empty] | 731 | 23.3787 | 1
[9 empty] | 732 | 23.1914 | 1
[9 empty] | 733 | 25.4927 | 0
[9 empty] | 734 | 23.0684 | 1
[9 empty] | 735 | 22.6376 | 1
[9 empty] | 736 | 24.8537 | 0
[9 empty] | 737 | 23.2834 | 1
[9 empty] | 738 | 25.4048 | 0
[9 empty] | 739 | 22.5924 | 1
[9 empty] | 740 | 25.7038 | 0
[9 empty] | 741 | 24.1057 | 0
[9 empty] | 742 | 26.0892 | 0
[9 empty] | 743 | 23.0151 | 1
[9 empty] | 744 | 25.3611 | 0
[9 empty] | 745 | 23.7191 | 1
[9 empty] | 746 | 25.1895 | 0
[9 empty] | 747 | 26.3983 | 0
[9 empty] | 748 | 24.6714 | 0
[9 empty] | 749 | 22.3673 | 1
[9 empty] | 750 | 25.4651 | 0
[9 empty] | 751 | 26.9009 | 0
[9 empty] | 752 | 24.6336 | 0
[9 empty] | 753 | 22.9959 | 1
[9 empty] | 754 | 26.0214 | 0
[9 empty] | 755 | 24.6568 | 0
[9 empty] | 756 | 20.9371 | 1
[9 empty] | 757 | 25.6939 | 0
[9 empty] | 758 | 23.4661 | 1
[9 empty] | 759 | 25.2982 | 0
[9 empty] | 760 | 23.9138 | 1
[9 empty] | 761 | 23.6663 | 1
[9 empty] | 762 | 25.5398 | 0
[9 empty] | 763 | 23.0502 | 1
[9 empty] | 764 | 24.8926 | 0
[9 empty] | 765 | 24.2966 | 0
[9 empty] | 766 | 24.9293 | 0
[9 empty] | 767 | 22.2154 | 1
[9 empty] | 768 | 24.2638 | 0
[9 empty] | 769 | 25.6339 | 0
[9 empty] | 770 | 24.458 | 0
[9 empty] | 771 | 22.2072 | 1
[9 empty] | 772 | 24.4021 | 0
[9 empty] | 773 | 23.8571 | 1
[9 empty] | 774 | 23.2597 | 1
[9 empty] | 775 | 22.9251 | 1
[9 empty] | 776 | 22.7279 | 1
[9 empty] | 777 | 23.2721 | 1
[9 empty] | 778 | 24.9626 | 0
[9 empty] | 779 | 24.7588 | 0
[9 empty] | 780 | 25.3413 | 0
[9 empty] | 781 | 24.4534 | 0
[9 empty] | 782 | 20.5882 | 1
[9 empty] | 783 | 25.1352 | 0
[9 empty] | 784 | 21.5022 | 1
[9 empty] | 785 | 25.8559 | 0
[9 empty] | 786 | 23.2309 | 1
[9 empty] | 787 | 21.177 | 1
[9 empty] | 788 | 24.5186 | 0
[9 empty] | 789 | 22.8098 | 1
[9 empty] | 790 | 23.791 | 1
[9 empty] | 791 | 22.6585 | 1
[9 empty] | 792 | 23.7223 | 1
[9 empty] | 793 | 23.8564 | 1
[9 empty] | 794 | 26.0592 | 0
[9 empty] | 795 | 22.6812 | 1
[9 empty] | 796 | 26.8341 | 0
[9 empty] | 797 | 24.8138 | 0
[9 empty] | 798 | 24.5425 | 0
[9 empty] | 799 | 26.0156 | 0
[9 empty] | 800 | 24.5187 | 0
[9 empty] | 801 | 23.9195 | 1
[9 empty] | 802 | 26.9194 | 0
[9 empty] | 803 | 26.9686 | 0
[9 empty] | 804 | 23.7264 | 1
[9 empty] | 805 | 21.578 | 1
[9 empty] | 806 | 24.6277 | 0
[9 empty] | 807 | 23.0731 | 1
[9 empty] | 808 | 23.3579 | 1
[9 empty] | 809 | 23.7184 | 1
[9 empty] | 810 | 23.4793 | 1
[9 empty] | 811 | 24.8134 | 0
[9 empty] | 812 | 23.1849 | 1
[9 empty] | 813 | 23.6342 | 1
[9 empty] | 814 | 23.6451 | 1
[9 empty] | 815 | 22.332 | 1
[9 empty] | 816 | 26.5784 | 0
[9 empty] | 817 | 20.7808 | 1
[9 empty] | 818 | 24.5784 | 0
[9 empty] | 819 | 23.5098 | 1
[9 empty] | 820 | 23.7754 | 1
[9 empty] | 821 | 23.8334 | 1
[9 empty] | 822 | 24.2244 | 0
[9 empty] | 823 | 25.3247 | 0
[9 empty] | 824 | 24.1333 | 0
[9 empty] | 825 | 25.4014 | 0
[9 empty] | 826 | 21.947 | 1
[9 empty] | 827 | 24.3927 | 0
[9 empty] | 828 | 24.5705 | 0
[9 empty] | 829 | 20.9654 | 1
[9 empty] | 830 | 24.7146 | 0
[9 empty] | 831 | 22.9296 | 1
[9 empty] | 832 | 24.1988 | 0
[9 empty] | 833 | 27.3762 | 0
[9 empty] | 834 | 25.2621 | 0
[9 empty] | 835 | 24.3276 | 0
[9 empty] | 836 | 24.4986 | 0
[9 empty] | 837 | 27.37 | 0
[9 empty] | 838 | 24.7194 | 0
[9 empty] | 839 | 24.8092 | 0
[9 empty] | 840 | 24.9333 | 0
[9 empty] | 841 | 22.5869 | 1
[9 empty] | 842 | 22.1773 | 1
[9 empty] | 843 | 22.0615 | 1
[9 empty] | 844 | 24.4989 | 0
[9 empty] | 845 | 23.2862 | 1
[9 empty] | 846 | 23.8341 | 1
[9 empty] | 847 | 22.7482 | 1
[9 empty] | 848 | 24.0591 | 0
[9 empty] | 849 | 24.4701 | 0
[9 empty] | 850 | 23.2106 | 1
[9 empty] | 851 | 23.4419 | 1
[9 empty] | 852 | 24.4152 | 0
[9 empty] | 853 | 23.4895 | 1
[9 empty] | 854 | 24.6481 | 0
[9 empty] | 855 | 22.7388 | 1
[9 empty] | 856 | 22.3955 | 1
[9 empty] | 857 | 21.7095 | 1
[9 empty] | 858 | 25.7502 | 0
[9 empty] | 859 | 26.1901 | 0
[9 empty] | 860 | 23.7867 | 1
[9 empty] | 861 | 24.7402 | 0
[9 empty] | 862 | 25.5991 | 0
[9 empty] | 863 | 25.8407 | 0
[9 empty] | 864 | 21.7183 | 1
[9 empty] | 865 | 24.9785 | 0
[9 empty] | 866 | 25.2292 | 0
[9 empty] | 867 | 26.5465 | 0
[9 empty] | 868 | 26.715 | 0
[9 empty] | 869 | 27.94 | 0
[9 empty] | 870 | 26.3095 | 0
[9 empty] | 871 | 26.0093 | 0
[9 empty] | 872 | 22.5823 | 1
[9 empty] | 873 | 24.9809 | 0
[9 empty] | 874 | 22.8483 | 1
[9 empty] | 875 | 24.4157 | 0
[9 empty] | 876 | 22.8757 | 1
[9 empty] | 877 | 23.2497 | 1
[9 empty] | 878 | 25.172 | 0
[9 empty] | 879 | 24.4681 | 0
[9 empty] | 880 | 26.9806 | 0
[9 empty] | 881 | 26.5186 | 0
[9 empty] | 882 | 25.9055 | 0
[9 empty] | 883 | 24.2215 | 0
[9 empty] | 884 | 23.8756 | 1
[9 empty] | 885 | 24.6956 | 0
[9 empty] | 886 | 22.8632 | 1
[9 empty] | 887 | 22.502 | 1
[9 empty] | 888 | 27.4589 | 0
[9 empty] | 889 | 25.6482 | 0
[9 empty] | 890 | 23.0436 | 1
[9 empty] | 891 | 23.7815 | 1
[9 empty] | 892 | 24.5212 | 0
[9 empty] | 893 | 25.6568 | 0
[9 empty] | 894 | 25.1396 | 0
[9 empty] | 895 | 25.2452 | 0
[9 empty] | 896 | 22.0849 | 1
[9 empty] | 897 | 24.095 | 0
[9 empty] | 898 | 25.9905 | 0
[9 empty] | 899 | 23.4658 | 1
[9 empty] | 900 | 25.0406 | 0
[9 empty] | 901 | 27.3639 | 0
[9 empty] | 902 | 27.8824 | 0
[9 empty] | 903 | 23.5897 | 1
[9 empty] | 904 | 25.4977 | 0
[9 empty] | 905 | 21.4539 | 1
[9 empty] | 906 | 23.9418 | 1
[9 empty] | 907 | 23.3563 | 1
[9 empty] | 908 | 22.0495 | 1
[9 empty] | 909 | 25.031 | 0
[9 empty] | 910 | 22.0215 | 1
[9 empty] | 911 | 25.54 | 0
[9 empty] | 912 | 23.525 | 1
[9 empty] | 913 | 24.0377 | 0
[9 empty] | 914 | 22.3435 | 1
[9 empty] | 915 | 23.9646 | 1
[9 empty] | 916 | 23.561 | 1
[9 empty] | 917 | 23.5104 | 1
[9 empty] | 918 | 23.6139 | 1
[9 empty] | 919 | 22.4598 | 1
[9 empty] | 920 | 23.4693 | 1
[9 empty] | 921 | 23.5309 | 1
[9 empty] | 922 | 23.0441 | 1
[9 empty] | 923 | 27.1862 | 0
[9 empty] | 924 | 23.2342 | 1
[9 empty] | 925 | 24.4415 | 0
[9 empty] | 926 | 23.7823 | 1
[9 empty] | 927 | 24.881 | 0
[9 empty] | 928 | 24.1419 | 0
[9 empty] | 929 | 24.1954 | 0
[9 empty] | 930 | 25.0126 | 0
[9 empty] | 931 | 20.1328 | 1
[9 empty] | 932 | 22.5605 | 1
[9 empty] | 933 | 24.1674 | 0
[9 empty] | 934 | 27.3093 | 0
[9 empty] | 935 | 26.21 | 0
[9 empty] | 936 | 23.1015 | 1
[9 empty] | 937 | 22.7476 | 1
[9 empty] | 938 | 24.0292 | 0
[9 empty] | 939 | 23.9346 | 1
[9 empty] | 940 | 22.5946 | 1
[9 empty] | 941 | 25.1166 | 0
[9 empty] | 942 | 25.9434 | 0
[9 empty] | 943 | 25.6293 | 0
[9 empty] | 944 | 23.6446 | 1
[9 empty] | 945 | 22.0118 | 1
[9 empty] | 946 | 23.5248 | 1
[9 empty] | 947 | 23.817 | 1
[9 empty] | 948 | 22.9346 | 1
[9 empty] | 949 | 24.3769 | 0
[9 empty] | 950 | 25.8472 | 0
[9 empty] | 951 | 24.5126 | 0
[9 empty] | 952 | 21.4619 | 1
[9 empty] | 953 | 24.4482 | 0
[9 empty] | 954 | 23.2443 | 1
[9 empty] | 955 | 23.9618 | 1
[9 empty] | 956 | 24.7858 | 0
[9 empty] | 957 | 23.5142 | 1
[9 empty] | 958 | 23.7903 | 1
[9 empty] | 959 | 24.2843 | 0
[9 empty] | 960 | 24.1809 | 0
[9 empty] | 961 | 23.0856 | 1
[9 empty] | 962 | 24.2948 | 0
[9 empty] | 963 | 23.7232 | 1
[9 empty] | 964 | 24.9483 | 0
[9 empty] | 965 | 24.2778 | 0
[9 empty] | 966 | 25.6944 | 0
[9 empty] | 967 | 23.1553 | 1
[9 empty] | 968 | 23.6228 | 1
[9 empty] | 969 | 24.1348 | 0
[9 empty] | 970 | 25.9984 | 0
[9 empty] | 971 | 23.7975 | 1
[9 empty] | 972 | 25.7131 | 0
[9 empty] | 973 | 23.8069 | 1
[9 empty] | 974 | 23.2419 | 1
[9 empty] | 975 | 22.6408 | 1
[9 empty] | 976 | 22.9814 | 1
[9 empty] | 977 | 24.5335 | 0
[9 empty] | 978 | 24.6756 | 0
[9 empty] | 979 | 23.0972 | 1
[9 empty] | 980 | 22.3397 | 1
[9 empty] | 981 | 22.6073 | 1
[9 empty] | 982 | 22.6605 | 1
[9 empty] | 983 | 24.2756 | 0
[9 empty] | 984 | 23.615 | 1
[9 empty] | 985 | 26.75 | 0
[9 empty] | 986 | 22.7164 | 1
[9 empty] | 987 | 23.8536 | 1
[9 empty] | 988 | 24.9656 | 0
[9 empty] | 989 | 24.5243 | 0
[9 empty] | 990 | 25.1484 | 0
[9 empty] | 991 | 24.4211 | 0
[9 empty] | 992 | 25.3662 | 0
[9 empty] | 993 | 26.4955 | 0
[9 empty] | 994 | 23.5448 | 1
[9 empty] | 995 | 24.8066 | 0
[9 empty] | 996 | 24.5498 | 0
[9 empty] | 997 | 26.5941 | 0
[9 empty] | 998 | 25.8634 | 0
[9 empty] | 999 | 26.5067 | 0
[9 empty] | 1000 | 24.5207 | 0

## project1 LT(a, b)
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | LT(0,1) | Duration | Finish Time | Iteration | End Time | Success
A |  | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.16223 | 2.3245 | 2.3245 |  | 46.1006 | 0
B | A | 5 | 5 | 5 | 2.3245 | 0.50553 | 5 | 7.3245 | 1 | 45.6781 | 1
C | A | 3 | 6 | 11 | 2.3245 | 0.93617 | 10.4894 | 12.8139 | 2 | 43.219 | 1
D | A | 1 | 6 | 12 | 2.3245 | 0.053519 | 1.5887 | 3.9132 | 3 | 41.3249 | 1
E | B | 6 | 7 | 8 | 7.3245 | 0.85147 | 7.7029 | 15.0274 | 4 | 44.5513 | 1
F | C,D | 4 | 6 | 8 | 12.8139 | 0.12991 | 4.5196 | 17.3335 | 5 | 43.6049 | 1
G | E | 8 | 11 | 13 | 15.0274 | 0.3914 | 9.957 | 24.9844 | 6 | 40.9325 | 1
H | F | 3 | 3 | 3 | 17.3335 | 0.36083 | 3 | 20.3335 | 7 | 43.3161 | 1
I | F | 9 | 11 | 14 | 17.3335 | 0.18425 | 9.9213 | 27.2548 | 8 | 44.6602 | 1
J | G | 7 | 8 | 10 | 24.9844 | 0.25398 | 7.7619 | 32.7463 | 9 | 45.4101 | 1
K | I | 1 | 2 | 5 | 27.2548 | 0.0688 | 1.2752 | 28.53 | 10 | 42.3519 | 1
L | H,J,K | 10 | 12 | 15 | 32.7463 | 0.67085 | 13.3542 | 46.1006 | 11 | 43.0419 | 1
[9 empty] | 12 | 44.6231 | 1
[9 empty] | 13 | 42.6057 | 1
[9 empty] | 14 | 44.4519 | 1
Deadline | Average project duration | Success rate | [6 empty] | 15 | 44.4674 | 1
46 | 43.7983 | 0.86014 | [6 empty] | 16 | 45.1444 | 1
[9 empty] | 17 | 43.3683 | 1
[9 empty] | 18 | 43.5745 | 1
[9 empty] | 19 | 45.5167 | 1
[9 empty] | 20 | 41.347 | 1
[9 empty] | 21 | 42.5565 | 1
[9 empty] | 22 | 44.495 | 1
[9 empty] | 23 | 43.613 | 1
[9 empty] | 24 | 46.7921 | 0
[9 empty] | 25 | 46.4292 | 0
[9 empty] | 26 | 44.5772 | 1
[9 empty] | 27 | 40.3919 | 1
[9 empty] | 28 | 42.3183 | 1
[9 empty] | 29 | 45.6557 | 1
[9 empty] | 30 | 45.7429 | 1
[9 empty] | 31 | 42.1113 | 1
[9 empty] | 32 | 41.2245 | 1
[9 empty] | 33 | 48.0596 | 0
[9 empty] | 34 | 45.0339 | 1
[9 empty] | 35 | 43.957 | 1
[9 empty] | 36 | 43.0156 | 1
[9 empty] | 37 | 41.3633 | 1
[9 empty] | 38 | 43.6093 | 1
[9 empty] | 39 | 45.0552 | 1
[9 empty] | 40 | 43.6169 | 1
[9 empty] | 41 | 45.8696 | 1
[9 empty] | 42 | 45.1036 | 1
[9 empty] | 43 | 41.5149 | 1
[9 empty] | 44 | 40.5378 | 1
[9 empty] | 45 | 50.2202 | 0
[9 empty] | 46 | 44.8194 | 1
[9 empty] | 47 | 43.5132 | 1
[9 empty] | 48 | 44.5725 | 1
[9 empty] | 49 | 46.8486 | 0
[9 empty] | 50 | 42.5111 | 1
[9 empty] | 51 | 44.0727 | 1
[9 empty] | 52 | 45.6646 | 1
[9 empty] | 53 | 40.0534 | 1
[9 empty] | 54 | 42.8274 | 1
[9 empty] | 55 | 46.2041 | 0
[9 empty] | 56 | 42.5569 | 1
[9 empty] | 57 | 43.722 | 1
[9 empty] | 58 | 41.548 | 1
[9 empty] | 59 | 42.97 | 1
[9 empty] | 60 | 41.3036 | 1
[9 empty] | 61 | 43.5911 | 1
[9 empty] | 62 | 45.8857 | 1
[9 empty] | 63 | 43.3339 | 1
[9 empty] | 64 | 45.5994 | 1
[9 empty] | 65 | 42.9456 | 1
[9 empty] | 66 | 40.9623 | 1
[9 empty] | 67 | 45.0637 | 1
[9 empty] | 68 | 50.133 | 0
[9 empty] | 69 | 43.2168 | 1
[9 empty] | 70 | 43.2487 | 1
[9 empty] | 71 | 42.5975 | 1
[9 empty] | 72 | 44.501 | 1
[9 empty] | 73 | 42.3778 | 1
[9 empty] | 74 | 47.4531 | 0
[9 empty] | 75 | 45.6557 | 1
[9 empty] | 76 | 43.2507 | 1
[9 empty] | 77 | 44.3535 | 1
[9 empty] | 78 | 44.5156 | 1
[9 empty] | 79 | 46.0337 | 0
[9 empty] | 80 | 45.9203 | 1
[9 empty] | 81 | 45.0428 | 1
[9 empty] | 82 | 47.389 | 0
[9 empty] | 83 | 43.9362 | 1
[9 empty] | 84 | 44.9098 | 1
[9 empty] | 85 | 42.5754 | 1
[9 empty] | 86 | 44.9406 | 1
[9 empty] | 87 | 50.1228 | 0
[9 empty] | 88 | 46.4937 | 0
[9 empty] | 89 | 44.3266 | 1
[9 empty] | 90 | 45.509 | 1
[9 empty] | 91 | 41.2565 | 1
[9 empty] | 92 | 44.0927 | 1
[9 empty] | 93 | 44.0719 | 1
[9 empty] | 94 | 40.749 | 1
[9 empty] | 95 | 44.0708 | 1
[9 empty] | 96 | 43.3435 | 1
[9 empty] | 97 | 39.678 | 1
[9 empty] | 98 | 42.1291 | 1
[9 empty] | 99 | 46.3892 | 0
[9 empty] | 100 | 44.8159 | 1
[9 empty] | 101 | 46.7026 | 0
[9 empty] | 102 | 43.2489 | 1
[9 empty] | 103 | 45.0055 | 1
[9 empty] | 104 | 46.6697 | 0
[9 empty] | 105 | 44.1603 | 1
[9 empty] | 106 | 43.4198 | 1
[9 empty] | 107 | 45.4992 | 1
[9 empty] | 108 | 47.1993 | 0
[9 empty] | 109 | 40.402 | 1
[9 empty] | 110 | 40.8467 | 1
[9 empty] | 111 | 41.7184 | 1
[9 empty] | 112 | 42.5895 | 1
[9 empty] | 113 | 41.4581 | 1
[9 empty] | 114 | 42.5738 | 1
[9 empty] | 115 | 40.8479 | 1
[9 empty] | 116 | 41.5169 | 1
[9 empty] | 117 | 42.8574 | 1
[9 empty] | 118 | 44.9609 | 1
[9 empty] | 119 | 42.0821 | 1
[9 empty] | 120 | 43.3031 | 1
[9 empty] | 121 | 41.7547 | 1
[9 empty] | 122 | 45.324 | 1
[9 empty] | 123 | 45.4956 | 1
[9 empty] | 124 | 46.1523 | 0
[9 empty] | 125 | 41.5499 | 1
[9 empty] | 126 | 42.8533 | 1
[9 empty] | 127 | 44.729 | 1
[9 empty] | 128 | 42.8895 | 1
[9 empty] | 129 | 41.5251 | 1
[9 empty] | 130 | 43.688 | 1
[9 empty] | 131 | 46.7324 | 0
[9 empty] | 132 | 48.0573 | 0
[9 empty] | 133 | 45.6712 | 1
[9 empty] | 134 | 47.8466 | 0
[9 empty] | 135 | 44.4274 | 1
[9 empty] | 136 | 44.1931 | 1
[9 empty] | 137 | 45.4225 | 1
[9 empty] | 138 | 42.5546 | 1
[9 empty] | 139 | 44.1197 | 1
[9 empty] | 140 | 43.9355 | 1
[9 empty] | 141 | 41.5382 | 1
[9 empty] | 142 | 39.3653 | 1
[9 empty] | 143 | 44.81 | 1
[9 empty] | 144 | 43.9653 | 1
[9 empty] | 145 | 46.819 | 0
[9 empty] | 146 | 43.4954 | 1
[9 empty] | 147 | 45.5067 | 1
[9 empty] | 148 | 45.0092 | 1
[9 empty] | 149 | 47.0872 | 0
[9 empty] | 150 | 43.6498 | 1
[9 empty] | 151 | 46.1417 | 0
[9 empty] | 152 | 41.7677 | 1
[9 empty] | 153 | 46.4608 | 0
[9 empty] | 154 | 44.5272 | 1
[9 empty] | 155 | 43.8227 | 1
[9 empty] | 156 | 44.2255 | 1
[9 empty] | 157 | 43.9936 | 1
[9 empty] | 158 | 43.1738 | 1
[9 empty] | 159 | 42.3706 | 1
[9 empty] | 160 | 43.2069 | 1
[9 empty] | 161 | 43.4686 | 1
[9 empty] | 162 | 41.176 | 1
[9 empty] | 163 | 43.4078 | 1
[9 empty] | 164 | 45.1354 | 1
[9 empty] | 165 | 45.8108 | 1
[9 empty] | 166 | 46.1215 | 0
[9 empty] | 167 | 45.7359 | 1
[9 empty] | 168 | 40.6718 | 1
[9 empty] | 169 | 44.7665 | 1
[9 empty] | 170 | 41.4586 | 1
[9 empty] | 171 | 41.8027 | 1
[9 empty] | 172 | 45.2098 | 1
[9 empty] | 173 | 43.7587 | 1
[9 empty] | 174 | 41.0567 | 1
[9 empty] | 175 | 45.8978 | 1
[9 empty] | 176 | 43.1938 | 1
[9 empty] | 177 | 44.2569 | 1
[9 empty] | 178 | 44.8861 | 1
[9 empty] | 179 | 44.62 | 1
[9 empty] | 180 | 41.1331 | 1
[9 empty] | 181 | 43.0568 | 1
[9 empty] | 182 | 46.0177 | 0
[9 empty] | 183 | 45.208 | 1
[9 empty] | 184 | 40.7204 | 1
[9 empty] | 185 | 44.0593 | 1
[9 empty] | 186 | 45.5029 | 1
[9 empty] | 187 | 47.5184 | 0
[9 empty] | 188 | 46.9435 | 0
[9 empty] | 189 | 41.3521 | 1
[9 empty] | 190 | 46.0706 | 0
[9 empty] | 191 | 42.7884 | 1
[9 empty] | 192 | 43.5095 | 1
[9 empty] | 193 | 41.543 | 1
[9 empty] | 194 | 42.9304 | 1
[9 empty] | 195 | 42.6691 | 1
[9 empty] | 196 | 44.4231 | 1
[9 empty] | 197 | 42.0792 | 1
[9 empty] | 198 | 41.2178 | 1
[9 empty] | 199 | 45.4469 | 1
[9 empty] | 200 | 48.7646 | 0
[9 empty] | 201 | 44.2898 | 1
[9 empty] | 202 | 44.2764 | 1
[9 empty] | 203 | 44.1221 | 1
[9 empty] | 204 | 45.9249 | 1
[9 empty] | 205 | 41.4975 | 1
[9 empty] | 206 | 46.8968 | 0
[9 empty] | 207 | 45.5393 | 1
[9 empty] | 208 | 42.3482 | 1
[9 empty] | 209 | 43.7479 | 1
[9 empty] | 210 | 41.7352 | 1
[9 empty] | 211 | 40.6474 | 1
[9 empty] | 212 | 45.9879 | 1
[9 empty] | 213 | 43.0206 | 1
[9 empty] | 214 | 43.9264 | 1
[9 empty] | 215 | 43.1733 | 1
[9 empty] | 216 | 41.766 | 1
[9 empty] | 217 | 44.5733 | 1
[9 empty] | 218 | 48.0366 | 0
[9 empty] | 219 | 46.7916 | 0
[9 empty] | 220 | 42.1466 | 1
[9 empty] | 221 | 45.2838 | 1
[9 empty] | 222 | 45.1754 | 1
[9 empty] | 223 | 44.963 | 1
[9 empty] | 224 | 43.8543 | 1
[9 empty] | 225 | 44.3089 | 1
[9 empty] | 226 | 41.7377 | 1
[9 empty] | 227 | 41.9377 | 1
[9 empty] | 228 | 43.7573 | 1
[9 empty] | 229 | 45.5087 | 1
[9 empty] | 230 | 40.8782 | 1
[9 empty] | 231 | 44.6298 | 1
[9 empty] | 232 | 41.578 | 1
[9 empty] | 233 | 45.9665 | 1
[9 empty] | 234 | 43.4169 | 1
[9 empty] | 235 | 42.5754 | 1
[9 empty] | 236 | 43.2998 | 1
[9 empty] | 237 | 41.4641 | 1
[9 empty] | 238 | 43.5442 | 1
[9 empty] | 239 | 42.5591 | 1
[9 empty] | 240 | 42.7664 | 1
[9 empty] | 241 | 40.8735 | 1
[9 empty] | 242 | 43.0733 | 1
[9 empty] | 243 | 42.2687 | 1
[9 empty] | 244 | 41.0281 | 1
[9 empty] | 245 | 44.8899 | 1
[9 empty] | 246 | 43.4825 | 1
[9 empty] | 247 | 41.3706 | 1
[9 empty] | 248 | 40.9794 | 1
[9 empty] | 249 | 43.5827 | 1
[9 empty] | 250 | 43.408 | 1
[9 empty] | 251 | 40.6174 | 1
[9 empty] | 252 | 39.7856 | 1
[9 empty] | 253 | 40.4666 | 1
[9 empty] | 254 | 42.7509 | 1
[9 empty] | 255 | 44.7394 | 1
[9 empty] | 256 | 40.2812 | 1
[9 empty] | 257 | 41.5162 | 1
[9 empty] | 258 | 45.776 | 1
[9 empty] | 259 | 45.1677 | 1
[9 empty] | 260 | 44.0212 | 1
[9 empty] | 261 | 44.3714 | 1
[9 empty] | 262 | 41.393 | 1
[9 empty] | 263 | 44.9441 | 1
[9 empty] | 264 | 42.5733 | 1
[9 empty] | 265 | 43.0712 | 1
[9 empty] | 266 | 41.2575 | 1
[9 empty] | 267 | 44.7799 | 1
[9 empty] | 268 | 43.7179 | 1
[9 empty] | 269 | 43.159 | 1
[9 empty] | 270 | 46.5918 | 0
[9 empty] | 271 | 42.0356 | 1
[9 empty] | 272 | 41.5512 | 1
[9 empty] | 273 | 41.4591 | 1
[9 empty] | 274 | 44.6934 | 1
[9 empty] | 275 | 41.0531 | 1
[9 empty] | 276 | 46.5213 | 0
[9 empty] | 277 | 41.6217 | 1
[9 empty] | 278 | 47.7718 | 0
[9 empty] | 279 | 43.8204 | 1
[9 empty] | 280 | 43.16 | 1
[9 empty] | 281 | 41.9196 | 1
[9 empty] | 282 | 46.4958 | 0
[9 empty] | 283 | 40.9242 | 1
[9 empty] | 284 | 45.0641 | 1
[9 empty] | 285 | 44.6364 | 1
[9 empty] | 286 | 43.8021 | 1
[9 empty] | 287 | 43.1722 | 1
[9 empty] | 288 | 43.5075 | 1
[9 empty] | 289 | 43.1372 | 1
[9 empty] | 290 | 46.9616 | 0
[9 empty] | 291 | 42.756 | 1
[9 empty] | 292 | 42.45 | 1
[9 empty] | 293 | 39.7781 | 1
[9 empty] | 294 | 41.3833 | 1
[9 empty] | 295 | 43.0284 | 1
[9 empty] | 296 | 43.2864 | 1
[9 empty] | 297 | 45.7829 | 1
[9 empty] | 298 | 44.7618 | 1
[9 empty] | 299 | 42.6322 | 1
[9 empty] | 300 | 43.7904 | 1
[9 empty] | 301 | 41.9065 | 1
[9 empty] | 302 | 43.7797 | 1
[9 empty] | 303 | 41.127 | 1
[9 empty] | 304 | 44.2121 | 1
[9 empty] | 305 | 42.8915 | 1
[9 empty] | 306 | 45.1644 | 1
[9 empty] | 307 | 45.4113 | 1
[9 empty] | 308 | 43.4815 | 1
[9 empty] | 309 | 50.3272 | 0
[9 empty] | 310 | 46.3126 | 0
[9 empty] | 311 | 41.5796 | 1
[9 empty] | 312 | 44.0778 | 1
[9 empty] | 313 | 42.5427 | 1
[9 empty] | 314 | 43.7528 | 1
[9 empty] | 315 | 43.9086 | 1
[9 empty] | 316 | 44.9915 | 1
[9 empty] | 317 | 43.7142 | 1
[9 empty] | 318 | 45.0282 | 1
[9 empty] | 319 | 43.7196 | 1
[9 empty] | 320 | 44.1574 | 1
[9 empty] | 321 | 41.0995 | 1
[9 empty] | 322 | 45.3963 | 1
[9 empty] | 323 | 43.5213 | 1
[9 empty] | 324 | 43.5197 | 1
[9 empty] | 325 | 41.2216 | 1
[9 empty] | 326 | 43.7356 | 1
[9 empty] | 327 | 47.8076 | 0
[9 empty] | 328 | 47.7156 | 0
[9 empty] | 329 | 44.0282 | 1
[9 empty] | 330 | 40.3781 | 1
[9 empty] | 331 | 46.5689 | 0
[9 empty] | 332 | 44.6385 | 1
[9 empty] | 333 | 41.2124 | 1
[9 empty] | 334 | 40.929 | 1
[9 empty] | 335 | 45.9531 | 1
[9 empty] | 336 | 43.4932 | 1
[9 empty] | 337 | 43.7058 | 1
[9 empty] | 338 | 41.0564 | 1
[9 empty] | 339 | 42.9671 | 1
[9 empty] | 340 | 43.8231 | 1
[9 empty] | 341 | 42.5421 | 1
[9 empty] | 342 | 43.6242 | 1
[9 empty] | 343 | 45.1793 | 1
[9 empty] | 344 | 42.8304 | 1
[9 empty] | 345 | 41.5738 | 1
[9 empty] | 346 | 44.5735 | 1
[9 empty] | 347 | 42.6884 | 1
[9 empty] | 348 | 41.0061 | 1
[9 empty] | 349 | 42.5859 | 1
[9 empty] | 350 | 42.1111 | 1
[9 empty] | 351 | 45.4844 | 1
[9 empty] | 352 | 46.2536 | 0
[9 empty] | 353 | 45.6077 | 1
[9 empty] | 354 | 46.0414 | 0
[9 empty] | 355 | 41.936 | 1
[9 empty] | 356 | 42.3609 | 1
[9 empty] | 357 | 42.0928 | 1
[9 empty] | 358 | 44.3511 | 1
[9 empty] | 359 | 44.8242 | 1
[9 empty] | 360 | 40.6598 | 1
[9 empty] | 361 | 42.4954 | 1
[9 empty] | 362 | 42.4544 | 1
[9 empty] | 363 | 44.6036 | 1
[9 empty] | 364 | 46.2964 | 0
[9 empty] | 365 | 43.0585 | 1
[9 empty] | 366 | 43.8361 | 1
[9 empty] | 367 | 48.648 | 0
[9 empty] | 368 | 45.3084 | 1
[9 empty] | 369 | 40.6094 | 1
[9 empty] | 370 | 40.4595 | 1
[9 empty] | 371 | 44.3027 | 1
[9 empty] | 372 | 40.7697 | 1
[9 empty] | 373 | 44.5278 | 1
[9 empty] | 374 | 46.8489 | 0
[9 empty] | 375 | 43.4551 | 1
[9 empty] | 376 | 45.7269 | 1
[9 empty] | 377 | 41.2545 | 1
[9 empty] | 378 | 48.1872 | 0
[9 empty] | 379 | 45.4559 | 1
[9 empty] | 380 | 41.5616 | 1
[9 empty] | 381 | 42.308 | 1
[9 empty] | 382 | 44.4738 | 1
[9 empty] | 383 | 44.4074 | 1
[9 empty] | 384 | 42.5573 | 1
[9 empty] | 385 | 41.0434 | 1
[9 empty] | 386 | 46.0693 | 0
[9 empty] | 387 | 43.7287 | 1
[9 empty] | 388 | 42.271 | 1
[9 empty] | 389 | 46.389 | 0
[9 empty] | 390 | 46.1384 | 0
[9 empty] | 391 | 43.8828 | 1
[9 empty] | 392 | 39.4094 | 1
[9 empty] | 393 | 45.0665 | 1
[9 empty] | 394 | 42.8791 | 1
[9 empty] | 395 | 43.4513 | 1
[9 empty] | 396 | 49.1281 | 0
[9 empty] | 397 | 41.6301 | 1
[9 empty] | 398 | 45.53 | 1
[9 empty] | 399 | 43.0319 | 1
[9 empty] | 400 | 43.7832 | 1
[9 empty] | 401 | 40.4704 | 1
[9 empty] | 402 | 48.6245 | 0
[9 empty] | 403 | 46.7881 | 0
[9 empty] | 404 | 47.1186 | 0
[9 empty] | 405 | 42.5282 | 1
[9 empty] | 406 | 44.864 | 1
[9 empty] | 407 | 43.5343 | 1
[9 empty] | 408 | 46.3912 | 0
[9 empty] | 409 | 40.8094 | 1
[9 empty] | 410 | 44.9679 | 1
[9 empty] | 411 | 46.1327 | 0
[9 empty] | 412 | 41.9006 | 1
[9 empty] | 413 | 44.103 | 1
[9 empty] | 414 | 44.6769 | 1
[9 empty] | 415 | 46.2311 | 0
[9 empty] | 416 | 40.3497 | 1
[9 empty] | 417 | 47.6323 | 0
[9 empty] | 418 | 44.7679 | 1
[9 empty] | 419 | 41.4943 | 1
[9 empty] | 420 | 44.5536 | 1
[9 empty] | 421 | 44.6947 | 1
[9 empty] | 422 | 46.8973 | 0
[9 empty] | 423 | 42.9063 | 1
[9 empty] | 424 | 45.24 | 1
[9 empty] | 425 | 44.1847 | 1
[9 empty] | 426 | 43.0443 | 1
[9 empty] | 427 | 43.4688 | 1
[9 empty] | 428 | 44.6398 | 1
[9 empty] | 429 | 45.0744 | 1
[9 empty] | 430 | 44.9148 | 1
[9 empty] | 431 | 44.6633 | 1
[9 empty] | 432 | 46.245 | 0
[9 empty] | 433 | 48.5972 | 0
[9 empty] | 434 | 44.6184 | 1
[9 empty] | 435 | 41.9477 | 1
[9 empty] | 436 | 40.3373 | 1
[9 empty] | 437 | 42.9159 | 1
[9 empty] | 438 | 45.1556 | 1
[9 empty] | 439 | 41.6967 | 1
[9 empty] | 440 | 44.6358 | 1
[9 empty] | 441 | 43.447 | 1
[9 empty] | 442 | 42.3032 | 1
[9 empty] | 443 | 40.8356 | 1
[9 empty] | 444 | 43.9863 | 1
[9 empty] | 445 | 40.9167 | 1
[9 empty] | 446 | 45.7792 | 1
[9 empty] | 447 | 41.2136 | 1
[9 empty] | 448 | 43.9372 | 1
[9 empty] | 449 | 42.8696 | 1
[9 empty] | 450 | 42.6166 | 1
[9 empty] | 451 | 45.9036 | 1
[9 empty] | 452 | 40.742 | 1
[9 empty] | 453 | 43.385 | 1
[9 empty] | 454 | 45.642 | 1
[9 empty] | 455 | 47.0807 | 0
[9 empty] | 456 | 47.5092 | 0
[9 empty] | 457 | 47.5421 | 0
[9 empty] | 458 | 39.7878 | 1
[9 empty] | 459 | 45.0656 | 1
[9 empty] | 460 | 45.0705 | 1
[9 empty] | 461 | 41.1681 | 1
[9 empty] | 462 | 43.405 | 1
[9 empty] | 463 | 45.5407 | 1
[9 empty] | 464 | 42.7783 | 1
[9 empty] | 465 | 41.257 | 1
[9 empty] | 466 | 42.8152 | 1
[9 empty] | 467 | 42.8887 | 1
[9 empty] | 468 | 44.4288 | 1
[9 empty] | 469 | 44.9631 | 1
[9 empty] | 470 | 43.9606 | 1
[9 empty] | 471 | 42.7897 | 1
[9 empty] | 472 | 43.9293 | 1
[9 empty] | 473 | 46.4363 | 0
[9 empty] | 474 | 49.0299 | 0
[9 empty] | 475 | 44.5123 | 1
[9 empty] | 476 | 44.5779 | 1
[9 empty] | 477 | 42.0984 | 1
[9 empty] | 478 | 41.5793 | 1
[9 empty] | 479 | 44.5393 | 1
[9 empty] | 480 | 41.443 | 1
[9 empty] | 481 | 43.5145 | 1
[9 empty] | 482 | 44.164 | 1
[9 empty] | 483 | 43.8381 | 1
[9 empty] | 484 | 43.2394 | 1
[9 empty] | 485 | 46.9074 | 0
[9 empty] | 486 | 40.2894 | 1
[9 empty] | 487 | 41.1471 | 1
[9 empty] | 488 | 43.0404 | 1
[9 empty] | 489 | 41.5422 | 1
[9 empty] | 490 | 44.9972 | 1
[9 empty] | 491 | 43.5199 | 1
[9 empty] | 492 | 44.9184 | 1
[9 empty] | 493 | 46.815 | 0
[9 empty] | 494 | 42.9862 | 1
[9 empty] | 495 | 43.4927 | 1
[9 empty] | 496 | 42.669 | 1
[9 empty] | 497 | 43.3881 | 1
[9 empty] | 498 | 43.6128 | 1
[9 empty] | 499 | 44.287 | 1
[9 empty] | 500 | 43.5269 | 1
[9 empty] | 501 | 40.8909 | 1
[9 empty] | 502 | 42.1448 | 1
[9 empty] | 503 | 42.4054 | 1
[9 empty] | 504 | 43.9182 | 1
[9 empty] | 505 | 40.6725 | 1
[9 empty] | 506 | 40.918 | 1
[9 empty] | 507 | 40.5614 | 1
[9 empty] | 508 | 42.8402 | 1
[9 empty] | 509 | 43.9914 | 1
[9 empty] | 510 | 46.1244 | 0
[9 empty] | 511 | 44.1898 | 1
[9 empty] | 512 | 45.7292 | 1
[9 empty] | 513 | 46.7693 | 0
[9 empty] | 514 | 45.3505 | 1
[9 empty] | 515 | 44.5677 | 1
[9 empty] | 516 | 41.5106 | 1
[9 empty] | 517 | 44.19 | 1
[9 empty] | 518 | 44.38 | 1
[9 empty] | 519 | 42.2466 | 1
[9 empty] | 520 | 42.1853 | 1
[9 empty] | 521 | 48.5375 | 0
[9 empty] | 522 | 41.5643 | 1
[9 empty] | 523 | 45.0687 | 1
[9 empty] | 524 | 43.7781 | 1
[9 empty] | 525 | 43.1258 | 1
[9 empty] | 526 | 42.3127 | 1
[9 empty] | 527 | 44.8052 | 1
[9 empty] | 528 | 45.1272 | 1
[9 empty] | 529 | 39.6554 | 1
[9 empty] | 530 | 41.2693 | 1
[9 empty] | 531 | 42.4746 | 1
[9 empty] | 532 | 45.7581 | 1
[9 empty] | 533 | 45.7003 | 1
[9 empty] | 534 | 49.4337 | 0
[9 empty] | 535 | 41.5071 | 1
[9 empty] | 536 | 46.1867 | 0
[9 empty] | 537 | 46.8558 | 0
[9 empty] | 538 | 41.5932 | 1
[9 empty] | 539 | 43.8068 | 1
[9 empty] | 540 | 45.3156 | 1
[9 empty] | 541 | 45.8455 | 1
[9 empty] | 542 | 47.1073 | 0
[9 empty] | 543 | 44.6743 | 1
[9 empty] | 544 | 46.1169 | 0
[9 empty] | 545 | 42.5254 | 1
[9 empty] | 546 | 43.8578 | 1
[9 empty] | 547 | 43.2956 | 1
[9 empty] | 548 | 40.4816 | 1
[9 empty] | 549 | 42.525 | 1
[9 empty] | 550 | 42.8457 | 1
[9 empty] | 551 | 40.3909 | 1
[9 empty] | 552 | 45.8762 | 1
[9 empty] | 553 | 45.3168 | 1
[9 empty] | 554 | 47.6238 | 0
[9 empty] | 555 | 44.2448 | 1
[9 empty] | 556 | 43.6342 | 1
[9 empty] | 557 | 41.0987 | 1
[9 empty] | 558 | 46.1811 | 0
[9 empty] | 559 | 45.0933 | 1
[9 empty] | 560 | 40.4583 | 1
[9 empty] | 561 | 47.2133 | 0
[9 empty] | 562 | 45.4356 | 1
[9 empty] | 563 | 43.2087 | 1
[9 empty] | 564 | 39.4986 | 1
[9 empty] | 565 | 42.6243 | 1
[9 empty] | 566 | 42.335 | 1
[9 empty] | 567 | 44.2353 | 1
[9 empty] | 568 | 41.1627 | 1
[9 empty] | 569 | 43.866 | 1
[9 empty] | 570 | 42.9359 | 1
[9 empty] | 571 | 41.5638 | 1
[9 empty] | 572 | 43.6132 | 1
[9 empty] | 573 | 45.1814 | 1
[9 empty] | 574 | 44.2874 | 1
[9 empty] | 575 | 45.7977 | 1
[9 empty] | 576 | 42.7147 | 1
[9 empty] | 577 | 43.612 | 1
[9 empty] | 578 | 42.6915 | 1
[9 empty] | 579 | 45.4938 | 1
[9 empty] | 580 | 43.2078 | 1
[9 empty] | 581 | 41.7313 | 1
[9 empty] | 582 | 46.0953 | 0
[9 empty] | 583 | 45.6276 | 1
[9 empty] | 584 | 43.7741 | 1
[9 empty] | 585 | 43.1751 | 1
[9 empty] | 586 | 46.7444 | 0
[9 empty] | 587 | 45.7137 | 1
[9 empty] | 588 | 42.8262 | 1
[9 empty] | 589 | 41.7792 | 1
[9 empty] | 590 | 45.2526 | 1
[9 empty] | 591 | 44.2928 | 1
[9 empty] | 592 | 44.5083 | 1
[9 empty] | 593 | 46.2749 | 0
[9 empty] | 594 | 41.7457 | 1
[9 empty] | 595 | 44.064 | 1
[9 empty] | 596 | 42.7273 | 1
[9 empty] | 597 | 45.945 | 1
[9 empty] | 598 | 46.1083 | 0
[9 empty] | 599 | 43.4529 | 1
[9 empty] | 600 | 45.0876 | 1
[9 empty] | 601 | 42.5929 | 1
[9 empty] | 602 | 43.7329 | 1
[9 empty] | 603 | 43.0716 | 1
[9 empty] | 604 | 44.6327 | 1
[9 empty] | 605 | 45.5216 | 1
[9 empty] | 606 | 43.4027 | 1
[9 empty] | 607 | 46.9788 | 0
[9 empty] | 608 | 43.495 | 1
[9 empty] | 609 | 43.5331 | 1
[9 empty] | 610 | 42.6914 | 1
[9 empty] | 611 | 45.9262 | 1
[9 empty] | 612 | 46.742 | 0
[9 empty] | 613 | 48.8353 | 0
[9 empty] | 614 | 42.7786 | 1
[9 empty] | 615 | 44.1516 | 1
[9 empty] | 616 | 39.5126 | 1
[9 empty] | 617 | 46.646 | 0
[9 empty] | 618 | 42.9259 | 1
[9 empty] | 619 | 46.7311 | 0
[9 empty] | 620 | 41.9633 | 1
[9 empty] | 621 | 42.8774 | 1
[9 empty] | 622 | 40.796 | 1
[9 empty] | 623 | 45.1452 | 1
[9 empty] | 624 | 41.7508 | 1
[9 empty] | 625 | 46.3582 | 0
[9 empty] | 626 | 45.3687 | 1
[9 empty] | 627 | 44.2145 | 1
[9 empty] | 628 | 40.9511 | 1
[9 empty] | 629 | 43.2483 | 1
[9 empty] | 630 | 46.2212 | 0
[9 empty] | 631 | 43.6342 | 1
[9 empty] | 632 | 45.4186 | 1
[9 empty] | 633 | 45.5687 | 1
[9 empty] | 634 | 49.2128 | 0
[9 empty] | 635 | 43.4225 | 1
[9 empty] | 636 | 44.3532 | 1
[9 empty] | 637 | 43.8666 | 1
[9 empty] | 638 | 45.4747 | 1
[9 empty] | 639 | 40.8064 | 1
[9 empty] | 640 | 42.7775 | 1
[9 empty] | 641 | 41.5827 | 1
[9 empty] | 642 | 42.1049 | 1
[9 empty] | 643 | 44.9006 | 1
[9 empty] | 644 | 46.5203 | 0
[9 empty] | 645 | 43.5198 | 1
[9 empty] | 646 | 46.0648 | 0
[9 empty] | 647 | 47.8979 | 0
[9 empty] | 648 | 41.1866 | 1
[9 empty] | 649 | 45.4562 | 1
[9 empty] | 650 | 44.1296 | 1
[9 empty] | 651 | 44.4815 | 1
[9 empty] | 652 | 43.6603 | 1
[9 empty] | 653 | 42.7825 | 1
[9 empty] | 654 | 45.4857 | 1
[9 empty] | 655 | 42.3612 | 1
[9 empty] | 656 | 42.9064 | 1
[9 empty] | 657 | 44.5421 | 1
[9 empty] | 658 | 41.2934 | 1
[9 empty] | 659 | 41.636 | 1
[9 empty] | 660 | 42.0287 | 1
[9 empty] | 661 | 44.0544 | 1
[9 empty] | 662 | 44.1516 | 1
[9 empty] | 663 | 44.273 | 1
[9 empty] | 664 | 41.2228 | 1
[9 empty] | 665 | 41.0711 | 1
[9 empty] | 666 | 43.3207 | 1
[9 empty] | 667 | 45.7875 | 1
[9 empty] | 668 | 42.0247 | 1
[9 empty] | 669 | 47.4636 | 0
[9 empty] | 670 | 41.9022 | 1
[9 empty] | 671 | 41.9676 | 1
[9 empty] | 672 | 46.7424 | 0
[9 empty] | 673 | 42.0439 | 1
[9 empty] | 674 | 44.2219 | 1
[9 empty] | 675 | 44.8911 | 1
[9 empty] | 676 | 42.982 | 1
[9 empty] | 677 | 43.6354 | 1
[9 empty] | 678 | 40.9546 | 1
[9 empty] | 679 | 42.9138 | 1
[9 empty] | 680 | 46.2086 | 0
[9 empty] | 681 | 42.0268 | 1
[9 empty] | 682 | 45.6273 | 1
[9 empty] | 683 | 42.5409 | 1
[9 empty] | 684 | 44.2207 | 1
[9 empty] | 685 | 45.4119 | 1
[9 empty] | 686 | 43.9402 | 1
[9 empty] | 687 | 42.9733 | 1
[9 empty] | 688 | 43.3893 | 1
[9 empty] | 689 | 44.1357 | 1
[9 empty] | 690 | 46.8647 | 0
[9 empty] | 691 | 39.9793 | 1
[9 empty] | 692 | 45.9623 | 1
[9 empty] | 693 | 45.3509 | 1
[9 empty] | 694 | 41.8923 | 1
[9 empty] | 695 | 43.141 | 1
[9 empty] | 696 | 42.9872 | 1
[9 empty] | 697 | 41.6586 | 1
[9 empty] | 698 | 39.9683 | 1
[9 empty] | 699 | 43.3185 | 1
[9 empty] | 700 | 44.5502 | 1
[9 empty] | 701 | 46.9092 | 0
[9 empty] | 702 | 42.0835 | 1
[9 empty] | 703 | 45.0459 | 1
[9 empty] | 704 | 43.5606 | 1
[9 empty] | 705 | 45.3616 | 1
[9 empty] | 706 | 42.7933 | 1
[9 empty] | 707 | 42.3698 | 1
[9 empty] | 708 | 40.1607 | 1
[9 empty] | 709 | 42.7939 | 1
[9 empty] | 710 | 44.2397 | 1
[9 empty] | 711 | 45.202 | 1
[9 empty] | 712 | 42.6974 | 1
[9 empty] | 713 | 44.0357 | 1
[9 empty] | 714 | 43.4845 | 1
[9 empty] | 715 | 44.7672 | 1
[9 empty] | 716 | 46.9982 | 0
[9 empty] | 717 | 45.3008 | 1
[9 empty] | 718 | 48.0391 | 0
[9 empty] | 719 | 45.5047 | 1
[9 empty] | 720 | 44.18 | 1
[9 empty] | 721 | 45.1532 | 1
[9 empty] | 722 | 43.0857 | 1
[9 empty] | 723 | 43.2295 | 1
[9 empty] | 724 | 45.1622 | 1
[9 empty] | 725 | 44.4882 | 1
[9 empty] | 726 | 44.0573 | 1
[9 empty] | 727 | 43.3626 | 1
[9 empty] | 728 | 42.968 | 1
[9 empty] | 729 | 40.8318 | 1
[9 empty] | 730 | 43.129 | 1
[9 empty] | 731 | 45.6203 | 1
[9 empty] | 732 | 44.9607 | 1
[9 empty] | 733 | 46.0986 | 0
[9 empty] | 734 | 43.778 | 1
[9 empty] | 735 | 44.1394 | 1
[9 empty] | 736 | 44.1663 | 1
[9 empty] | 737 | 41.5665 | 1
[9 empty] | 738 | 47.3212 | 0
[9 empty] | 739 | 41.6733 | 1
[9 empty] | 740 | 43.6072 | 1
[9 empty] | 741 | 45.5012 | 1
[9 empty] | 742 | 47.7293 | 0
[9 empty] | 743 | 43.6995 | 1
[9 empty] | 744 | 46.0044 | 0
[9 empty] | 745 | 42.6544 | 1
[9 empty] | 746 | 45.871 | 1
[9 empty] | 747 | 47.7556 | 0
[9 empty] | 748 | 44.3436 | 1
[9 empty] | 749 | 44.0698 | 1
[9 empty] | 750 | 47.7387 | 0
[9 empty] | 751 | 43.2243 | 1
[9 empty] | 752 | 44.3897 | 1
[9 empty] | 753 | 43.5093 | 1
[9 empty] | 754 | 47.0873 | 0
[9 empty] | 755 | 44.9849 | 1
[9 empty] | 756 | 43.5335 | 1
[9 empty] | 757 | 44.7819 | 1
[9 empty] | 758 | 43.0133 | 1
[9 empty] | 759 | 39.8954 | 1
[9 empty] | 760 | 43.7913 | 1
[9 empty] | 761 | 44.6744 | 1
[9 empty] | 762 | 43.9675 | 1
[9 empty] | 763 | 40.5254 | 1
[9 empty] | 764 | 43.9843 | 1
[9 empty] | 765 | 45.8433 | 1
[9 empty] | 766 | 43.642 | 1
[9 empty] | 767 | 39.5309 | 1
[9 empty] | 768 | 41.3421 | 1
[9 empty] | 769 | 44.7622 | 1
[9 empty] | 770 | 42.8516 | 1
[9 empty] | 771 | 41.7914 | 1
[9 empty] | 772 | 44.6755 | 1
[9 empty] | 773 | 41.8197 | 1
[9 empty] | 774 | 43.0135 | 1
[9 empty] | 775 | 45.8547 | 1
[9 empty] | 776 | 44.3828 | 1
[9 empty] | 777 | 44.9756 | 1
[9 empty] | 778 | 45.8499 | 1
[9 empty] | 779 | 46.2215 | 0
[9 empty] | 780 | 45.8554 | 1
[9 empty] | 781 | 48.0787 | 0
[9 empty] | 782 | 43.5869 | 1
[9 empty] | 783 | 41.9758 | 1
[9 empty] | 784 | 43.5518 | 1
[9 empty] | 785 | 44.2206 | 1
[9 empty] | 786 | 40.6518 | 1
[9 empty] | 787 | 42.926 | 1
[9 empty] | 788 | 45.2324 | 1
[9 empty] | 789 | 41.7491 | 1
[9 empty] | 790 | 44.5429 | 1
[9 empty] | 791 | 42.5757 | 1
[9 empty] | 792 | 41.468 | 1
[9 empty] | 793 | 42.7754 | 1
[9 empty] | 794 | 41.9664 | 1
[9 empty] | 795 | 44.3211 | 1
[9 empty] | 796 | 41.8358 | 1
[9 empty] | 797 | 41.9627 | 1
[9 empty] | 798 | 44.253 | 1
[9 empty] | 799 | 41.1622 | 1
[9 empty] | 800 | 44.2577 | 1
[9 empty] | 801 | 40.7193 | 1
[9 empty] | 802 | 40.425 | 1
[9 empty] | 803 | 44.9514 | 1
[9 empty] | 804 | 42.0796 | 1
[9 empty] | 805 | 45.6253 | 1
[9 empty] | 806 | 42.6947 | 1
[9 empty] | 807 | 43.736 | 1
[9 empty] | 808 | 42.0201 | 1
[9 empty] | 809 | 42.9209 | 1
[9 empty] | 810 | 43.9046 | 1
[9 empty] | 811 | 43.7679 | 1
[9 empty] | 812 | 43.0606 | 1
[9 empty] | 813 | 46.5707 | 0
[9 empty] | 814 | 40.2023 | 1
[9 empty] | 815 | 41.9189 | 1
[9 empty] | 816 | 45.6722 | 1
[9 empty] | 817 | 43.8588 | 1
[9 empty] | 818 | 42.4942 | 1
[9 empty] | 819 | 42.9804 | 1
[9 empty] | 820 | 41.8408 | 1
[9 empty] | 821 | 41.8409 | 1
[9 empty] | 822 | 41.4614 | 1
[9 empty] | 823 | 44.0715 | 1
[9 empty] | 824 | 42.9451 | 1
[9 empty] | 825 | 42.6955 | 1
[9 empty] | 826 | 43.8908 | 1
[9 empty] | 827 | 44.0041 | 1
[9 empty] | 828 | 43.4984 | 1
[9 empty] | 829 | 44.1674 | 1
[9 empty] | 830 | 41.5541 | 1
[9 empty] | 831 | 43.5162 | 1
[9 empty] | 832 | 43.8899 | 1
[9 empty] | 833 | 43.3773 | 1
[9 empty] | 834 | 41.4323 | 1
[9 empty] | 835 | 42.958 | 1
[9 empty] | 836 | 41.5221 | 1
[9 empty] | 837 | 43.0502 | 1
[9 empty] | 838 | 43.8253 | 1
[9 empty] | 839 | 41.0738 | 1
[9 empty] | 840 | 42.19 | 1
[9 empty] | 841 | 46.0394 | 0
[9 empty] | 842 | 40.9886 | 1
[9 empty] | 843 | 42.2155 | 1
[9 empty] | 844 | 43.5242 | 1
[9 empty] | 845 | 40.9277 | 1
[9 empty] | 846 | 45.1159 | 1
[9 empty] | 847 | 46.4292 | 0
[9 empty] | 848 | 46.0879 | 0
[9 empty] | 849 | 42.6181 | 1
[9 empty] | 850 | 42.0487 | 1
[9 empty] | 851 | 41.9696 | 1
[9 empty] | 852 | 42.2444 | 1
[9 empty] | 853 | 42.4346 | 1
[9 empty] | 854 | 44.1323 | 1
[9 empty] | 855 | 44.3282 | 1
[9 empty] | 856 | 44.9099 | 1
[9 empty] | 857 | 46.4797 | 0
[9 empty] | 858 | 43.0839 | 1
[9 empty] | 859 | 46.0417 | 0
[9 empty] | 860 | 39.8658 | 1
[9 empty] | 861 | 42.5192 | 1
[9 empty] | 862 | 41.9871 | 1
[9 empty] | 863 | 43.5274 | 1
[9 empty] | 864 | 42.7134 | 1
[9 empty] | 865 | 44.3392 | 1
[9 empty] | 866 | 42.2558 | 1
[9 empty] | 867 | 43.941 | 1
[9 empty] | 868 | 43.6001 | 1
[9 empty] | 869 | 47.6444 | 0
[9 empty] | 870 | 42.5253 | 1
[9 empty] | 871 | 42.5577 | 1
[9 empty] | 872 | 46.2959 | 0
[9 empty] | 873 | 42.7852 | 1
[9 empty] | 874 | 44.0893 | 1
[9 empty] | 875 | 45.5111 | 1
[9 empty] | 876 | 47.3752 | 0
[9 empty] | 877 | 43.0588 | 1
[9 empty] | 878 | 43.8087 | 1
[9 empty] | 879 | 40.6522 | 1
[9 empty] | 880 | 44.0944 | 1
[9 empty] | 881 | 44.7509 | 1
[9 empty] | 882 | 45.0288 | 1
[9 empty] | 883 | 40.2004 | 1
[9 empty] | 884 | 43.1614 | 1
[9 empty] | 885 | 41.0591 | 1
[9 empty] | 886 | 45.5439 | 1
[9 empty] | 887 | 45.4345 | 1
[9 empty] | 888 | 46.5303 | 0
[9 empty] | 889 | 43.2029 | 1
[9 empty] | 890 | 45.1824 | 1
[9 empty] | 891 | 40.8023 | 1
[9 empty] | 892 | 40.8805 | 1
[9 empty] | 893 | 41.5459 | 1
[9 empty] | 894 | 41.1041 | 1
[9 empty] | 895 | 43.1682 | 1
[9 empty] | 896 | 44.1469 | 1
[9 empty] | 897 | 43.364 | 1
[9 empty] | 898 | 42.1484 | 1
[9 empty] | 899 | 47.1878 | 0
[9 empty] | 900 | 44.8786 | 1
[9 empty] | 901 | 43.0826 | 1
[9 empty] | 902 | 42.0552 | 1
[9 empty] | 903 | 42.443 | 1
[9 empty] | 904 | 48.9572 | 0
[9 empty] | 905 | 40.9931 | 1
[9 empty] | 906 | 42.8702 | 1
[9 empty] | 907 | 43.436 | 1
[9 empty] | 908 | 43.4364 | 1
[9 empty] | 909 | 41.3703 | 1
[9 empty] | 910 | 42.2629 | 1
[9 empty] | 911 | 46.169 | 0
[9 empty] | 912 | 43.0778 | 1
[9 empty] | 913 | 46.0668 | 0
[9 empty] | 914 | 44.066 | 1
[9 empty] | 915 | 41.7739 | 1
[9 empty] | 916 | 43.1847 | 1
[9 empty] | 917 | 45.7644 | 1
[9 empty] | 918 | 44.9537 | 1
[9 empty] | 919 | 45.336 | 1
[9 empty] | 920 | 43.084 | 1
[9 empty] | 921 | 43.9263 | 1
[9 empty] | 922 | 41.2933 | 1
[9 empty] | 923 | 42.7958 | 1
[9 empty] | 924 | 41.6426 | 1
[9 empty] | 925 | 44.4354 | 1
[9 empty] | 926 | 43.2666 | 1
[9 empty] | 927 | 46.7505 | 0
[9 empty] | 928 | 41.966 | 1
[9 empty] | 929 | 43.9688 | 1
[9 empty] | 930 | 46.6402 | 0
[9 empty] | 931 | 44.6881 | 1
[9 empty] | 932 | 41.4317 | 1
[9 empty] | 933 | 43.0632 | 1
[9 empty] | 934 | 45.1133 | 1
[9 empty] | 935 | 42.1222 | 1
[9 empty] | 936 | 44.6201 | 1
[9 empty] | 937 | 44.9463 | 1
[9 empty] | 938 | 41.5632 | 1
[9 empty] | 939 | 42.7679 | 1
[9 empty] | 940 | 43.0726 | 1
[9 empty] | 941 | 46.4401 | 0
[9 empty] | 942 | 44.1253 | 1
[9 empty] | 943 | 40.2234 | 1
[9 empty] | 944 | 44.966 | 1
[9 empty] | 945 | 42.8541 | 1
[9 empty] | 946 | 42.1616 | 1
[9 empty] | 947 | 45.5413 | 1
[9 empty] | 948 | 42.4035 | 1
[9 empty] | 949 | 40.5535 | 1
[9 empty] | 950 | 42.5043 | 1
[9 empty] | 951 | 44.0868 | 1
[9 empty] | 952 | 43.6554 | 1
[9 empty] | 953 | 43.307 | 1
[9 empty] | 954 | 41.8196 | 1
[9 empty] | 955 | 44.2757 | 1
[9 empty] | 956 | 41.9852 | 1
[9 empty] | 957 | 43.3662 | 1
[9 empty] | 958 | 43.4878 | 1
[9 empty] | 959 | 46.1703 | 0
[9 empty] | 960 | 43.6759 | 1
[9 empty] | 961 | 42.0538 | 1
[9 empty] | 962 | 41.6482 | 1
[9 empty] | 963 | 44.4466 | 1
[9 empty] | 964 | 43.751 | 1
[9 empty] | 965 | 46.806 | 0
[9 empty] | 966 | 42.294 | 1
[9 empty] | 967 | 46.245 | 0
[9 empty] | 968 | 43.4318 | 1
[9 empty] | 969 | 45.2027 | 1
[9 empty] | 970 | 43.7722 | 1
[9 empty] | 971 | 43.777 | 1
[9 empty] | 972 | 42.593 | 1
[9 empty] | 973 | 41.5341 | 1
[9 empty] | 974 | 46.5995 | 0
[9 empty] | 975 | 44.7828 | 1
[9 empty] | 976 | 44.0078 | 1
[9 empty] | 977 | 46.5512 | 0
[9 empty] | 978 | 42.8542 | 1
[9 empty] | 979 | 41.562 | 1
[9 empty] | 980 | 43.7884 | 1
[9 empty] | 981 | 44.5669 | 1
[9 empty] | 982 | 42.5951 | 1
[9 empty] | 983 | 47.1573 | 0
[9 empty] | 984 | 42.979 | 1
[9 empty] | 985 | 44.3932 | 1
[9 empty] | 986 | 44.6449 | 1
[9 empty] | 987 | 44.3172 | 1
[9 empty] | 988 | 43.1772 | 1
[9 empty] | 989 | 46.3629 | 0
[9 empty] | 990 | 45.5724 | 1
[9 empty] | 991 | 42.7191 | 1
[9 empty] | 992 | 44.0462 | 1
[9 empty] | 993 | 48.5054 | 0
[9 empty] | 994 | 44.7904 | 1
[9 empty] | 995 | 46.7343 | 0
[9 empty] | 996 | 41.7466 | 1
[9 empty] | 997 | 46.3338 | 0
[9 empty] | 998 | 45.8959 | 1
[9 empty] | 999 | 44.5476 | 1
[9 empty] | 1000 | 42.307 | 1

## project1 RT(a, b)
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | RT(0,1) | Duration | Finish Time | Iteration | End Time | Success
A |  | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.61075 | 3.2215 | 3.2215 |  | 46.0952 | 0
B | A | 5 | 5 | 5 | 3.2215 | 0.75859 | 5 | 8.2215 | 1 | 53.0336 | 0
C | A | 3 | 6 | 11 | 3.2215 | 0.35221 | 5.8177 | 9.0391 | 2 | 46.4928 | 0
D | A | 1 | 6 | 12 | 3.2215 | 0.77109 | 9.482 | 12.7035 | 3 | 50.0805 | 0
E | B | 6 | 7 | 8 | 8.2215 | 0.40648 | 6.813 | 15.0345 | 4 | 51.336 | 0
F | C,D | 4 | 6 | 8 | 12.7035 | 0.97598 | 7.9039 | 20.6074 | 5 | 52.17 | 0
G | E | 8 | 11 | 13 | 15.0345 | 0.38966 | 9.9483 | 24.9828 | 6 | 46.9905 | 0
H | F | 3 | 3 | 3 | 20.6074 | 0.67807 | 3 | 23.6074 | 7 | 50.6554 | 0
I | F | 9 | 11 | 14 | 20.6074 | 0.37167 | 10.8584 | 31.4658 | 8 | 53.617 | 0
J | G | 7 | 8 | 10 | 24.9828 | 0.97587 | 9.9276 | 34.9104 | 9 | 52.3375 | 0
K | I | 1 | 2 | 5 | 31.4658 | 0.47276 | 2.8911 | 34.3568 | 10 | 45.031 | 1
L | H,J,K | 10 | 12 | 15 | 34.9104 | 0.23696 | 11.1848 | 46.0952 | 11 | 50.2882 | 0
[9 empty] | 12 | 50.8523 | 0
[9 empty] | 13 | 48.2176 | 0
[9 empty] | 14 | 50.4302 | 0
Deadline | Average project duration | Success rate | [6 empty] | 15 | 51.3632 | 0
46 | 50.2508 | 0.015984 | [6 empty] | 16 | 55.2526 | 0
[9 empty] | 17 | 45.8798 | 1
[9 empty] | 18 | 51.2025 | 0
[9 empty] | 19 | 51.008 | 0
[9 empty] | 20 | 52.9629 | 0
[9 empty] | 21 | 49.8627 | 0
[9 empty] | 22 | 52.5117 | 0
[9 empty] | 23 | 50.1138 | 0
[9 empty] | 24 | 50.2253 | 0
[9 empty] | 25 | 50.4155 | 0
[9 empty] | 26 | 50.8427 | 0
[9 empty] | 27 | 49.6495 | 0
[9 empty] | 28 | 48.0636 | 0
[9 empty] | 29 | 52.4856 | 0
[9 empty] | 30 | 54.268 | 0
[9 empty] | 31 | 50.6538 | 0
[9 empty] | 32 | 50.366 | 0
[9 empty] | 33 | 49.4337 | 0
[9 empty] | 34 | 50.9144 | 0
[9 empty] | 35 | 55.3991 | 0
[9 empty] | 36 | 52.9631 | 0
[9 empty] | 37 | 51.4346 | 0
[9 empty] | 38 | 49.9241 | 0
[9 empty] | 39 | 52.3234 | 0
[9 empty] | 40 | 50.9116 | 0
[9 empty] | 41 | 49.746 | 0
[9 empty] | 42 | 50.4681 | 0
[9 empty] | 43 | 50.2222 | 0
[9 empty] | 44 | 51.8427 | 0
[9 empty] | 45 | 49.6974 | 0
[9 empty] | 46 | 49.6149 | 0
[9 empty] | 47 | 50.4683 | 0
[9 empty] | 48 | 52.1894 | 0
[9 empty] | 49 | 47.2736 | 0
[9 empty] | 50 | 51.7305 | 0
[9 empty] | 51 | 48.3515 | 0
[9 empty] | 52 | 49.4276 | 0
[9 empty] | 53 | 47.178 | 0
[9 empty] | 54 | 49.7875 | 0
[9 empty] | 55 | 52.8223 | 0
[9 empty] | 56 | 51.4851 | 0
[9 empty] | 57 | 50.1576 | 0
[9 empty] | 58 | 51.4381 | 0
[9 empty] | 59 | 47.6486 | 0
[9 empty] | 60 | 48.4659 | 0
[9 empty] | 61 | 46.614 | 0
[9 empty] | 62 | 50.7739 | 0
[9 empty] | 63 | 53.071 | 0
[9 empty] | 64 | 48.3382 | 0
[9 empty] | 65 | 50.466 | 0
[9 empty] | 66 | 52.9507 | 0
[9 empty] | 67 | 48.8623 | 0
[9 empty] | 68 | 50.9276 | 0
[9 empty] | 69 | 51.1978 | 0
[9 empty] | 70 | 51.5328 | 0
[9 empty] | 71 | 49.871 | 0
[9 empty] | 72 | 48.2138 | 0
[9 empty] | 73 | 50.7471 | 0
[9 empty] | 74 | 51.6543 | 0
[9 empty] | 75 | 51.8689 | 0
[9 empty] | 76 | 47.4031 | 0
[9 empty] | 77 | 49.6926 | 0
[9 empty] | 78 | 49.2261 | 0
[9 empty] | 79 | 50.751 | 0
[9 empty] | 80 | 49.2286 | 0
[9 empty] | 81 | 54.0915 | 0
[9 empty] | 82 | 46.1418 | 0
[9 empty] | 83 | 51.9305 | 0
[9 empty] | 84 | 50.2587 | 0
[9 empty] | 85 | 50.8455 | 0
[9 empty] | 86 | 47.2067 | 0
[9 empty] | 87 | 52.1792 | 0
[9 empty] | 88 | 49.3425 | 0
[9 empty] | 89 | 50.285 | 0
[9 empty] | 90 | 48.5217 | 0
[9 empty] | 91 | 52.1916 | 0
[9 empty] | 92 | 51.6598 | 0
[9 empty] | 93 | 52.933 | 0
[9 empty] | 94 | 46.8947 | 0
[9 empty] | 95 | 51.0955 | 0
[9 empty] | 96 | 53.1871 | 0
[9 empty] | 97 | 48.0024 | 0
[9 empty] | 98 | 50.8328 | 0
[9 empty] | 99 | 50.0086 | 0
[9 empty] | 100 | 48.2664 | 0
[9 empty] | 101 | 52.453 | 0
[9 empty] | 102 | 50.698 | 0
[9 empty] | 103 | 52.9325 | 0
[9 empty] | 104 | 53.722 | 0
[9 empty] | 105 | 49.8832 | 0
[9 empty] | 106 | 49.2745 | 0
[9 empty] | 107 | 50.492 | 0
[9 empty] | 108 | 52.5668 | 0
[9 empty] | 109 | 53.9154 | 0
[9 empty] | 110 | 46.2236 | 0
[9 empty] | 111 | 44.6087 | 1
[9 empty] | 112 | 47.5232 | 0
[9 empty] | 113 | 53.1686 | 0
[9 empty] | 114 | 49.5303 | 0
[9 empty] | 115 | 50.5306 | 0
[9 empty] | 116 | 48.1372 | 0
[9 empty] | 117 | 51.7539 | 0
[9 empty] | 118 | 48.8715 | 0
[9 empty] | 119 | 49.0699 | 0
[9 empty] | 120 | 47.9463 | 0
[9 empty] | 121 | 50.2215 | 0
[9 empty] | 122 | 47.778 | 0
[9 empty] | 123 | 52.5658 | 0
[9 empty] | 124 | 49.5371 | 0
[9 empty] | 125 | 50.5957 | 0
[9 empty] | 126 | 53.5472 | 0
[9 empty] | 127 | 51.1352 | 0
[9 empty] | 128 | 53.1786 | 0
[9 empty] | 129 | 50.1071 | 0
[9 empty] | 130 | 53.1584 | 0
[9 empty] | 131 | 47.8879 | 0
[9 empty] | 132 | 51.8412 | 0
[9 empty] | 133 | 50.4974 | 0
[9 empty] | 134 | 49.8661 | 0
[9 empty] | 135 | 52.9057 | 0
[9 empty] | 136 | 52.2885 | 0
[9 empty] | 137 | 50.5946 | 0
[9 empty] | 138 | 47.6563 | 0
[9 empty] | 139 | 52.086 | 0
[9 empty] | 140 | 48.5202 | 0
[9 empty] | 141 | 50.9614 | 0
[9 empty] | 142 | 49.8191 | 0
[9 empty] | 143 | 51.0989 | 0
[9 empty] | 144 | 48.9981 | 0
[9 empty] | 145 | 46.2317 | 0
[9 empty] | 146 | 50.3391 | 0
[9 empty] | 147 | 50.1148 | 0
[9 empty] | 148 | 50.4113 | 0
[9 empty] | 149 | 47.782 | 0
[9 empty] | 150 | 50.9994 | 0
[9 empty] | 151 | 49.9712 | 0
[9 empty] | 152 | 47.5432 | 0
[9 empty] | 153 | 51.6483 | 0
[9 empty] | 154 | 52.0978 | 0
[9 empty] | 155 | 53.1487 | 0
[9 empty] | 156 | 50.4761 | 0
[9 empty] | 157 | 48.6662 | 0
[9 empty] | 158 | 43.2608 | 1
[9 empty] | 159 | 53.0561 | 0
[9 empty] | 160 | 50.7038 | 0
[9 empty] | 161 | 50.4565 | 0
[9 empty] | 162 | 51.6362 | 0
[9 empty] | 163 | 49.0073 | 0
[9 empty] | 164 | 48.5884 | 0
[9 empty] | 165 | 51.7666 | 0
[9 empty] | 166 | 53.2584 | 0
[9 empty] | 167 | 48.5057 | 0
[9 empty] | 168 | 52.788 | 0
[9 empty] | 169 | 50.1087 | 0
[9 empty] | 170 | 48.2028 | 0
[9 empty] | 171 | 49.8077 | 0
[9 empty] | 172 | 47.5364 | 0
[9 empty] | 173 | 49.1998 | 0
[9 empty] | 174 | 48.2865 | 0
[9 empty] | 175 | 51.122 | 0
[9 empty] | 176 | 48.774 | 0
[9 empty] | 177 | 51.1116 | 0
[9 empty] | 178 | 50.2278 | 0
[9 empty] | 179 | 50.1951 | 0
[9 empty] | 180 | 48.8755 | 0
[9 empty] | 181 | 51.6105 | 0
[9 empty] | 182 | 53.3831 | 0
[9 empty] | 183 | 50.9962 | 0
[9 empty] | 184 | 50.0436 | 0
[9 empty] | 185 | 51.8807 | 0
[9 empty] | 186 | 52.4458 | 0
[9 empty] | 187 | 51.4526 | 0
[9 empty] | 188 | 53.7659 | 0
[9 empty] | 189 | 51.112 | 0
[9 empty] | 190 | 49.071 | 0
[9 empty] | 191 | 51.3114 | 0
[9 empty] | 192 | 45.7441 | 1
[9 empty] | 193 | 50.3155 | 0
[9 empty] | 194 | 51.0717 | 0
[9 empty] | 195 | 47.1813 | 0
[9 empty] | 196 | 46.0326 | 0
[9 empty] | 197 | 47.3072 | 0
[9 empty] | 198 | 51.4364 | 0
[9 empty] | 199 | 52.7548 | 0
[9 empty] | 200 | 52.0608 | 0
[9 empty] | 201 | 49.6199 | 0
[9 empty] | 202 | 48.8207 | 0
[9 empty] | 203 | 46.2079 | 0
[9 empty] | 204 | 50.4559 | 0
[9 empty] | 205 | 50.7543 | 0
[9 empty] | 206 | 51.2656 | 0
[9 empty] | 207 | 52.5713 | 0
[9 empty] | 208 | 50.8728 | 0
[9 empty] | 209 | 50.6265 | 0
[9 empty] | 210 | 50.933 | 0
[9 empty] | 211 | 49.9521 | 0
[9 empty] | 212 | 51.9219 | 0
[9 empty] | 213 | 50.2788 | 0
[9 empty] | 214 | 48.4343 | 0
[9 empty] | 215 | 49.8262 | 0
[9 empty] | 216 | 47.8597 | 0
[9 empty] | 217 | 47.8941 | 0
[9 empty] | 218 | 52.7986 | 0
[9 empty] | 219 | 51.1059 | 0
[9 empty] | 220 | 49.981 | 0
[9 empty] | 221 | 51.7546 | 0
[9 empty] | 222 | 47.8921 | 0
[9 empty] | 223 | 48.1788 | 0
[9 empty] | 224 | 49.8822 | 0
[9 empty] | 225 | 48.8925 | 0
[9 empty] | 226 | 48.6216 | 0
[9 empty] | 227 | 48.3538 | 0
[9 empty] | 228 | 50.8856 | 0
[9 empty] | 229 | 50.4371 | 0
[9 empty] | 230 | 51.3272 | 0
[9 empty] | 231 | 47.5749 | 0
[9 empty] | 232 | 49.8121 | 0
[9 empty] | 233 | 49.1381 | 0
[9 empty] | 234 | 48.6713 | 0
[9 empty] | 235 | 50.6857 | 0
[9 empty] | 236 | 49.4911 | 0
[9 empty] | 237 | 50.3242 | 0
[9 empty] | 238 | 50.3008 | 0
[9 empty] | 239 | 52.8893 | 0
[9 empty] | 240 | 51.5876 | 0
[9 empty] | 241 | 48.4496 | 0
[9 empty] | 242 | 51.6897 | 0
[9 empty] | 243 | 48.0682 | 0
[9 empty] | 244 | 51.7655 | 0
[9 empty] | 245 | 48.185 | 0
[9 empty] | 246 | 50.6899 | 0
[9 empty] | 247 | 52.6609 | 0
[9 empty] | 248 | 50.3262 | 0
[9 empty] | 249 | 50.9081 | 0
[9 empty] | 250 | 47.2466 | 0
[9 empty] | 251 | 48.4088 | 0
[9 empty] | 252 | 49.5845 | 0
[9 empty] | 253 | 53.8665 | 0
[9 empty] | 254 | 52.1802 | 0
[9 empty] | 255 | 47.5205 | 0
[9 empty] | 256 | 49.614 | 0
[9 empty] | 257 | 44.8111 | 1
[9 empty] | 258 | 51.0649 | 0
[9 empty] | 259 | 49.7096 | 0
[9 empty] | 260 | 50.921 | 0
[9 empty] | 261 | 48.8808 | 0
[9 empty] | 262 | 50.0377 | 0
[9 empty] | 263 | 52.126 | 0
[9 empty] | 264 | 51.0523 | 0
[9 empty] | 265 | 53.071 | 0
[9 empty] | 266 | 52.5992 | 0
[9 empty] | 267 | 46.5001 | 0
[9 empty] | 268 | 51.8565 | 0
[9 empty] | 269 | 50.1225 | 0
[9 empty] | 270 | 51.4052 | 0
[9 empty] | 271 | 50.9582 | 0
[9 empty] | 272 | 49.8579 | 0
[9 empty] | 273 | 52.1333 | 0
[9 empty] | 274 | 50.9465 | 0
[9 empty] | 275 | 49.2153 | 0
[9 empty] | 276 | 48.2569 | 0
[9 empty] | 277 | 51.2286 | 0
[9 empty] | 278 | 50.2145 | 0
[9 empty] | 279 | 52.7038 | 0
[9 empty] | 280 | 50.1051 | 0
[9 empty] | 281 | 50.234 | 0
[9 empty] | 282 | 49.7547 | 0
[9 empty] | 283 | 52.0435 | 0
[9 empty] | 284 | 53.1652 | 0
[9 empty] | 285 | 50.8146 | 0
[9 empty] | 286 | 49.8943 | 0
[9 empty] | 287 | 52.7569 | 0
[9 empty] | 288 | 51.299 | 0
[9 empty] | 289 | 50.2649 | 0
[9 empty] | 290 | 48.3643 | 0
[9 empty] | 291 | 47.6144 | 0
[9 empty] | 292 | 48.9573 | 0
[9 empty] | 293 | 54.7533 | 0
[9 empty] | 294 | 52.2365 | 0
[9 empty] | 295 | 51.5068 | 0
[9 empty] | 296 | 47.3202 | 0
[9 empty] | 297 | 52.864 | 0
[9 empty] | 298 | 49.9948 | 0
[9 empty] | 299 | 52.6403 | 0
[9 empty] | 300 | 50.6595 | 0
[9 empty] | 301 | 50.7041 | 0
[9 empty] | 302 | 52.0541 | 0
[9 empty] | 303 | 50.1877 | 0
[9 empty] | 304 | 51.965 | 0
[9 empty] | 305 | 51.2469 | 0
[9 empty] | 306 | 50.3094 | 0
[9 empty] | 307 | 49.991 | 0
[9 empty] | 308 | 50.3843 | 0
[9 empty] | 309 | 49.5828 | 0
[9 empty] | 310 | 53.3692 | 0
[9 empty] | 311 | 50.7912 | 0
[9 empty] | 312 | 48.5135 | 0
[9 empty] | 313 | 52.4691 | 0
[9 empty] | 314 | 50.1349 | 0
[9 empty] | 315 | 49.5161 | 0
[9 empty] | 316 | 50.3029 | 0
[9 empty] | 317 | 48.7393 | 0
[9 empty] | 318 | 50.2358 | 0
[9 empty] | 319 | 51.6593 | 0
[9 empty] | 320 | 53.7944 | 0
[9 empty] | 321 | 48.8038 | 0
[9 empty] | 322 | 49.8977 | 0
[9 empty] | 323 | 50.2023 | 0
[9 empty] | 324 | 53.5685 | 0
[9 empty] | 325 | 48.9955 | 0
[9 empty] | 326 | 50.2407 | 0
[9 empty] | 327 | 49.3517 | 0
[9 empty] | 328 | 51.7157 | 0
[9 empty] | 329 | 46.6894 | 0
[9 empty] | 330 | 50.1892 | 0
[9 empty] | 331 | 47.6608 | 0
[9 empty] | 332 | 51.9134 | 0
[9 empty] | 333 | 49.1616 | 0
[9 empty] | 334 | 51.4237 | 0
[9 empty] | 335 | 50.848 | 0
[9 empty] | 336 | 49.5275 | 0
[9 empty] | 337 | 49.3593 | 0
[9 empty] | 338 | 46.1534 | 0
[9 empty] | 339 | 51.2009 | 0
[9 empty] | 340 | 54.0828 | 0
[9 empty] | 341 | 50.6899 | 0
[9 empty] | 342 | 45.9425 | 1
[9 empty] | 343 | 49.1205 | 0
[9 empty] | 344 | 49.5213 | 0
[9 empty] | 345 | 52.7468 | 0
[9 empty] | 346 | 46.5967 | 0
[9 empty] | 347 | 49.5727 | 0
[9 empty] | 348 | 46.8079 | 0
[9 empty] | 349 | 49.4913 | 0
[9 empty] | 350 | 49.3733 | 0
[9 empty] | 351 | 47.9899 | 0
[9 empty] | 352 | 48.6843 | 0
[9 empty] | 353 | 50.797 | 0
[9 empty] | 354 | 53.329 | 0
[9 empty] | 355 | 49.2004 | 0
[9 empty] | 356 | 53.3471 | 0
[9 empty] | 357 | 49.8382 | 0
[9 empty] | 358 | 50.0441 | 0
[9 empty] | 359 | 49.3801 | 0
[9 empty] | 360 | 49.4038 | 0
[9 empty] | 361 | 47.987 | 0
[9 empty] | 362 | 52.0645 | 0
[9 empty] | 363 | 50.399 | 0
[9 empty] | 364 | 48.9841 | 0
[9 empty] | 365 | 46.3227 | 0
[9 empty] | 366 | 52.7522 | 0
[9 empty] | 367 | 49.8224 | 0
[9 empty] | 368 | 50.5115 | 0
[9 empty] | 369 | 53.1029 | 0
[9 empty] | 370 | 51.3562 | 0
[9 empty] | 371 | 51.7881 | 0
[9 empty] | 372 | 50.9634 | 0
[9 empty] | 373 | 48.9194 | 0
[9 empty] | 374 | 52.736 | 0
[9 empty] | 375 | 51.5252 | 0
[9 empty] | 376 | 50.9595 | 0
[9 empty] | 377 | 46.2056 | 0
[9 empty] | 378 | 49.6389 | 0
[9 empty] | 379 | 51.2775 | 0
[9 empty] | 380 | 49.5271 | 0
[9 empty] | 381 | 48.9369 | 0
[9 empty] | 382 | 49.2892 | 0
[9 empty] | 383 | 49.966 | 0
[9 empty] | 384 | 47.7363 | 0
[9 empty] | 385 | 50.2786 | 0
[9 empty] | 386 | 50.9259 | 0
[9 empty] | 387 | 47.2244 | 0
[9 empty] | 388 | 48.4148 | 0
[9 empty] | 389 | 47.6304 | 0
[9 empty] | 390 | 51.0271 | 0
[9 empty] | 391 | 48.0385 | 0
[9 empty] | 392 | 49.841 | 0
[9 empty] | 393 | 47.6296 | 0
[9 empty] | 394 | 48.4095 | 0
[9 empty] | 395 | 53.6906 | 0
[9 empty] | 396 | 48.0441 | 0
[9 empty] | 397 | 48.2634 | 0
[9 empty] | 398 | 50.6952 | 0
[9 empty] | 399 | 52.4546 | 0
[9 empty] | 400 | 49.8859 | 0
[9 empty] | 401 | 49.9659 | 0
[9 empty] | 402 | 51.1775 | 0
[9 empty] | 403 | 48.8993 | 0
[9 empty] | 404 | 50.3624 | 0
[9 empty] | 405 | 49.5822 | 0
[9 empty] | 406 | 49.9848 | 0
[9 empty] | 407 | 48.7349 | 0
[9 empty] | 408 | 53.4624 | 0
[9 empty] | 409 | 50.1178 | 0
[9 empty] | 410 | 45.2178 | 1
[9 empty] | 411 | 50.1199 | 0
[9 empty] | 412 | 50.9386 | 0
[9 empty] | 413 | 50.0273 | 0
[9 empty] | 414 | 52.505 | 0
[9 empty] | 415 | 52.7158 | 0
[9 empty] | 416 | 48.7093 | 0
[9 empty] | 417 | 50.619 | 0
[9 empty] | 418 | 50.3665 | 0
[9 empty] | 419 | 53.1747 | 0
[9 empty] | 420 | 49.3162 | 0
[9 empty] | 421 | 51.0034 | 0
[9 empty] | 422 | 51.1923 | 0
[9 empty] | 423 | 50.7768 | 0
[9 empty] | 424 | 52.0321 | 0
[9 empty] | 425 | 50.5169 | 0
[9 empty] | 426 | 50.4482 | 0
[9 empty] | 427 | 50.664 | 0
[9 empty] | 428 | 49.0874 | 0
[9 empty] | 429 | 48.9636 | 0
[9 empty] | 430 | 50.0093 | 0
[9 empty] | 431 | 49.3946 | 0
[9 empty] | 432 | 49.0259 | 0
[9 empty] | 433 | 48.3508 | 0
[9 empty] | 434 | 51.381 | 0
[9 empty] | 435 | 49.4084 | 0
[9 empty] | 436 | 53.5492 | 0
[9 empty] | 437 | 50.4352 | 0
[9 empty] | 438 | 50.4132 | 0
[9 empty] | 439 | 51.8781 | 0
[9 empty] | 440 | 52.953 | 0
[9 empty] | 441 | 51.3798 | 0
[9 empty] | 442 | 49.899 | 0
[9 empty] | 443 | 51.7237 | 0
[9 empty] | 444 | 52.2805 | 0
[9 empty] | 445 | 50.1422 | 0
[9 empty] | 446 | 48.4627 | 0
[9 empty] | 447 | 49.6792 | 0
[9 empty] | 448 | 48.7525 | 0
[9 empty] | 449 | 51.1239 | 0
[9 empty] | 450 | 52.0802 | 0
[9 empty] | 451 | 47.2736 | 0
[9 empty] | 452 | 50.6536 | 0
[9 empty] | 453 | 47.1868 | 0
[9 empty] | 454 | 50.4017 | 0
[9 empty] | 455 | 48.7771 | 0
[9 empty] | 456 | 51.4149 | 0
[9 empty] | 457 | 52.052 | 0
[9 empty] | 458 | 48.4969 | 0
[9 empty] | 459 | 52.0338 | 0
[9 empty] | 460 | 48.0096 | 0
[9 empty] | 461 | 48.8048 | 0
[9 empty] | 462 | 49.4814 | 0
[9 empty] | 463 | 52.0228 | 0
[9 empty] | 464 | 54.2518 | 0
[9 empty] | 465 | 50.2988 | 0
[9 empty] | 466 | 48.9679 | 0
[9 empty] | 467 | 50.6548 | 0
[9 empty] | 468 | 49.4794 | 0
[9 empty] | 469 | 49.3032 | 0
[9 empty] | 470 | 49.261 | 0
[9 empty] | 471 | 51.2169 | 0
[9 empty] | 472 | 53.8101 | 0
[9 empty] | 473 | 47.0017 | 0
[9 empty] | 474 | 49.9414 | 0
[9 empty] | 475 | 45.9749 | 1
[9 empty] | 476 | 48.4235 | 0
[9 empty] | 477 | 48.92 | 0
[9 empty] | 478 | 50.8313 | 0
[9 empty] | 479 | 50.9275 | 0
[9 empty] | 480 | 51.08 | 0
[9 empty] | 481 | 51.2736 | 0
[9 empty] | 482 | 48.5636 | 0
[9 empty] | 483 | 45.882 | 1
[9 empty] | 484 | 50.0964 | 0
[9 empty] | 485 | 47.582 | 0
[9 empty] | 486 | 50.7917 | 0
[9 empty] | 487 | 52.3177 | 0
[9 empty] | 488 | 48.403 | 0
[9 empty] | 489 | 50.4146 | 0
[9 empty] | 490 | 51.3935 | 0
[9 empty] | 491 | 51.5314 | 0
[9 empty] | 492 | 51.9679 | 0
[9 empty] | 493 | 48.7501 | 0
[9 empty] | 494 | 50.994 | 0
[9 empty] | 495 | 49.6733 | 0
[9 empty] | 496 | 47.5437 | 0
[9 empty] | 497 | 44.7157 | 1
[9 empty] | 498 | 45.242 | 1
[9 empty] | 499 | 48.3883 | 0
[9 empty] | 500 | 50.2135 | 0
[9 empty] | 501 | 47.9012 | 0
[9 empty] | 502 | 51.5762 | 0
[9 empty] | 503 | 52.4167 | 0
[9 empty] | 504 | 49.9218 | 0
[9 empty] | 505 | 51.2373 | 0
[9 empty] | 506 | 50.7765 | 0
[9 empty] | 507 | 52.4312 | 0
[9 empty] | 508 | 49.0865 | 0
[9 empty] | 509 | 48.783 | 0
[9 empty] | 510 | 48.6033 | 0
[9 empty] | 511 | 52.5729 | 0
[9 empty] | 512 | 48.9574 | 0
[9 empty] | 513 | 47.476 | 0
[9 empty] | 514 | 50.6858 | 0
[9 empty] | 515 | 54.363 | 0
[9 empty] | 516 | 50.577 | 0
[9 empty] | 517 | 47.4142 | 0
[9 empty] | 518 | 50.7338 | 0
[9 empty] | 519 | 48.8297 | 0
[9 empty] | 520 | 49.5892 | 0
[9 empty] | 521 | 50.7604 | 0
[9 empty] | 522 | 51.5909 | 0
[9 empty] | 523 | 52.1412 | 0
[9 empty] | 524 | 52.0835 | 0
[9 empty] | 525 | 48.2032 | 0
[9 empty] | 526 | 51.0227 | 0
[9 empty] | 527 | 52.608 | 0
[9 empty] | 528 | 50.5151 | 0
[9 empty] | 529 | 52.7239 | 0
[9 empty] | 530 | 50.871 | 0
[9 empty] | 531 | 53.639 | 0
[9 empty] | 532 | 48.7715 | 0
[9 empty] | 533 | 50.1708 | 0
[9 empty] | 534 | 48.0043 | 0
[9 empty] | 535 | 54.1029 | 0
[9 empty] | 536 | 49.0519 | 0
[9 empty] | 537 | 48.655 | 0
[9 empty] | 538 | 53.2017 | 0
[9 empty] | 539 | 47.8399 | 0
[9 empty] | 540 | 50.8064 | 0
[9 empty] | 541 | 49.2632 | 0
[9 empty] | 542 | 53.2355 | 0
[9 empty] | 543 | 50.9751 | 0
[9 empty] | 544 | 49.1594 | 0
[9 empty] | 545 | 47.4221 | 0
[9 empty] | 546 | 54.2441 | 0
[9 empty] | 547 | 52.7474 | 0
[9 empty] | 548 | 49.0295 | 0
[9 empty] | 549 | 44.9655 | 1
[9 empty] | 550 | 51.4857 | 0
[9 empty] | 551 | 51.3555 | 0
[9 empty] | 552 | 48.7626 | 0
[9 empty] | 553 | 47.8077 | 0
[9 empty] | 554 | 50.0935 | 0
[9 empty] | 555 | 51.4687 | 0
[9 empty] | 556 | 50.8161 | 0
[9 empty] | 557 | 47.797 | 0
[9 empty] | 558 | 51.722 | 0
[9 empty] | 559 | 49.7824 | 0
[9 empty] | 560 | 47.728 | 0
[9 empty] | 561 | 48.3096 | 0
[9 empty] | 562 | 49.5152 | 0
[9 empty] | 563 | 47.6198 | 0
[9 empty] | 564 | 49.6189 | 0
[9 empty] | 565 | 50.0051 | 0
[9 empty] | 566 | 49.0724 | 0
[9 empty] | 567 | 50.3058 | 0
[9 empty] | 568 | 51.4387 | 0
[9 empty] | 569 | 52.1343 | 0
[9 empty] | 570 | 52.2344 | 0
[9 empty] | 571 | 48.7429 | 0
[9 empty] | 572 | 48.0009 | 0
[9 empty] | 573 | 49.9825 | 0
[9 empty] | 574 | 50.333 | 0
[9 empty] | 575 | 50.019 | 0
[9 empty] | 576 | 47.6222 | 0
[9 empty] | 577 | 49.5469 | 0
[9 empty] | 578 | 52.2106 | 0
[9 empty] | 579 | 50.7887 | 0
[9 empty] | 580 | 51.8634 | 0
[9 empty] | 581 | 52.5705 | 0
[9 empty] | 582 | 52.309 | 0
[9 empty] | 583 | 51.7232 | 0
[9 empty] | 584 | 49.8856 | 0
[9 empty] | 585 | 50.3206 | 0
[9 empty] | 586 | 52.8313 | 0
[9 empty] | 587 | 50.7427 | 0
[9 empty] | 588 | 48.4315 | 0
[9 empty] | 589 | 47.6062 | 0
[9 empty] | 590 | 48.1055 | 0
[9 empty] | 591 | 48.0858 | 0
[9 empty] | 592 | 47.2847 | 0
[9 empty] | 593 | 49.9067 | 0
[9 empty] | 594 | 47.9651 | 0
[9 empty] | 595 | 50.7564 | 0
[9 empty] | 596 | 46.8797 | 0
[9 empty] | 597 | 51.2826 | 0
[9 empty] | 598 | 51.2361 | 0
[9 empty] | 599 | 49.0801 | 0
[9 empty] | 600 | 51.5966 | 0
[9 empty] | 601 | 53.2719 | 0
[9 empty] | 602 | 47.9944 | 0
[9 empty] | 603 | 48.9487 | 0
[9 empty] | 604 | 51.0618 | 0
[9 empty] | 605 | 49.722 | 0
[9 empty] | 606 | 51.8769 | 0
[9 empty] | 607 | 47.1136 | 0
[9 empty] | 608 | 51.8508 | 0
[9 empty] | 609 | 51.9064 | 0
[9 empty] | 610 | 53.8018 | 0
[9 empty] | 611 | 50.3179 | 0
[9 empty] | 612 | 50.0096 | 0
[9 empty] | 613 | 49.1681 | 0
[9 empty] | 614 | 50.3153 | 0
[9 empty] | 615 | 45.6849 | 1
[9 empty] | 616 | 53.005 | 0
[9 empty] | 617 | 51.636 | 0
[9 empty] | 618 | 48.6899 | 0
[9 empty] | 619 | 52.5643 | 0
[9 empty] | 620 | 48.9592 | 0
[9 empty] | 621 | 45.6198 | 1
[9 empty] | 622 | 50.419 | 0
[9 empty] | 623 | 51.1356 | 0
[9 empty] | 624 | 53.2035 | 0
[9 empty] | 625 | 50.7807 | 0
[9 empty] | 626 | 49.8538 | 0
[9 empty] | 627 | 52.2043 | 0
[9 empty] | 628 | 50.9587 | 0
[9 empty] | 629 | 52.446 | 0
[9 empty] | 630 | 50.0882 | 0
[9 empty] | 631 | 52.1908 | 0
[9 empty] | 632 | 51.4866 | 0
[9 empty] | 633 | 50.1937 | 0
[9 empty] | 634 | 50.7335 | 0
[9 empty] | 635 | 50.7098 | 0
[9 empty] | 636 | 50.1766 | 0
[9 empty] | 637 | 52.7724 | 0
[9 empty] | 638 | 54.0919 | 0
[9 empty] | 639 | 49.0654 | 0
[9 empty] | 640 | 51.6091 | 0
[9 empty] | 641 | 51.5078 | 0
[9 empty] | 642 | 48.3377 | 0
[9 empty] | 643 | 47.8945 | 0
[9 empty] | 644 | 49.9003 | 0
[9 empty] | 645 | 47.4037 | 0
[9 empty] | 646 | 47.9715 | 0
[9 empty] | 647 | 53.1207 | 0
[9 empty] | 648 | 49.344 | 0
[9 empty] | 649 | 47.7539 | 0
[9 empty] | 650 | 51.1813 | 0
[9 empty] | 651 | 47.1405 | 0
[9 empty] | 652 | 47.8063 | 0
[9 empty] | 653 | 53.1645 | 0
[9 empty] | 654 | 50.6334 | 0
[9 empty] | 655 | 48.1437 | 0
[9 empty] | 656 | 49.8608 | 0
[9 empty] | 657 | 51.9837 | 0
[9 empty] | 658 | 53.1193 | 0
[9 empty] | 659 | 54.1908 | 0
[9 empty] | 660 | 49.6413 | 0
[9 empty] | 661 | 48.7417 | 0
[9 empty] | 662 | 53.7406 | 0
[9 empty] | 663 | 49.3526 | 0
[9 empty] | 664 | 49.6752 | 0
[9 empty] | 665 | 53.2211 | 0
[9 empty] | 666 | 48.7124 | 0
[9 empty] | 667 | 51.7484 | 0
[9 empty] | 668 | 51.6736 | 0
[9 empty] | 669 | 51.8897 | 0
[9 empty] | 670 | 50.5201 | 0
[9 empty] | 671 | 48.1522 | 0
[9 empty] | 672 | 47.4146 | 0
[9 empty] | 673 | 51.6867 | 0
[9 empty] | 674 | 48.6078 | 0
[9 empty] | 675 | 46.0603 | 0
[9 empty] | 676 | 49.9219 | 0
[9 empty] | 677 | 52.2631 | 0
[9 empty] | 678 | 51.3124 | 0
[9 empty] | 679 | 51.1947 | 0
[9 empty] | 680 | 49.0885 | 0
[9 empty] | 681 | 52.096 | 0
[9 empty] | 682 | 50.7658 | 0
[9 empty] | 683 | 52.0286 | 0
[9 empty] | 684 | 49.4205 | 0
[9 empty] | 685 | 48.409 | 0
[9 empty] | 686 | 51.1498 | 0
[9 empty] | 687 | 49.8918 | 0
[9 empty] | 688 | 53.4208 | 0
[9 empty] | 689 | 48.0373 | 0
[9 empty] | 690 | 49.6624 | 0
[9 empty] | 691 | 48.1902 | 0
[9 empty] | 692 | 50.2634 | 0
[9 empty] | 693 | 51.5543 | 0
[9 empty] | 694 | 49.0993 | 0
[9 empty] | 695 | 48.4083 | 0
[9 empty] | 696 | 51.3647 | 0
[9 empty] | 697 | 48.182 | 0
[9 empty] | 698 | 48.7401 | 0
[9 empty] | 699 | 49.8532 | 0
[9 empty] | 700 | 49.4187 | 0
[9 empty] | 701 | 46.0619 | 0
[9 empty] | 702 | 52.1668 | 0
[9 empty] | 703 | 45.8046 | 1
[9 empty] | 704 | 51.8493 | 0
[9 empty] | 705 | 52.2494 | 0
[9 empty] | 706 | 52.2769 | 0
[9 empty] | 707 | 51.7071 | 0
[9 empty] | 708 | 50.7264 | 0
[9 empty] | 709 | 50.5373 | 0
[9 empty] | 710 | 53.0901 | 0
[9 empty] | 711 | 54.4464 | 0
[9 empty] | 712 | 50.1613 | 0
[9 empty] | 713 | 50.0274 | 0
[9 empty] | 714 | 49.6357 | 0
[9 empty] | 715 | 50.0194 | 0
[9 empty] | 716 | 48.0202 | 0
[9 empty] | 717 | 51.4275 | 0
[9 empty] | 718 | 48.818 | 0
[9 empty] | 719 | 47.5284 | 0
[9 empty] | 720 | 50.5819 | 0
[9 empty] | 721 | 50.2279 | 0
[9 empty] | 722 | 49.5125 | 0
[9 empty] | 723 | 50.9924 | 0
[9 empty] | 724 | 51.3534 | 0
[9 empty] | 725 | 49.972 | 0
[9 empty] | 726 | 50.6554 | 0
[9 empty] | 727 | 52.035 | 0
[9 empty] | 728 | 49.5432 | 0
[9 empty] | 729 | 50.045 | 0
[9 empty] | 730 | 49.7943 | 0
[9 empty] | 731 | 46.4255 | 0
[9 empty] | 732 | 48.0093 | 0
[9 empty] | 733 | 52.9141 | 0
[9 empty] | 734 | 46.6183 | 0
[9 empty] | 735 | 46.3965 | 0
[9 empty] | 736 | 48.1604 | 0
[9 empty] | 737 | 50.4511 | 0
[9 empty] | 738 | 48.8125 | 0
[9 empty] | 739 | 50.9471 | 0
[9 empty] | 740 | 52.1893 | 0
[9 empty] | 741 | 51.543 | 0
[9 empty] | 742 | 52.7203 | 0
[9 empty] | 743 | 49.784 | 0
[9 empty] | 744 | 50.5756 | 0
[9 empty] | 745 | 50.5878 | 0
[9 empty] | 746 | 51.1856 | 0
[9 empty] | 747 | 49.7346 | 0
[9 empty] | 748 | 51.7639 | 0
[9 empty] | 749 | 48.0401 | 0
[9 empty] | 750 | 49.1304 | 0
[9 empty] | 751 | 51.7403 | 0
[9 empty] | 752 | 51.2551 | 0
[9 empty] | 753 | 51.712 | 0
[9 empty] | 754 | 47.9477 | 0
[9 empty] | 755 | 47.4624 | 0
[9 empty] | 756 | 51.258 | 0
[9 empty] | 757 | 48.2697 | 0
[9 empty] | 758 | 53.0383 | 0
[9 empty] | 759 | 50.1016 | 0
[9 empty] | 760 | 48.096 | 0
[9 empty] | 761 | 48.3725 | 0
[9 empty] | 762 | 48.3864 | 0
[9 empty] | 763 | 51.4845 | 0
[9 empty] | 764 | 49.2355 | 0
[9 empty] | 765 | 48.6025 | 0
[9 empty] | 766 | 51.0738 | 0
[9 empty] | 767 | 50.5003 | 0
[9 empty] | 768 | 53.4699 | 0
[9 empty] | 769 | 53.0399 | 0
[9 empty] | 770 | 51.569 | 0
[9 empty] | 771 | 51.7259 | 0
[9 empty] | 772 | 47.3757 | 0
[9 empty] | 773 | 53.1829 | 0
[9 empty] | 774 | 49.807 | 0
[9 empty] | 775 | 48.805 | 0
[9 empty] | 776 | 53.4615 | 0
[9 empty] | 777 | 47.2345 | 0
[9 empty] | 778 | 52.427 | 0
[9 empty] | 779 | 48.5003 | 0
[9 empty] | 780 | 50.0531 | 0
[9 empty] | 781 | 48.7032 | 0
[9 empty] | 782 | 52.2582 | 0
[9 empty] | 783 | 50.6174 | 0
[9 empty] | 784 | 50.0106 | 0
[9 empty] | 785 | 51.8228 | 0
[9 empty] | 786 | 49.8416 | 0
[9 empty] | 787 | 49.9431 | 0
[9 empty] | 788 | 52.792 | 0
[9 empty] | 789 | 48.1523 | 0
[9 empty] | 790 | 51.3403 | 0
[9 empty] | 791 | 47.0529 | 0
[9 empty] | 792 | 50.5467 | 0
[9 empty] | 793 | 49.3125 | 0
[9 empty] | 794 | 50.9695 | 0
[9 empty] | 795 | 52.6574 | 0
[9 empty] | 796 | 51.3092 | 0
[9 empty] | 797 | 49.9887 | 0
[9 empty] | 798 | 52.1491 | 0
[9 empty] | 799 | 49.2901 | 0
[9 empty] | 800 | 50.8336 | 0
[9 empty] | 801 | 53.0506 | 0
[9 empty] | 802 | 49.2261 | 0
[9 empty] | 803 | 47.038 | 0
[9 empty] | 804 | 49.4548 | 0
[9 empty] | 805 | 53.0831 | 0
[9 empty] | 806 | 50.2189 | 0
[9 empty] | 807 | 52.3415 | 0
[9 empty] | 808 | 52.2304 | 0
[9 empty] | 809 | 49.2348 | 0
[9 empty] | 810 | 53.0517 | 0
[9 empty] | 811 | 52.7016 | 0
[9 empty] | 812 | 51.2268 | 0
[9 empty] | 813 | 51.4187 | 0
[9 empty] | 814 | 51.6038 | 0
[9 empty] | 815 | 49.7622 | 0
[9 empty] | 816 | 50.01 | 0
[9 empty] | 817 | 50.1702 | 0
[9 empty] | 818 | 46.274 | 0
[9 empty] | 819 | 48.7444 | 0
[9 empty] | 820 | 49.3787 | 0
[9 empty] | 821 | 51.8112 | 0
[9 empty] | 822 | 50.1461 | 0
[9 empty] | 823 | 47.2604 | 0
[9 empty] | 824 | 49.8312 | 0
[9 empty] | 825 | 46.9216 | 0
[9 empty] | 826 | 55.9003 | 0
[9 empty] | 827 | 51.1089 | 0
[9 empty] | 828 | 48.5731 | 0
[9 empty] | 829 | 52.3343 | 0
[9 empty] | 830 | 52.2623 | 0
[9 empty] | 831 | 51.8745 | 0
[9 empty] | 832 | 46.3233 | 0
[9 empty] | 833 | 48.0938 | 0
[9 empty] | 834 | 48.8195 | 0
[9 empty] | 835 | 51.1531 | 0
[9 empty] | 836 | 49.7462 | 0
[9 empty] | 837 | 50.6963 | 0
[9 empty] | 838 | 48.8566 | 0
[9 empty] | 839 | 47.1888 | 0
[9 empty] | 840 | 52.5392 | 0
[9 empty] | 841 | 52.9865 | 0
[9 empty] | 842 | 48.5938 | 0
[9 empty] | 843 | 47.3731 | 0
[9 empty] | 844 | 47.1658 | 0
[9 empty] | 845 | 51.117 | 0
[9 empty] | 846 | 49.6603 | 0
[9 empty] | 847 | 47.0677 | 0
[9 empty] | 848 | 50.8069 | 0
[9 empty] | 849 | 49.4411 | 0
[9 empty] | 850 | 49.5174 | 0
[9 empty] | 851 | 53.2266 | 0
[9 empty] | 852 | 53.1857 | 0
[9 empty] | 853 | 50.4125 | 0
[9 empty] | 854 | 49.8293 | 0
[9 empty] | 855 | 48.9582 | 0
[9 empty] | 856 | 50.5223 | 0
[9 empty] | 857 | 47.033 | 0
[9 empty] | 858 | 48.7005 | 0
[9 empty] | 859 | 48.2115 | 0
[9 empty] | 860 | 51.9545 | 0
[9 empty] | 861 | 51.1472 | 0
[9 empty] | 862 | 49.4215 | 0
[9 empty] | 863 | 50.4389 | 0
[9 empty] | 864 | 49.587 | 0
[9 empty] | 865 | 51.1556 | 0
[9 empty] | 866 | 46.8183 | 0
[9 empty] | 867 | 51.1348 | 0
[9 empty] | 868 | 52.8763 | 0
[9 empty] | 869 | 48.0461 | 0
[9 empty] | 870 | 50.2248 | 0
[9 empty] | 871 | 52.8058 | 0
[9 empty] | 872 | 50.2103 | 0
[9 empty] | 873 | 51.5173 | 0
[9 empty] | 874 | 50.1975 | 0
[9 empty] | 875 | 49.8278 | 0
[9 empty] | 876 | 52.0332 | 0
[9 empty] | 877 | 51.9358 | 0
[9 empty] | 878 | 52.708 | 0
[9 empty] | 879 | 50.9641 | 0
[9 empty] | 880 | 51.0072 | 0
[9 empty] | 881 | 49.7199 | 0
[9 empty] | 882 | 54.1638 | 0
[9 empty] | 883 | 47.9181 | 0
[9 empty] | 884 | 50.9898 | 0
[9 empty] | 885 | 51.866 | 0
[9 empty] | 886 | 49.1182 | 0
[9 empty] | 887 | 53.0524 | 0
[9 empty] | 888 | 50.4015 | 0
[9 empty] | 889 | 50.1392 | 0
[9 empty] | 890 | 52.1968 | 0
[9 empty] | 891 | 51.1187 | 0
[9 empty] | 892 | 50.1622 | 0
[9 empty] | 893 | 49.781 | 0
[9 empty] | 894 | 48.2354 | 0
[9 empty] | 895 | 49.301 | 0
[9 empty] | 896 | 52.7789 | 0
[9 empty] | 897 | 47.6057 | 0
[9 empty] | 898 | 51.2781 | 0
[9 empty] | 899 | 49.5205 | 0
[9 empty] | 900 | 51.392 | 0
[9 empty] | 901 | 48.4209 | 0
[9 empty] | 902 | 50.592 | 0
[9 empty] | 903 | 49.3108 | 0
[9 empty] | 904 | 48.6899 | 0
[9 empty] | 905 | 50.3512 | 0
[9 empty] | 906 | 54.2716 | 0
[9 empty] | 907 | 49.4964 | 0
[9 empty] | 908 | 47.448 | 0
[9 empty] | 909 | 49.9452 | 0
[9 empty] | 910 | 49.5401 | 0
[9 empty] | 911 | 48.9685 | 0
[9 empty] | 912 | 50.3809 | 0
[9 empty] | 913 | 52.0863 | 0
[9 empty] | 914 | 50.7107 | 0
[9 empty] | 915 | 50.3754 | 0
[9 empty] | 916 | 51.5352 | 0
[9 empty] | 917 | 50.9823 | 0
[9 empty] | 918 | 50.4289 | 0
[9 empty] | 919 | 54.9449 | 0
[9 empty] | 920 | 50.0992 | 0
[9 empty] | 921 | 48.6176 | 0
[9 empty] | 922 | 48.0195 | 0
[9 empty] | 923 | 48.1463 | 0
[9 empty] | 924 | 50.4134 | 0
[9 empty] | 925 | 51.8276 | 0
[9 empty] | 926 | 48.8937 | 0
[9 empty] | 927 | 50.0043 | 0
[9 empty] | 928 | 51.5478 | 0
[9 empty] | 929 | 51.9364 | 0
[9 empty] | 930 | 50.9657 | 0
[9 empty] | 931 | 52.8714 | 0
[9 empty] | 932 | 50.3166 | 0
[9 empty] | 933 | 49.6244 | 0
[9 empty] | 934 | 47.6084 | 0
[9 empty] | 935 | 50.1529 | 0
[9 empty] | 936 | 52.2294 | 0
[9 empty] | 937 | 49.7418 | 0
[9 empty] | 938 | 52.0434 | 0
[9 empty] | 939 | 49.9688 | 0
[9 empty] | 940 | 50.3535 | 0
[9 empty] | 941 | 52.5904 | 0
[9 empty] | 942 | 49.401 | 0
[9 empty] | 943 | 51.2798 | 0
[9 empty] | 944 | 46.7327 | 0
[9 empty] | 945 | 48.4334 | 0
[9 empty] | 946 | 54.2149 | 0
[9 empty] | 947 | 52.0555 | 0
[9 empty] | 948 | 50.912 | 0
[9 empty] | 949 | 47.167 | 0
[9 empty] | 950 | 46.8972 | 0
[9 empty] | 951 | 50.7724 | 0
[9 empty] | 952 | 50.9953 | 0
[9 empty] | 953 | 52.1913 | 0
[9 empty] | 954 | 47.9553 | 0
[9 empty] | 955 | 50.4423 | 0
[9 empty] | 956 | 50.7661 | 0
[9 empty] | 957 | 50.0758 | 0
[9 empty] | 958 | 53.3207 | 0
[9 empty] | 959 | 50.9471 | 0
[9 empty] | 960 | 47.327 | 0
[9 empty] | 961 | 51.8246 | 0
[9 empty] | 962 | 49.2955 | 0
[9 empty] | 963 | 49.8836 | 0
[9 empty] | 964 | 50.9802 | 0
[9 empty] | 965 | 49.3654 | 0
[9 empty] | 966 | 47.8665 | 0
[9 empty] | 967 | 51.1158 | 0
[9 empty] | 968 | 50.8058 | 0
[9 empty] | 969 | 50.7002 | 0
[9 empty] | 970 | 52.8052 | 0
[9 empty] | 971 | 49.3541 | 0
[9 empty] | 972 | 52.2651 | 0
[9 empty] | 973 | 49.8403 | 0
[9 empty] | 974 | 51.515 | 0
[9 empty] | 975 | 50.0652 | 0
[9 empty] | 976 | 50.659 | 0
[9 empty] | 977 | 50.4264 | 0
[9 empty] | 978 | 49.4223 | 0
[9 empty] | 979 | 53.4998 | 0
[9 empty] | 980 | 50.1985 | 0
[9 empty] | 981 | 46.7107 | 0
[9 empty] | 982 | 46.4228 | 0
[9 empty] | 983 | 52.1161 | 0
[9 empty] | 984 | 52.0232 | 0
[9 empty] | 985 | 48.6364 | 0
[9 empty] | 986 | 46.4921 | 0
[9 empty] | 987 | 48.6617 | 0
[9 empty] | 988 | 51.7789 | 0
[9 empty] | 989 | 52.8407 | 0
[9 empty] | 990 | 52.4493 | 0
[9 empty] | 991 | 52.4291 | 0
[9 empty] | 992 | 53.4146 | 0
[9 empty] | 993 | 54.203 | 0
[9 empty] | 994 | 47.0049 | 0
[9 empty] | 995 | 51.3024 | 0
[9 empty] | 996 | 48.6231 | 0
[9 empty] | 997 | 51.67 | 0
[9 empty] | 998 | 49.6593 | 0
[9 empty] | 999 | 51.1803 | 0
[9 empty] | 1000 | 52.6396 | 0

## project1 TRIANG(a, b, m)
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U(0,1) | Duration | Finish Time | Iteration | End Time | Success
A |  | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.21444 | 2.6549 | 2.6549 |  | 47.0447 | 0
B | A | 5 | 5 | 5 | 2.6549 | 0.72653 | 5 | 7.6549 | 1 | 47.3609 | 0
C | A | 3 | 6 | 11 | 2.6549 | 0.67633 | 7.4018 | 10.0567 | 2 | 46.3707 | 0
D | A | 1 | 6 | 12 | 2.6549 | 0.86658 | 9.0326 | 11.6875 | 3 | 45.5929 | 1
E | B | 6 | 7 | 8 | 7.6549 | 0.6846 | 7.2058 | 14.8607 | 4 | 45.2267 | 1
F | C,D | 4 | 6 | 8 | 11.6875 | 0.71502 | 6.4901 | 18.1775 | 5 | 44.1414 | 1
G | E | 8 | 11 | 13 | 14.8607 | 0.47394 | 10.6663 | 25.5269 | 6 | 45.3525 | 1
H | F | 3 | 3 | 3 | 18.1775 | 0.048804 | 3 | 21.1775 | 7 | 45.2662 | 1
I | F | 9 | 11 | 14 | 18.1775 | 0.009173 | 9.3029 | 27.4804 | 8 | 45.078 | 1
J | G | 7 | 8 | 10 | 25.5269 | 0.46977 | 8.2164 | 33.7433 | 9 | 45.3656 | 1
K | I | 1 | 2 | 5 | 27.4804 | 0.58384 | 2.7653 | 30.2457 | 10 | 47.23 | 0
L | H,J,K | 10 | 12 | 15 | 33.7433 | 0.80766 | 13.3014 | 47.0447 | 11 | 47.198 | 0
[9 empty] | 12 | 44.9514 | 1
[9 empty] | 13 | 46.0537 | 0
[9 empty] | 14 | 45.1837 | 1
Deadline | Average project duration | Success rate | [6 empty] | 15 | 48.0864 | 0
46 | 46.3607 | 0.42657 | [6 empty] | 16 | 43.685 | 1
[9 empty] | 17 | 44.5253 | 1
[9 empty] | 18 | 49.4263 | 0
[9 empty] | 19 | 43.8488 | 1
[9 empty] | 20 | 45.6227 | 1
[9 empty] | 21 | 46.2202 | 0
[9 empty] | 22 | 45.6774 | 1
[9 empty] | 23 | 46.0145 | 0
[9 empty] | 24 | 47.2836 | 0
[9 empty] | 25 | 48.0518 | 0
[9 empty] | 26 | 42.1629 | 1
[9 empty] | 27 | 46.1125 | 0
[9 empty] | 28 | 45.2659 | 1
[9 empty] | 29 | 47.7879 | 0
[9 empty] | 30 | 46.8106 | 0
[9 empty] | 31 | 48.7177 | 0
[9 empty] | 32 | 46.6557 | 0
[9 empty] | 33 | 47.3611 | 0
[9 empty] | 34 | 45.7787 | 1
[9 empty] | 35 | 45.9568 | 1
[9 empty] | 36 | 47.8501 | 0
[9 empty] | 37 | 46.3938 | 0
[9 empty] | 38 | 47.2301 | 0
[9 empty] | 39 | 44.4444 | 1
[9 empty] | 40 | 49.6815 | 0
[9 empty] | 41 | 47.1975 | 0
[9 empty] | 42 | 47.4582 | 0
[9 empty] | 43 | 47.7103 | 0
[9 empty] | 44 | 45.3253 | 1
[9 empty] | 45 | 47.8982 | 0
[9 empty] | 46 | 45.2565 | 1
[9 empty] | 47 | 43.6723 | 1
[9 empty] | 48 | 49.2158 | 0
[9 empty] | 49 | 45.8299 | 1
[9 empty] | 50 | 45.0926 | 1
[9 empty] | 51 | 47.241 | 0
[9 empty] | 52 | 46.2132 | 0
[9 empty] | 53 | 45.781 | 1
[9 empty] | 54 | 44.855 | 1
[9 empty] | 55 | 45.1495 | 1
[9 empty] | 56 | 48.4554 | 0
[9 empty] | 57 | 47.3543 | 0
[9 empty] | 58 | 47.6905 | 0
[9 empty] | 59 | 46.3698 | 0
[9 empty] | 60 | 45.8692 | 1
[9 empty] | 61 | 45.9868 | 1
[9 empty] | 62 | 45.4862 | 1
[9 empty] | 63 | 44.073 | 1
[9 empty] | 64 | 48.774 | 0
[9 empty] | 65 | 44.5594 | 1
[9 empty] | 66 | 41.8906 | 1
[9 empty] | 67 | 48.4119 | 0
[9 empty] | 68 | 46.1237 | 0
[9 empty] | 69 | 47.4748 | 0
[9 empty] | 70 | 47.6232 | 0
[9 empty] | 71 | 46.772 | 0
[9 empty] | 72 | 43.0194 | 1
[9 empty] | 73 | 46.6966 | 0
[9 empty] | 74 | 46.5707 | 0
[9 empty] | 75 | 44.912 | 1
[9 empty] | 76 | 44.6804 | 1
[9 empty] | 77 | 47.7033 | 0
[9 empty] | 78 | 48.2941 | 0
[9 empty] | 79 | 43.9512 | 1
[9 empty] | 80 | 48.9198 | 0
[9 empty] | 81 | 50.2536 | 0
[9 empty] | 82 | 47.3215 | 0
[9 empty] | 83 | 46.0733 | 0
[9 empty] | 84 | 45.0006 | 1
[9 empty] | 85 | 45.5116 | 1
[9 empty] | 86 | 48.7196 | 0
[9 empty] | 87 | 48.2771 | 0
[9 empty] | 88 | 45.5048 | 1
[9 empty] | 89 | 46.4229 | 0
[9 empty] | 90 | 45.6825 | 1
[9 empty] | 91 | 47.6949 | 0
[9 empty] | 92 | 45.5408 | 1
[9 empty] | 93 | 48.6949 | 0
[9 empty] | 94 | 48.3155 | 0
[9 empty] | 95 | 45.4629 | 1
[9 empty] | 96 | 49.8859 | 0
[9 empty] | 97 | 47.1379 | 0
[9 empty] | 98 | 48.0622 | 0
[9 empty] | 99 | 42.2956 | 1
[9 empty] | 100 | 48.5642 | 0
[9 empty] | 101 | 46.8583 | 0
[9 empty] | 102 | 45.7267 | 1
[9 empty] | 103 | 49.8751 | 0
[9 empty] | 104 | 42.1763 | 1
[9 empty] | 105 | 49.4102 | 0
[9 empty] | 106 | 46.6548 | 0
[9 empty] | 107 | 43.7461 | 1
[9 empty] | 108 | 46.0208 | 0
[9 empty] | 109 | 46.0261 | 0
[9 empty] | 110 | 45.0425 | 1
[9 empty] | 111 | 48.1115 | 0
[9 empty] | 112 | 46.3252 | 0
[9 empty] | 113 | 44.486 | 1
[9 empty] | 114 | 44.7319 | 1
[9 empty] | 115 | 47.5413 | 0
[9 empty] | 116 | 46.3563 | 0
[9 empty] | 117 | 48.4667 | 0
[9 empty] | 118 | 43.9453 | 1
[9 empty] | 119 | 47.4991 | 0
[9 empty] | 120 | 47.0102 | 0
[9 empty] | 121 | 47.155 | 0
[9 empty] | 122 | 47.2925 | 0
[9 empty] | 123 | 46.1301 | 0
[9 empty] | 124 | 43.6435 | 1
[9 empty] | 125 | 44.6852 | 1
[9 empty] | 126 | 45.2893 | 1
[9 empty] | 127 | 48.6228 | 0
[9 empty] | 128 | 46.0034 | 0
[9 empty] | 129 | 49.3029 | 0
[9 empty] | 130 | 48.3636 | 0
[9 empty] | 131 | 48.7983 | 0
[9 empty] | 132 | 47.6568 | 0
[9 empty] | 133 | 46.277 | 0
[9 empty] | 134 | 49.2506 | 0
[9 empty] | 135 | 44.5305 | 1
[9 empty] | 136 | 46.5051 | 0
[9 empty] | 137 | 50.5311 | 0
[9 empty] | 138 | 45.8953 | 1
[9 empty] | 139 | 44.2333 | 1
[9 empty] | 140 | 45.4895 | 1
[9 empty] | 141 | 47.7753 | 0
[9 empty] | 142 | 46.7832 | 0
[9 empty] | 143 | 49.5834 | 0
[9 empty] | 144 | 42.9993 | 1
[9 empty] | 145 | 46.6308 | 0
[9 empty] | 146 | 44.078 | 1
[9 empty] | 147 | 47.2342 | 0
[9 empty] | 148 | 46.7135 | 0
[9 empty] | 149 | 45.5712 | 1
[9 empty] | 150 | 47.5446 | 0
[9 empty] | 151 | 47.6646 | 0
[9 empty] | 152 | 45.1422 | 1
[9 empty] | 153 | 46.8952 | 0
[9 empty] | 154 | 47.6334 | 0
[9 empty] | 155 | 48.5146 | 0
[9 empty] | 156 | 47.0999 | 0
[9 empty] | 157 | 47.4196 | 0
[9 empty] | 158 | 42.0227 | 1
[9 empty] | 159 | 45.1566 | 1
[9 empty] | 160 | 46.1955 | 0
[9 empty] | 161 | 47.4347 | 0
[9 empty] | 162 | 45.1728 | 1
[9 empty] | 163 | 49.3138 | 0
[9 empty] | 164 | 47.0647 | 0
[9 empty] | 165 | 46.1462 | 0
[9 empty] | 166 | 44.3662 | 1
[9 empty] | 167 | 47.8866 | 0
[9 empty] | 168 | 47.7404 | 0
[9 empty] | 169 | 43.7799 | 1
[9 empty] | 170 | 46.6327 | 0
[9 empty] | 171 | 45.9022 | 1
[9 empty] | 172 | 43.5505 | 1
[9 empty] | 173 | 47.8002 | 0
[9 empty] | 174 | 48.1259 | 0
[9 empty] | 175 | 47.3661 | 0
[9 empty] | 176 | 46.2603 | 0
[9 empty] | 177 | 47.9718 | 0
[9 empty] | 178 | 46.9559 | 0
[9 empty] | 179 | 49.2672 | 0
[9 empty] | 180 | 44.8482 | 1
[9 empty] | 181 | 47.7043 | 0
[9 empty] | 182 | 44.1585 | 1
[9 empty] | 183 | 48.2362 | 0
[9 empty] | 184 | 46.4684 | 0
[9 empty] | 185 | 48.7771 | 0
[9 empty] | 186 | 45.9906 | 1
[9 empty] | 187 | 45.049 | 1
[9 empty] | 188 | 48.6961 | 0
[9 empty] | 189 | 45.4572 | 1
[9 empty] | 190 | 48.3353 | 0
[9 empty] | 191 | 44.4702 | 1
[9 empty] | 192 | 46.476 | 0
[9 empty] | 193 | 47.444 | 0
[9 empty] | 194 | 46.5063 | 0
[9 empty] | 195 | 43.9626 | 1
[9 empty] | 196 | 48.3362 | 0
[9 empty] | 197 | 46.634 | 0
[9 empty] | 198 | 43.3453 | 1
[9 empty] | 199 | 46.9993 | 0
[9 empty] | 200 | 45.3004 | 1
[9 empty] | 201 | 43.0254 | 1
[9 empty] | 202 | 49.3132 | 0
[9 empty] | 203 | 47.0165 | 0
[9 empty] | 204 | 48.6783 | 0
[9 empty] | 205 | 47.4412 | 0
[9 empty] | 206 | 44.7019 | 1
[9 empty] | 207 | 48.5411 | 0
[9 empty] | 208 | 45.0592 | 1
[9 empty] | 209 | 44.4534 | 1
[9 empty] | 210 | 47.3103 | 0
[9 empty] | 211 | 48.263 | 0
[9 empty] | 212 | 46.948 | 0
[9 empty] | 213 | 46.6811 | 0
[9 empty] | 214 | 46.9739 | 0
[9 empty] | 215 | 45.6035 | 1
[9 empty] | 216 | 47.7269 | 0
[9 empty] | 217 | 47.0367 | 0
[9 empty] | 218 | 46.7955 | 0
[9 empty] | 219 | 47.2799 | 0
[9 empty] | 220 | 48.3191 | 0
[9 empty] | 221 | 43.7892 | 1
[9 empty] | 222 | 47.1709 | 0
[9 empty] | 223 | 45.489 | 1
[9 empty] | 224 | 48.27 | 0
[9 empty] | 225 | 45.7086 | 1
[9 empty] | 226 | 46.9417 | 0
[9 empty] | 227 | 46.9652 | 0
[9 empty] | 228 | 48.9743 | 0
[9 empty] | 229 | 49.3791 | 0
[9 empty] | 230 | 46.8072 | 0
[9 empty] | 231 | 46.0764 | 0
[9 empty] | 232 | 49.6918 | 0
[9 empty] | 233 | 46.1647 | 0
[9 empty] | 234 | 46.617 | 0
[9 empty] | 235 | 47.54 | 0
[9 empty] | 236 | 47.5263 | 0
[9 empty] | 237 | 50.3757 | 0
[9 empty] | 238 | 46.6036 | 0
[9 empty] | 239 | 45.5331 | 1
[9 empty] | 240 | 44.9489 | 1
[9 empty] | 241 | 47.8193 | 0
[9 empty] | 242 | 43.9947 | 1
[9 empty] | 243 | 48.2744 | 0
[9 empty] | 244 | 45.8372 | 1
[9 empty] | 245 | 44.168 | 1
[9 empty] | 246 | 47.2239 | 0
[9 empty] | 247 | 44.0228 | 1
[9 empty] | 248 | 45.0742 | 1
[9 empty] | 249 | 47.4405 | 0
[9 empty] | 250 | 46.3378 | 0
[9 empty] | 251 | 43.6298 | 1
[9 empty] | 252 | 43.0174 | 1
[9 empty] | 253 | 45.4714 | 1
[9 empty] | 254 | 46.5695 | 0
[9 empty] | 255 | 48.9272 | 0
[9 empty] | 256 | 45.395 | 1
[9 empty] | 257 | 46.8342 | 0
[9 empty] | 258 | 44.76 | 1
[9 empty] | 259 | 46.5869 | 0
[9 empty] | 260 | 47.684 | 0
[9 empty] | 261 | 50.0324 | 0
[9 empty] | 262 | 46.0894 | 0
[9 empty] | 263 | 49.0769 | 0
[9 empty] | 264 | 46.5503 | 0
[9 empty] | 265 | 45.8252 | 1
[9 empty] | 266 | 47.7059 | 0
[9 empty] | 267 | 45.2226 | 1
[9 empty] | 268 | 46.7641 | 0
[9 empty] | 269 | 47.2458 | 0
[9 empty] | 270 | 48.037 | 0
[9 empty] | 271 | 45.7954 | 1
[9 empty] | 272 | 44.1791 | 1
[9 empty] | 273 | 46.2983 | 0
[9 empty] | 274 | 49.8885 | 0
[9 empty] | 275 | 50.188 | 0
[9 empty] | 276 | 48.131 | 0
[9 empty] | 277 | 46.6656 | 0
[9 empty] | 278 | 46.3043 | 0
[9 empty] | 279 | 47.1512 | 0
[9 empty] | 280 | 46.684 | 0
[9 empty] | 281 | 49.0802 | 0
[9 empty] | 282 | 45.2486 | 1
[9 empty] | 283 | 44.761 | 1
[9 empty] | 284 | 47.3054 | 0
[9 empty] | 285 | 47.3172 | 0
[9 empty] | 286 | 46.4396 | 0
[9 empty] | 287 | 44.6912 | 1
[9 empty] | 288 | 45.9385 | 1
[9 empty] | 289 | 48.0388 | 0
[9 empty] | 290 | 43.9506 | 1
[9 empty] | 291 | 49.5881 | 0
[9 empty] | 292 | 44.5735 | 1
[9 empty] | 293 | 45.0032 | 1
[9 empty] | 294 | 45.2849 | 1
[9 empty] | 295 | 43.6611 | 1
[9 empty] | 296 | 42.0991 | 1
[9 empty] | 297 | 46.7575 | 0
[9 empty] | 298 | 45.4738 | 1
[9 empty] | 299 | 45.8167 | 1
[9 empty] | 300 | 46.0028 | 0
[9 empty] | 301 | 46.7191 | 0
[9 empty] | 302 | 47.2384 | 0
[9 empty] | 303 | 46.3344 | 0
[9 empty] | 304 | 48.2131 | 0
[9 empty] | 305 | 44.4177 | 1
[9 empty] | 306 | 47.018 | 0
[9 empty] | 307 | 45.8969 | 1
[9 empty] | 308 | 47.2043 | 0
[9 empty] | 309 | 46.8554 | 0
[9 empty] | 310 | 46.4249 | 0
[9 empty] | 311 | 45.2306 | 1
[9 empty] | 312 | 47.0149 | 0
[9 empty] | 313 | 44.8338 | 1
[9 empty] | 314 | 45.7851 | 1
[9 empty] | 315 | 47.7572 | 0
[9 empty] | 316 | 47.6985 | 0
[9 empty] | 317 | 46.8208 | 0
[9 empty] | 318 | 47.2285 | 0
[9 empty] | 319 | 45.4722 | 1
[9 empty] | 320 | 44.0271 | 1
[9 empty] | 321 | 47.2569 | 0
[9 empty] | 322 | 48.4293 | 0
[9 empty] | 323 | 47.8381 | 0
[9 empty] | 324 | 46.0071 | 0
[9 empty] | 325 | 44.6301 | 1
[9 empty] | 326 | 44.6874 | 1
[9 empty] | 327 | 50.0101 | 0
[9 empty] | 328 | 43.8823 | 1
[9 empty] | 329 | 45.7762 | 1
[9 empty] | 330 | 46.6328 | 0
[9 empty] | 331 | 45.0177 | 1
[9 empty] | 332 | 46.3159 | 0
[9 empty] | 333 | 45.5079 | 1
[9 empty] | 334 | 45.6313 | 1
[9 empty] | 335 | 48.4632 | 0
[9 empty] | 336 | 46.6304 | 0
[9 empty] | 337 | 47.4781 | 0
[9 empty] | 338 | 45.1553 | 1
[9 empty] | 339 | 45.7932 | 1
[9 empty] | 340 | 46.0952 | 0
[9 empty] | 341 | 48.661 | 0
[9 empty] | 342 | 46.0643 | 0
[9 empty] | 343 | 48.1871 | 0
[9 empty] | 344 | 44.7564 | 1
[9 empty] | 345 | 50.5388 | 0
[9 empty] | 346 | 45.7204 | 1
[9 empty] | 347 | 49.4131 | 0
[9 empty] | 348 | 44.9227 | 1
[9 empty] | 349 | 43.295 | 1
[9 empty] | 350 | 48.2416 | 0
[9 empty] | 351 | 45.8303 | 1
[9 empty] | 352 | 45.1632 | 1
[9 empty] | 353 | 49.4505 | 0
[9 empty] | 354 | 47.8011 | 0
[9 empty] | 355 | 49.2444 | 0
[9 empty] | 356 | 48.1485 | 0
[9 empty] | 357 | 45.5164 | 1
[9 empty] | 358 | 45.3638 | 1
[9 empty] | 359 | 45.4592 | 1
[9 empty] | 360 | 45.2181 | 1
[9 empty] | 361 | 44.4193 | 1
[9 empty] | 362 | 43.6669 | 1
[9 empty] | 363 | 45.8492 | 1
[9 empty] | 364 | 44.9584 | 1
[9 empty] | 365 | 47.1735 | 0
[9 empty] | 366 | 46.7528 | 0
[9 empty] | 367 | 46.6773 | 0
[9 empty] | 368 | 45.7312 | 1
[9 empty] | 369 | 48.723 | 0
[9 empty] | 370 | 47.2648 | 0
[9 empty] | 371 | 50.4036 | 0
[9 empty] | 372 | 44.4099 | 1
[9 empty] | 373 | 44.3615 | 1
[9 empty] | 374 | 46.6292 | 0
[9 empty] | 375 | 47.4845 | 0
[9 empty] | 376 | 43.1597 | 1
[9 empty] | 377 | 47.4319 | 0
[9 empty] | 378 | 48.9191 | 0
[9 empty] | 379 | 47.3819 | 0
[9 empty] | 380 | 43.9821 | 1
[9 empty] | 381 | 45.4051 | 1
[9 empty] | 382 | 45.5104 | 1
[9 empty] | 383 | 43.1106 | 1
[9 empty] | 384 | 44.5573 | 1
[9 empty] | 385 | 45.0509 | 1
[9 empty] | 386 | 48.2218 | 0
[9 empty] | 387 | 48.0921 | 0
[9 empty] | 388 | 47.8669 | 0
[9 empty] | 389 | 45.9341 | 1
[9 empty] | 390 | 43.2196 | 1
[9 empty] | 391 | 43.7914 | 1
[9 empty] | 392 | 43.9519 | 1
[9 empty] | 393 | 44.3459 | 1
[9 empty] | 394 | 45.5346 | 1
[9 empty] | 395 | 46.6635 | 0
[9 empty] | 396 | 46.7461 | 0
[9 empty] | 397 | 48.4247 | 0
[9 empty] | 398 | 43.192 | 1
[9 empty] | 399 | 46.8945 | 0
[9 empty] | 400 | 45.8041 | 1
[9 empty] | 401 | 46.1626 | 0
[9 empty] | 402 | 44.7966 | 1
[9 empty] | 403 | 45.5246 | 1
[9 empty] | 404 | 46.4736 | 0
[9 empty] | 405 | 46.9021 | 0
[9 empty] | 406 | 44.5597 | 1
[9 empty] | 407 | 44.769 | 1
[9 empty] | 408 | 47.3425 | 0
[9 empty] | 409 | 45.0087 | 1
[9 empty] | 410 | 45.4257 | 1
[9 empty] | 411 | 48.7278 | 0
[9 empty] | 412 | 46.5936 | 0
[9 empty] | 413 | 46.6355 | 0
[9 empty] | 414 | 45.5346 | 1
[9 empty] | 415 | 48.4565 | 0
[9 empty] | 416 | 44.7737 | 1
[9 empty] | 417 | 46.5776 | 0
[9 empty] | 418 | 44.9743 | 1
[9 empty] | 419 | 48.6175 | 0
[9 empty] | 420 | 44.8203 | 1
[9 empty] | 421 | 47.132 | 0
[9 empty] | 422 | 45.1761 | 1
[9 empty] | 423 | 47.0706 | 0
[9 empty] | 424 | 43.7994 | 1
[9 empty] | 425 | 43.5762 | 1
[9 empty] | 426 | 46.7566 | 0
[9 empty] | 427 | 43.6278 | 1
[9 empty] | 428 | 45.1334 | 1
[9 empty] | 429 | 48.5923 | 0
[9 empty] | 430 | 47.9407 | 0
[9 empty] | 431 | 46.7165 | 0
[9 empty] | 432 | 47.1086 | 0
[9 empty] | 433 | 46.1637 | 0
[9 empty] | 434 | 45.291 | 1
[9 empty] | 435 | 47.4793 | 0
[9 empty] | 436 | 51.1849 | 0
[9 empty] | 437 | 44.5594 | 1
[9 empty] | 438 | 48.4396 | 0
[9 empty] | 439 | 45.7729 | 1
[9 empty] | 440 | 45.5713 | 1
[9 empty] | 441 | 49.783 | 0
[9 empty] | 442 | 48.7947 | 0
[9 empty] | 443 | 46.6954 | 0
[9 empty] | 444 | 45.4989 | 1
[9 empty] | 445 | 45.7344 | 1
[9 empty] | 446 | 47.1263 | 0
[9 empty] | 447 | 47.8585 | 0
[9 empty] | 448 | 45.2196 | 1
[9 empty] | 449 | 48.0113 | 0
[9 empty] | 450 | 47.8926 | 0
[9 empty] | 451 | 45.2568 | 1
[9 empty] | 452 | 44.4349 | 1
[9 empty] | 453 | 45.3209 | 1
[9 empty] | 454 | 46.4963 | 0
[9 empty] | 455 | 44.0025 | 1
[9 empty] | 456 | 46.2939 | 0
[9 empty] | 457 | 47.3082 | 0
[9 empty] | 458 | 45.8017 | 1
[9 empty] | 459 | 49.4675 | 0
[9 empty] | 460 | 42.7042 | 1
[9 empty] | 461 | 47.0816 | 0
[9 empty] | 462 | 47.1516 | 0
[9 empty] | 463 | 46.568 | 0
[9 empty] | 464 | 44.6456 | 1
[9 empty] | 465 | 44.8201 | 1
[9 empty] | 466 | 46.1957 | 0
[9 empty] | 467 | 45.3291 | 1
[9 empty] | 468 | 45.4921 | 1
[9 empty] | 469 | 46.8191 | 0
[9 empty] | 470 | 45.7604 | 1
[9 empty] | 471 | 44.5043 | 1
[9 empty] | 472 | 46.9668 | 0
[9 empty] | 473 | 45.6833 | 1
[9 empty] | 474 | 44.8054 | 1
[9 empty] | 475 | 43.6393 | 1
[9 empty] | 476 | 44.7539 | 1
[9 empty] | 477 | 44.31 | 1
[9 empty] | 478 | 48.3498 | 0
[9 empty] | 479 | 45.8028 | 1
[9 empty] | 480 | 44.8902 | 1
[9 empty] | 481 | 46.8868 | 0
[9 empty] | 482 | 47.7045 | 0
[9 empty] | 483 | 48.1634 | 0
[9 empty] | 484 | 46.8121 | 0
[9 empty] | 485 | 45.4937 | 1
[9 empty] | 486 | 44.2131 | 1
[9 empty] | 487 | 46.1345 | 0
[9 empty] | 488 | 47.6512 | 0
[9 empty] | 489 | 43.941 | 1
[9 empty] | 490 | 45.0245 | 1
[9 empty] | 491 | 43.2149 | 1
[9 empty] | 492 | 48.0882 | 0
[9 empty] | 493 | 44.6701 | 1
[9 empty] | 494 | 47.588 | 0
[9 empty] | 495 | 47.3841 | 0
[9 empty] | 496 | 45.8547 | 1
[9 empty] | 497 | 47.5434 | 0
[9 empty] | 498 | 44.3785 | 1
[9 empty] | 499 | 43.9765 | 1
[9 empty] | 500 | 45.506 | 1
[9 empty] | 501 | 48.5803 | 0
[9 empty] | 502 | 49.0763 | 0
[9 empty] | 503 | 46.2181 | 0
[9 empty] | 504 | 46.2544 | 0
[9 empty] | 505 | 45.0794 | 1
[9 empty] | 506 | 48.7861 | 0
[9 empty] | 507 | 44.3981 | 1
[9 empty] | 508 | 43.5058 | 1
[9 empty] | 509 | 46.9271 | 0
[9 empty] | 510 | 48.5664 | 0
[9 empty] | 511 | 43.2278 | 1
[9 empty] | 512 | 43.7501 | 1
[9 empty] | 513 | 42.9699 | 1
[9 empty] | 514 | 48.0202 | 0
[9 empty] | 515 | 45.1728 | 1
[9 empty] | 516 | 48.1257 | 0
[9 empty] | 517 | 47.4683 | 0
[9 empty] | 518 | 46.5729 | 0
[9 empty] | 519 | 46.8247 | 0
[9 empty] | 520 | 45.6381 | 1
[9 empty] | 521 | 44.7126 | 1
[9 empty] | 522 | 45.169 | 1
[9 empty] | 523 | 47.0727 | 0
[9 empty] | 524 | 44.6337 | 1
[9 empty] | 525 | 46.3523 | 0
[9 empty] | 526 | 46.6485 | 0
[9 empty] | 527 | 46.9559 | 0
[9 empty] | 528 | 45.943 | 1
[9 empty] | 529 | 43.8202 | 1
[9 empty] | 530 | 46.5345 | 0
[9 empty] | 531 | 47.5839 | 0
[9 empty] | 532 | 44.9769 | 1
[9 empty] | 533 | 47.2631 | 0
[9 empty] | 534 | 45.8253 | 1
[9 empty] | 535 | 48.714 | 0
[9 empty] | 536 | 46.2211 | 0
[9 empty] | 537 | 47.6188 | 0
[9 empty] | 538 | 45.3152 | 1
[9 empty] | 539 | 46.3826 | 0
[9 empty] | 540 | 46.5277 | 0
[9 empty] | 541 | 43.8044 | 1
[9 empty] | 542 | 47.0456 | 0
[9 empty] | 543 | 48.5097 | 0
[9 empty] | 544 | 46.6081 | 0
[9 empty] | 545 | 46.5812 | 0
[9 empty] | 546 | 45.3364 | 1
[9 empty] | 547 | 46.6688 | 0
[9 empty] | 548 | 47.1856 | 0
[9 empty] | 549 | 46.7714 | 0
[9 empty] | 550 | 46.0755 | 0
[9 empty] | 551 | 44.5425 | 1
[9 empty] | 552 | 43.1067 | 1
[9 empty] | 553 | 48.3373 | 0
[9 empty] | 554 | 45.7841 | 1
[9 empty] | 555 | 44.4511 | 1
[9 empty] | 556 | 45.8319 | 1
[9 empty] | 557 | 44.2139 | 1
[9 empty] | 558 | 45.2925 | 1
[9 empty] | 559 | 48.5386 | 0
[9 empty] | 560 | 45.617 | 1
[9 empty] | 561 | 46.2688 | 0
[9 empty] | 562 | 47.5949 | 0
[9 empty] | 563 | 47.4049 | 0
[9 empty] | 564 | 45.5745 | 1
[9 empty] | 565 | 46.0077 | 0
[9 empty] | 566 | 44.6354 | 1
[9 empty] | 567 | 45.5984 | 1
[9 empty] | 568 | 44.923 | 1
[9 empty] | 569 | 46.5961 | 0
[9 empty] | 570 | 45.0297 | 1
[9 empty] | 571 | 45.1087 | 1
[9 empty] | 572 | 44.7446 | 1
[9 empty] | 573 | 47.6479 | 0
[9 empty] | 574 | 45.1584 | 1
[9 empty] | 575 | 45.1713 | 1
[9 empty] | 576 | 47.3548 | 0
[9 empty] | 577 | 45.1454 | 1
[9 empty] | 578 | 45.627 | 1
[9 empty] | 579 | 45.4224 | 1
[9 empty] | 580 | 47.2004 | 0
[9 empty] | 581 | 43.5939 | 1
[9 empty] | 582 | 49.4223 | 0
[9 empty] | 583 | 45.4939 | 1
[9 empty] | 584 | 47.1157 | 0
[9 empty] | 585 | 47.9629 | 0
[9 empty] | 586 | 50.3917 | 0
[9 empty] | 587 | 46.2209 | 0
[9 empty] | 588 | 45.4494 | 1
[9 empty] | 589 | 45.2101 | 1
[9 empty] | 590 | 45.2496 | 1
[9 empty] | 591 | 45.9562 | 1
[9 empty] | 592 | 47.0873 | 0
[9 empty] | 593 | 48.2013 | 0
[9 empty] | 594 | 43.6404 | 1
[9 empty] | 595 | 47.2726 | 0
[9 empty] | 596 | 47.8255 | 0
[9 empty] | 597 | 45.6149 | 1
[9 empty] | 598 | 43.8565 | 1
[9 empty] | 599 | 47.17 | 0
[9 empty] | 600 | 46.1995 | 0
[9 empty] | 601 | 45.6104 | 1
[9 empty] | 602 | 47.3024 | 0
[9 empty] | 603 | 43.6028 | 1
[9 empty] | 604 | 43.2606 | 1
[9 empty] | 605 | 48.4074 | 0
[9 empty] | 606 | 49.3204 | 0
[9 empty] | 607 | 46.4467 | 0
[9 empty] | 608 | 46.8049 | 0
[9 empty] | 609 | 46.7607 | 0
[9 empty] | 610 | 45.3637 | 1
[9 empty] | 611 | 45.4863 | 1
[9 empty] | 612 | 46.6657 | 0
[9 empty] | 613 | 49.9487 | 0
[9 empty] | 614 | 44.7933 | 1
[9 empty] | 615 | 44.4902 | 1
[9 empty] | 616 | 47.9589 | 0
[9 empty] | 617 | 47.2076 | 0
[9 empty] | 618 | 46.7468 | 0
[9 empty] | 619 | 45.899 | 1
[9 empty] | 620 | 48.0208 | 0
[9 empty] | 621 | 46.7275 | 0
[9 empty] | 622 | 46.8008 | 0
[9 empty] | 623 | 47.111 | 0
[9 empty] | 624 | 46.8311 | 0
[9 empty] | 625 | 47.2319 | 0
[9 empty] | 626 | 43.3944 | 1
[9 empty] | 627 | 44.2462 | 1
[9 empty] | 628 | 45.4607 | 1
[9 empty] | 629 | 45.6666 | 1
[9 empty] | 630 | 45.8333 | 1
[9 empty] | 631 | 45.4251 | 1
[9 empty] | 632 | 48.384 | 0
[9 empty] | 633 | 44.8432 | 1
[9 empty] | 634 | 45.9767 | 1
[9 empty] | 635 | 46.4888 | 0
[9 empty] | 636 | 43.1041 | 1
[9 empty] | 637 | 47.2528 | 0
[9 empty] | 638 | 47.7852 | 0
[9 empty] | 639 | 48.4896 | 0
[9 empty] | 640 | 45.5941 | 1
[9 empty] | 641 | 46.9168 | 0
[9 empty] | 642 | 49.408 | 0
[9 empty] | 643 | 45.159 | 1
[9 empty] | 644 | 46.4341 | 0
[9 empty] | 645 | 46.7129 | 0
[9 empty] | 646 | 47.8244 | 0
[9 empty] | 647 | 46.0923 | 0
[9 empty] | 648 | 46.4605 | 0
[9 empty] | 649 | 48.3375 | 0
[9 empty] | 650 | 48.4665 | 0
[9 empty] | 651 | 44.2529 | 1
[9 empty] | 652 | 48.2941 | 0
[9 empty] | 653 | 46.6447 | 0
[9 empty] | 654 | 45.8458 | 1
[9 empty] | 655 | 46.7365 | 0
[9 empty] | 656 | 47.6614 | 0
[9 empty] | 657 | 46.8428 | 0
[9 empty] | 658 | 46.1327 | 0
[9 empty] | 659 | 48.343 | 0
[9 empty] | 660 | 46.0435 | 0
[9 empty] | 661 | 44.9299 | 1
[9 empty] | 662 | 47.1036 | 0
[9 empty] | 663 | 47.3834 | 0
[9 empty] | 664 | 46.6894 | 0
[9 empty] | 665 | 46.8777 | 0
[9 empty] | 666 | 46.5397 | 0
[9 empty] | 667 | 48.831 | 0
[9 empty] | 668 | 48.593 | 0
[9 empty] | 669 | 46.3059 | 0
[9 empty] | 670 | 47.6737 | 0
[9 empty] | 671 | 46.1796 | 0
[9 empty] | 672 | 46.5121 | 0
[9 empty] | 673 | 43.7907 | 1
[9 empty] | 674 | 45.3783 | 1
[9 empty] | 675 | 47.924 | 0
[9 empty] | 676 | 44.3848 | 1
[9 empty] | 677 | 46.3867 | 0
[9 empty] | 678 | 43.3025 | 1
[9 empty] | 679 | 48.1862 | 0
[9 empty] | 680 | 42.2627 | 1
[9 empty] | 681 | 48.0215 | 0
[9 empty] | 682 | 42.8382 | 1
[9 empty] | 683 | 47.5516 | 0
[9 empty] | 684 | 45.9167 | 1
[9 empty] | 685 | 46.5988 | 0
[9 empty] | 686 | 48.6768 | 0
[9 empty] | 687 | 47.748 | 0
[9 empty] | 688 | 47.0916 | 0
[9 empty] | 689 | 43.7726 | 1
[9 empty] | 690 | 46.262 | 0
[9 empty] | 691 | 44.4954 | 1
[9 empty] | 692 | 45.8289 | 1
[9 empty] | 693 | 45.4548 | 1
[9 empty] | 694 | 45.5139 | 1
[9 empty] | 695 | 45.1445 | 1
[9 empty] | 696 | 48.5633 | 0
[9 empty] | 697 | 45.8147 | 1
[9 empty] | 698 | 43.804 | 1
[9 empty] | 699 | 46.5814 | 0
[9 empty] | 700 | 44.4737 | 1
[9 empty] | 701 | 45.6918 | 1
[9 empty] | 702 | 48.9224 | 0
[9 empty] | 703 | 47.1639 | 0
[9 empty] | 704 | 47.053 | 0
[9 empty] | 705 | 45.6651 | 1
[9 empty] | 706 | 47.4367 | 0
[9 empty] | 707 | 43.8879 | 1
[9 empty] | 708 | 46.9151 | 0
[9 empty] | 709 | 47.7429 | 0
[9 empty] | 710 | 45.8768 | 1
[9 empty] | 711 | 43.1616 | 1
[9 empty] | 712 | 45.7709 | 1
[9 empty] | 713 | 45.4365 | 1
[9 empty] | 714 | 49.0339 | 0
[9 empty] | 715 | 46.2662 | 0
[9 empty] | 716 | 44.8695 | 1
[9 empty] | 717 | 49.4571 | 0
[9 empty] | 718 | 44.8759 | 1
[9 empty] | 719 | 44.9999 | 1
[9 empty] | 720 | 45.0434 | 1
[9 empty] | 721 | 45.2161 | 1
[9 empty] | 722 | 49.5838 | 0
[9 empty] | 723 | 47.9357 | 0
[9 empty] | 724 | 46.2425 | 0
[9 empty] | 725 | 47.7964 | 0
[9 empty] | 726 | 46.056 | 0
[9 empty] | 727 | 49.6074 | 0
[9 empty] | 728 | 48.1398 | 0
[9 empty] | 729 | 47.3739 | 0
[9 empty] | 730 | 48.1774 | 0
[9 empty] | 731 | 44.9957 | 1
[9 empty] | 732 | 46.2335 | 0
[9 empty] | 733 | 46.71 | 0
[9 empty] | 734 | 45.581 | 1
[9 empty] | 735 | 46.425 | 0
[9 empty] | 736 | 45.5588 | 1
[9 empty] | 737 | 48.887 | 0
[9 empty] | 738 | 48.8808 | 0
[9 empty] | 739 | 45.2923 | 1
[9 empty] | 740 | 45.4311 | 1
[9 empty] | 741 | 50.4859 | 0
[9 empty] | 742 | 44.4594 | 1
[9 empty] | 743 | 46.7645 | 0
[9 empty] | 744 | 47.4919 | 0
[9 empty] | 745 | 47.5047 | 0
[9 empty] | 746 | 47.2878 | 0
[9 empty] | 747 | 47.5215 | 0
[9 empty] | 748 | 47.0609 | 0
[9 empty] | 749 | 46.8546 | 0
[9 empty] | 750 | 45.1537 | 1
[9 empty] | 751 | 46.8429 | 0
[9 empty] | 752 | 42.8119 | 1
[9 empty] | 753 | 45.6863 | 1
[9 empty] | 754 | 46.9886 | 0
[9 empty] | 755 | 47.452 | 0
[9 empty] | 756 | 47.163 | 0
[9 empty] | 757 | 47.1513 | 0
[9 empty] | 758 | 43.2516 | 1
[9 empty] | 759 | 43.6926 | 1
[9 empty] | 760 | 47.3761 | 0
[9 empty] | 761 | 46.6396 | 0
[9 empty] | 762 | 45.977 | 1
[9 empty] | 763 | 46.497 | 0
[9 empty] | 764 | 43.3585 | 1
[9 empty] | 765 | 45.6919 | 1
[9 empty] | 766 | 46.2597 | 0
[9 empty] | 767 | 48.8869 | 0
[9 empty] | 768 | 44.3918 | 1
[9 empty] | 769 | 48.2079 | 0
[9 empty] | 770 | 48.2221 | 0
[9 empty] | 771 | 47.0351 | 0
[9 empty] | 772 | 45.3514 | 1
[9 empty] | 773 | 47.0715 | 0
[9 empty] | 774 | 48.9422 | 0
[9 empty] | 775 | 46.6993 | 0
[9 empty] | 776 | 46.7246 | 0
[9 empty] | 777 | 44.9351 | 1
[9 empty] | 778 | 48.9408 | 0
[9 empty] | 779 | 49.3374 | 0
[9 empty] | 780 | 48.7626 | 0
[9 empty] | 781 | 43.0971 | 1
[9 empty] | 782 | 46.4634 | 0
[9 empty] | 783 | 48.0024 | 0
[9 empty] | 784 | 47.0072 | 0
[9 empty] | 785 | 48.0765 | 0
[9 empty] | 786 | 45.5169 | 1
[9 empty] | 787 | 46.8309 | 0
[9 empty] | 788 | 47.6716 | 0
[9 empty] | 789 | 44.067 | 1
[9 empty] | 790 | 45.3566 | 1
[9 empty] | 791 | 47.1239 | 0
[9 empty] | 792 | 45.6921 | 1
[9 empty] | 793 | 46.8401 | 0
[9 empty] | 794 | 44.3993 | 1
[9 empty] | 795 | 46.3202 | 0
[9 empty] | 796 | 48.2908 | 0
[9 empty] | 797 | 45.0052 | 1
[9 empty] | 798 | 48.739 | 0
[9 empty] | 799 | 44.9454 | 1
[9 empty] | 800 | 44.4978 | 1
[9 empty] | 801 | 48.1516 | 0
[9 empty] | 802 | 45.182 | 1
[9 empty] | 803 | 47.1825 | 0
[9 empty] | 804 | 49.5822 | 0
[9 empty] | 805 | 46.351 | 0
[9 empty] | 806 | 45.5783 | 1
[9 empty] | 807 | 45.5748 | 1
[9 empty] | 808 | 45.4823 | 1
[9 empty] | 809 | 45.7649 | 1
[9 empty] | 810 | 44.9746 | 1
[9 empty] | 811 | 43.6641 | 1
[9 empty] | 812 | 44.0624 | 1
[9 empty] | 813 | 49.571 | 0
[9 empty] | 814 | 49.2076 | 0
[9 empty] | 815 | 44.9406 | 1
[9 empty] | 816 | 47.1507 | 0
[9 empty] | 817 | 45.8028 | 1
[9 empty] | 818 | 48.2444 | 0
[9 empty] | 819 | 46.0839 | 0
[9 empty] | 820 | 48.5665 | 0
[9 empty] | 821 | 46.1646 | 0
[9 empty] | 822 | 46.4678 | 0
[9 empty] | 823 | 46.3348 | 0
[9 empty] | 824 | 43.7461 | 1
[9 empty] | 825 | 46.7065 | 0
[9 empty] | 826 | 44.6816 | 1
[9 empty] | 827 | 47.8689 | 0
[9 empty] | 828 | 42.1359 | 1
[9 empty] | 829 | 47.8424 | 0
[9 empty] | 830 | 47.2553 | 0
[9 empty] | 831 | 47.3357 | 0
[9 empty] | 832 | 46.3832 | 0
[9 empty] | 833 | 48.2941 | 0
[9 empty] | 834 | 43.96 | 1
[9 empty] | 835 | 46.9825 | 0
[9 empty] | 836 | 47.0565 | 0
[9 empty] | 837 | 43.284 | 1
[9 empty] | 838 | 44.0309 | 1
[9 empty] | 839 | 49.0931 | 0
[9 empty] | 840 | 45.1207 | 1
[9 empty] | 841 | 44.9987 | 1
[9 empty] | 842 | 46.1528 | 0
[9 empty] | 843 | 46.4655 | 0
[9 empty] | 844 | 44.1566 | 1
[9 empty] | 845 | 45.5263 | 1
[9 empty] | 846 | 47.0249 | 0
[9 empty] | 847 | 45.8391 | 1
[9 empty] | 848 | 44.6445 | 1
[9 empty] | 849 | 45.1358 | 1
[9 empty] | 850 | 48.1482 | 0
[9 empty] | 851 | 47.2909 | 0
[9 empty] | 852 | 48.9224 | 0
[9 empty] | 853 | 43.6001 | 1
[9 empty] | 854 | 46.1949 | 0
[9 empty] | 855 | 45.285 | 1
[9 empty] | 856 | 47.9153 | 0
[9 empty] | 857 | 46.1157 | 0
[9 empty] | 858 | 47.6638 | 0
[9 empty] | 859 | 44.9054 | 1
[9 empty] | 860 | 46.8183 | 0
[9 empty] | 861 | 48.4921 | 0
[9 empty] | 862 | 46.7121 | 0
[9 empty] | 863 | 49.2755 | 0
[9 empty] | 864 | 48.5812 | 0
[9 empty] | 865 | 46.7501 | 0
[9 empty] | 866 | 46.5239 | 0
[9 empty] | 867 | 47.9139 | 0
[9 empty] | 868 | 43.3763 | 1
[9 empty] | 869 | 44.8694 | 1
[9 empty] | 870 | 46.0384 | 0
[9 empty] | 871 | 48.5635 | 0
[9 empty] | 872 | 46.6504 | 0
[9 empty] | 873 | 45.3644 | 1
[9 empty] | 874 | 46.4699 | 0
[9 empty] | 875 | 47.429 | 0
[9 empty] | 876 | 47.2487 | 0
[9 empty] | 877 | 45.5733 | 1
[9 empty] | 878 | 47.7891 | 0
[9 empty] | 879 | 47.4113 | 0
[9 empty] | 880 | 43.6615 | 1
[9 empty] | 881 | 46.1394 | 0
[9 empty] | 882 | 47.0973 | 0
[9 empty] | 883 | 45.7887 | 1
[9 empty] | 884 | 45.8065 | 1
[9 empty] | 885 | 45.6073 | 1
[9 empty] | 886 | 45.4703 | 1
[9 empty] | 887 | 46.4208 | 0
[9 empty] | 888 | 49.1275 | 0
[9 empty] | 889 | 46.5759 | 0
[9 empty] | 890 | 44.2007 | 1
[9 empty] | 891 | 45.1773 | 1
[9 empty] | 892 | 45.7926 | 1
[9 empty] | 893 | 47.5286 | 0
[9 empty] | 894 | 46.02 | 0
[9 empty] | 895 | 48.6663 | 0
[9 empty] | 896 | 45.0491 | 1
[9 empty] | 897 | 48.6566 | 0
[9 empty] | 898 | 47.133 | 0
[9 empty] | 899 | 45.047 | 1
[9 empty] | 900 | 44.972 | 1
[9 empty] | 901 | 45.8016 | 1
[9 empty] | 902 | 44.5605 | 1
[9 empty] | 903 | 45.7119 | 1
[9 empty] | 904 | 45.5996 | 1
[9 empty] | 905 | 49.3928 | 0
[9 empty] | 906 | 47.3459 | 0
[9 empty] | 907 | 45.1572 | 1
[9 empty] | 908 | 43.9019 | 1
[9 empty] | 909 | 46.616 | 0
[9 empty] | 910 | 44.7643 | 1
[9 empty] | 911 | 49.1363 | 0
[9 empty] | 912 | 45.8325 | 1
[9 empty] | 913 | 44.637 | 1
[9 empty] | 914 | 46.4824 | 0
[9 empty] | 915 | 47.0575 | 0
[9 empty] | 916 | 43.8557 | 1
[9 empty] | 917 | 45.6671 | 1
[9 empty] | 918 | 43.7182 | 1
[9 empty] | 919 | 44.7985 | 1
[9 empty] | 920 | 47.7849 | 0
[9 empty] | 921 | 47.9826 | 0
[9 empty] | 922 | 47.1158 | 0
[9 empty] | 923 | 48.6512 | 0
[9 empty] | 924 | 44.773 | 1
[9 empty] | 925 | 46.2011 | 0
[9 empty] | 926 | 45.7743 | 1
[9 empty] | 927 | 44.7162 | 1
[9 empty] | 928 | 44.2432 | 1
[9 empty] | 929 | 45.43 | 1
[9 empty] | 930 | 46.9842 | 0
[9 empty] | 931 | 45.9093 | 1
[9 empty] | 932 | 43.7615 | 1
[9 empty] | 933 | 47.014 | 0
[9 empty] | 934 | 49.6396 | 0
[9 empty] | 935 | 46.1537 | 0
[9 empty] | 936 | 49.2893 | 0
[9 empty] | 937 | 49.1138 | 0
[9 empty] | 938 | 46.3366 | 0
[9 empty] | 939 | 43.5985 | 1
[9 empty] | 940 | 48.9837 | 0
[9 empty] | 941 | 47.4599 | 0
[9 empty] | 942 | 44.5537 | 1
[9 empty] | 943 | 47.467 | 0
[9 empty] | 944 | 43.811 | 1
[9 empty] | 945 | 43.0443 | 1
[9 empty] | 946 | 45.4469 | 1
[9 empty] | 947 | 48.5617 | 0
[9 empty] | 948 | 45.5871 | 1
[9 empty] | 949 | 46.0562 | 0
[9 empty] | 950 | 47.902 | 0
[9 empty] | 951 | 42.9091 | 1
[9 empty] | 952 | 46.3482 | 0
[9 empty] | 953 | 45.9168 | 1
[9 empty] | 954 | 44.2995 | 1
[9 empty] | 955 | 45.8942 | 1
[9 empty] | 956 | 46.9814 | 0
[9 empty] | 957 | 46.6811 | 0
[9 empty] | 958 | 47.5521 | 0
[9 empty] | 959 | 44.1863 | 1
[9 empty] | 960 | 42.4668 | 1
[9 empty] | 961 | 47.4366 | 0
[9 empty] | 962 | 43.8629 | 1
[9 empty] | 963 | 49.3744 | 0
[9 empty] | 964 | 45.4586 | 1
[9 empty] | 965 | 44.8618 | 1
[9 empty] | 966 | 45.4853 | 1
[9 empty] | 967 | 44.693 | 1
[9 empty] | 968 | 44.4797 | 1
[9 empty] | 969 | 43.4026 | 1
[9 empty] | 970 | 46.731 | 0
[9 empty] | 971 | 46.692 | 0
[9 empty] | 972 | 52.5481 | 0
[9 empty] | 973 | 47.0892 | 0
[9 empty] | 974 | 45.3164 | 1
[9 empty] | 975 | 48.3317 | 0
[9 empty] | 976 | 46.0131 | 0
[9 empty] | 977 | 47.9303 | 0
[9 empty] | 978 | 45.9968 | 1
[9 empty] | 979 | 44.6319 | 1
[9 empty] | 980 | 48.0761 | 0
[9 empty] | 981 | 47.153 | 0
[9 empty] | 982 | 43.5422 | 1
[9 empty] | 983 | 47.0276 | 0
[9 empty] | 984 | 48.2818 | 0
[9 empty] | 985 | 45.3275 | 1
[9 empty] | 986 | 47.5402 | 0
[9 empty] | 987 | 46.634 | 0
[9 empty] | 988 | 48.9685 | 0
[9 empty] | 989 | 45.6674 | 1
[9 empty] | 990 | 45.9054 | 1
[9 empty] | 991 | 47.3666 | 0
[9 empty] | 992 | 43.2244 | 1
[9 empty] | 993 | 45.6463 | 1
[9 empty] | 994 | 47.0663 | 0
[9 empty] | 995 | 47.9127 | 0
[9 empty] | 996 | 48.2567 | 0
[9 empty] | 997 | 45.4604 | 1
[9 empty] | 998 | 46.7241 | 0
[9 empty] | 999 | 48.9723 | 0
[9 empty] | 1000 | 44.3987 | 1