## project2 LT(a, b)
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | LT(0,1) | Duration | Finish Time | Iteration | End Time | Success
A |  | 1.5 | 2.75 | 4.25 | 0 | 0.018939 | 1.5521 | 1.5521 |  | 20.4022 | 1
B | A | 3 | 4 | 5 | 1.5521 | 0.085181 | 3.1704 | 4.7224 | 1 | 24.2652 | 0
C | A | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.5521 | 0.040921 | 2.3 | 3.8521 | 2 | 21.2383 | 1
D | B | 1 | 2 | 4 | 4.7224 | 0.017958 | 1.0539 | 5.7763 | 3 | 24.5398 | 0
E | B | 5.4 | 6.7 | 7.6 | 4.7224 | 0.030249 | 5.4665 | 10.189 | 4 | 21.4923 | 1
F | C | 5 | 7 | 9 | 3.8521 | 0.14093 | 5.5637 | 9.4158 | 5 | 21.5505 | 1
G | C | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 3.8521 | 0.68572 | 2.8457 | 6.6978 | 6 | 23.0546 | 1
H | D,E,F | 3.1 | 5.3 | 7.9 | 10.189 | 0.21067 | 4.1112 | 14.3002 | 7 | 20.2306 | 1
I | F,G | 6 | 7 | 8 | 9.4158 | 0.49315 | 6.9863 | 16.4021 | 8 | 19.9522 | 1
J | H,I | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 16.4021 | 0.47798 | 0.4 | 16.8021 | 9 | 20.5931 | 1
K | I | 0.2 | 0.8 | 3.2 | 16.4021 | 0.18925 | 0.76775 | 17.1698 | 10 | 18.22 | 1
L | J,K | 1.3 | 3.5 | 5.8 | 17.1698 | 0.42941 | 3.2323 | 20.4022 | 11 | 22.6153 | 1
[9 empty] | 12 | 22.5597 | 1
[9 empty] | 13 | 22.5167 | 1
[9 empty] | 14 | 25.2141 | 0
Deadline | Average project duration | Success rate | [6 empty] | 15 | 23.0374 | 1
24 | 21.9613 | 0.87013 | [6 empty] | 16 | 22.6139 | 1
[9 empty] | 17 | 21.6114 | 1
[9 empty] | 18 | 23.2809 | 1
[9 empty] | 19 | 23.2404 | 1
[9 empty] | 20 | 24.5117 | 0
[9 empty] | 21 | 20.2061 | 1
[9 empty] | 22 | 21.5679 | 1
[9 empty] | 23 | 23.3304 | 1
[9 empty] | 24 | 23.2308 | 1
[9 empty] | 25 | 21.7507 | 1
[9 empty] | 26 | 20.8968 | 1
[9 empty] | 27 | 23.9273 | 1
[9 empty] | 28 | 22.1325 | 1
[9 empty] | 29 | 20.3053 | 1
[9 empty] | 30 | 25.1775 | 0
[9 empty] | 31 | 20.232 | 1
[9 empty] | 32 | 21.1309 | 1
[9 empty] | 33 | 19.7835 | 1
[9 empty] | 34 | 25.452 | 0
[9 empty] | 35 | 22.3166 | 1
[9 empty] | 36 | 23.6236 | 1
[9 empty] | 37 | 24.7822 | 0
[9 empty] | 38 | 21.312 | 1
[9 empty] | 39 | 20.1126 | 1
[9 empty] | 40 | 24.4444 | 0
[9 empty] | 41 | 20.1879 | 1
[9 empty] | 42 | 20.6436 | 1
[9 empty] | 43 | 23.5248 | 1
[9 empty] | 44 | 23.4526 | 1
[9 empty] | 45 | 25.4619 | 0
[9 empty] | 46 | 21.0468 | 1
[9 empty] | 47 | 19.1793 | 1
[9 empty] | 48 | 22.1408 | 1
[9 empty] | 49 | 23.1508 | 1
[9 empty] | 50 | 19.7173 | 1
[9 empty] | 51 | 24.5601 | 0
[9 empty] | 52 | 22.6871 | 1
[9 empty] | 53 | 22.0442 | 1
[9 empty] | 54 | 20.9302 | 1
[9 empty] | 55 | 23.0019 | 1
[9 empty] | 56 | 20.6858 | 1
[9 empty] | 57 | 22.743 | 1
[9 empty] | 58 | 19.84 | 1
[9 empty] | 59 | 21.3046 | 1
[9 empty] | 60 | 26.2234 | 0
[9 empty] | 61 | 25.5018 | 0
[9 empty] | 62 | 22.9032 | 1
[9 empty] | 63 | 22.3483 | 1
[9 empty] | 64 | 20.0387 | 1
[9 empty] | 65 | 24.116 | 0
[9 empty] | 66 | 23.7625 | 1
[9 empty] | 67 | 19.1347 | 1
[9 empty] | 68 | 22.6224 | 1
[9 empty] | 69 | 21.5833 | 1
[9 empty] | 70 | 20.2846 | 1
[9 empty] | 71 | 22.8165 | 1
[9 empty] | 72 | 22.241 | 1
[9 empty] | 73 | 24.1541 | 0
[9 empty] | 74 | 21.0057 | 1
[9 empty] | 75 | 20.273 | 1
[9 empty] | 76 | 23.3924 | 1
[9 empty] | 77 | 23.6655 | 1
[9 empty] | 78 | 23.3988 | 1
[9 empty] | 79 | 23.5445 | 1
[9 empty] | 80 | 20.1688 | 1
[9 empty] | 81 | 20.7956 | 1
[9 empty] | 82 | 21.4984 | 1
[9 empty] | 83 | 21.2427 | 1
[9 empty] | 84 | 21.2405 | 1
[9 empty] | 85 | 21.1194 | 1
[9 empty] | 86 | 20.5208 | 1
[9 empty] | 87 | 24.4469 | 0
[9 empty] | 88 | 20.2616 | 1
[9 empty] | 89 | 20.7356 | 1
[9 empty] | 90 | 23.2658 | 1
[9 empty] | 91 | 21.8523 | 1
[9 empty] | 92 | 22.7076 | 1
[9 empty] | 93 | 21.7595 | 1
[9 empty] | 94 | 20.154 | 1
[9 empty] | 95 | 26.1781 | 0
[9 empty] | 96 | 20.717 | 1
[9 empty] | 97 | 23.6554 | 1
[9 empty] | 98 | 19.5301 | 1
[9 empty] | 99 | 21.2989 | 1
[9 empty] | 100 | 24.646 | 0
[9 empty] | 101 | 25.5067 | 0
[9 empty] | 102 | 23.0968 | 1
[9 empty] | 103 | 21.8195 | 1
[9 empty] | 104 | 20.6327 | 1
[9 empty] | 105 | 21.9861 | 1
[9 empty] | 106 | 20.6301 | 1
[9 empty] | 107 | 19.5564 | 1
[9 empty] | 108 | 20.3128 | 1
[9 empty] | 109 | 22.787 | 1
[9 empty] | 110 | 23.0649 | 1
[9 empty] | 111 | 20.1217 | 1
[9 empty] | 112 | 22.7409 | 1
[9 empty] | 113 | 25.5358 | 0
[9 empty] | 114 | 20.3434 | 1
[9 empty] | 115 | 20.2395 | 1
[9 empty] | 116 | 23.2254 | 1
[9 empty] | 117 | 25.4713 | 0
[9 empty] | 118 | 22.5946 | 1
[9 empty] | 119 | 21.8289 | 1
[9 empty] | 120 | 22.6244 | 1
[9 empty] | 121 | 27.1024 | 0
[9 empty] | 122 | 25.1651 | 0
[9 empty] | 123 | 20.7238 | 1
[9 empty] | 124 | 21.9813 | 1
[9 empty] | 125 | 23.8596 | 1
[9 empty] | 126 | 20.0905 | 1
[9 empty] | 127 | 21.5033 | 1
[9 empty] | 128 | 22.9805 | 1
[9 empty] | 129 | 20.9339 | 1
[9 empty] | 130 | 20.5537 | 1
[9 empty] | 131 | 22.1225 | 1
[9 empty] | 132 | 27.5791 | 0
[9 empty] | 133 | 20.2654 | 1
[9 empty] | 134 | 22.5283 | 1
[9 empty] | 135 | 23.4022 | 1
[9 empty] | 136 | 20.5622 | 1
[9 empty] | 137 | 21.3437 | 1
[9 empty] | 138 | 23.7158 | 1
[9 empty] | 139 | 21.8067 | 1
[9 empty] | 140 | 20.4116 | 1
[9 empty] | 141 | 22.5704 | 1
[9 empty] | 142 | 19.3659 | 1
[9 empty] | 143 | 21.9577 | 1
[9 empty] | 144 | 22.0506 | 1
[9 empty] | 145 | 19.2704 | 1
[9 empty] | 146 | 19.3986 | 1
[9 empty] | 147 | 21.7406 | 1
[9 empty] | 148 | 22.7312 | 1
[9 empty] | 149 | 17.7691 | 1
[9 empty] | 150 | 23.0194 | 1
[9 empty] | 151 | 19.3611 | 1
[9 empty] | 152 | 21.2088 | 1
[9 empty] | 153 | 22.7111 | 1
[9 empty] | 154 | 21.0755 | 1
[9 empty] | 155 | 22.5864 | 1
[9 empty] | 156 | 20.5038 | 1
[9 empty] | 157 | 23.0476 | 1
[9 empty] | 158 | 25.0458 | 0
[9 empty] | 159 | 23.4297 | 1
[9 empty] | 160 | 20.2105 | 1
[9 empty] | 161 | 22.2367 | 1
[9 empty] | 162 | 26.6792 | 0
[9 empty] | 163 | 20.6232 | 1
[9 empty] | 164 | 25.314 | 0
[9 empty] | 165 | 23.2666 | 1
[9 empty] | 166 | 21.2313 | 1
[9 empty] | 167 | 20.5728 | 1
[9 empty] | 168 | 22.0793 | 1
[9 empty] | 169 | 26.3575 | 0
[9 empty] | 170 | 23.541 | 1
[9 empty] | 171 | 23.6589 | 1
[9 empty] | 172 | 19.8521 | 1
[9 empty] | 173 | 19.8468 | 1
[9 empty] | 174 | 23.4273 | 1
[9 empty] | 175 | 22.9339 | 1
[9 empty] | 176 | 20.1877 | 1
[9 empty] | 177 | 20.6602 | 1
[9 empty] | 178 | 23.3905 | 1
[9 empty] | 179 | 22.459 | 1
[9 empty] | 180 | 21.3602 | 1
[9 empty] | 181 | 19.1375 | 1
[9 empty] | 182 | 22.4904 | 1
[9 empty] | 183 | 21.1021 | 1
[9 empty] | 184 | 24.3876 | 0
[9 empty] | 185 | 20.0956 | 1
[9 empty] | 186 | 21.3063 | 1
[9 empty] | 187 | 22.3751 | 1
[9 empty] | 188 | 19.6217 | 1
[9 empty] | 189 | 18.7586 | 1
[9 empty] | 190 | 22.7581 | 1
[9 empty] | 191 | 23.6232 | 1
[9 empty] | 192 | 23.0209 | 1
[9 empty] | 193 | 23.3603 | 1
[9 empty] | 194 | 20.6292 | 1
[9 empty] | 195 | 20.8491 | 1
[9 empty] | 196 | 19.5688 | 1
[9 empty] | 197 | 22.0194 | 1
[9 empty] | 198 | 19.8078 | 1
[9 empty] | 199 | 22.9874 | 1
[9 empty] | 200 | 23.8017 | 1
[9 empty] | 201 | 22.5662 | 1
[9 empty] | 202 | 24.1646 | 0
[9 empty] | 203 | 20.9625 | 1
[9 empty] | 204 | 20.7459 | 1
[9 empty] | 205 | 22.3405 | 1
[9 empty] | 206 | 22.218 | 1
[9 empty] | 207 | 20.0719 | 1
[9 empty] | 208 | 21.094 | 1
[9 empty] | 209 | 19.8129 | 1
[9 empty] | 210 | 24.825 | 0
[9 empty] | 211 | 25.9486 | 0
[9 empty] | 212 | 19.8958 | 1
[9 empty] | 213 | 22.6786 | 1
[9 empty] | 214 | 23.3451 | 1
[9 empty] | 215 | 23.3885 | 1
[9 empty] | 216 | 23.4933 | 1
[9 empty] | 217 | 19.3485 | 1
[9 empty] | 218 | 22.1678 | 1
[9 empty] | 219 | 25.8571 | 0
[9 empty] | 220 | 21.74 | 1
[9 empty] | 221 | 22.6296 | 1
[9 empty] | 222 | 23.0338 | 1
[9 empty] | 223 | 20.0253 | 1
[9 empty] | 224 | 19.6424 | 1
[9 empty] | 225 | 23.1545 | 1
[9 empty] | 226 | 24.5634 | 0
[9 empty] | 227 | 19.2348 | 1
[9 empty] | 228 | 22.6581 | 1
[9 empty] | 229 | 23.4464 | 1
[9 empty] | 230 | 22.3793 | 1
[9 empty] | 231 | 20.9433 | 1
[9 empty] | 232 | 21.9249 | 1
[9 empty] | 233 | 20.0774 | 1
[9 empty] | 234 | 21.7427 | 1
[9 empty] | 235 | 20.5971 | 1
[9 empty] | 236 | 21.6376 | 1
[9 empty] | 237 | 23.6149 | 1
[9 empty] | 238 | 25.2625 | 0
[9 empty] | 239 | 24.9762 | 0
[9 empty] | 240 | 24.1927 | 0
[9 empty] | 241 | 20.2322 | 1
[9 empty] | 242 | 21.5775 | 1
[9 empty] | 243 | 21.238 | 1
[9 empty] | 244 | 23.3094 | 1
[9 empty] | 245 | 20.1853 | 1
[9 empty] | 246 | 21.6805 | 1
[9 empty] | 247 | 24.4497 | 0
[9 empty] | 248 | 21.5626 | 1
[9 empty] | 249 | 22.0212 | 1
[9 empty] | 250 | 19.4926 | 1
[9 empty] | 251 | 20.0157 | 1
[9 empty] | 252 | 22.5904 | 1
[9 empty] | 253 | 18.6173 | 1
[9 empty] | 254 | 25.3679 | 0
[9 empty] | 255 | 21.6064 | 1
[9 empty] | 256 | 21.6423 | 1
[9 empty] | 257 | 22.7098 | 1
[9 empty] | 258 | 23.2511 | 1
[9 empty] | 259 | 22.5162 | 1
[9 empty] | 260 | 25.5981 | 0
[9 empty] | 261 | 21.4493 | 1
[9 empty] | 262 | 22.4761 | 1
[9 empty] | 263 | 19.5162 | 1
[9 empty] | 264 | 20.1925 | 1
[9 empty] | 265 | 23.4496 | 1
[9 empty] | 266 | 20.7446 | 1
[9 empty] | 267 | 24.3778 | 0
[9 empty] | 268 | 21.8536 | 1
[9 empty] | 269 | 23.6598 | 1
[9 empty] | 270 | 22.9865 | 1
[9 empty] | 271 | 20.9688 | 1
[9 empty] | 272 | 24.4097 | 0
[9 empty] | 273 | 22.2628 | 1
[9 empty] | 274 | 18.5903 | 1
[9 empty] | 275 | 23.2618 | 1
[9 empty] | 276 | 23.9503 | 1
[9 empty] | 277 | 23.3691 | 1
[9 empty] | 278 | 21.5035 | 1
[9 empty] | 279 | 20.7537 | 1
[9 empty] | 280 | 20.6587 | 1
[9 empty] | 281 | 21.1994 | 1
[9 empty] | 282 | 21.3011 | 1
[9 empty] | 283 | 20.482 | 1
[9 empty] | 284 | 22.8947 | 1
[9 empty] | 285 | 20.8338 | 1
[9 empty] | 286 | 18.9768 | 1
[9 empty] | 287 | 24.4113 | 0
[9 empty] | 288 | 23.5773 | 1
[9 empty] | 289 | 21.6091 | 1
[9 empty] | 290 | 23.5045 | 1
[9 empty] | 291 | 22.1107 | 1
[9 empty] | 292 | 22.2391 | 1
[9 empty] | 293 | 18.0826 | 1
[9 empty] | 294 | 21.9419 | 1
[9 empty] | 295 | 22.7062 | 1
[9 empty] | 296 | 24.5045 | 0
[9 empty] | 297 | 23.3986 | 1
[9 empty] | 298 | 20.8594 | 1
[9 empty] | 299 | 18.0612 | 1
[9 empty] | 300 | 24.0824 | 0
[9 empty] | 301 | 20.0572 | 1
[9 empty] | 302 | 23.6914 | 1
[9 empty] | 303 | 19.9417 | 1
[9 empty] | 304 | 24.5538 | 0
[9 empty] | 305 | 21.349 | 1
[9 empty] | 306 | 20.5271 | 1
[9 empty] | 307 | 22.4183 | 1
[9 empty] | 308 | 24.4469 | 0
[9 empty] | 309 | 21.6654 | 1
[9 empty] | 310 | 19.8666 | 1
[9 empty] | 311 | 23.3255 | 1
[9 empty] | 312 | 21.0086 | 1
[9 empty] | 313 | 21.2187 | 1
[9 empty] | 314 | 22.8968 | 1
[9 empty] | 315 | 23.6081 | 1
[9 empty] | 316 | 19.9694 | 1
[9 empty] | 317 | 21.0327 | 1
[9 empty] | 318 | 22.7719 | 1
[9 empty] | 319 | 22.4573 | 1
[9 empty] | 320 | 21.8481 | 1
[9 empty] | 321 | 21.522 | 1
[9 empty] | 322 | 23.2796 | 1
[9 empty] | 323 | 20.719 | 1
[9 empty] | 324 | 24.1046 | 0
[9 empty] | 325 | 22.9328 | 1
[9 empty] | 326 | 21.8153 | 1
[9 empty] | 327 | 21.6556 | 1
[9 empty] | 328 | 22.5805 | 1
[9 empty] | 329 | 21.2551 | 1
[9 empty] | 330 | 24.3739 | 0
[9 empty] | 331 | 22.1128 | 1
[9 empty] | 332 | 24.192 | 0
[9 empty] | 333 | 22.9972 | 1
[9 empty] | 334 | 22.9653 | 1
[9 empty] | 335 | 21.0544 | 1
[9 empty] | 336 | 23.7021 | 1
[9 empty] | 337 | 18.9549 | 1
[9 empty] | 338 | 19.7187 | 1
[9 empty] | 339 | 22.7722 | 1
[9 empty] | 340 | 21.8917 | 1
[9 empty] | 341 | 19.2017 | 1
[9 empty] | 342 | 24.7764 | 0
[9 empty] | 343 | 21.6321 | 1
[9 empty] | 344 | 22.4962 | 1
[9 empty] | 345 | 21.5559 | 1
[9 empty] | 346 | 23.2696 | 1
[9 empty] | 347 | 21.5327 | 1
[9 empty] | 348 | 18.8927 | 1
[9 empty] | 349 | 22.6525 | 1
[9 empty] | 350 | 21.9737 | 1
[9 empty] | 351 | 20.9832 | 1
[9 empty] | 352 | 19.356 | 1
[9 empty] | 353 | 19.5345 | 1
[9 empty] | 354 | 21.2198 | 1
[9 empty] | 355 | 21.5143 | 1
[9 empty] | 356 | 22.9862 | 1
[9 empty] | 357 | 23.3886 | 1
[9 empty] | 358 | 20.5797 | 1
[9 empty] | 359 | 24.6473 | 0
[9 empty] | 360 | 18.7789 | 1
[9 empty] | 361 | 20.4948 | 1
[9 empty] | 362 | 20.4511 | 1
[9 empty] | 363 | 19.2737 | 1
[9 empty] | 364 | 21.2856 | 1
[9 empty] | 365 | 21.0741 | 1
[9 empty] | 366 | 21.748 | 1
[9 empty] | 367 | 23.3016 | 1
[9 empty] | 368 | 22.9701 | 1
[9 empty] | 369 | 23.0853 | 1
[9 empty] | 370 | 20.9433 | 1
[9 empty] | 371 | 26.2437 | 0
[9 empty] | 372 | 19.7815 | 1
[9 empty] | 373 | 20.4094 | 1
[9 empty] | 374 | 22.9329 | 1
[9 empty] | 375 | 20.8991 | 1
[9 empty] | 376 | 23.0657 | 1
[9 empty] | 377 | 23.7111 | 1
[9 empty] | 378 | 19.2657 | 1
[9 empty] | 379 | 19.1637 | 1
[9 empty] | 380 | 23.4713 | 1
[9 empty] | 381 | 20.8082 | 1
[9 empty] | 382 | 22.069 | 1
[9 empty] | 383 | 22.0615 | 1
[9 empty] | 384 | 23.5379 | 1
[9 empty] | 385 | 22.1734 | 1
[9 empty] | 386 | 20.6916 | 1
[9 empty] | 387 | 23.7763 | 1
[9 empty] | 388 | 25.3972 | 0
[9 empty] | 389 | 23.0568 | 1
[9 empty] | 390 | 18.8861 | 1
[9 empty] | 391 | 22.7018 | 1
[9 empty] | 392 | 24.4972 | 0
[9 empty] | 393 | 24.0659 | 0
[9 empty] | 394 | 25.1399 | 0
[9 empty] | 395 | 22.6821 | 1
[9 empty] | 396 | 20.2347 | 1
[9 empty] | 397 | 19.4544 | 1
[9 empty] | 398 | 25.1712 | 0
[9 empty] | 399 | 20.805 | 1
[9 empty] | 400 | 20.3685 | 1
[9 empty] | 401 | 24.7532 | 0
[9 empty] | 402 | 24.0282 | 0
[9 empty] | 403 | 20.5824 | 1
[9 empty] | 404 | 21.3921 | 1
[9 empty] | 405 | 22.2191 | 1
[9 empty] | 406 | 21.7693 | 1
[9 empty] | 407 | 24.9182 | 0
[9 empty] | 408 | 21.739 | 1
[9 empty] | 409 | 20.9957 | 1
[9 empty] | 410 | 22.531 | 1
[9 empty] | 411 | 21.6709 | 1
[9 empty] | 412 | 21.4009 | 1
[9 empty] | 413 | 22.3762 | 1
[9 empty] | 414 | 20.5455 | 1
[9 empty] | 415 | 20.5822 | 1
[9 empty] | 416 | 18.6837 | 1
[9 empty] | 417 | 19.007 | 1
[9 empty] | 418 | 24.7928 | 0
[9 empty] | 419 | 23.4868 | 1
[9 empty] | 420 | 19.2118 | 1
[9 empty] | 421 | 23.2961 | 1
[9 empty] | 422 | 21.339 | 1
[9 empty] | 423 | 20.5783 | 1
[9 empty] | 424 | 21.0316 | 1
[9 empty] | 425 | 20.9129 | 1
[9 empty] | 426 | 20.1958 | 1
[9 empty] | 427 | 18.8507 | 1
[9 empty] | 428 | 25.8676 | 0
[9 empty] | 429 | 20.9238 | 1
[9 empty] | 430 | 22.3443 | 1
[9 empty] | 431 | 23.5426 | 1
[9 empty] | 432 | 23.5282 | 1
[9 empty] | 433 | 21.5459 | 1
[9 empty] | 434 | 24.9506 | 0
[9 empty] | 435 | 21.2375 | 1
[9 empty] | 436 | 22.5501 | 1
[9 empty] | 437 | 21.4004 | 1
[9 empty] | 438 | 21.0622 | 1
[9 empty] | 439 | 26.3443 | 0
[9 empty] | 440 | 20.4862 | 1
[9 empty] | 441 | 21.4603 | 1
[9 empty] | 442 | 18.6711 | 1
[9 empty] | 443 | 20.5801 | 1
[9 empty] | 444 | 23.4569 | 1
[9 empty] | 445 | 21.8176 | 1
[9 empty] | 446 | 24.4559 | 0
[9 empty] | 447 | 21.6383 | 1
[9 empty] | 448 | 20.9885 | 1
[9 empty] | 449 | 23.6758 | 1
[9 empty] | 450 | 18.7264 | 1
[9 empty] | 451 | 21.3214 | 1
[9 empty] | 452 | 18.5421 | 1
[9 empty] | 453 | 22.2701 | 1
[9 empty] | 454 | 21.7929 | 1
[9 empty] | 455 | 21.6176 | 1
[9 empty] | 456 | 22.4614 | 1
[9 empty] | 457 | 19.4377 | 1
[9 empty] | 458 | 21.832 | 1
[9 empty] | 459 | 22.4889 | 1
[9 empty] | 460 | 20.2537 | 1
[9 empty] | 461 | 22.6876 | 1
[9 empty] | 462 | 20.6728 | 1
[9 empty] | 463 | 22.8801 | 1
[9 empty] | 464 | 20.6305 | 1
[9 empty] | 465 | 20.4369 | 1
[9 empty] | 466 | 23.5162 | 1
[9 empty] | 467 | 23.5737 | 1
[9 empty] | 468 | 24.7972 | 0
[9 empty] | 469 | 22.6776 | 1
[9 empty] | 470 | 23.199 | 1
[9 empty] | 471 | 23.634 | 1
[9 empty] | 472 | 23.6733 | 1
[9 empty] | 473 | 20.7917 | 1
[9 empty] | 474 | 23.8972 | 1
[9 empty] | 475 | 21.9958 | 1
[9 empty] | 476 | 23.3016 | 1
[9 empty] | 477 | 19.9149 | 1
[9 empty] | 478 | 22.3994 | 1
[9 empty] | 479 | 20.1983 | 1
[9 empty] | 480 | 20.5397 | 1
[9 empty] | 481 | 20.1302 | 1
[9 empty] | 482 | 21.3846 | 1
[9 empty] | 483 | 24.8114 | 0
[9 empty] | 484 | 20.3576 | 1
[9 empty] | 485 | 23.8117 | 1
[9 empty] | 486 | 24.1505 | 0
[9 empty] | 487 | 21.8346 | 1
[9 empty] | 488 | 20.8867 | 1
[9 empty] | 489 | 21.4776 | 1
[9 empty] | 490 | 20.798 | 1
[9 empty] | 491 | 22.6883 | 1
[9 empty] | 492 | 22.7978 | 1
[9 empty] | 493 | 23.2154 | 1
[9 empty] | 494 | 25.7942 | 0
[9 empty] | 495 | 20.4415 | 1
[9 empty] | 496 | 20.711 | 1
[9 empty] | 497 | 19.9231 | 1
[9 empty] | 498 | 22.2491 | 1
[9 empty] | 499 | 20.1519 | 1
[9 empty] | 500 | 24.7135 | 0
[9 empty] | 501 | 21.1514 | 1
[9 empty] | 502 | 20.146 | 1
[9 empty] | 503 | 20.4902 | 1
[9 empty] | 504 | 21.3037 | 1
[9 empty] | 505 | 25.7726 | 0
[9 empty] | 506 | 22.0632 | 1
[9 empty] | 507 | 21.2695 | 1
[9 empty] | 508 | 19.7729 | 1
[9 empty] | 509 | 21.8524 | 1
[9 empty] | 510 | 19.8451 | 1
[9 empty] | 511 | 20.7087 | 1
[9 empty] | 512 | 24.3676 | 0
[9 empty] | 513 | 22.2166 | 1
[9 empty] | 514 | 23.1318 | 1
[9 empty] | 515 | 21.2319 | 1
[9 empty] | 516 | 23.0372 | 1
[9 empty] | 517 | 22.081 | 1
[9 empty] | 518 | 24.7917 | 0
[9 empty] | 519 | 21.5475 | 1
[9 empty] | 520 | 25.8587 | 0
[9 empty] | 521 | 21.101 | 1
[9 empty] | 522 | 22.0043 | 1
[9 empty] | 523 | 23.5941 | 1
[9 empty] | 524 | 20.6981 | 1
[9 empty] | 525 | 20.3325 | 1
[9 empty] | 526 | 25.708 | 0
[9 empty] | 527 | 24.3995 | 0
[9 empty] | 528 | 23.8338 | 1
[9 empty] | 529 | 21.767 | 1
[9 empty] | 530 | 20.3611 | 1
[9 empty] | 531 | 23.5672 | 1
[9 empty] | 532 | 24.3616 | 0
[9 empty] | 533 | 25.8967 | 0
[9 empty] | 534 | 20.4855 | 1
[9 empty] | 535 | 23.8822 | 1
[9 empty] | 536 | 21.3996 | 1
[9 empty] | 537 | 20.9613 | 1
[9 empty] | 538 | 18.0032 | 1
[9 empty] | 539 | 24.5528 | 0
[9 empty] | 540 | 18.4731 | 1
[9 empty] | 541 | 22.2459 | 1
[9 empty] | 542 | 19.9046 | 1
[9 empty] | 543 | 20.8315 | 1
[9 empty] | 544 | 22.4436 | 1
[9 empty] | 545 | 22.7125 | 1
[9 empty] | 546 | 21.0329 | 1
[9 empty] | 547 | 20.9436 | 1
[9 empty] | 548 | 21.0345 | 1
[9 empty] | 549 | 23.9714 | 1
[9 empty] | 550 | 20.5363 | 1
[9 empty] | 551 | 23.3386 | 1
[9 empty] | 552 | 21.154 | 1
[9 empty] | 553 | 19.8369 | 1
[9 empty] | 554 | 24.2207 | 0
[9 empty] | 555 | 19.2297 | 1
[9 empty] | 556 | 20.6458 | 1
[9 empty] | 557 | 22.1996 | 1
[9 empty] | 558 | 26.0027 | 0
[9 empty] | 559 | 22.1799 | 1
[9 empty] | 560 | 21.1748 | 1
[9 empty] | 561 | 21.7126 | 1
[9 empty] | 562 | 23.842 | 1
[9 empty] | 563 | 21.5483 | 1
[9 empty] | 564 | 23.65 | 1
[9 empty] | 565 | 22.3172 | 1
[9 empty] | 566 | 20.989 | 1
[9 empty] | 567 | 19.6418 | 1
[9 empty] | 568 | 19.5082 | 1
[9 empty] | 569 | 21.4447 | 1
[9 empty] | 570 | 21.5977 | 1
[9 empty] | 571 | 23.6229 | 1
[9 empty] | 572 | 24.6004 | 0
[9 empty] | 573 | 23.5591 | 1
[9 empty] | 574 | 23.0224 | 1
[9 empty] | 575 | 23.8233 | 1
[9 empty] | 576 | 24.751 | 0
[9 empty] | 577 | 25.3035 | 0
[9 empty] | 578 | 21.4864 | 1
[9 empty] | 579 | 20.3398 | 1
[9 empty] | 580 | 20.8934 | 1
[9 empty] | 581 | 21.1895 | 1
[9 empty] | 582 | 25.602 | 0
[9 empty] | 583 | 22.0738 | 1
[9 empty] | 584 | 22.6104 | 1
[9 empty] | 585 | 25.9977 | 0
[9 empty] | 586 | 21.7343 | 1
[9 empty] | 587 | 21.3568 | 1
[9 empty] | 588 | 24.1005 | 0
[9 empty] | 589 | 21.3543 | 1
[9 empty] | 590 | 21.3079 | 1
[9 empty] | 591 | 25.1185 | 0
[9 empty] | 592 | 23.7464 | 1
[9 empty] | 593 | 22.1777 | 1
[9 empty] | 594 | 21.6413 | 1
[9 empty] | 595 | 20.9936 | 1
[9 empty] | 596 | 23.2359 | 1
[9 empty] | 597 | 21.0189 | 1
[9 empty] | 598 | 21.0964 | 1
[9 empty] | 599 | 23.6649 | 1
[9 empty] | 600 | 20.7327 | 1
[9 empty] | 601 | 21.7803 | 1
[9 empty] | 602 | 21.425 | 1
[9 empty] | 603 | 18.4503 | 1
[9 empty] | 604 | 24.4164 | 0
[9 empty] | 605 | 23.4178 | 1
[9 empty] | 606 | 22.3562 | 1
[9 empty] | 607 | 19.9795 | 1
[9 empty] | 608 | 22.1933 | 1
[9 empty] | 609 | 24.4213 | 0
[9 empty] | 610 | 21.7667 | 1
[9 empty] | 611 | 23.2304 | 1
[9 empty] | 612 | 22.6165 | 1
[9 empty] | 613 | 21.599 | 1
[9 empty] | 614 | 21.3061 | 1
[9 empty] | 615 | 22.3911 | 1
[9 empty] | 616 | 21.203 | 1
[9 empty] | 617 | 19.5947 | 1
[9 empty] | 618 | 22.1875 | 1
[9 empty] | 619 | 19.0016 | 1
[9 empty] | 620 | 23.8736 | 1
[9 empty] | 621 | 23.9797 | 1
[9 empty] | 622 | 23.2919 | 1
[9 empty] | 623 | 20.4249 | 1
[9 empty] | 624 | 20.9505 | 1
[9 empty] | 625 | 21.7434 | 1
[9 empty] | 626 | 20.491 | 1
[9 empty] | 627 | 21.1052 | 1
[9 empty] | 628 | 20.935 | 1
[9 empty] | 629 | 23.802 | 1
[9 empty] | 630 | 20.2028 | 1
[9 empty] | 631 | 23.5334 | 1
[9 empty] | 632 | 21.1262 | 1
[9 empty] | 633 | 21.9628 | 1
[9 empty] | 634 | 21.9587 | 1
[9 empty] | 635 | 21.6548 | 1
[9 empty] | 636 | 21.3162 | 1
[9 empty] | 637 | 21.6706 | 1
[9 empty] | 638 | 22.7169 | 1
[9 empty] | 639 | 24.023 | 0
[9 empty] | 640 | 22.8785 | 1
[9 empty] | 641 | 24.8614 | 0
[9 empty] | 642 | 21.0503 | 1
[9 empty] | 643 | 21.6035 | 1
[9 empty] | 644 | 22.7888 | 1
[9 empty] | 645 | 20.2701 | 1
[9 empty] | 646 | 23.7151 | 1
[9 empty] | 647 | 19.4543 | 1
[9 empty] | 648 | 18.3323 | 1
[9 empty] | 649 | 22.9224 | 1
[9 empty] | 650 | 21.2761 | 1
[9 empty] | 651 | 22.6968 | 1
[9 empty] | 652 | 22.2078 | 1
[9 empty] | 653 | 20.6161 | 1
[9 empty] | 654 | 23.7754 | 1
[9 empty] | 655 | 20.8807 | 1
[9 empty] | 656 | 20.5938 | 1
[9 empty] | 657 | 22.7865 | 1
[9 empty] | 658 | 24.1165 | 0
[9 empty] | 659 | 19.6562 | 1
[9 empty] | 660 | 22.7922 | 1
[9 empty] | 661 | 22.5495 | 1
[9 empty] | 662 | 21.0589 | 1
[9 empty] | 663 | 19.3122 | 1
[9 empty] | 664 | 22.7428 | 1
[9 empty] | 665 | 21.3755 | 1
[9 empty] | 666 | 22.5899 | 1
[9 empty] | 667 | 21.0289 | 1
[9 empty] | 668 | 22.6624 | 1
[9 empty] | 669 | 23.5528 | 1
[9 empty] | 670 | 22.4641 | 1
[9 empty] | 671 | 22.6627 | 1
[9 empty] | 672 | 24.4977 | 0
[9 empty] | 673 | 20.0725 | 1
[9 empty] | 674 | 23.2746 | 1
[9 empty] | 675 | 17.1664 | 1
[9 empty] | 676 | 22.225 | 1
[9 empty] | 677 | 25.2405 | 0
[9 empty] | 678 | 22.5991 | 1
[9 empty] | 679 | 25.5807 | 0
[9 empty] | 680 | 20.8597 | 1
[9 empty] | 681 | 22.3278 | 1
[9 empty] | 682 | 22.0515 | 1
[9 empty] | 683 | 20.3914 | 1
[9 empty] | 684 | 22.7323 | 1
[9 empty] | 685 | 20.3364 | 1
[9 empty] | 686 | 21.4057 | 1
[9 empty] | 687 | 20.2634 | 1
[9 empty] | 688 | 24.0074 | 0
[9 empty] | 689 | 20.4621 | 1
[9 empty] | 690 | 20.5449 | 1
[9 empty] | 691 | 21.8676 | 1
[9 empty] | 692 | 22.8575 | 1
[9 empty] | 693 | 20.1851 | 1
[9 empty] | 694 | 18.6756 | 1
[9 empty] | 695 | 21.2373 | 1
[9 empty] | 696 | 18.8012 | 1
[9 empty] | 697 | 21.8031 | 1
[9 empty] | 698 | 20.2018 | 1
[9 empty] | 699 | 22.617 | 1
[9 empty] | 700 | 20.4747 | 1
[9 empty] | 701 | 23.8075 | 1
[9 empty] | 702 | 20.4762 | 1
[9 empty] | 703 | 20.8797 | 1
[9 empty] | 704 | 19.4903 | 1
[9 empty] | 705 | 24.5475 | 0
[9 empty] | 706 | 18.8988 | 1
[9 empty] | 707 | 25.9484 | 0
[9 empty] | 708 | 19.461 | 1
[9 empty] | 709 | 23.9469 | 1
[9 empty] | 710 | 22.0612 | 1
[9 empty] | 711 | 20.3208 | 1
[9 empty] | 712 | 19.962 | 1
[9 empty] | 713 | 18.6546 | 1
[9 empty] | 714 | 21.8919 | 1
[9 empty] | 715 | 21.6044 | 1
[9 empty] | 716 | 20.006 | 1
[9 empty] | 717 | 22.0831 | 1
[9 empty] | 718 | 19.6716 | 1
[9 empty] | 719 | 21.371 | 1
[9 empty] | 720 | 21.0379 | 1
[9 empty] | 721 | 20.5613 | 1
[9 empty] | 722 | 20.3077 | 1
[9 empty] | 723 | 18.656 | 1
[9 empty] | 724 | 21.8279 | 1
[9 empty] | 725 | 21.9895 | 1
[9 empty] | 726 | 20.8046 | 1
[9 empty] | 727 | 22.1111 | 1
[9 empty] | 728 | 24.0479 | 0
[9 empty] | 729 | 22.7625 | 1
[9 empty] | 730 | 21.5796 | 1
[9 empty] | 731 | 20.7869 | 1
[9 empty] | 732 | 27.3176 | 0
[9 empty] | 733 | 19.4562 | 1
[9 empty] | 734 | 23.9576 | 1
[9 empty] | 735 | 22.5792 | 1
[9 empty] | 736 | 19.1859 | 1
[9 empty] | 737 | 23.949 | 1
[9 empty] | 738 | 21.5213 | 1
[9 empty] | 739 | 22.7923 | 1
[9 empty] | 740 | 19.8108 | 1
[9 empty] | 741 | 21.99 | 1
[9 empty] | 742 | 21.4899 | 1
[9 empty] | 743 | 18.3469 | 1
[9 empty] | 744 | 25.3731 | 0
[9 empty] | 745 | 19.1638 | 1
[9 empty] | 746 | 18.5388 | 1
[9 empty] | 747 | 24.8132 | 0
[9 empty] | 748 | 22.1792 | 1
[9 empty] | 749 | 22.4735 | 1
[9 empty] | 750 | 21.8018 | 1
[9 empty] | 751 | 19.3306 | 1
[9 empty] | 752 | 22.704 | 1
[9 empty] | 753 | 24.8161 | 0
[9 empty] | 754 | 25.9505 | 0
[9 empty] | 755 | 21.6544 | 1
[9 empty] | 756 | 23.1419 | 1
[9 empty] | 757 | 21.4023 | 1
[9 empty] | 758 | 22.1582 | 1
[9 empty] | 759 | 21.1974 | 1
[9 empty] | 760 | 23.7779 | 1
[9 empty] | 761 | 20.4598 | 1
[9 empty] | 762 | 22.4095 | 1
[9 empty] | 763 | 20.8102 | 1
[9 empty] | 764 | 22.2322 | 1
[9 empty] | 765 | 21.2908 | 1
[9 empty] | 766 | 19.6321 | 1
[9 empty] | 767 | 22.4844 | 1
[9 empty] | 768 | 22.9755 | 1
[9 empty] | 769 | 19.076 | 1
[9 empty] | 770 | 22.5605 | 1
[9 empty] | 771 | 22.4898 | 1
[9 empty] | 772 | 21.6431 | 1
[9 empty] | 773 | 24.556 | 0
[9 empty] | 774 | 23.5771 | 1
[9 empty] | 775 | 24.4359 | 0
[9 empty] | 776 | 20.5706 | 1
[9 empty] | 777 | 22.4392 | 1
[9 empty] | 778 | 22.2312 | 1
[9 empty] | 779 | 22.4028 | 1
[9 empty] | 780 | 22.9894 | 1
[9 empty] | 781 | 21.4612 | 1
[9 empty] | 782 | 24.6889 | 0
[9 empty] | 783 | 22.3156 | 1
[9 empty] | 784 | 22.1449 | 1
[9 empty] | 785 | 19.8081 | 1
[9 empty] | 786 | 21.8924 | 1
[9 empty] | 787 | 21.3964 | 1
[9 empty] | 788 | 23.446 | 1
[9 empty] | 789 | 21.0623 | 1
[9 empty] | 790 | 22.2372 | 1
[9 empty] | 791 | 21.2313 | 1
[9 empty] | 792 | 23.2206 | 1
[9 empty] | 793 | 24.9002 | 0
[9 empty] | 794 | 23.1733 | 1
[9 empty] | 795 | 20.1773 | 1
[9 empty] | 796 | 24.9915 | 0
[9 empty] | 797 | 23.8883 | 1
[9 empty] | 798 | 20.3223 | 1
[9 empty] | 799 | 19.5728 | 1
[9 empty] | 800 | 21.671 | 1
[9 empty] | 801 | 21.439 | 1
[9 empty] | 802 | 24.8139 | 0
[9 empty] | 803 | 19.5653 | 1
[9 empty] | 804 | 19.6579 | 1
[9 empty] | 805 | 20.1933 | 1
[9 empty] | 806 | 20.4827 | 1
[9 empty] | 807 | 22.8173 | 1
[9 empty] | 808 | 23.5186 | 1
[9 empty] | 809 | 23.4533 | 1
[9 empty] | 810 | 24.3681 | 0
[9 empty] | 811 | 20.893 | 1
[9 empty] | 812 | 19.8707 | 1
[9 empty] | 813 | 21.8211 | 1
[9 empty] | 814 | 20.0791 | 1
[9 empty] | 815 | 24.2777 | 0
[9 empty] | 816 | 21.8935 | 1
[9 empty] | 817 | 23.4842 | 1
[9 empty] | 818 | 22.2933 | 1
[9 empty] | 819 | 22.0651 | 1
[9 empty] | 820 | 19.9696 | 1
[9 empty] | 821 | 19.0888 | 1
[9 empty] | 822 | 22.8891 | 1
[9 empty] | 823 | 20.8542 | 1
[9 empty] | 824 | 21.3032 | 1
[9 empty] | 825 | 24.0474 | 0
[9 empty] | 826 | 22.5524 | 1
[9 empty] | 827 | 23.7336 | 1
[9 empty] | 828 | 23.3762 | 1
[9 empty] | 829 | 19.3369 | 1
[9 empty] | 830 | 23.1993 | 1
[9 empty] | 831 | 18.9348 | 1
[9 empty] | 832 | 22.7187 | 1
[9 empty] | 833 | 22.9047 | 1
[9 empty] | 834 | 19.7743 | 1
[9 empty] | 835 | 22.2541 | 1
[9 empty] | 836 | 22.6029 | 1
[9 empty] | 837 | 20.7464 | 1
[9 empty] | 838 | 24.3818 | 0
[9 empty] | 839 | 22.2346 | 1
[9 empty] | 840 | 25.2529 | 0
[9 empty] | 841 | 21.8779 | 1
[9 empty] | 842 | 22.043 | 1
[9 empty] | 843 | 25.6202 | 0
[9 empty] | 844 | 21.2371 | 1
[9 empty] | 845 | 21.801 | 1
[9 empty] | 846 | 26.2689 | 0
[9 empty] | 847 | 24.5326 | 0
[9 empty] | 848 | 23.5578 | 1
[9 empty] | 849 | 18.13 | 1
[9 empty] | 850 | 21.0904 | 1
[9 empty] | 851 | 22.043 | 1
[9 empty] | 852 | 21.5822 | 1
[9 empty] | 853 | 19.2249 | 1
[9 empty] | 854 | 18.1089 | 1
[9 empty] | 855 | 18.9938 | 1
[9 empty] | 856 | 20.1813 | 1
[9 empty] | 857 | 24.726 | 0
[9 empty] | 858 | 20.9543 | 1
[9 empty] | 859 | 24.368 | 0
[9 empty] | 860 | 18.5249 | 1
[9 empty] | 861 | 19.1958 | 1
[9 empty] | 862 | 19.6777 | 1
[9 empty] | 863 | 20.6758 | 1
[9 empty] | 864 | 24.6362 | 0
[9 empty] | 865 | 21.3872 | 1
[9 empty] | 866 | 21.9902 | 1
[9 empty] | 867 | 21.2532 | 1
[9 empty] | 868 | 21.1123 | 1
[9 empty] | 869 | 22.9118 | 1
[9 empty] | 870 | 22.4093 | 1
[9 empty] | 871 | 20.553 | 1
[9 empty] | 872 | 20.209 | 1
[9 empty] | 873 | 19.0157 | 1
[9 empty] | 874 | 24.4375 | 0
[9 empty] | 875 | 19.9639 | 1
[9 empty] | 876 | 20.2118 | 1
[9 empty] | 877 | 22.1017 | 1
[9 empty] | 878 | 22.0469 | 1
[9 empty] | 879 | 21.2177 | 1
[9 empty] | 880 | 21.1958 | 1
[9 empty] | 881 | 21.2454 | 1
[9 empty] | 882 | 21.4923 | 1
[9 empty] | 883 | 19.619 | 1
[9 empty] | 884 | 21.378 | 1
[9 empty] | 885 | 22.0998 | 1
[9 empty] | 886 | 21.6952 | 1
[9 empty] | 887 | 22.6179 | 1
[9 empty] | 888 | 22.2333 | 1
[9 empty] | 889 | 19.8036 | 1
[9 empty] | 890 | 19.6769 | 1
[9 empty] | 891 | 20.6068 | 1
[9 empty] | 892 | 26.0948 | 0
[9 empty] | 893 | 22.1781 | 1
[9 empty] | 894 | 22.5938 | 1
[9 empty] | 895 | 23.0188 | 1
[9 empty] | 896 | 22.0944 | 1
[9 empty] | 897 | 20.5912 | 1
[9 empty] | 898 | 21.3017 | 1
[9 empty] | 899 | 19.8218 | 1
[9 empty] | 900 | 20.6602 | 1
[9 empty] | 901 | 20.9928 | 1
[9 empty] | 902 | 19.5324 | 1
[9 empty] | 903 | 21.6268 | 1
[9 empty] | 904 | 19.6711 | 1
[9 empty] | 905 | 22.9218 | 1
[9 empty] | 906 | 21.3596 | 1
[9 empty] | 907 | 21.9681 | 1
[9 empty] | 908 | 21.6236 | 1
[9 empty] | 909 | 22.0482 | 1
[9 empty] | 910 | 19.9455 | 1
[9 empty] | 911 | 22.7272 | 1
[9 empty] | 912 | 19.5063 | 1
[9 empty] | 913 | 21.3387 | 1
[9 empty] | 914 | 23.6739 | 1
[9 empty] | 915 | 21.8231 | 1
[9 empty] | 916 | 19.2802 | 1
[9 empty] | 917 | 20.6783 | 1
[9 empty] | 918 | 19.0368 | 1
[9 empty] | 919 | 23.4549 | 1
[9 empty] | 920 | 22.7753 | 1
[9 empty] | 921 | 22.5238 | 1
[9 empty] | 922 | 22.0368 | 1
[9 empty] | 923 | 22.9318 | 1
[9 empty] | 924 | 22.2936 | 1
[9 empty] | 925 | 22.1703 | 1
[9 empty] | 926 | 23.6445 | 1
[9 empty] | 927 | 21.6244 | 1
[9 empty] | 928 | 23.8274 | 1
[9 empty] | 929 | 25.5794 | 0
[9 empty] | 930 | 17.6166 | 1
[9 empty] | 931 | 19.7481 | 1
[9 empty] | 932 | 23.6206 | 1
[9 empty] | 933 | 20.4583 | 1
[9 empty] | 934 | 22.0064 | 1
[9 empty] | 935 | 21.5079 | 1
[9 empty] | 936 | 19.9619 | 1
[9 empty] | 937 | 23.8431 | 1
[9 empty] | 938 | 19.7626 | 1
[9 empty] | 939 | 21.9602 | 1
[9 empty] | 940 | 21.3427 | 1
[9 empty] | 941 | 24.4527 | 0
[9 empty] | 942 | 21.6797 | 1
[9 empty] | 943 | 22.5386 | 1
[9 empty] | 944 | 21.0799 | 1
[9 empty] | 945 | 20.927 | 1
[9 empty] | 946 | 22.6939 | 1
[9 empty] | 947 | 18.2347 | 1
[9 empty] | 948 | 18.8785 | 1
[9 empty] | 949 | 20.3514 | 1
[9 empty] | 950 | 22.2978 | 1
[9 empty] | 951 | 21.5495 | 1
[9 empty] | 952 | 20.0937 | 1
[9 empty] | 953 | 23.2966 | 1
[9 empty] | 954 | 25.9845 | 0
[9 empty] | 955 | 23.6069 | 1
[9 empty] | 956 | 20.485 | 1
[9 empty] | 957 | 21.1379 | 1
[9 empty] | 958 | 19.4931 | 1
[9 empty] | 959 | 20.0071 | 1
[9 empty] | 960 | 22.0328 | 1
[9 empty] | 961 | 23.9921 | 1
[9 empty] | 962 | 22.3082 | 1
[9 empty] | 963 | 22.2155 | 1
[9 empty] | 964 | 18.6491 | 1
[9 empty] | 965 | 22.4271 | 1
[9 empty] | 966 | 21.8481 | 1
[9 empty] | 967 | 20.3275 | 1
[9 empty] | 968 | 23.0948 | 1
[9 empty] | 969 | 22.1587 | 1
[9 empty] | 970 | 18.9414 | 1
[9 empty] | 971 | 23.6891 | 1
[9 empty] | 972 | 20.0763 | 1
[9 empty] | 973 | 23.9316 | 1
[9 empty] | 974 | 23.6906 | 1
[9 empty] | 975 | 22.886 | 1
[9 empty] | 976 | 22.8755 | 1
[9 empty] | 977 | 22.9208 | 1
[9 empty] | 978 | 20.2916 | 1
[9 empty] | 979 | 21.422 | 1
[9 empty] | 980 | 21.6731 | 1
[9 empty] | 981 | 23.8808 | 1
[9 empty] | 982 | 21.0907 | 1
[9 empty] | 983 | 22.3295 | 1
[9 empty] | 984 | 20.9204 | 1
[9 empty] | 985 | 25.2927 | 0
[9 empty] | 986 | 20.1603 | 1
[9 empty] | 987 | 21.4274 | 1
[9 empty] | 988 | 19.4363 | 1
[9 empty] | 989 | 23.8484 | 1
[9 empty] | 990 | 24.2811 | 0
[9 empty] | 991 | 22.9038 | 1
[9 empty] | 992 | 21.0249 | 1
[9 empty] | 993 | 20.8961 | 1
[9 empty] | 994 | 22.1506 | 1
[9 empty] | 995 | 23.0645 | 1
[9 empty] | 996 | 22.5705 | 1
[9 empty] | 997 | 20.8233 | 1
[9 empty] | 998 | 22.3468 | 1
[9 empty] | 999 | 21.8932 | 1
[9 empty] | 1000 | 24.3796 | 0

## project2 RT(a, b)
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | RT(0,1) | Duration | Finish Time | Iteration | End Time | Success
A |  | 1.5 | 2.75 | 4.25 | 0 | 0.24939 | 2.1858 | 2.1858 |  | 25.5503 | 0
B | A | 3 | 4 | 5 | 2.1858 | 0.84378 | 4.6876 | 6.8734 | 1 | 24.9585 | 0
C | A | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.1858 | 0.79299 | 2.3 | 4.4858 | 2 | 24.6279 | 0
D | B | 1 | 2 | 4 | 6.8734 | 0.59716 | 2.7915 | 9.6649 | 3 | 22.6707 | 1
E | B | 5.4 | 6.7 | 7.6 | 6.8734 | 0.95288 | 7.4963 | 14.3697 | 4 | 28.249 | 0
F | C | 5 | 7 | 9 | 4.4858 | 0.87768 | 8.5107 | 12.9965 | 5 | 29.9103 | 0
G | C | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.4858 | 0.80691 | 3.1366 | 7.6224 | 6 | 28.7096 | 0
H | D,E,F | 3.1 | 5.3 | 7.9 | 14.3697 | 0.85021 | 7.181 | 21.5507 | 7 | 26.7862 | 0
I | F,G | 6 | 7 | 8 | 12.9965 | 0.48182 | 6.9636 | 19.9602 | 8 | 28.3657 | 0
J | H,I | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 21.5507 | 0.21468 | 0.4 | 21.9507 | 9 | 25.2833 | 0
K | I | 0.2 | 0.8 | 3.2 | 19.9602 | 0.18536 | 0.75608 | 20.7163 | 10 | 25.1828 | 0
L | J,K | 1.3 | 3.5 | 5.8 | 21.9507 | 0.51102 | 3.5996 | 25.5503 | 11 | 27.0122 | 0
[9 empty] | 12 | 28.1881 | 0
[9 empty] | 13 | 24.5016 | 0
[9 empty] | 14 | 28.2514 | 0
Deadline | Average project duration | Success rate | [6 empty] | 15 | 30.0463 | 0
24 | 27.4265 | 0.017982 | [6 empty] | 16 | 30.0393 | 0
[9 empty] | 17 | 27.2674 | 0
[9 empty] | 18 | 26.714 | 0
[9 empty] | 19 | 30.4121 | 0
[9 empty] | 20 | 26.7069 | 0
[9 empty] | 21 | 29.0684 | 0
[9 empty] | 22 | 25.8552 | 0
[9 empty] | 23 | 27.2831 | 0
[9 empty] | 24 | 26.1872 | 0
[9 empty] | 25 | 29.642 | 0
[9 empty] | 26 | 29.5824 | 0
[9 empty] | 27 | 27.4128 | 0
[9 empty] | 28 | 27.1475 | 0
[9 empty] | 29 | 25.7621 | 0
[9 empty] | 30 | 26.0997 | 0
[9 empty] | 31 | 28.0903 | 0
[9 empty] | 32 | 27.7363 | 0
[9 empty] | 33 | 24.4909 | 0
[9 empty] | 34 | 26.286 | 0
[9 empty] | 35 | 29.8847 | 0
[9 empty] | 36 | 27.3096 | 0
[9 empty] | 37 | 26.603 | 0
[9 empty] | 38 | 27.8627 | 0
[9 empty] | 39 | 28.1084 | 0
[9 empty] | 40 | 27.8022 | 0
[9 empty] | 41 | 26.2131 | 0
[9 empty] | 42 | 24.3764 | 0
[9 empty] | 43 | 23.8056 | 1
[9 empty] | 44 | 27.4723 | 0
[9 empty] | 45 | 25.7393 | 0
[9 empty] | 46 | 28.0525 | 0
[9 empty] | 47 | 26.2095 | 0
[9 empty] | 48 | 29.6057 | 0
[9 empty] | 49 | 26.9668 | 0
[9 empty] | 50 | 25.8631 | 0
[9 empty] | 51 | 26.5926 | 0
[9 empty] | 52 | 27.9737 | 0
[9 empty] | 53 | 28.7599 | 0
[9 empty] | 54 | 27.6975 | 0
[9 empty] | 55 | 27.6726 | 0
[9 empty] | 56 | 28.4445 | 0
[9 empty] | 57 | 28.225 | 0
[9 empty] | 58 | 28.2569 | 0
[9 empty] | 59 | 28.58 | 0
[9 empty] | 60 | 24.052 | 0
[9 empty] | 61 | 26.3786 | 0
[9 empty] | 62 | 25.7106 | 0
[9 empty] | 63 | 25.8762 | 0
[9 empty] | 64 | 25.3797 | 0
[9 empty] | 65 | 25.9634 | 0
[9 empty] | 66 | 28.7626 | 0
[9 empty] | 67 | 30.3581 | 0
[9 empty] | 68 | 27.3561 | 0
[9 empty] | 69 | 26.9383 | 0
[9 empty] | 70 | 26.8721 | 0
[9 empty] | 71 | 27.7156 | 0
[9 empty] | 72 | 24.6639 | 0
[9 empty] | 73 | 26.6435 | 0
[9 empty] | 74 | 25.1176 | 0
[9 empty] | 75 | 28.1329 | 0
[9 empty] | 76 | 27.6091 | 0
[9 empty] | 77 | 27.4438 | 0
[9 empty] | 78 | 28.9406 | 0
[9 empty] | 79 | 26.5791 | 0
[9 empty] | 80 | 29.5329 | 0
[9 empty] | 81 | 26.9944 | 0
[9 empty] | 82 | 28.948 | 0
[9 empty] | 83 | 27.189 | 0
[9 empty] | 84 | 31.0543 | 0
[9 empty] | 85 | 27.3315 | 0
[9 empty] | 86 | 27.2665 | 0
[9 empty] | 87 | 26.0686 | 0
[9 empty] | 88 | 27.2618 | 0
[9 empty] | 89 | 25.8501 | 0
[9 empty] | 90 | 27.9285 | 0
[9 empty] | 91 | 27.2166 | 0
[9 empty] | 92 | 27.5084 | 0
[9 empty] | 93 | 28.8169 | 0
[9 empty] | 94 | 29.8047 | 0
[9 empty] | 95 | 26.268 | 0
[9 empty] | 96 | 26.6994 | 0
[9 empty] | 97 | 28.6753 | 0
[9 empty] | 98 | 25.5569 | 0
[9 empty] | 99 | 29.8054 | 0
[9 empty] | 100 | 27.2324 | 0
[9 empty] | 101 | 27.7911 | 0
[9 empty] | 102 | 28.7159 | 0
[9 empty] | 103 | 26.3163 | 0
[9 empty] | 104 | 28.696 | 0
[9 empty] | 105 | 26.0732 | 0
[9 empty] | 106 | 30.2068 | 0
[9 empty] | 107 | 28.4089 | 0
[9 empty] | 108 | 25.6632 | 0
[9 empty] | 109 | 27.3728 | 0
[9 empty] | 110 | 27.7033 | 0
[9 empty] | 111 | 29.1233 | 0
[9 empty] | 112 | 28.6409 | 0
[9 empty] | 113 | 28.6832 | 0
[9 empty] | 114 | 24.9391 | 0
[9 empty] | 115 | 25.8812 | 0
[9 empty] | 116 | 26.4911 | 0
[9 empty] | 117 | 26.8143 | 0
[9 empty] | 118 | 26.8964 | 0
[9 empty] | 119 | 25.2702 | 0
[9 empty] | 120 | 24.4354 | 0
[9 empty] | 121 | 28.9035 | 0
[9 empty] | 122 | 29.4312 | 0
[9 empty] | 123 | 27.4404 | 0
[9 empty] | 124 | 28.7404 | 0
[9 empty] | 125 | 26.4388 | 0
[9 empty] | 126 | 25.4899 | 0
[9 empty] | 127 | 28.0347 | 0
[9 empty] | 128 | 28.9439 | 0
[9 empty] | 129 | 24.5143 | 0
[9 empty] | 130 | 25.5309 | 0
[9 empty] | 131 | 27.6419 | 0
[9 empty] | 132 | 29.8079 | 0
[9 empty] | 133 | 26.6114 | 0
[9 empty] | 134 | 27.2741 | 0
[9 empty] | 135 | 26.7083 | 0
[9 empty] | 136 | 29.0701 | 0
[9 empty] | 137 | 27.3792 | 0
[9 empty] | 138 | 26.1655 | 0
[9 empty] | 139 | 27.5959 | 0
[9 empty] | 140 | 29.7447 | 0
[9 empty] | 141 | 26.0765 | 0
[9 empty] | 142 | 29.7269 | 0
[9 empty] | 143 | 26.9286 | 0
[9 empty] | 144 | 29.2437 | 0
[9 empty] | 145 | 26.5 | 0
[9 empty] | 146 | 25.069 | 0
[9 empty] | 147 | 28.395 | 0
[9 empty] | 148 | 29.2404 | 0
[9 empty] | 149 | 27.9279 | 0
[9 empty] | 150 | 26.7991 | 0
[9 empty] | 151 | 26.281 | 0
[9 empty] | 152 | 28.9894 | 0
[9 empty] | 153 | 25.4743 | 0
[9 empty] | 154 | 25.7955 | 0
[9 empty] | 155 | 25.0105 | 0
[9 empty] | 156 | 29.7262 | 0
[9 empty] | 157 | 28.8465 | 0
[9 empty] | 158 | 26.298 | 0
[9 empty] | 159 | 26.9376 | 0
[9 empty] | 160 | 27.3912 | 0
[9 empty] | 161 | 29.2795 | 0
[9 empty] | 162 | 28.8742 | 0
[9 empty] | 163 | 28.9238 | 0
[9 empty] | 164 | 27.8941 | 0
[9 empty] | 165 | 26.6022 | 0
[9 empty] | 166 | 30.5733 | 0
[9 empty] | 167 | 25.6198 | 0
[9 empty] | 168 | 29.346 | 0
[9 empty] | 169 | 26.5963 | 0
[9 empty] | 170 | 26.2263 | 0
[9 empty] | 171 | 29.545 | 0
[9 empty] | 172 | 26.4501 | 0
[9 empty] | 173 | 28.6102 | 0
[9 empty] | 174 | 28.4783 | 0
[9 empty] | 175 | 26.5064 | 0
[9 empty] | 176 | 28.4373 | 0
[9 empty] | 177 | 26.7949 | 0
[9 empty] | 178 | 30.2907 | 0
[9 empty] | 179 | 28.9531 | 0
[9 empty] | 180 | 24.9698 | 0
[9 empty] | 181 | 27.4434 | 0
[9 empty] | 182 | 24.8409 | 0
[9 empty] | 183 | 25.9548 | 0
[9 empty] | 184 | 27.7731 | 0
[9 empty] | 185 | 29.4021 | 0
[9 empty] | 186 | 28.7881 | 0
[9 empty] | 187 | 29.8405 | 0
[9 empty] | 188 | 27.8205 | 0
[9 empty] | 189 | 25.271 | 0
[9 empty] | 190 | 26.0028 | 0
[9 empty] | 191 | 26.9044 | 0
[9 empty] | 192 | 26.706 | 0
[9 empty] | 193 | 28.492 | 0
[9 empty] | 194 | 23.4397 | 1
[9 empty] | 195 | 27.9786 | 0
[9 empty] | 196 | 28.9789 | 0
[9 empty] | 197 | 28.9549 | 0
[9 empty] | 198 | 30.5632 | 0
[9 empty] | 199 | 29.3487 | 0
[9 empty] | 200 | 28.2796 | 0
[9 empty] | 201 | 26.6717 | 0
[9 empty] | 202 | 27.7495 | 0
[9 empty] | 203 | 26.3889 | 0
[9 empty] | 204 | 27.9387 | 0
[9 empty] | 205 | 27.9881 | 0
[9 empty] | 206 | 24.3447 | 0
[9 empty] | 207 | 28.6902 | 0
[9 empty] | 208 | 26.9807 | 0
[9 empty] | 209 | 22.3018 | 1
[9 empty] | 210 | 26.3681 | 0
[9 empty] | 211 | 26.2082 | 0
[9 empty] | 212 | 25.4418 | 0
[9 empty] | 213 | 26.7321 | 0
[9 empty] | 214 | 29.1458 | 0
[9 empty] | 215 | 27.0465 | 0
[9 empty] | 216 | 27.0682 | 0
[9 empty] | 217 | 23.5751 | 1
[9 empty] | 218 | 26.7579 | 0
[9 empty] | 219 | 29.2076 | 0
[9 empty] | 220 | 27.8978 | 0
[9 empty] | 221 | 25.8788 | 0
[9 empty] | 222 | 28.5076 | 0
[9 empty] | 223 | 30.1988 | 0
[9 empty] | 224 | 28.3585 | 0
[9 empty] | 225 | 24.8495 | 0
[9 empty] | 226 | 28.7026 | 0
[9 empty] | 227 | 26.6973 | 0
[9 empty] | 228 | 29.4836 | 0
[9 empty] | 229 | 26.5411 | 0
[9 empty] | 230 | 26.9504 | 0
[9 empty] | 231 | 28.9714 | 0
[9 empty] | 232 | 24.6988 | 0
[9 empty] | 233 | 29.3331 | 0
[9 empty] | 234 | 26.4068 | 0
[9 empty] | 235 | 26.0889 | 0
[9 empty] | 236 | 27.8804 | 0
[9 empty] | 237 | 28.8479 | 0
[9 empty] | 238 | 25.3819 | 0
[9 empty] | 239 | 28.3002 | 0
[9 empty] | 240 | 25.0118 | 0
[9 empty] | 241 | 25.2272 | 0
[9 empty] | 242 | 25.4549 | 0
[9 empty] | 243 | 28.3515 | 0
[9 empty] | 244 | 24.4614 | 0
[9 empty] | 245 | 26.9837 | 0
[9 empty] | 246 | 24.9277 | 0
[9 empty] | 247 | 25.5264 | 0
[9 empty] | 248 | 29.4741 | 0
[9 empty] | 249 | 27.1254 | 0
[9 empty] | 250 | 29.4886 | 0
[9 empty] | 251 | 25.133 | 0
[9 empty] | 252 | 23.9591 | 1
[9 empty] | 253 | 25.4309 | 0
[9 empty] | 254 | 31.3507 | 0
[9 empty] | 255 | 28.9176 | 0
[9 empty] | 256 | 25.7505 | 0
[9 empty] | 257 | 28.3177 | 0
[9 empty] | 258 | 29.2407 | 0
[9 empty] | 259 | 27.1628 | 0
[9 empty] | 260 | 27.3281 | 0
[9 empty] | 261 | 26.2819 | 0
[9 empty] | 262 | 26.4041 | 0
[9 empty] | 263 | 24.7959 | 0
[9 empty] | 264 | 29.8652 | 0
[9 empty] | 265 | 28.3961 | 0
[9 empty] | 266 | 31.2693 | 0
[9 empty] | 267 | 29.0837 | 0
[9 empty] | 268 | 27.5654 | 0
[9 empty] | 269 | 30.5077 | 0
[9 empty] | 270 | 28.6031 | 0
[9 empty] | 271 | 29.0971 | 0
[9 empty] | 272 | 29.3554 | 0
[9 empty] | 273 | 27.6629 | 0
[9 empty] | 274 | 29.5926 | 0
[9 empty] | 275 | 25.2676 | 0
[9 empty] | 276 | 26.6213 | 0
[9 empty] | 277 | 26.1113 | 0
[9 empty] | 278 | 28.8871 | 0
[9 empty] | 279 | 25.119 | 0
[9 empty] | 280 | 29.8974 | 0
[9 empty] | 281 | 28.3544 | 0
[9 empty] | 282 | 23.9877 | 1
[9 empty] | 283 | 27.957 | 0
[9 empty] | 284 | 28.7068 | 0
[9 empty] | 285 | 27.7499 | 0
[9 empty] | 286 | 28.8601 | 0
[9 empty] | 287 | 28.2583 | 0
[9 empty] | 288 | 29.8362 | 0
[9 empty] | 289 | 28.7535 | 0
[9 empty] | 290 | 30.2556 | 0
[9 empty] | 291 | 26.6266 | 0
[9 empty] | 292 | 28.3534 | 0
[9 empty] | 293 | 27.0763 | 0
[9 empty] | 294 | 28.6059 | 0
[9 empty] | 295 | 26.0995 | 0
[9 empty] | 296 | 26.6547 | 0
[9 empty] | 297 | 28.5859 | 0
[9 empty] | 298 | 27.1118 | 0
[9 empty] | 299 | 28.9995 | 0
[9 empty] | 300 | 26.9001 | 0
[9 empty] | 301 | 27.1746 | 0
[9 empty] | 302 | 29.8888 | 0
[9 empty] | 303 | 27.851 | 0
[9 empty] | 304 | 26.6029 | 0
[9 empty] | 305 | 28.7358 | 0
[9 empty] | 306 | 25.8231 | 0
[9 empty] | 307 | 26.5609 | 0
[9 empty] | 308 | 26.6408 | 0
[9 empty] | 309 | 28.171 | 0
[9 empty] | 310 | 25.5694 | 0
[9 empty] | 311 | 28.2497 | 0
[9 empty] | 312 | 26.1126 | 0
[9 empty] | 313 | 28.0607 | 0
[9 empty] | 314 | 25.6418 | 0
[9 empty] | 315 | 26.8851 | 0
[9 empty] | 316 | 27.9467 | 0
[9 empty] | 317 | 27.7973 | 0
[9 empty] | 318 | 25.5565 | 0
[9 empty] | 319 | 27.809 | 0
[9 empty] | 320 | 27.2161 | 0
[9 empty] | 321 | 24.7237 | 0
[9 empty] | 322 | 28.4118 | 0
[9 empty] | 323 | 25.4713 | 0
[9 empty] | 324 | 28.6926 | 0
[9 empty] | 325 | 25.3893 | 0
[9 empty] | 326 | 24.2356 | 0
[9 empty] | 327 | 27.8037 | 0
[9 empty] | 328 | 29.9594 | 0
[9 empty] | 329 | 28.7841 | 0
[9 empty] | 330 | 26.3119 | 0
[9 empty] | 331 | 26.5207 | 0
[9 empty] | 332 | 24.1141 | 0
[9 empty] | 333 | 27.8248 | 0
[9 empty] | 334 | 27.5363 | 0
[9 empty] | 335 | 29.7851 | 0
[9 empty] | 336 | 28.9146 | 0
[9 empty] | 337 | 28.3947 | 0
[9 empty] | 338 | 27.8803 | 0
[9 empty] | 339 | 27.9502 | 0
[9 empty] | 340 | 28.6406 | 0
[9 empty] | 341 | 27.9578 | 0
[9 empty] | 342 | 25.2348 | 0
[9 empty] | 343 | 27.431 | 0
[9 empty] | 344 | 27.1136 | 0
[9 empty] | 345 | 25.8259 | 0
[9 empty] | 346 | 23.8605 | 1
[9 empty] | 347 | 26.2794 | 0
[9 empty] | 348 | 27.0534 | 0
[9 empty] | 349 | 25.4873 | 0
[9 empty] | 350 | 27.8117 | 0
[9 empty] | 351 | 27.5202 | 0
[9 empty] | 352 | 25.1058 | 0
[9 empty] | 353 | 26.9677 | 0
[9 empty] | 354 | 27.1964 | 0
[9 empty] | 355 | 27.933 | 0
[9 empty] | 356 | 30.1824 | 0
[9 empty] | 357 | 27.1291 | 0
[9 empty] | 358 | 28.9236 | 0
[9 empty] | 359 | 28.9947 | 0
[9 empty] | 360 | 28.8432 | 0
[9 empty] | 361 | 28.2651 | 0
[9 empty] | 362 | 26.8175 | 0
[9 empty] | 363 | 26.6103 | 0
[9 empty] | 364 | 27.4551 | 0
[9 empty] | 365 | 26.2058 | 0
[9 empty] | 366 | 27.5781 | 0
[9 empty] | 367 | 27.7331 | 0
[9 empty] | 368 | 27.2898 | 0
[9 empty] | 369 | 24.0523 | 0
[9 empty] | 370 | 29.0103 | 0
[9 empty] | 371 | 27.9488 | 0
[9 empty] | 372 | 28.113 | 0
[9 empty] | 373 | 28.0639 | 0
[9 empty] | 374 | 24.3886 | 0
[9 empty] | 375 | 29.1612 | 0
[9 empty] | 376 | 28.7718 | 0
[9 empty] | 377 | 28.5284 | 0
[9 empty] | 378 | 27.0254 | 0
[9 empty] | 379 | 28.7414 | 0
[9 empty] | 380 | 27.6444 | 0
[9 empty] | 381 | 29.1535 | 0
[9 empty] | 382 | 26.1236 | 0
[9 empty] | 383 | 28.0745 | 0
[9 empty] | 384 | 29.4621 | 0
[9 empty] | 385 | 27.7813 | 0
[9 empty] | 386 | 28.4819 | 0
[9 empty] | 387 | 29.4359 | 0
[9 empty] | 388 | 26.5491 | 0
[9 empty] | 389 | 27.1894 | 0
[9 empty] | 390 | 26.9832 | 0
[9 empty] | 391 | 28.1197 | 0
[9 empty] | 392 | 30.1226 | 0
[9 empty] | 393 | 28.2221 | 0
[9 empty] | 394 | 29.0231 | 0
[9 empty] | 395 | 30.2212 | 0
[9 empty] | 396 | 28.6927 | 0
[9 empty] | 397 | 28.8019 | 0
[9 empty] | 398 | 25.1327 | 0
[9 empty] | 399 | 24.1419 | 0
[9 empty] | 400 | 26.3456 | 0
[9 empty] | 401 | 26.7931 | 0
[9 empty] | 402 | 29.0737 | 0
[9 empty] | 403 | 26.1948 | 0
[9 empty] | 404 | 28.418 | 0
[9 empty] | 405 | 25.4547 | 0
[9 empty] | 406 | 30.2791 | 0
[9 empty] | 407 | 26.4965 | 0
[9 empty] | 408 | 26.658 | 0
[9 empty] | 409 | 28.5331 | 0
[9 empty] | 410 | 27.2143 | 0
[9 empty] | 411 | 25.057 | 0
[9 empty] | 412 | 26.5049 | 0
[9 empty] | 413 | 25.2386 | 0
[9 empty] | 414 | 26.5884 | 0
[9 empty] | 415 | 30.9749 | 0
[9 empty] | 416 | 25.7835 | 0
[9 empty] | 417 | 27.9021 | 0
[9 empty] | 418 | 24.369 | 0
[9 empty] | 419 | 26.4874 | 0
[9 empty] | 420 | 27.4154 | 0
[9 empty] | 421 | 28.2203 | 0
[9 empty] | 422 | 30.8202 | 0
[9 empty] | 423 | 29.4143 | 0
[9 empty] | 424 | 25.0738 | 0
[9 empty] | 425 | 27.2084 | 0
[9 empty] | 426 | 28.2099 | 0
[9 empty] | 427 | 27.1153 | 0
[9 empty] | 428 | 28.3134 | 0
[9 empty] | 429 | 27.6805 | 0
[9 empty] | 430 | 28.1411 | 0
[9 empty] | 431 | 28.5105 | 0
[9 empty] | 432 | 28.8084 | 0
[9 empty] | 433 | 25.3721 | 0
[9 empty] | 434 | 25.7282 | 0
[9 empty] | 435 | 25.6935 | 0
[9 empty] | 436 | 27.3025 | 0
[9 empty] | 437 | 26.8822 | 0
[9 empty] | 438 | 26.5964 | 0
[9 empty] | 439 | 29.2406 | 0
[9 empty] | 440 | 28.4155 | 0
[9 empty] | 441 | 27.9535 | 0
[9 empty] | 442 | 26.5093 | 0
[9 empty] | 443 | 28.6978 | 0
[9 empty] | 444 | 27.8614 | 0
[9 empty] | 445 | 27.3226 | 0
[9 empty] | 446 | 28.7896 | 0
[9 empty] | 447 | 27.4523 | 0
[9 empty] | 448 | 27.1428 | 0
[9 empty] | 449 | 28.3365 | 0
[9 empty] | 450 | 29.7469 | 0
[9 empty] | 451 | 25.5418 | 0
[9 empty] | 452 | 27.2347 | 0
[9 empty] | 453 | 29.2104 | 0
[9 empty] | 454 | 27.4682 | 0
[9 empty] | 455 | 28.3874 | 0
[9 empty] | 456 | 26.6875 | 0
[9 empty] | 457 | 26.2494 | 0
[9 empty] | 458 | 26.9492 | 0
[9 empty] | 459 | 25.7156 | 0
[9 empty] | 460 | 27.9196 | 0
[9 empty] | 461 | 28.7598 | 0
[9 empty] | 462 | 28.7042 | 0
[9 empty] | 463 | 27.5632 | 0
[9 empty] | 464 | 25.408 | 0
[9 empty] | 465 | 28.683 | 0
[9 empty] | 466 | 28.3797 | 0
[9 empty] | 467 | 29.5318 | 0
[9 empty] | 468 | 27.9 | 0
[9 empty] | 469 | 27.9609 | 0
[9 empty] | 470 | 27.9065 | 0
[9 empty] | 471 | 28.541 | 0
[9 empty] | 472 | 28.2626 | 0
[9 empty] | 473 | 29.8054 | 0
[9 empty] | 474 | 28.7781 | 0
[9 empty] | 475 | 25.7423 | 0
[9 empty] | 476 | 27.5766 | 0
[9 empty] | 477 | 29.1593 | 0
[9 empty] | 478 | 25.6611 | 0
[9 empty] | 479 | 26.735 | 0
[9 empty] | 480 | 24.076 | 0
[9 empty] | 481 | 28.1606 | 0
[9 empty] | 482 | 25.7565 | 0
[9 empty] | 483 | 27.6783 | 0
[9 empty] | 484 | 27.2671 | 0
[9 empty] | 485 | 25.4265 | 0
[9 empty] | 486 | 26.7283 | 0
[9 empty] | 487 | 27.701 | 0
[9 empty] | 488 | 27.6837 | 0
[9 empty] | 489 | 28.1755 | 0
[9 empty] | 490 | 27.7378 | 0
[9 empty] | 491 | 27.2476 | 0
[9 empty] | 492 | 24.4315 | 0
[9 empty] | 493 | 27.5323 | 0
[9 empty] | 494 | 24.6914 | 0
[9 empty] | 495 | 28.5941 | 0
[9 empty] | 496 | 25.8386 | 0
[9 empty] | 497 | 26.6682 | 0
[9 empty] | 498 | 28.3435 | 0
[9 empty] | 499 | 26.8818 | 0
[9 empty] | 500 | 26.7767 | 0
[9 empty] | 501 | 26.643 | 0
[9 empty] | 502 | 29.0376 | 0
[9 empty] | 503 | 25.6135 | 0
[9 empty] | 504 | 26.0706 | 0
[9 empty] | 505 | 28.0714 | 0
[9 empty] | 506 | 28.7668 | 0
[9 empty] | 507 | 28.9929 | 0
[9 empty] | 508 | 27.4044 | 0
[9 empty] | 509 | 26.3151 | 0
[9 empty] | 510 | 27.0563 | 0
[9 empty] | 511 | 28.6015 | 0
[9 empty] | 512 | 28.4643 | 0
[9 empty] | 513 | 26.0663 | 0
[9 empty] | 514 | 30.7189 | 0
[9 empty] | 515 | 28.0386 | 0
[9 empty] | 516 | 27.7972 | 0
[9 empty] | 517 | 28.5293 | 0
[9 empty] | 518 | 25.9608 | 0
[9 empty] | 519 | 29.1622 | 0
[9 empty] | 520 | 26.7367 | 0
[9 empty] | 521 | 28.1291 | 0
[9 empty] | 522 | 26.1052 | 0
[9 empty] | 523 | 30.4266 | 0
[9 empty] | 524 | 26.9206 | 0
[9 empty] | 525 | 28.9749 | 0
[9 empty] | 526 | 28.6832 | 0
[9 empty] | 527 | 29.3142 | 0
[9 empty] | 528 | 29.5663 | 0
[9 empty] | 529 | 22.8013 | 1
[9 empty] | 530 | 27.7544 | 0
[9 empty] | 531 | 29.4376 | 0
[9 empty] | 532 | 25.8832 | 0
[9 empty] | 533 | 27.196 | 0
[9 empty] | 534 | 26.5866 | 0
[9 empty] | 535 | 27.1005 | 0
[9 empty] | 536 | 30.0774 | 0
[9 empty] | 537 | 27.57 | 0
[9 empty] | 538 | 29.5198 | 0
[9 empty] | 539 | 27.02 | 0
[9 empty] | 540 | 25.847 | 0
[9 empty] | 541 | 26.9853 | 0
[9 empty] | 542 | 23.763 | 1
[9 empty] | 543 | 28.5268 | 0
[9 empty] | 544 | 25.464 | 0
[9 empty] | 545 | 29.7636 | 0
[9 empty] | 546 | 24.2258 | 0
[9 empty] | 547 | 28.1374 | 0
[9 empty] | 548 | 29.5496 | 0
[9 empty] | 549 | 27.6994 | 0
[9 empty] | 550 | 27.8381 | 0
[9 empty] | 551 | 28.7362 | 0
[9 empty] | 552 | 28.8722 | 0
[9 empty] | 553 | 26.2677 | 0
[9 empty] | 554 | 28.8382 | 0
[9 empty] | 555 | 26.9458 | 0
[9 empty] | 556 | 26.6715 | 0
[9 empty] | 557 | 25.2769 | 0
[9 empty] | 558 | 26.7594 | 0
[9 empty] | 559 | 28.4158 | 0
[9 empty] | 560 | 29.5648 | 0
[9 empty] | 561 | 26.5275 | 0
[9 empty] | 562 | 26.2989 | 0
[9 empty] | 563 | 29.5076 | 0
[9 empty] | 564 | 27.3251 | 0
[9 empty] | 565 | 27.5788 | 0
[9 empty] | 566 | 29.4908 | 0
[9 empty] | 567 | 28.156 | 0
[9 empty] | 568 | 26.6223 | 0
[9 empty] | 569 | 28.9902 | 0
[9 empty] | 570 | 27.6133 | 0
[9 empty] | 571 | 28.6951 | 0
[9 empty] | 572 | 27.8231 | 0
[9 empty] | 573 | 25.8723 | 0
[9 empty] | 574 | 26.6445 | 0
[9 empty] | 575 | 27.0839 | 0
[9 empty] | 576 | 29.0594 | 0
[9 empty] | 577 | 29.2767 | 0
[9 empty] | 578 | 28.1464 | 0
[9 empty] | 579 | 27.4696 | 0
[9 empty] | 580 | 27.4311 | 0
[9 empty] | 581 | 25.8691 | 0
[9 empty] | 582 | 27.6468 | 0
[9 empty] | 583 | 26.4164 | 0
[9 empty] | 584 | 27.7421 | 0
[9 empty] | 585 | 29.5854 | 0
[9 empty] | 586 | 27.5551 | 0
[9 empty] | 587 | 26.3757 | 0
[9 empty] | 588 | 28.5374 | 0
[9 empty] | 589 | 27.6817 | 0
[9 empty] | 590 | 25.7673 | 0
[9 empty] | 591 | 25.2612 | 0
[9 empty] | 592 | 25.0345 | 0
[9 empty] | 593 | 25.7854 | 0
[9 empty] | 594 | 24.8888 | 0
[9 empty] | 595 | 29.1887 | 0
[9 empty] | 596 | 29.1357 | 0
[9 empty] | 597 | 29.2156 | 0
[9 empty] | 598 | 28.1246 | 0
[9 empty] | 599 | 26.8036 | 0
[9 empty] | 600 | 28.7808 | 0
[9 empty] | 601 | 27.2292 | 0
[9 empty] | 602 | 27.4585 | 0
[9 empty] | 603 | 28.2358 | 0
[9 empty] | 604 | 26.9623 | 0
[9 empty] | 605 | 29.6579 | 0
[9 empty] | 606 | 26.317 | 0
[9 empty] | 607 | 29.6002 | 0
[9 empty] | 608 | 29.6118 | 0
[9 empty] | 609 | 26.5132 | 0
[9 empty] | 610 | 28.8315 | 0
[9 empty] | 611 | 29.4115 | 0
[9 empty] | 612 | 28.9421 | 0
[9 empty] | 613 | 25.5676 | 0
[9 empty] | 614 | 26.541 | 0
[9 empty] | 615 | 24.5639 | 0
[9 empty] | 616 | 27.7914 | 0
[9 empty] | 617 | 26.9665 | 0
[9 empty] | 618 | 26.3499 | 0
[9 empty] | 619 | 27.7034 | 0
[9 empty] | 620 | 25.7835 | 0
[9 empty] | 621 | 27.7413 | 0
[9 empty] | 622 | 24.355 | 0
[9 empty] | 623 | 30.9554 | 0
[9 empty] | 624 | 25.9422 | 0
[9 empty] | 625 | 27.3135 | 0
[9 empty] | 626 | 29.7675 | 0
[9 empty] | 627 | 27.3543 | 0
[9 empty] | 628 | 26.9286 | 0
[9 empty] | 629 | 28.4665 | 0
[9 empty] | 630 | 24.2807 | 0
[9 empty] | 631 | 27.7896 | 0
[9 empty] | 632 | 28.3055 | 0
[9 empty] | 633 | 27.2555 | 0
[9 empty] | 634 | 27.3491 | 0
[9 empty] | 635 | 28.2815 | 0
[9 empty] | 636 | 28.3343 | 0
[9 empty] | 637 | 27.7577 | 0
[9 empty] | 638 | 25.965 | 0
[9 empty] | 639 | 25.7825 | 0
[9 empty] | 640 | 26.5855 | 0
[9 empty] | 641 | 28.6262 | 0
[9 empty] | 642 | 27.8996 | 0
[9 empty] | 643 | 26.4606 | 0
[9 empty] | 644 | 26.3758 | 0
[9 empty] | 645 | 27.8381 | 0
[9 empty] | 646 | 27.1085 | 0
[9 empty] | 647 | 27.2428 | 0
[9 empty] | 648 | 27.782 | 0
[9 empty] | 649 | 27.8388 | 0
[9 empty] | 650 | 27.0919 | 0
[9 empty] | 651 | 30.2415 | 0
[9 empty] | 652 | 29.2845 | 0
[9 empty] | 653 | 25.9782 | 0
[9 empty] | 654 | 28.7442 | 0
[9 empty] | 655 | 26.9588 | 0
[9 empty] | 656 | 25.4594 | 0
[9 empty] | 657 | 27.3398 | 0
[9 empty] | 658 | 27.946 | 0
[9 empty] | 659 | 29.2379 | 0
[9 empty] | 660 | 29.265 | 0
[9 empty] | 661 | 25.0658 | 0
[9 empty] | 662 | 27.6935 | 0
[9 empty] | 663 | 27.4397 | 0
[9 empty] | 664 | 29.4023 | 0
[9 empty] | 665 | 26.3139 | 0
[9 empty] | 666 | 26.6253 | 0
[9 empty] | 667 | 27.5161 | 0
[9 empty] | 668 | 26.4253 | 0
[9 empty] | 669 | 26.1261 | 0
[9 empty] | 670 | 25.5629 | 0
[9 empty] | 671 | 25.7527 | 0
[9 empty] | 672 | 26.948 | 0
[9 empty] | 673 | 26.6216 | 0
[9 empty] | 674 | 28.9747 | 0
[9 empty] | 675 | 28.6032 | 0
[9 empty] | 676 | 28.3733 | 0
[9 empty] | 677 | 28.6361 | 0
[9 empty] | 678 | 26.6088 | 0
[9 empty] | 679 | 28.9723 | 0
[9 empty] | 680 | 26.9269 | 0
[9 empty] | 681 | 27.2244 | 0
[9 empty] | 682 | 27.9565 | 0
[9 empty] | 683 | 27.1484 | 0
[9 empty] | 684 | 25.6173 | 0
[9 empty] | 685 | 26.6301 | 0
[9 empty] | 686 | 27.2001 | 0
[9 empty] | 687 | 29.7532 | 0
[9 empty] | 688 | 28.6077 | 0
[9 empty] | 689 | 28.1663 | 0
[9 empty] | 690 | 26.6828 | 0
[9 empty] | 691 | 29.4653 | 0
[9 empty] | 692 | 27.9883 | 0
[9 empty] | 693 | 26.2933 | 0
[9 empty] | 694 | 27.2263 | 0
[9 empty] | 695 | 29.974 | 0
[9 empty] | 696 | 26.0623 | 0
[9 empty] | 697 | 25.7734 | 0
[9 empty] | 698 | 28.1073 | 0
[9 empty] | 699 | 26.8498 | 0
[9 empty] | 700 | 25.5958 | 0
[9 empty] | 701 | 30.0059 | 0
[9 empty] | 702 | 27.4903 | 0
[9 empty] | 703 | 27.5998 | 0
[9 empty] | 704 | 29.3518 | 0
[9 empty] | 705 | 28.2275 | 0
[9 empty] | 706 | 26.121 | 0
[9 empty] | 707 | 28.9494 | 0
[9 empty] | 708 | 29.2164 | 0
[9 empty] | 709 | 25.4684 | 0
[9 empty] | 710 | 27.5932 | 0
[9 empty] | 711 | 28.1337 | 0
[9 empty] | 712 | 28.1684 | 0
[9 empty] | 713 | 26.2566 | 0
[9 empty] | 714 | 27.7944 | 0
[9 empty] | 715 | 28.6004 | 0
[9 empty] | 716 | 26.6626 | 0
[9 empty] | 717 | 28.7752 | 0
[9 empty] | 718 | 28.558 | 0
[9 empty] | 719 | 26.5263 | 0
[9 empty] | 720 | 28.9357 | 0
[9 empty] | 721 | 28.6802 | 0
[9 empty] | 722 | 25.1553 | 0
[9 empty] | 723 | 29.0485 | 0
[9 empty] | 724 | 26.9191 | 0
[9 empty] | 725 | 26.5065 | 0
[9 empty] | 726 | 28.3668 | 0
[9 empty] | 727 | 26.6688 | 0
[9 empty] | 728 | 28.7232 | 0
[9 empty] | 729 | 30.1712 | 0
[9 empty] | 730 | 27.4314 | 0
[9 empty] | 731 | 28.2181 | 0
[9 empty] | 732 | 28.4592 | 0
[9 empty] | 733 | 26.9499 | 0
[9 empty] | 734 | 28.7652 | 0
[9 empty] | 735 | 30.1273 | 0
[9 empty] | 736 | 24.2707 | 0
[9 empty] | 737 | 25.3669 | 0
[9 empty] | 738 | 23.9995 | 1
[9 empty] | 739 | 27.7959 | 0
[9 empty] | 740 | 26.7961 | 0
[9 empty] | 741 | 28.9576 | 0
[9 empty] | 742 | 29.0018 | 0
[9 empty] | 743 | 29.0905 | 0
[9 empty] | 744 | 28.4385 | 0
[9 empty] | 745 | 26.0154 | 0
[9 empty] | 746 | 26.281 | 0
[9 empty] | 747 | 27.1742 | 0
[9 empty] | 748 | 26.6586 | 0
[9 empty] | 749 | 27.7037 | 0
[9 empty] | 750 | 26.1615 | 0
[9 empty] | 751 | 27.645 | 0
[9 empty] | 752 | 28.4165 | 0
[9 empty] | 753 | 27.9548 | 0
[9 empty] | 754 | 28.4483 | 0
[9 empty] | 755 | 27.6693 | 0
[9 empty] | 756 | 26.9522 | 0
[9 empty] | 757 | 29.8999 | 0
[9 empty] | 758 | 30.5856 | 0
[9 empty] | 759 | 27.3327 | 0
[9 empty] | 760 | 27.2207 | 0
[9 empty] | 761 | 24.1786 | 0
[9 empty] | 762 | 28.8269 | 0
[9 empty] | 763 | 30.4186 | 0
[9 empty] | 764 | 23.0415 | 1
[9 empty] | 765 | 27.9197 | 0
[9 empty] | 766 | 25.9565 | 0
[9 empty] | 767 | 28.7443 | 0
[9 empty] | 768 | 29.4188 | 0
[9 empty] | 769 | 25.8501 | 0
[9 empty] | 770 | 27.4125 | 0
[9 empty] | 771 | 26.2912 | 0
[9 empty] | 772 | 25.2041 | 0
[9 empty] | 773 | 26.7375 | 0
[9 empty] | 774 | 28.9802 | 0
[9 empty] | 775 | 24.3554 | 0
[9 empty] | 776 | 27.9692 | 0
[9 empty] | 777 | 27.6472 | 0
[9 empty] | 778 | 28.4036 | 0
[9 empty] | 779 | 24.0671 | 0
[9 empty] | 780 | 28.5311 | 0
[9 empty] | 781 | 29.3535 | 0
[9 empty] | 782 | 26.3798 | 0
[9 empty] | 783 | 26.9933 | 0
[9 empty] | 784 | 27.2039 | 0
[9 empty] | 785 | 27.7248 | 0
[9 empty] | 786 | 27.5251 | 0
[9 empty] | 787 | 25.6764 | 0
[9 empty] | 788 | 24.5317 | 0
[9 empty] | 789 | 27.6511 | 0
[9 empty] | 790 | 27.7217 | 0
[9 empty] | 791 | 27.1782 | 0
[9 empty] | 792 | 28.0163 | 0
[9 empty] | 793 | 24.2787 | 0
[9 empty] | 794 | 27.2817 | 0
[9 empty] | 795 | 25.3565 | 0
[9 empty] | 796 | 27.2855 | 0
[9 empty] | 797 | 29.3949 | 0
[9 empty] | 798 | 24.5686 | 0
[9 empty] | 799 | 25.1073 | 0
[9 empty] | 800 | 25.7804 | 0
[9 empty] | 801 | 28.8427 | 0
[9 empty] | 802 | 25.3707 | 0
[9 empty] | 803 | 27.0514 | 0
[9 empty] | 804 | 26.7706 | 0
[9 empty] | 805 | 28.1354 | 0
[9 empty] | 806 | 30.2713 | 0
[9 empty] | 807 | 24.7463 | 0
[9 empty] | 808 | 25.5045 | 0
[9 empty] | 809 | 29.3884 | 0
[9 empty] | 810 | 29.4581 | 0
[9 empty] | 811 | 26.0831 | 0
[9 empty] | 812 | 28.2385 | 0
[9 empty] | 813 | 24.4522 | 0
[9 empty] | 814 | 25.7634 | 0
[9 empty] | 815 | 27.822 | 0
[9 empty] | 816 | 30.546 | 0
[9 empty] | 817 | 29.3138 | 0
[9 empty] | 818 | 23.6667 | 1
[9 empty] | 819 | 26.8819 | 0
[9 empty] | 820 | 28.9428 | 0
[9 empty] | 821 | 27.8712 | 0
[9 empty] | 822 | 27.9497 | 0
[9 empty] | 823 | 27.8931 | 0
[9 empty] | 824 | 26.9791 | 0
[9 empty] | 825 | 27.4424 | 0
[9 empty] | 826 | 27.9896 | 0
[9 empty] | 827 | 27.2202 | 0
[9 empty] | 828 | 27.1887 | 0
[9 empty] | 829 | 29.749 | 0
[9 empty] | 830 | 27.0754 | 0
[9 empty] | 831 | 27.4441 | 0
[9 empty] | 832 | 24.1228 | 0
[9 empty] | 833 | 29.7155 | 0
[9 empty] | 834 | 27.8971 | 0
[9 empty] | 835 | 27.3535 | 0
[9 empty] | 836 | 24.6811 | 0
[9 empty] | 837 | 27.2863 | 0
[9 empty] | 838 | 29.4617 | 0
[9 empty] | 839 | 29.1695 | 0
[9 empty] | 840 | 25.9148 | 0
[9 empty] | 841 | 29.7875 | 0
[9 empty] | 842 | 25.6931 | 0
[9 empty] | 843 | 25.7035 | 0
[9 empty] | 844 | 26.2117 | 0
[9 empty] | 845 | 27.8168 | 0
[9 empty] | 846 | 27.4736 | 0
[9 empty] | 847 | 26.3994 | 0
[9 empty] | 848 | 27.8613 | 0
[9 empty] | 849 | 25.1345 | 0
[9 empty] | 850 | 28.2033 | 0
[9 empty] | 851 | 26.6476 | 0
[9 empty] | 852 | 25.9859 | 0
[9 empty] | 853 | 26.8633 | 0
[9 empty] | 854 | 26.6082 | 0
[9 empty] | 855 | 26.755 | 0
[9 empty] | 856 | 27.6423 | 0
[9 empty] | 857 | 28.7609 | 0
[9 empty] | 858 | 28.8145 | 0
[9 empty] | 859 | 31.0843 | 0
[9 empty] | 860 | 25.4103 | 0
[9 empty] | 861 | 27.0477 | 0
[9 empty] | 862 | 26.9526 | 0
[9 empty] | 863 | 27.3475 | 0
[9 empty] | 864 | 26.403 | 0
[9 empty] | 865 | 29.1854 | 0
[9 empty] | 866 | 29.0622 | 0
[9 empty] | 867 | 27.0327 | 0
[9 empty] | 868 | 27.5388 | 0
[9 empty] | 869 | 29.7701 | 0
[9 empty] | 870 | 27.3017 | 0
[9 empty] | 871 | 28.9125 | 0
[9 empty] | 872 | 26.3942 | 0
[9 empty] | 873 | 28.3424 | 0
[9 empty] | 874 | 30.3653 | 0
[9 empty] | 875 | 27.1542 | 0
[9 empty] | 876 | 30.5052 | 0
[9 empty] | 877 | 27.83 | 0
[9 empty] | 878 | 26.7103 | 0
[9 empty] | 879 | 28.5189 | 0
[9 empty] | 880 | 25.0297 | 0
[9 empty] | 881 | 25.4165 | 0
[9 empty] | 882 | 26.8423 | 0
[9 empty] | 883 | 27.3541 | 0
[9 empty] | 884 | 27.4824 | 0
[9 empty] | 885 | 24.4468 | 0
[9 empty] | 886 | 26.9846 | 0
[9 empty] | 887 | 30.0213 | 0
[9 empty] | 888 | 25.1655 | 0
[9 empty] | 889 | 25.1806 | 0
[9 empty] | 890 | 28.5154 | 0
[9 empty] | 891 | 25.6934 | 0
[9 empty] | 892 | 29.2981 | 0
[9 empty] | 893 | 25.0376 | 0
[9 empty] | 894 | 25.3304 | 0
[9 empty] | 895 | 26.6351 | 0
[9 empty] | 896 | 25.4082 | 0
[9 empty] | 897 | 28.6079 | 0
[9 empty] | 898 | 28.9666 | 0
[9 empty] | 899 | 29.0331 | 0
[9 empty] | 900 | 29.2683 | 0
[9 empty] | 901 | 29.6098 | 0
[9 empty] | 902 | 27.7488 | 0
[9 empty] | 903 | 26.9314 | 0
[9 empty] | 904 | 27.255 | 0
[9 empty] | 905 | 25.944 | 0
[9 empty] | 906 | 28.0403 | 0
[9 empty] | 907 | 28.793 | 0
[9 empty] | 908 | 27.5896 | 0
[9 empty] | 909 | 24.9591 | 0
[9 empty] | 910 | 27.4245 | 0
[9 empty] | 911 | 27.2853 | 0
[9 empty] | 912 | 29.0297 | 0
[9 empty] | 913 | 27.2703 | 0
[9 empty] | 914 | 25.6643 | 0
[9 empty] | 915 | 25.8692 | 0
[9 empty] | 916 | 27.3342 | 0
[9 empty] | 917 | 30.4592 | 0
[9 empty] | 918 | 27.6089 | 0
[9 empty] | 919 | 26.4416 | 0
[9 empty] | 920 | 28.8661 | 0
[9 empty] | 921 | 27.3506 | 0
[9 empty] | 922 | 26.1129 | 0
[9 empty] | 923 | 26.8161 | 0
[9 empty] | 924 | 26.9324 | 0
[9 empty] | 925 | 26.7498 | 0
[9 empty] | 926 | 26.7538 | 0
[9 empty] | 927 | 26.5723 | 0
[9 empty] | 928 | 29.8632 | 0
[9 empty] | 929 | 26.3422 | 0
[9 empty] | 930 | 27.6068 | 0
[9 empty] | 931 | 28.7473 | 0
[9 empty] | 932 | 26.2473 | 0
[9 empty] | 933 | 30.4534 | 0
[9 empty] | 934 | 29.5278 | 0
[9 empty] | 935 | 27.1382 | 0
[9 empty] | 936 | 25.6902 | 0
[9 empty] | 937 | 28.6658 | 0
[9 empty] | 938 | 28.456 | 0
[9 empty] | 939 | 28.6265 | 0
[9 empty] | 940 | 28.6226 | 0
[9 empty] | 941 | 28.5534 | 0
[9 empty] | 942 | 26.4641 | 0
[9 empty] | 943 | 28.2596 | 0
[9 empty] | 944 | 28.3185 | 0
[9 empty] | 945 | 27.9778 | 0
[9 empty] | 946 | 28.7639 | 0
[9 empty] | 947 | 29.1768 | 0
[9 empty] | 948 | 27.9768 | 0
[9 empty] | 949 | 25.9933 | 0
[9 empty] | 950 | 22.3232 | 1
[9 empty] | 951 | 29.6315 | 0
[9 empty] | 952 | 27.3782 | 0
[9 empty] | 953 | 27.7433 | 0
[9 empty] | 954 | 23.6654 | 1
[9 empty] | 955 | 26.4237 | 0
[9 empty] | 956 | 26.6142 | 0
[9 empty] | 957 | 26.3707 | 0
[9 empty] | 958 | 26.7198 | 0
[9 empty] | 959 | 28.4515 | 0
[9 empty] | 960 | 26.8175 | 0
[9 empty] | 961 | 28.6715 | 0
[9 empty] | 962 | 28.4787 | 0
[9 empty] | 963 | 28.1572 | 0
[9 empty] | 964 | 26.7662 | 0
[9 empty] | 965 | 23.6213 | 1
[9 empty] | 966 | 27.1758 | 0
[9 empty] | 967 | 26.282 | 0
[9 empty] | 968 | 29.6476 | 0
[9 empty] | 969 | 28.5589 | 0
[9 empty] | 970 | 27.4549 | 0
[9 empty] | 971 | 26.6635 | 0
[9 empty] | 972 | 28.2413 | 0
[9 empty] | 973 | 25.0652 | 0
[9 empty] | 974 | 27.8626 | 0
[9 empty] | 975 | 29.9099 | 0
[9 empty] | 976 | 28.005 | 0
[9 empty] | 977 | 28.3382 | 0
[9 empty] | 978 | 30.7773 | 0
[9 empty] | 979 | 28.5103 | 0
[9 empty] | 980 | 24.5665 | 0
[9 empty] | 981 | 27.8744 | 0
[9 empty] | 982 | 27.001 | 0
[9 empty] | 983 | 27.7963 | 0
[9 empty] | 984 | 29.9173 | 0
[9 empty] | 985 | 26.0856 | 0
[9 empty] | 986 | 29.0042 | 0
[9 empty] | 987 | 27.5079 | 0
[9 empty] | 988 | 23.8354 | 1
[9 empty] | 989 | 27.9422 | 0
[9 empty] | 990 | 26.3924 | 0
[9 empty] | 991 | 26.5267 | 0
[9 empty] | 992 | 24.1707 | 0
[9 empty] | 993 | 29.2499 | 0
[9 empty] | 994 | 26.088 | 0
[9 empty] | 995 | 21.3996 | 1
[9 empty] | 996 | 28.5886 | 0
[9 empty] | 997 | 28.693 | 0
[9 empty] | 998 | 28.5119 | 0
[9 empty] | 999 | 28.4991 | 0
[9 empty] | 1000 | 27.8412 | 0

## project2 TRIANG(a, b, m)
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U(0,1) | Duration | Finish Time | Iteration | End Time | Success
A |  | 1.5 | 2.75 | 4.25 | 0 | 0.75741 | 3.2497 | 3.2497 |  | 23.2028 | 1
B | A | 3 | 4 | 5 | 3.2497 | 0.94131 | 5 | 8.2497 | 1 | 24.7484 | 0
C | A | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 3.2497 | 0.80391 | 2.3 | 5.5497 | 2 | 24.4912 | 0
D | B | 1 | 2 | 4 | 8.2497 | 0.1951 | 1.7651 | 10.0147 | 3 | 25.5585 | 0
E | B | 5.4 | 6.7 | 7.6 | 8.2497 | 0.7319 | 6.8714 | 15.1211 | 4 | 23.3651 | 1
F | C | 5 | 7 | 9 | 5.5497 | 0.28413 | 6.5077 | 12.0573 | 5 | 27.3418 | 0
G | C | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 5.5497 | 0.31411 | 2.1511 | 7.7008 | 6 | 24.7905 | 0
H | D,E,F | 3.1 | 5.3 | 7.9 | 15.1211 | 0.93661 | 3 | 18.1211 | 7 | 22.5353 | 1
I | F,G | 6 | 7 | 8 | 12.0573 | 0.046353 | 6.3045 | 18.3618 | 8 | 23.4016 | 1
J | H,I | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 18.3618 | 0.61129 | 0.4 | 18.7618 | 9 | 26.9246 | 0
K | I | 0.2 | 0.8 | 3.2 | 18.3618 | 0.55873 | 1.4175 | 19.7794 | 10 | 25.5728 | 0
L | J,K | 1.3 | 3.5 | 5.8 | 19.7794 | 0.45548 | 3.4235 | 23.2028 | 11 | 23.552 | 1
[9 empty] | 12 | 23.9116 | 1
[9 empty] | 13 | 22.9786 | 1
[9 empty] | 14 | 23.9838 | 1
Deadline | Average project duration | Success rate | [6 empty] | 15 | 26.1849 | 0
24 | 24.0155 | 0.50949 | [6 empty] | 16 | 25.4411 | 0
[9 empty] | 17 | 23.0114 | 1
[9 empty] | 18 | 24.7869 | 0
[9 empty] | 19 | 21.2486 | 1
[9 empty] | 20 | 23.6921 | 1
[9 empty] | 21 | 22.2435 | 1
[9 empty] | 22 | 24.1513 | 0
[9 empty] | 23 | 22.6959 | 1
[9 empty] | 24 | 25.5878 | 0
[9 empty] | 25 | 26.0537 | 0
[9 empty] | 26 | 24.2235 | 0
[9 empty] | 27 | 22.2494 | 1
[9 empty] | 28 | 22.1257 | 1
[9 empty] | 29 | 23.4697 | 1
[9 empty] | 30 | 22.7245 | 1
[9 empty] | 31 | 26.0362 | 0
[9 empty] | 32 | 26.8109 | 0
[9 empty] | 33 | 23.2107 | 1
[9 empty] | 34 | 23.8978 | 1
[9 empty] | 35 | 23.5867 | 1
[9 empty] | 36 | 24.3215 | 0
[9 empty] | 37 | 25.3176 | 0
[9 empty] | 38 | 26.5367 | 0
[9 empty] | 39 | 22.491 | 1
[9 empty] | 40 | 27.0422 | 0
[9 empty] | 41 | 20.3524 | 1
[9 empty] | 42 | 26.1682 | 0
[9 empty] | 43 | 23.667 | 1
[9 empty] | 44 | 26.4034 | 0
[9 empty] | 45 | 23.9298 | 1
[9 empty] | 46 | 26.1843 | 0
[9 empty] | 47 | 23.3379 | 1
[9 empty] | 48 | 21.4794 | 1
[9 empty] | 49 | 25.8724 | 0
[9 empty] | 50 | 21.1245 | 1
[9 empty] | 51 | 22.9647 | 1
[9 empty] | 52 | 25.4723 | 0
[9 empty] | 53 | 21.1284 | 1
[9 empty] | 54 | 24.7362 | 0
[9 empty] | 55 | 22.9938 | 1
[9 empty] | 56 | 23.8831 | 1
[9 empty] | 57 | 24.2546 | 0
[9 empty] | 58 | 24.005 | 0
[9 empty] | 59 | 23.4893 | 1
[9 empty] | 60 | 25.6889 | 0
[9 empty] | 61 | 24.5319 | 0
[9 empty] | 62 | 23.5258 | 1
[9 empty] | 63 | 24.316 | 0
[9 empty] | 64 | 24.504 | 0
[9 empty] | 65 | 25.0958 | 0
[9 empty] | 66 | 22.0946 | 1
[9 empty] | 67 | 26.415 | 0
[9 empty] | 68 | 23.4701 | 1
[9 empty] | 69 | 21.4254 | 1
[9 empty] | 70 | 24.6175 | 0
[9 empty] | 71 | 25.7731 | 0
[9 empty] | 72 | 23.5785 | 1
[9 empty] | 73 | 22.6763 | 1
[9 empty] | 74 | 24.7364 | 0
[9 empty] | 75 | 22.97 | 1
[9 empty] | 76 | 22.2281 | 1
[9 empty] | 77 | 24.1316 | 0
[9 empty] | 78 | 25.6967 | 0
[9 empty] | 79 | 25.0645 | 0
[9 empty] | 80 | 23.5727 | 1
[9 empty] | 81 | 21.8621 | 1
[9 empty] | 82 | 22.3232 | 1
[9 empty] | 83 | 24.665 | 0
[9 empty] | 84 | 24.7691 | 0
[9 empty] | 85 | 25.6295 | 0
[9 empty] | 86 | 26.1742 | 0
[9 empty] | 87 | 24.3202 | 0
[9 empty] | 88 | 21.238 | 1
[9 empty] | 89 | 24.7532 | 0
[9 empty] | 90 | 27.4362 | 0
[9 empty] | 91 | 26.9376 | 0
[9 empty] | 92 | 22.6063 | 1
[9 empty] | 93 | 23.2126 | 1
[9 empty] | 94 | 25.4484 | 0
[9 empty] | 95 | 23.699 | 1
[9 empty] | 96 | 26.4511 | 0
[9 empty] | 97 | 22.4135 | 1
[9 empty] | 98 | 23.3315 | 1
[9 empty] | 99 | 22.387 | 1
[9 empty] | 100 | 25.1477 | 0
[9 empty] | 101 | 23.969 | 1
[9 empty] | 102 | 22.9565 | 1
[9 empty] | 103 | 21.9456 | 1
[9 empty] | 104 | 22.6396 | 1
[9 empty] | 105 | 23.5418 | 1
[9 empty] | 106 | 26.5095 | 0
[9 empty] | 107 | 23.1007 | 1
[9 empty] | 108 | 25.2285 | 0
[9 empty] | 109 | 24.7351 | 0
[9 empty] | 110 | 24.3986 | 0
[9 empty] | 111 | 22.8739 | 1
[9 empty] | 112 | 22.8044 | 1
[9 empty] | 113 | 24.1062 | 0
[9 empty] | 114 | 22.7269 | 1
[9 empty] | 115 | 24.5179 | 0
[9 empty] | 116 | 22.4408 | 1
[9 empty] | 117 | 22.6393 | 1
[9 empty] | 118 | 26.8632 | 0
[9 empty] | 119 | 22.3608 | 1
[9 empty] | 120 | 25.4634 | 0
[9 empty] | 121 | 23.8961 | 1
[9 empty] | 122 | 23.3679 | 1
[9 empty] | 123 | 19.8728 | 1
[9 empty] | 124 | 24.9345 | 0
[9 empty] | 125 | 22.6448 | 1
[9 empty] | 126 | 22.2093 | 1
[9 empty] | 127 | 24.0593 | 0
[9 empty] | 128 | 23.779 | 1
[9 empty] | 129 | 26.9442 | 0
[9 empty] | 130 | 25.3303 | 0
[9 empty] | 131 | 24.493 | 0
[9 empty] | 132 | 24.0195 | 0
[9 empty] | 133 | 24.2803 | 0
[9 empty] | 134 | 22.7196 | 1
[9 empty] | 135 | 23.0159 | 1
[9 empty] | 136 | 25.0137 | 0
[9 empty] | 137 | 24.4999 | 0
[9 empty] | 138 | 23.3381 | 1
[9 empty] | 139 | 22.5867 | 1
[9 empty] | 140 | 23.5749 | 1
[9 empty] | 141 | 26.822 | 0
[9 empty] | 142 | 24.7846 | 0
[9 empty] | 143 | 25.3619 | 0
[9 empty] | 144 | 24.7336 | 0
[9 empty] | 145 | 25.6881 | 0
[9 empty] | 146 | 24.9274 | 0
[9 empty] | 147 | 24.7292 | 0
[9 empty] | 148 | 24.4797 | 0
[9 empty] | 149 | 23.8036 | 1
[9 empty] | 150 | 21.8619 | 1
[9 empty] | 151 | 22.0208 | 1
[9 empty] | 152 | 27.0733 | 0
[9 empty] | 153 | 25.9596 | 0
[9 empty] | 154 | 22.8035 | 1
[9 empty] | 155 | 25.4037 | 0
[9 empty] | 156 | 23.5106 | 1
[9 empty] | 157 | 25.9001 | 0
[9 empty] | 158 | 23.8177 | 1
[9 empty] | 159 | 24.2144 | 0
[9 empty] | 160 | 22.2389 | 1
[9 empty] | 161 | 23.6387 | 1
[9 empty] | 162 | 23.7634 | 1
[9 empty] | 163 | 24.5406 | 0
[9 empty] | 164 | 22.7861 | 1
[9 empty] | 165 | 23.1464 | 1
[9 empty] | 166 | 23.3924 | 1
[9 empty] | 167 | 24.8902 | 0
[9 empty] | 168 | 24.7929 | 0
[9 empty] | 169 | 26.0861 | 0
[9 empty] | 170 | 24.9544 | 0
[9 empty] | 171 | 23.7375 | 1
[9 empty] | 172 | 24.2294 | 0
[9 empty] | 173 | 23.7433 | 1
[9 empty] | 174 | 21.5751 | 1
[9 empty] | 175 | 23.9607 | 1
[9 empty] | 176 | 23.848 | 1
[9 empty] | 177 | 21.197 | 1
[9 empty] | 178 | 20.9919 | 1
[9 empty] | 179 | 25.6033 | 0
[9 empty] | 180 | 23.9456 | 1
[9 empty] | 181 | 23.3718 | 1
[9 empty] | 182 | 23.9019 | 1
[9 empty] | 183 | 22.9139 | 1
[9 empty] | 184 | 22.316 | 1
[9 empty] | 185 | 24.1082 | 0
[9 empty] | 186 | 23.1368 | 1
[9 empty] | 187 | 22.9483 | 1
[9 empty] | 188 | 24.417 | 0
[9 empty] | 189 | 23.3067 | 1
[9 empty] | 190 | 25.3768 | 0
[9 empty] | 191 | 22.8274 | 1
[9 empty] | 192 | 23.0601 | 1
[9 empty] | 193 | 26.3093 | 0
[9 empty] | 194 | 21.0122 | 1
[9 empty] | 195 | 21.0566 | 1
[9 empty] | 196 | 24.4781 | 0
[9 empty] | 197 | 23.6786 | 1
[9 empty] | 198 | 24.4453 | 0
[9 empty] | 199 | 24.9133 | 0
[9 empty] | 200 | 22.4757 | 1
[9 empty] | 201 | 23.7931 | 1
[9 empty] | 202 | 25.9584 | 0
[9 empty] | 203 | 21.5802 | 1
[9 empty] | 204 | 25.7964 | 0
[9 empty] | 205 | 25.3629 | 0
[9 empty] | 206 | 24.8124 | 0
[9 empty] | 207 | 23.7644 | 1
[9 empty] | 208 | 23.1234 | 1
[9 empty] | 209 | 25.3406 | 0
[9 empty] | 210 | 26.3491 | 0
[9 empty] | 211 | 22.7228 | 1
[9 empty] | 212 | 24.7132 | 0
[9 empty] | 213 | 24.4419 | 0
[9 empty] | 214 | 21.4348 | 1
[9 empty] | 215 | 27.1149 | 0
[9 empty] | 216 | 22.1083 | 1
[9 empty] | 217 | 24.2673 | 0
[9 empty] | 218 | 24.9114 | 0
[9 empty] | 219 | 25.2412 | 0
[9 empty] | 220 | 24.2983 | 0
[9 empty] | 221 | 26.2867 | 0
[9 empty] | 222 | 26.2835 | 0
[9 empty] | 223 | 29.1819 | 0
[9 empty] | 224 | 26.0919 | 0
[9 empty] | 225 | 24.7424 | 0
[9 empty] | 226 | 25.5582 | 0
[9 empty] | 227 | 24.0891 | 0
[9 empty] | 228 | 24.5282 | 0
[9 empty] | 229 | 24.7214 | 0
[9 empty] | 230 | 23.6737 | 1
[9 empty] | 231 | 22.8527 | 1
[9 empty] | 232 | 20.9368 | 1
[9 empty] | 233 | 25.9655 | 0
[9 empty] | 234 | 23.3745 | 1
[9 empty] | 235 | 25.1824 | 0
[9 empty] | 236 | 22.7752 | 1
[9 empty] | 237 | 25.9686 | 0
[9 empty] | 238 | 21.0935 | 1
[9 empty] | 239 | 22.9591 | 1
[9 empty] | 240 | 26.6429 | 0
[9 empty] | 241 | 25.1966 | 0
[9 empty] | 242 | 25.5243 | 0
[9 empty] | 243 | 23.8468 | 1
[9 empty] | 244 | 23.8805 | 1
[9 empty] | 245 | 21.9818 | 1
[9 empty] | 246 | 24.5986 | 0
[9 empty] | 247 | 27.139 | 0
[9 empty] | 248 | 21.7796 | 1
[9 empty] | 249 | 24.937 | 0
[9 empty] | 250 | 23.314 | 1
[9 empty] | 251 | 27.2058 | 0
[9 empty] | 252 | 22.9223 | 1
[9 empty] | 253 | 25.4447 | 0
[9 empty] | 254 | 24.1865 | 0
[9 empty] | 255 | 27.1815 | 0
[9 empty] | 256 | 23.8436 | 1
[9 empty] | 257 | 26.1775 | 0
[9 empty] | 258 | 24.9755 | 0
[9 empty] | 259 | 23.4654 | 1
[9 empty] | 260 | 23.8185 | 1
[9 empty] | 261 | 26.2476 | 0
[9 empty] | 262 | 23.4849 | 1
[9 empty] | 263 | 25.8959 | 0
[9 empty] | 264 | 24.577 | 0
[9 empty] | 265 | 23.2164 | 1
[9 empty] | 266 | 26.7985 | 0
[9 empty] | 267 | 23.1755 | 1
[9 empty] | 268 | 25.2416 | 0
[9 empty] | 269 | 24.5441 | 0
[9 empty] | 270 | 23.9478 | 1
[9 empty] | 271 | 26.0212 | 0
[9 empty] | 272 | 24.1642 | 0
[9 empty] | 273 | 24.855 | 0
[9 empty] | 274 | 21.7649 | 1
[9 empty] | 275 | 23.945 | 1
[9 empty] | 276 | 22.6097 | 1
[9 empty] | 277 | 24.8084 | 0
[9 empty] | 278 | 23.9261 | 1
[9 empty] | 279 | 22.7224 | 1
[9 empty] | 280 | 21.1862 | 1
[9 empty] | 281 | 24.0249 | 0
[9 empty] | 282 | 26.7624 | 0
[9 empty] | 283 | 22.8567 | 1
[9 empty] | 284 | 23.3299 | 1
[9 empty] | 285 | 26.639 | 0
[9 empty] | 286 | 21.4648 | 1
[9 empty] | 287 | 23.2688 | 1
[9 empty] | 288 | 21.6624 | 1
[9 empty] | 289 | 22.3292 | 1
[9 empty] | 290 | 23.8978 | 1
[9 empty] | 291 | 23.4791 | 1
[9 empty] | 292 | 26.3914 | 0
[9 empty] | 293 | 22.2541 | 1
[9 empty] | 294 | 23.517 | 1
[9 empty] | 295 | 23.2919 | 1
[9 empty] | 296 | 24.632 | 0
[9 empty] | 297 | 23.3056 | 1
[9 empty] | 298 | 22.7655 | 1
[9 empty] | 299 | 24.0246 | 0
[9 empty] | 300 | 24.3071 | 0
[9 empty] | 301 | 24.3638 | 0
[9 empty] | 302 | 23.8277 | 1
[9 empty] | 303 | 23.3103 | 1
[9 empty] | 304 | 21.3207 | 1
[9 empty] | 305 | 26.1665 | 0
[9 empty] | 306 | 22.1314 | 1
[9 empty] | 307 | 26.3595 | 0
[9 empty] | 308 | 22.6 | 1
[9 empty] | 309 | 23.9432 | 1
[9 empty] | 310 | 22.0691 | 1
[9 empty] | 311 | 24.3864 | 0
[9 empty] | 312 | 23.2947 | 1
[9 empty] | 313 | 22.7246 | 1
[9 empty] | 314 | 25.5598 | 0
[9 empty] | 315 | 22.3685 | 1
[9 empty] | 316 | 24.9497 | 0
[9 empty] | 317 | 25.2346 | 0
[9 empty] | 318 | 24.0593 | 0
[9 empty] | 319 | 25.0598 | 0
[9 empty] | 320 | 21.613 | 1
[9 empty] | 321 | 28.0252 | 0
[9 empty] | 322 | 24.5299 | 0
[9 empty] | 323 | 24.0491 | 0
[9 empty] | 324 | 25.1314 | 0
[9 empty] | 325 | 24.774 | 0
[9 empty] | 326 | 24.8076 | 0
[9 empty] | 327 | 23.0533 | 1
[9 empty] | 328 | 23.608 | 1
[9 empty] | 329 | 24.4276 | 0
[9 empty] | 330 | 23.5255 | 1
[9 empty] | 331 | 26.4469 | 0
[9 empty] | 332 | 22.5123 | 1
[9 empty] | 333 | 23.7306 | 1
[9 empty] | 334 | 22.7279 | 1
[9 empty] | 335 | 24.12 | 0
[9 empty] | 336 | 25.6613 | 0
[9 empty] | 337 | 21.6455 | 1
[9 empty] | 338 | 23.2545 | 1
[9 empty] | 339 | 25.4261 | 0
[9 empty] | 340 | 22.5484 | 1
[9 empty] | 341 | 25.0167 | 0
[9 empty] | 342 | 25.0496 | 0
[9 empty] | 343 | 23.6482 | 1
[9 empty] | 344 | 25.6117 | 0
[9 empty] | 345 | 22.4617 | 1
[9 empty] | 346 | 26.4919 | 0
[9 empty] | 347 | 24.4222 | 0
[9 empty] | 348 | 22.8461 | 1
[9 empty] | 349 | 23.9727 | 1
[9 empty] | 350 | 25.1578 | 0
[9 empty] | 351 | 24.7224 | 0
[9 empty] | 352 | 22.3628 | 1
[9 empty] | 353 | 25.3637 | 0
[9 empty] | 354 | 22.1931 | 1
[9 empty] | 355 | 24.0483 | 0
[9 empty] | 356 | 23.8663 | 1
[9 empty] | 357 | 21.7249 | 1
[9 empty] | 358 | 24.2808 | 0
[9 empty] | 359 | 25.9877 | 0
[9 empty] | 360 | 23.9404 | 1
[9 empty] | 361 | 24.1737 | 0
[9 empty] | 362 | 21.3488 | 1
[9 empty] | 363 | 21.4815 | 1
[9 empty] | 364 | 23.8606 | 1
[9 empty] | 365 | 24.4089 | 0
[9 empty] | 366 | 23.8596 | 1
[9 empty] | 367 | 24.3373 | 0
[9 empty] | 368 | 24.1912 | 0
[9 empty] | 369 | 23.6337 | 1
[9 empty] | 370 | 25.2268 | 0
[9 empty] | 371 | 22.7858 | 1
[9 empty] | 372 | 26.6503 | 0
[9 empty] | 373 | 21.1895 | 1
[9 empty] | 374 | 24.8591 | 0
[9 empty] | 375 | 23.9853 | 1
[9 empty] | 376 | 24.8474 | 0
[9 empty] | 377 | 25.0758 | 0
[9 empty] | 378 | 25.1912 | 0
[9 empty] | 379 | 24.4523 | 0
[9 empty] | 380 | 22.8217 | 1
[9 empty] | 381 | 26.1856 | 0
[9 empty] | 382 | 25.6047 | 0
[9 empty] | 383 | 26.6257 | 0
[9 empty] | 384 | 23.0845 | 1
[9 empty] | 385 | 26.8457 | 0
[9 empty] | 386 | 21.5494 | 1
[9 empty] | 387 | 22.5673 | 1
[9 empty] | 388 | 23.7144 | 1
[9 empty] | 389 | 22.2029 | 1
[9 empty] | 390 | 28.0807 | 0
[9 empty] | 391 | 25.9947 | 0
[9 empty] | 392 | 22.1642 | 1
[9 empty] | 393 | 24.6214 | 0
[9 empty] | 394 | 22.9543 | 1
[9 empty] | 395 | 25.4028 | 0
[9 empty] | 396 | 23.7246 | 1
[9 empty] | 397 | 23.0229 | 1
[9 empty] | 398 | 23.6667 | 1
[9 empty] | 399 | 20.8296 | 1
[9 empty] | 400 | 25.9592 | 0
[9 empty] | 401 | 25.14 | 0
[9 empty] | 402 | 21.8616 | 1
[9 empty] | 403 | 26.1383 | 0
[9 empty] | 404 | 23.6477 | 1
[9 empty] | 405 | 23.0292 | 1
[9 empty] | 406 | 22.4304 | 1
[9 empty] | 407 | 24.0549 | 0
[9 empty] | 408 | 22.3637 | 1
[9 empty] | 409 | 22.9477 | 1
[9 empty] | 410 | 25.1558 | 0
[9 empty] | 411 | 22.0676 | 1
[9 empty] | 412 | 20.7685 | 1
[9 empty] | 413 | 22.1189 | 1
[9 empty] | 414 | 25.7696 | 0
[9 empty] | 415 | 25.26 | 0
[9 empty] | 416 | 24.9442 | 0
[9 empty] | 417 | 24.0909 | 0
[9 empty] | 418 | 23.8954 | 1
[9 empty] | 419 | 24.2352 | 0
[9 empty] | 420 | 23.627 | 1
[9 empty] | 421 | 22.7134 | 1
[9 empty] | 422 | 24.2794 | 0
[9 empty] | 423 | 22.2158 | 1
[9 empty] | 424 | 23.6406 | 1
[9 empty] | 425 | 24.6264 | 0
[9 empty] | 426 | 23.2615 | 1
[9 empty] | 427 | 24.1161 | 0
[9 empty] | 428 | 24.6648 | 0
[9 empty] | 429 | 22.2413 | 1
[9 empty] | 430 | 22.6205 | 1
[9 empty] | 431 | 24.8571 | 0
[9 empty] | 432 | 23.1003 | 1
[9 empty] | 433 | 24.8109 | 0
[9 empty] | 434 | 23.9574 | 1
[9 empty] | 435 | 25.2516 | 0
[9 empty] | 436 | 23.3344 | 1
[9 empty] | 437 | 23.5968 | 1
[9 empty] | 438 | 23.2132 | 1
[9 empty] | 439 | 24.5249 | 0
[9 empty] | 440 | 23.1804 | 1
[9 empty] | 441 | 25.5644 | 0
[9 empty] | 442 | 26.6594 | 0
[9 empty] | 443 | 23.9846 | 1
[9 empty] | 444 | 23.8084 | 1
[9 empty] | 445 | 24.142 | 0
[9 empty] | 446 | 23 | 1
[9 empty] | 447 | 26.8724 | 0
[9 empty] | 448 | 21.7425 | 1
[9 empty] | 449 | 24.7313 | 0
[9 empty] | 450 | 23.6274 | 1
[9 empty] | 451 | 23.9738 | 1
[9 empty] | 452 | 24.0325 | 0
[9 empty] | 453 | 25.5673 | 0
[9 empty] | 454 | 22.8454 | 1
[9 empty] | 455 | 22.3191 | 1
[9 empty] | 456 | 23.4109 | 1
[9 empty] | 457 | 24.2548 | 0
[9 empty] | 458 | 24.1362 | 0
[9 empty] | 459 | 20.7015 | 1
[9 empty] | 460 | 26.7999 | 0
[9 empty] | 461 | 24.3549 | 0
[9 empty] | 462 | 23.9289 | 1
[9 empty] | 463 | 24.99 | 0
[9 empty] | 464 | 25.4443 | 0
[9 empty] | 465 | 21.9485 | 1
[9 empty] | 466 | 23.2373 | 1
[9 empty] | 467 | 24.194 | 0
[9 empty] | 468 | 24.4815 | 0
[9 empty] | 469 | 24.8161 | 0
[9 empty] | 470 | 26.986 | 0
[9 empty] | 471 | 23.6172 | 1
[9 empty] | 472 | 25.2787 | 0
[9 empty] | 473 | 24.9222 | 0
[9 empty] | 474 | 21.7009 | 1
[9 empty] | 475 | 23.0394 | 1
[9 empty] | 476 | 24.4536 | 0
[9 empty] | 477 | 23.2054 | 1
[9 empty] | 478 | 24.3171 | 0
[9 empty] | 479 | 23.7626 | 1
[9 empty] | 480 | 25.8552 | 0
[9 empty] | 481 | 24.7011 | 0
[9 empty] | 482 | 22.1414 | 1
[9 empty] | 483 | 26.8431 | 0
[9 empty] | 484 | 22.9337 | 1
[9 empty] | 485 | 24.2553 | 0
[9 empty] | 486 | 23.7316 | 1
[9 empty] | 487 | 24.9891 | 0
[9 empty] | 488 | 23.5824 | 1
[9 empty] | 489 | 23.0415 | 1
[9 empty] | 490 | 22.5914 | 1
[9 empty] | 491 | 23.6135 | 1
[9 empty] | 492 | 21.4368 | 1
[9 empty] | 493 | 22.1101 | 1
[9 empty] | 494 | 24.9207 | 0
[9 empty] | 495 | 20.8527 | 1
[9 empty] | 496 | 19.8705 | 1
[9 empty] | 497 | 21.7454 | 1
[9 empty] | 498 | 23.0116 | 1
[9 empty] | 499 | 25.9716 | 0
[9 empty] | 500 | 22.8559 | 1
[9 empty] | 501 | 23.7594 | 1
[9 empty] | 502 | 26.4424 | 0
[9 empty] | 503 | 24.0513 | 0
[9 empty] | 504 | 23.4907 | 1
[9 empty] | 505 | 22.7447 | 1
[9 empty] | 506 | 21.5014 | 1
[9 empty] | 507 | 23.1022 | 1
[9 empty] | 508 | 25.0899 | 0
[9 empty] | 509 | 23.3936 | 1
[9 empty] | 510 | 23.1555 | 1
[9 empty] | 511 | 22.7182 | 1
[9 empty] | 512 | 25.4448 | 0
[9 empty] | 513 | 24.5596 | 0
[9 empty] | 514 | 25.4444 | 0
[9 empty] | 515 | 21.8626 | 1
[9 empty] | 516 | 22.8058 | 1
[9 empty] | 517 | 22.166 | 1
[9 empty] | 518 | 25.5338 | 0
[9 empty] | 519 | 22.6476 | 1
[9 empty] | 520 | 22.7127 | 1
[9 empty] | 521 | 25.5028 | 0
[9 empty] | 522 | 20.9581 | 1
[9 empty] | 523 | 24.1631 | 0
[9 empty] | 524 | 20.1569 | 1
[9 empty] | 525 | 24.4668 | 0
[9 empty] | 526 | 23.2643 | 1
[9 empty] | 527 | 23.4322 | 1
[9 empty] | 528 | 22.662 | 1
[9 empty] | 529 | 22.5058 | 1
[9 empty] | 530 | 24.4404 | 0
[9 empty] | 531 | 23.4479 | 1
[9 empty] | 532 | 25.2177 | 0
[9 empty] | 533 | 24.1707 | 0
[9 empty] | 534 | 22.1523 | 1
[9 empty] | 535 | 27.5962 | 0
[9 empty] | 536 | 25.2205 | 0
[9 empty] | 537 | 25.2588 | 0
[9 empty] | 538 | 25.3275 | 0
[9 empty] | 539 | 24.0147 | 0
[9 empty] | 540 | 21.3084 | 1
[9 empty] | 541 | 25.5383 | 0
[9 empty] | 542 | 25.0581 | 0
[9 empty] | 543 | 22.3388 | 1
[9 empty] | 544 | 22.9234 | 1
[9 empty] | 545 | 23.5824 | 1
[9 empty] | 546 | 24.7223 | 0
[9 empty] | 547 | 26.631 | 0
[9 empty] | 548 | 23.8421 | 1
[9 empty] | 549 | 28.7769 | 0
[9 empty] | 550 | 24.3778 | 0
[9 empty] | 551 | 24.9659 | 0
[9 empty] | 552 | 25.2967 | 0
[9 empty] | 553 | 25.8444 | 0
[9 empty] | 554 | 21.442 | 1
[9 empty] | 555 | 23.47 | 1
[9 empty] | 556 | 23.8605 | 1
[9 empty] | 557 | 22.6583 | 1
[9 empty] | 558 | 23.2863 | 1
[9 empty] | 559 | 24.5896 | 0
[9 empty] | 560 | 23.7687 | 1
[9 empty] | 561 | 25.4759 | 0
[9 empty] | 562 | 24.664 | 0
[9 empty] | 563 | 24.7038 | 0
[9 empty] | 564 | 26.0532 | 0
[9 empty] | 565 | 22.577 | 1
[9 empty] | 566 | 24.5664 | 0
[9 empty] | 567 | 25.9354 | 0
[9 empty] | 568 | 23.5916 | 1
[9 empty] | 569 | 24.048 | 0
[9 empty] | 570 | 22.8212 | 1
[9 empty] | 571 | 22.6787 | 1
[9 empty] | 572 | 22.9656 | 1
[9 empty] | 573 | 26.8904 | 0
[9 empty] | 574 | 25.6176 | 0
[9 empty] | 575 | 24.5091 | 0
[9 empty] | 576 | 26.35 | 0
[9 empty] | 577 | 22.7068 | 1
[9 empty] | 578 | 25.1348 | 0
[9 empty] | 579 | 24.1131 | 0
[9 empty] | 580 | 23.5177 | 1
[9 empty] | 581 | 25.6451 | 0
[9 empty] | 582 | 23.8465 | 1
[9 empty] | 583 | 24.9431 | 0
[9 empty] | 584 | 26.0079 | 0
[9 empty] | 585 | 23.5871 | 1
[9 empty] | 586 | 22.0181 | 1
[9 empty] | 587 | 25.4493 | 0
[9 empty] | 588 | 22.8776 | 1
[9 empty] | 589 | 22.2098 | 1
[9 empty] | 590 | 21.0501 | 1
[9 empty] | 591 | 24.2603 | 0
[9 empty] | 592 | 22.621 | 1
[9 empty] | 593 | 24.0033 | 0
[9 empty] | 594 | 25.2643 | 0
[9 empty] | 595 | 22.6444 | 1
[9 empty] | 596 | 23.4676 | 1
[9 empty] | 597 | 26.7882 | 0
[9 empty] | 598 | 25.7154 | 0
[9 empty] | 599 | 22.0844 | 1
[9 empty] | 600 | 25.4035 | 0
[9 empty] | 601 | 21.9553 | 1
[9 empty] | 602 | 24.1953 | 0
[9 empty] | 603 | 22.6265 | 1
[9 empty] | 604 | 22.9404 | 1
[9 empty] | 605 | 23.8361 | 1
[9 empty] | 606 | 20.087 | 1
[9 empty] | 607 | 22.5777 | 1
[9 empty] | 608 | 25.4434 | 0
[9 empty] | 609 | 21.3897 | 1
[9 empty] | 610 | 25.5399 | 0
[9 empty] | 611 | 24.5238 | 0
[9 empty] | 612 | 22.2713 | 1
[9 empty] | 613 | 25.3594 | 0
[9 empty] | 614 | 24.2751 | 0
[9 empty] | 615 | 23.6503 | 1
[9 empty] | 616 | 24.4346 | 0
[9 empty] | 617 | 25.2354 | 0
[9 empty] | 618 | 22.4707 | 1
[9 empty] | 619 | 22.7879 | 1
[9 empty] | 620 | 22.5869 | 1
[9 empty] | 621 | 22.4521 | 1
[9 empty] | 622 | 22.5476 | 1
[9 empty] | 623 | 24.5869 | 0
[9 empty] | 624 | 24.5291 | 0
[9 empty] | 625 | 21.3289 | 1
[9 empty] | 626 | 21.3835 | 1
[9 empty] | 627 | 22.9669 | 1
[9 empty] | 628 | 27.6804 | 0
[9 empty] | 629 | 27.8955 | 0
[9 empty] | 630 | 25.9352 | 0
[9 empty] | 631 | 23.1859 | 1
[9 empty] | 632 | 24.0932 | 0
[9 empty] | 633 | 24.0614 | 0
[9 empty] | 634 | 24.7425 | 0
[9 empty] | 635 | 24.2771 | 0
[9 empty] | 636 | 24.5929 | 0
[9 empty] | 637 | 24.3514 | 0
[9 empty] | 638 | 23.7877 | 1
[9 empty] | 639 | 23.9374 | 1
[9 empty] | 640 | 25.8655 | 0
[9 empty] | 641 | 22.3833 | 1
[9 empty] | 642 | 23.1836 | 1
[9 empty] | 643 | 23.8198 | 1
[9 empty] | 644 | 25.3954 | 0
[9 empty] | 645 | 23.1873 | 1
[9 empty] | 646 | 22.5345 | 1
[9 empty] | 647 | 25.7473 | 0
[9 empty] | 648 | 25.8868 | 0
[9 empty] | 649 | 24.6947 | 0
[9 empty] | 650 | 24.29 | 0
[9 empty] | 651 | 22.805 | 1
[9 empty] | 652 | 23.5116 | 1
[9 empty] | 653 | 23.5115 | 1
[9 empty] | 654 | 23.6715 | 1
[9 empty] | 655 | 25.4691 | 0
[9 empty] | 656 | 25.7195 | 0
[9 empty] | 657 | 23.3291 | 1
[9 empty] | 658 | 24.0958 | 0
[9 empty] | 659 | 23.7406 | 1
[9 empty] | 660 | 24.8117 | 0
[9 empty] | 661 | 26.8431 | 0
[9 empty] | 662 | 25.3808 | 0
[9 empty] | 663 | 22.6003 | 1
[9 empty] | 664 | 26.6729 | 0
[9 empty] | 665 | 24.1967 | 0
[9 empty] | 666 | 24.8881 | 0
[9 empty] | 667 | 25.1253 | 0
[9 empty] | 668 | 23.3055 | 1
[9 empty] | 669 | 26.5336 | 0
[9 empty] | 670 | 23.3902 | 1
[9 empty] | 671 | 24.7442 | 0
[9 empty] | 672 | 25.5878 | 0
[9 empty] | 673 | 22.4578 | 1
[9 empty] | 674 | 23.2094 | 1
[9 empty] | 675 | 23.1314 | 1
[9 empty] | 676 | 22.7584 | 1
[9 empty] | 677 | 23.6524 | 1
[9 empty] | 678 | 24.9503 | 0
[9 empty] | 679 | 23.887 | 1
[9 empty] | 680 | 21.3182 | 1
[9 empty] | 681 | 24.4542 | 0
[9 empty] | 682 | 21.9891 | 1
[9 empty] | 683 | 22.0201 | 1
[9 empty] | 684 | 23.5153 | 1
[9 empty] | 685 | 24.1051 | 0
[9 empty] | 686 | 23.6916 | 1
[9 empty] | 687 | 23.3109 | 1
[9 empty] | 688 | 21.764 | 1
[9 empty] | 689 | 23.5872 | 1
[9 empty] | 690 | 25.034 | 0
[9 empty] | 691 | 24.7287 | 0
[9 empty] | 692 | 22.6259 | 1
[9 empty] | 693 | 24.4677 | 0
[9 empty] | 694 | 27.0355 | 0
[9 empty] | 695 | 23.9244 | 1
[9 empty] | 696 | 23.8363 | 1
[9 empty] | 697 | 24.39 | 0
[9 empty] | 698 | 23.6299 | 1
[9 empty] | 699 | 25.1744 | 0
[9 empty] | 700 | 25.1725 | 0
[9 empty] | 701 | 23.9223 | 1
[9 empty] | 702 | 25.1074 | 0
[9 empty] | 703 | 25.2261 | 0
[9 empty] | 704 | 25.7922 | 0
[9 empty] | 705 | 23.506 | 1
[9 empty] | 706 | 25.7572 | 0
[9 empty] | 707 | 21.4002 | 1
[9 empty] | 708 | 25.9834 | 0
[9 empty] | 709 | 21.6603 | 1
[9 empty] | 710 | 24.5849 | 0
[9 empty] | 711 | 25.1456 | 0
[9 empty] | 712 | 24.8102 | 0
[9 empty] | 713 | 23.7412 | 1
[9 empty] | 714 | 23.7498 | 1
[9 empty] | 715 | 24.7966 | 0
[9 empty] | 716 | 27.1913 | 0
[9 empty] | 717 | 22.822 | 1
[9 empty] | 718 | 24.4825 | 0
[9 empty] | 719 | 26.6498 | 0
[9 empty] | 720 | 23.1273 | 1
[9 empty] | 721 | 22.751 | 1
[9 empty] | 722 | 25.4243 | 0
[9 empty] | 723 | 24.6873 | 0
[9 empty] | 724 | 22.1019 | 1
[9 empty] | 725 | 24.0875 | 0
[9 empty] | 726 | 23.395 | 1
[9 empty] | 727 | 21.7872 | 1
[9 empty] | 728 | 24.1399 | 0
[9 empty] | 729 | 26.2511 | 0
[9 empty] | 730 | 21.8901 | 1
[9 empty] | 731 | 27.2825 | 0
[9 empty] | 732 | 24.5217 | 0
[9 empty] | 733 | 23.5077 | 1
[9 empty] | 734 | 20.6362 | 1
[9 empty] | 735 | 22.1522 | 1
[9 empty] | 736 | 22.7905 | 1
[9 empty] | 737 | 23.8869 | 1
[9 empty] | 738 | 22.3603 | 1
[9 empty] | 739 | 22.1167 | 1
[9 empty] | 740 | 23.977 | 1
[9 empty] | 741 | 24.9531 | 0
[9 empty] | 742 | 24.3269 | 0
[9 empty] | 743 | 26.0234 | 0
[9 empty] | 744 | 26.4151 | 0
[9 empty] | 745 | 25.0537 | 0
[9 empty] | 746 | 23.0642 | 1
[9 empty] | 747 | 24.7997 | 0
[9 empty] | 748 | 22.9615 | 1
[9 empty] | 749 | 23.6425 | 1
[9 empty] | 750 | 24.2014 | 0
[9 empty] | 751 | 27.4296 | 0
[9 empty] | 752 | 23.7534 | 1
[9 empty] | 753 | 23.6665 | 1
[9 empty] | 754 | 24.9193 | 0
[9 empty] | 755 | 25.0994 | 0
[9 empty] | 756 | 23.9059 | 1
[9 empty] | 757 | 21.5756 | 1
[9 empty] | 758 | 26.0095 | 0
[9 empty] | 759 | 26.5774 | 0
[9 empty] | 760 | 24.9433 | 0
[9 empty] | 761 | 24.2123 | 0
[9 empty] | 762 | 23.2556 | 1
[9 empty] | 763 | 23.9019 | 1
[9 empty] | 764 | 23.3579 | 1
[9 empty] | 765 | 24.3075 | 0
[9 empty] | 766 | 24.5856 | 0
[9 empty] | 767 | 24.3591 | 0
[9 empty] | 768 | 23.8607 | 1
[9 empty] | 769 | 24.6589 | 0
[9 empty] | 770 | 20.7515 | 1
[9 empty] | 771 | 24.7167 | 0
[9 empty] | 772 | 23.8574 | 1
[9 empty] | 773 | 24.6534 | 0
[9 empty] | 774 | 23.0899 | 1
[9 empty] | 775 | 24.0625 | 0
[9 empty] | 776 | 24.4751 | 0
[9 empty] | 777 | 22.1366 | 1
[9 empty] | 778 | 25.1875 | 0
[9 empty] | 779 | 25.2413 | 0
[9 empty] | 780 | 21.9417 | 1
[9 empty] | 781 | 24.2991 | 0
[9 empty] | 782 | 22.2221 | 1
[9 empty] | 783 | 26.098 | 0
[9 empty] | 784 | 27.8291 | 0
[9 empty] | 785 | 24.0415 | 0
[9 empty] | 786 | 24.7978 | 0
[9 empty] | 787 | 25.251 | 0
[9 empty] | 788 | 23.5247 | 1
[9 empty] | 789 | 25.1559 | 0
[9 empty] | 790 | 23.1054 | 1
[9 empty] | 791 | 21.0906 | 1
[9 empty] | 792 | 23.2431 | 1
[9 empty] | 793 | 19.9215 | 1
[9 empty] | 794 | 23.2467 | 1
[9 empty] | 795 | 24.868 | 0
[9 empty] | 796 | 23.3873 | 1
[9 empty] | 797 | 22.9912 | 1
[9 empty] | 798 | 23.6076 | 1
[9 empty] | 799 | 25.7899 | 0
[9 empty] | 800 | 24.898 | 0
[9 empty] | 801 | 26.0097 | 0
[9 empty] | 802 | 25.1591 | 0
[9 empty] | 803 | 27.4582 | 0
[9 empty] | 804 | 25.7783 | 0
[9 empty] | 805 | 23.6897 | 1
[9 empty] | 806 | 22.6428 | 1
[9 empty] | 807 | 24.2212 | 0
[9 empty] | 808 | 23.972 | 1
[9 empty] | 809 | 21.385 | 1
[9 empty] | 810 | 20.1863 | 1
[9 empty] | 811 | 26.3043 | 0
[9 empty] | 812 | 24.0954 | 0
[9 empty] | 813 | 23.0188 | 1
[9 empty] | 814 | 19.8975 | 1
[9 empty] | 815 | 24.9072 | 0
[9 empty] | 816 | 24.7343 | 0
[9 empty] | 817 | 21.8563 | 1
[9 empty] | 818 | 25.1066 | 0
[9 empty] | 819 | 23.8329 | 1
[9 empty] | 820 | 23.4646 | 1
[9 empty] | 821 | 23.2476 | 1
[9 empty] | 822 | 24.4239 | 0
[9 empty] | 823 | 21.1624 | 1
[9 empty] | 824 | 23.889 | 1
[9 empty] | 825 | 23.3787 | 1
[9 empty] | 826 | 27.7577 | 0
[9 empty] | 827 | 25.9488 | 0
[9 empty] | 828 | 25.3269 | 0
[9 empty] | 829 | 26.306 | 0
[9 empty] | 830 | 26.4973 | 0
[9 empty] | 831 | 23.8858 | 1
[9 empty] | 832 | 21.6288 | 1
[9 empty] | 833 | 23.3413 | 1
[9 empty] | 834 | 21.942 | 1
[9 empty] | 835 | 24.9152 | 0
[9 empty] | 836 | 19.8901 | 1
[9 empty] | 837 | 23.8207 | 1
[9 empty] | 838 | 22.7492 | 1
[9 empty] | 839 | 22.5783 | 1
[9 empty] | 840 | 24.3419 | 0
[9 empty] | 841 | 21.7764 | 1
[9 empty] | 842 | 25.7204 | 0
[9 empty] | 843 | 25.9468 | 0
[9 empty] | 844 | 28.3623 | 0
[9 empty] | 845 | 23.0487 | 1
[9 empty] | 846 | 25.1686 | 0
[9 empty] | 847 | 23.2704 | 1
[9 empty] | 848 | 23.9159 | 1
[9 empty] | 849 | 22.7129 | 1
[9 empty] | 850 | 22.8955 | 1
[9 empty] | 851 | 26.5588 | 0
[9 empty] | 852 | 26.1612 | 0
[9 empty] | 853 | 22.1106 | 1
[9 empty] | 854 | 21.9099 | 1
[9 empty] | 855 | 28.0918 | 0
[9 empty] | 856 | 24.1491 | 0
[9 empty] | 857 | 24.1854 | 0
[9 empty] | 858 | 21.6572 | 1
[9 empty] | 859 | 23.7635 | 1
[9 empty] | 860 | 24.1109 | 0
[9 empty] | 861 | 23.2385 | 1
[9 empty] | 862 | 24.4963 | 0
[9 empty] | 863 | 28.2633 | 0
[9 empty] | 864 | 26.4441 | 0
[9 empty] | 865 | 24.4106 | 0
[9 empty] | 866 | 22.6378 | 1
[9 empty] | 867 | 27.2757 | 0
[9 empty] | 868 | 22.9898 | 1
[9 empty] | 869 | 23.481 | 1
[9 empty] | 870 | 24.7899 | 0
[9 empty] | 871 | 21.7504 | 1
[9 empty] | 872 | 26.8599 | 0
[9 empty] | 873 | 22.3027 | 1
[9 empty] | 874 | 23.5835 | 1
[9 empty] | 875 | 23.153 | 1
[9 empty] | 876 | 23.7572 | 1
[9 empty] | 877 | 22.032 | 1
[9 empty] | 878 | 22.7091 | 1
[9 empty] | 879 | 23.5622 | 1
[9 empty] | 880 | 23.3329 | 1
[9 empty] | 881 | 24.9181 | 0
[9 empty] | 882 | 23.9827 | 1
[9 empty] | 883 | 23.5314 | 1
[9 empty] | 884 | 25.2459 | 0
[9 empty] | 885 | 25.427 | 0
[9 empty] | 886 | 25.5571 | 0
[9 empty] | 887 | 23.8158 | 1
[9 empty] | 888 | 25.2532 | 0
[9 empty] | 889 | 23.0435 | 1
[9 empty] | 890 | 23.717 | 1
[9 empty] | 891 | 22.699 | 1
[9 empty] | 892 | 22.8374 | 1
[9 empty] | 893 | 21.9948 | 1
[9 empty] | 894 | 24.1315 | 0
[9 empty] | 895 | 23.8915 | 1
[9 empty] | 896 | 25.7232 | 0
[9 empty] | 897 | 25.1453 | 0
[9 empty] | 898 | 24.6686 | 0
[9 empty] | 899 | 21.6686 | 1
[9 empty] | 900 | 25.3121 | 0
[9 empty] | 901 | 25.7269 | 0
[9 empty] | 902 | 25.2754 | 0
[9 empty] | 903 | 21.8169 | 1
[9 empty] | 904 | 21.7812 | 1
[9 empty] | 905 | 26.4285 | 0
[9 empty] | 906 | 25.1424 | 0
[9 empty] | 907 | 21.805 | 1
[9 empty] | 908 | 24.1462 | 0
[9 empty] | 909 | 22.487 | 1
[9 empty] | 910 | 25.1268 | 0
[9 empty] | 911 | 24.0909 | 0
[9 empty] | 912 | 23.4875 | 1
[9 empty] | 913 | 22.9744 | 1
[9 empty] | 914 | 24.861 | 0
[9 empty] | 915 | 22.8943 | 1
[9 empty] | 916 | 20.0624 | 1
[9 empty] | 917 | 23.1874 | 1
[9 empty] | 918 | 26.2442 | 0
[9 empty] | 919 | 23.8901 | 1
[9 empty] | 920 | 24.4703 | 0
[9 empty] | 921 | 21.8548 | 1
[9 empty] | 922 | 24.4858 | 0
[9 empty] | 923 | 22.5214 | 1
[9 empty] | 924 | 24.0732 | 0
[9 empty] | 925 | 25.3377 | 0
[9 empty] | 926 | 25.0453 | 0
[9 empty] | 927 | 22.0656 | 1
[9 empty] | 928 | 21.9562 | 1
[9 empty] | 929 | 24.0432 | 0
[9 empty] | 930 | 27.3323 | 0
[9 empty] | 931 | 23.7839 | 1
[9 empty] | 932 | 22.9386 | 1
[9 empty] | 933 | 24.0441 | 0
[9 empty] | 934 | 26.1665 | 0
[9 empty] | 935 | 23.0091 | 1
[9 empty] | 936 | 26.2925 | 0
[9 empty] | 937 | 24.203 | 0
[9 empty] | 938 | 23.4971 | 1
[9 empty] | 939 | 25.9233 | 0
[9 empty] | 940 | 24.3476 | 0
[9 empty] | 941 | 22.5718 | 1
[9 empty] | 942 | 24.1731 | 0
[9 empty] | 943 | 23.3341 | 1
[9 empty] | 944 | 23.9902 | 1
[9 empty] | 945 | 23.6908 | 1
[9 empty] | 946 | 23.0108 | 1
[9 empty] | 947 | 26.1307 | 0
[9 empty] | 948 | 24.0171 | 0
[9 empty] | 949 | 23.7528 | 1
[9 empty] | 950 | 24.373 | 0
[9 empty] | 951 | 22.5778 | 1
[9 empty] | 952 | 24.524 | 0
[9 empty] | 953 | 23.5416 | 1
[9 empty] | 954 | 21.5645 | 1
[9 empty] | 955 | 21.624 | 1
[9 empty] | 956 | 22.3483 | 1
[9 empty] | 957 | 23.306 | 1
[9 empty] | 958 | 23.2291 | 1
[9 empty] | 959 | 22.2537 | 1
[9 empty] | 960 | 21.3822 | 1
[9 empty] | 961 | 24.4962 | 0
[9 empty] | 962 | 22.9158 | 1
[9 empty] | 963 | 21.548 | 1
[9 empty] | 964 | 24.7329 | 0
[9 empty] | 965 | 26.64 | 0
[9 empty] | 966 | 22.3076 | 1
[9 empty] | 967 | 22.7748 | 1
[9 empty] | 968 | 22.8551 | 1
[9 empty] | 969 | 24.9575 | 0
[9 empty] | 970 | 21.0519 | 1
[9 empty] | 971 | 26.2595 | 0
[9 empty] | 972 | 24.397 | 0
[9 empty] | 973 | 21.7757 | 1
[9 empty] | 974 | 23.7714 | 1
[9 empty] | 975 | 24.5152 | 0
[9 empty] | 976 | 23.8896 | 1
[9 empty] | 977 | 22.025 | 1
[9 empty] | 978 | 26.2863 | 0
[9 empty] | 979 | 24.5014 | 0
[9 empty] | 980 | 23.779 | 1
[9 empty] | 981 | 24.6465 | 0
[9 empty] | 982 | 23.7501 | 1
[9 empty] | 983 | 25.6259 | 0
[9 empty] | 984 | 22.3943 | 1
[9 empty] | 985 | 23.9416 | 1
[9 empty] | 986 | 24.081 | 0
[9 empty] | 987 | 27.0371 | 0
[9 empty] | 988 | 25.5155 | 0
[9 empty] | 989 | 25.8017 | 0
[9 empty] | 990 | 26.3217 | 0
[9 empty] | 991 | 25.6778 | 0
[9 empty] | 992 | 26.1787 | 0
[9 empty] | 993 | 23.6659 | 1
[9 empty] | 994 | 21.2076 | 1
[9 empty] | 995 | 24.0733 | 0
[9 empty] | 996 | 24.4563 | 0
[9 empty] | 997 | 23.8454 | 1
[9 empty] | 998 | 22.705 | 1
[9 empty] | 999 | 24.0353 | 0
[9 empty] | 1000 | 24.0297 | 0

## project1 LT(a, b)
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | LT(0,1) | Duration | Finish Time | Iteration | End Time | Success
A |  | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.091476 | 2.183 | 2.183 |  | 41.8366 | 1
B | A | 5 | 5 | 5 | 2.183 | 0.20415 | 5 | 7.183 | 1 | 48.0713 | 0
C | A | 3 | 6 | 11 | 2.183 | 0.10095 | 3.8076 | 5.9906 | 2 | 42.8416 | 1
D | A | 1 | 6 | 12 | 2.183 | 0.65004 | 8.1505 | 10.3334 | 3 | 48.1253 | 0
E | B | 6 | 7 | 8 | 7.183 | 0.098394 | 6.1968 | 13.3797 | 4 | 38.947 | 1
F | C,D | 4 | 6 | 8 | 10.3334 | 0.73858 | 6.9543 | 17.2878 | 5 | 44.5159 | 1
G | E | 8 | 11 | 13 | 13.3797 | 0.27007 | 9.3503 | 22.7301 | 6 | 45.2352 | 1
H | F | 3 | 3 | 3 | 17.2878 | 0.50465 | 3 | 20.2878 | 7 | 44.5636 | 1
I | F | 9 | 11 | 14 | 17.2878 | 0.20247 | 10.0124 | 27.3001 | 8 | 45.9972 | 1
J | G | 7 | 8 | 10 | 22.7301 | 0.10246 | 7.3074 | 30.0374 | 9 | 40.8069 | 1
K | I | 1 | 2 | 5 | 27.3001 | 0.0092211 | 1.0369 | 28.337 | 10 | 42.0673 | 1
L | H,J,K | 10 | 12 | 15 | 30.0374 | 0.35984 | 11.7992 | 41.8366 | 11 | 44.8348 | 1
[9 empty] | 12 | 43.9791 | 1
[9 empty] | 13 | 46.5921 | 0
[9 empty] | 14 | 46.6381 | 0
Deadline | Average project duration | Success rate | [6 empty] | 15 | 45.7319 | 1
46 | 43.7568 | 0.86014 | [6 empty] | 16 | 45.8427 | 1
[9 empty] | 17 | 45.6024 | 1
[9 empty] | 18 | 45.5483 | 1
[9 empty] | 19 | 43.3985 | 1
[9 empty] | 20 | 46.3454 | 0
[9 empty] | 21 | 45.0842 | 1
[9 empty] | 22 | 40.9652 | 1
[9 empty] | 23 | 44.0963 | 1
[9 empty] | 24 | 46.5966 | 0
[9 empty] | 25 | 42.7607 | 1
[9 empty] | 26 | 41.4263 | 1
[9 empty] | 27 | 47.0389 | 0
[9 empty] | 28 | 43.6694 | 1
[9 empty] | 29 | 43.5184 | 1
[9 empty] | 30 | 42.6075 | 1
[9 empty] | 31 | 42.9069 | 1
[9 empty] | 32 | 45.2673 | 1
[9 empty] | 33 | 42.2083 | 1
[9 empty] | 34 | 45.1619 | 1
[9 empty] | 35 | 42.0232 | 1
[9 empty] | 36 | 42.4071 | 1
[9 empty] | 37 | 42.0993 | 1
[9 empty] | 38 | 41.3289 | 1
[9 empty] | 39 | 41.8144 | 1
[9 empty] | 40 | 45.4052 | 1
[9 empty] | 41 | 44.4888 | 1
[9 empty] | 42 | 45.8544 | 1
[9 empty] | 43 | 44.1322 | 1
[9 empty] | 44 | 44.3545 | 1
[9 empty] | 45 | 41.2995 | 1
[9 empty] | 46 | 41.5358 | 1
[9 empty] | 47 | 40.1101 | 1
[9 empty] | 48 | 42.5969 | 1
[9 empty] | 49 | 43.9786 | 1
[9 empty] | 50 | 42.6857 | 1
[9 empty] | 51 | 42.1099 | 1
[9 empty] | 52 | 42.9532 | 1
[9 empty] | 53 | 42.6102 | 1
[9 empty] | 54 | 44.4482 | 1
[9 empty] | 55 | 44.1106 | 1
[9 empty] | 56 | 43.651 | 1
[9 empty] | 57 | 43.189 | 1
[9 empty] | 58 | 43.2073 | 1
[9 empty] | 59 | 42.3524 | 1
[9 empty] | 60 | 44.8327 | 1
[9 empty] | 61 | 42.92 | 1
[9 empty] | 62 | 44.2541 | 1
[9 empty] | 63 | 43.0875 | 1
[9 empty] | 64 | 42.6149 | 1
[9 empty] | 65 | 42.7924 | 1
[9 empty] | 66 | 44.2606 | 1
[9 empty] | 67 | 47.5486 | 0
[9 empty] | 68 | 41.7552 | 1
[9 empty] | 69 | 41.399 | 1
[9 empty] | 70 | 43.3374 | 1
[9 empty] | 71 | 46.6233 | 0
[9 empty] | 72 | 43.5597 | 1
[9 empty] | 73 | 44.563 | 1
[9 empty] | 74 | 40.6426 | 1
[9 empty] | 75 | 42.9928 | 1
[9 empty] | 76 | 45.3458 | 1
[9 empty] | 77 | 48.1273 | 0
[9 empty] | 78 | 44.1153 | 1
[9 empty] | 79 | 42.0977 | 1
[9 empty] | 80 | 43.5559 | 1
[9 empty] | 81 | 42.2739 | 1
[9 empty] | 82 | 42.8794 | 1
[9 empty] | 83 | 40.6817 | 1
[9 empty] | 84 | 41.7137 | 1
[9 empty] | 85 | 42.0229 | 1
[9 empty] | 86 | 41.4583 | 1
[9 empty] | 87 | 40.5741 | 1
[9 empty] | 88 | 46.7658 | 0
[9 empty] | 89 | 44.3171 | 1
[9 empty] | 90 | 41.5748 | 1
[9 empty] | 91 | 47.5162 | 0
[9 empty] | 92 | 44.3231 | 1
[9 empty] | 93 | 41.0597 | 1
[9 empty] | 94 | 41.6548 | 1
[9 empty] | 95 | 43.2445 | 1
[9 empty] | 96 | 47.383 | 0
[9 empty] | 97 | 45.3508 | 1
[9 empty] | 98 | 42.3473 | 1
[9 empty] | 99 | 44.026 | 1
[9 empty] | 100 | 41.907 | 1
[9 empty] | 101 | 42.8673 | 1
[9 empty] | 102 | 45.0846 | 1
[9 empty] | 103 | 44.4674 | 1
[9 empty] | 104 | 39.8533 | 1
[9 empty] | 105 | 47.9073 | 0
[9 empty] | 106 | 45.0362 | 1
[9 empty] | 107 | 41.7252 | 1
[9 empty] | 108 | 41.5379 | 1
[9 empty] | 109 | 43.3575 | 1
[9 empty] | 110 | 42.7937 | 1
[9 empty] | 111 | 44.1105 | 1
[9 empty] | 112 | 42.9186 | 1
[9 empty] | 113 | 43.3869 | 1
[9 empty] | 114 | 42.5301 | 1
[9 empty] | 115 | 45.8753 | 1
[9 empty] | 116 | 43.849 | 1
[9 empty] | 117 | 47.2355 | 0
[9 empty] | 118 | 42.3656 | 1
[9 empty] | 119 | 45.6301 | 1
[9 empty] | 120 | 47.2866 | 0
[9 empty] | 121 | 45.3497 | 1
[9 empty] | 122 | 44.4796 | 1
[9 empty] | 123 | 39.3639 | 1
[9 empty] | 124 | 41.8423 | 1
[9 empty] | 125 | 44.6517 | 1
[9 empty] | 126 | 45.1862 | 1
[9 empty] | 127 | 43.9476 | 1
[9 empty] | 128 | 44.1575 | 1
[9 empty] | 129 | 45.4412 | 1
[9 empty] | 130 | 44.8278 | 1
[9 empty] | 131 | 44.3023 | 1
[9 empty] | 132 | 40.6102 | 1
[9 empty] | 133 | 43.3883 | 1
[9 empty] | 134 | 42.6197 | 1
[9 empty] | 135 | 45.3426 | 1
[9 empty] | 136 | 47.6296 | 0
[9 empty] | 137 | 44.7113 | 1
[9 empty] | 138 | 46.0039 | 0
[9 empty] | 139 | 44.1728 | 1
[9 empty] | 140 | 45.4447 | 1
[9 empty] | 141 | 42.1318 | 1
[9 empty] | 142 | 44.6921 | 1
[9 empty] | 143 | 44.9435 | 1
[9 empty] | 144 | 43.3174 | 1
[9 empty] | 145 | 42.2154 | 1
[9 empty] | 146 | 45.9382 | 1
[9 empty] | 147 | 44.2935 | 1
[9 empty] | 148 | 42.0468 | 1
[9 empty] | 149 | 46.9302 | 0
[9 empty] | 150 | 40.9616 | 1
[9 empty] | 151 | 46.7233 | 0
[9 empty] | 152 | 43.9918 | 1
[9 empty] | 153 | 43.6472 | 1
[9 empty] | 154 | 43.6028 | 1
[9 empty] | 155 | 44.6459 | 1
[9 empty] | 156 | 44.1468 | 1
[9 empty] | 157 | 42.1791 | 1
[9 empty] | 158 | 41.2566 | 1
[9 empty] | 159 | 43.329 | 1
[9 empty] | 160 | 43.8865 | 1
[9 empty] | 161 | 46.9567 | 0
[9 empty] | 162 | 44.7153 | 1
[9 empty] | 163 | 42.6297 | 1
[9 empty] | 164 | 44.7614 | 1
[9 empty] | 165 | 39.7724 | 1
[9 empty] | 166 | 43.9159 | 1
[9 empty] | 167 | 42.28 | 1
[9 empty] | 168 | 48.5734 | 0
[9 empty] | 169 | 41.3037 | 1
[9 empty] | 170 | 43.5483 | 1
[9 empty] | 171 | 40.9385 | 1
[9 empty] | 172 | 46.2448 | 0
[9 empty] | 173 | 43.8923 | 1
[9 empty] | 174 | 41.153 | 1
[9 empty] | 175 | 42.2326 | 1
[9 empty] | 176 | 42.5878 | 1
[9 empty] | 177 | 46.1136 | 0
[9 empty] | 178 | 43.325 | 1
[9 empty] | 179 | 42.279 | 1
[9 empty] | 180 | 40.2881 | 1
[9 empty] | 181 | 45.8819 | 1
[9 empty] | 182 | 43.8578 | 1
[9 empty] | 183 | 46.8252 | 0
[9 empty] | 184 | 40.7633 | 1
[9 empty] | 185 | 41.738 | 1
[9 empty] | 186 | 40.317 | 1
[9 empty] | 187 | 41.7547 | 1
[9 empty] | 188 | 46.8526 | 0
[9 empty] | 189 | 42.2518 | 1
[9 empty] | 190 | 44.2522 | 1
[9 empty] | 191 | 44.3748 | 1
[9 empty] | 192 | 44.7925 | 1
[9 empty] | 193 | 42.3829 | 1
[9 empty] | 194 | 42.9473 | 1
[9 empty] | 195 | 45.136 | 1
[9 empty] | 196 | 40.9324 | 1
[9 empty] | 197 | 46.1036 | 0
[9 empty] | 198 | 43.701 | 1
[9 empty] | 199 | 46.9035 | 0
[9 empty] | 200 | 46.3447 | 0
[9 empty] | 201 | 44.9923 | 1
[9 empty] | 202 | 40.4074 | 1
[9 empty] | 203 | 46.6408 | 0
[9 empty] | 204 | 44.8808 | 1
[9 empty] | 205 | 42.709 | 1
[9 empty] | 206 | 40.7486 | 1
[9 empty] | 207 | 47.6274 | 0
[9 empty] | 208 | 43.8938 | 1
[9 empty] | 209 | 42.0539 | 1
[9 empty] | 210 | 46.9441 | 0
[9 empty] | 211 | 44.2693 | 1
[9 empty] | 212 | 44.0659 | 1
[9 empty] | 213 | 45.4531 | 1
[9 empty] | 214 | 41.0341 | 1
[9 empty] | 215 | 44.3398 | 1
[9 empty] | 216 | 43.6386 | 1
[9 empty] | 217 | 42.6958 | 1
[9 empty] | 218 | 41.0918 | 1
[9 empty] | 219 | 49.4309 | 0
[9 empty] | 220 | 41.4076 | 1
[9 empty] | 221 | 44.6642 | 1
[9 empty] | 222 | 40.1374 | 1
[9 empty] | 223 | 42.9173 | 1
[9 empty] | 224 | 45.2435 | 1
[9 empty] | 225 | 43.1824 | 1
[9 empty] | 226 | 44.93 | 1
[9 empty] | 227 | 44.6365 | 1
[9 empty] | 228 | 44.2954 | 1
[9 empty] | 229 | 42.3839 | 1
[9 empty] | 230 | 43.1029 | 1
[9 empty] | 231 | 44.9373 | 1
[9 empty] | 232 | 42.8968 | 1
[9 empty] | 233 | 43.0936 | 1
[9 empty] | 234 | 43.8927 | 1
[9 empty] | 235 | 47.1517 | 0
[9 empty] | 236 | 42.8312 | 1
[9 empty] | 237 | 46.1352 | 0
[9 empty] | 238 | 39.4379 | 1
[9 empty] | 239 | 42.1882 | 1
[9 empty] | 240 | 43.9018 | 1
[9 empty] | 241 | 43.2945 | 1
[9 empty] | 242 | 43.7457 | 1
[9 empty] | 243 | 43.5377 | 1
[9 empty] | 244 | 43.3454 | 1
[9 empty] | 245 | 49.468 | 0
[9 empty] | 246 | 43.2107 | 1
[9 empty] | 247 | 45.6249 | 1
[9 empty] | 248 | 44.5379 | 1
[9 empty] | 249 | 42.5398 | 1
[9 empty] | 250 | 44.0918 | 1
[9 empty] | 251 | 41.7565 | 1
[9 empty] | 252 | 40.7726 | 1
[9 empty] | 253 | 43.2697 | 1
[9 empty] | 254 | 43.4445 | 1
[9 empty] | 255 | 46.0515 | 0
[9 empty] | 256 | 41.5348 | 1
[9 empty] | 257 | 45.1921 | 1
[9 empty] | 258 | 42.3066 | 1
[9 empty] | 259 | 46.9916 | 0
[9 empty] | 260 | 42.1865 | 1
[9 empty] | 261 | 40.951 | 1
[9 empty] | 262 | 43.5476 | 1
[9 empty] | 263 | 46.2334 | 0
[9 empty] | 264 | 42.9264 | 1
[9 empty] | 265 | 45.2326 | 1
[9 empty] | 266 | 47.6806 | 0
[9 empty] | 267 | 42.9834 | 1
[9 empty] | 268 | 42.8147 | 1
[9 empty] | 269 | 45.0066 | 1
[9 empty] | 270 | 41.1112 | 1
[9 empty] | 271 | 41.8368 | 1
[9 empty] | 272 | 41.1497 | 1
[9 empty] | 273 | 42.7664 | 1
[9 empty] | 274 | 43.9789 | 1
[9 empty] | 275 | 41.5734 | 1
[9 empty] | 276 | 45.7265 | 1
[9 empty] | 277 | 45.0264 | 1
[9 empty] | 278 | 45.589 | 1
[9 empty] | 279 | 44.1224 | 1
[9 empty] | 280 | 46.7698 | 0
[9 empty] | 281 | 42.2803 | 1
[9 empty] | 282 | 42.3517 | 1
[9 empty] | 283 | 43.2388 | 1
[9 empty] | 284 | 43.1873 | 1
[9 empty] | 285 | 43.63 | 1
[9 empty] | 286 | 42.8362 | 1
[9 empty] | 287 | 40.8311 | 1
[9 empty] | 288 | 44.6063 | 1
[9 empty] | 289 | 44.6431 | 1
[9 empty] | 290 | 45.3573 | 1
[9 empty] | 291 | 43.2612 | 1
[9 empty] | 292 | 46.5976 | 0
[9 empty] | 293 | 40.234 | 1
[9 empty] | 294 | 43.7045 | 1
[9 empty] | 295 | 42.7892 | 1
[9 empty] | 296 | 42.4507 | 1
[9 empty] | 297 | 42.7567 | 1
[9 empty] | 298 | 48.3673 | 0
[9 empty] | 299 | 44.0241 | 1
[9 empty] | 300 | 43.6216 | 1
[9 empty] | 301 | 44.3138 | 1
[9 empty] | 302 | 42.584 | 1
[9 empty] | 303 | 41.3685 | 1
[9 empty] | 304 | 44.4587 | 1
[9 empty] | 305 | 41.5163 | 1
[9 empty] | 306 | 42.791 | 1
[9 empty] | 307 | 45.3584 | 1
[9 empty] | 308 | 39.7631 | 1
[9 empty] | 309 | 41.2005 | 1
[9 empty] | 310 | 44.5562 | 1
[9 empty] | 311 | 44.9559 | 1
[9 empty] | 312 | 43.1124 | 1
[9 empty] | 313 | 42.4596 | 1
[9 empty] | 314 | 42.1785 | 1
[9 empty] | 315 | 43.8253 | 1
[9 empty] | 316 | 45.3809 | 1
[9 empty] | 317 | 40.4186 | 1
[9 empty] | 318 | 43.4827 | 1
[9 empty] | 319 | 45.9508 | 1
[9 empty] | 320 | 42.5608 | 1
[9 empty] | 321 | 43.4068 | 1
[9 empty] | 322 | 42.8247 | 1
[9 empty] | 323 | 43.7612 | 1
[9 empty] | 324 | 43.0442 | 1
[9 empty] | 325 | 44.6752 | 1
[9 empty] | 326 | 45.9589 | 1
[9 empty] | 327 | 44.2696 | 1
[9 empty] | 328 | 42.2394 | 1
[9 empty] | 329 | 46.509 | 0
[9 empty] | 330 | 44.1731 | 1
[9 empty] | 331 | 44.0041 | 1
[9 empty] | 332 | 43.9488 | 1
[9 empty] | 333 | 45.9734 | 1
[9 empty] | 334 | 40.7008 | 1
[9 empty] | 335 | 44.2299 | 1
[9 empty] | 336 | 42.4503 | 1
[9 empty] | 337 | 46.3035 | 0
[9 empty] | 338 | 45.2933 | 1
[9 empty] | 339 | 43.8641 | 1
[9 empty] | 340 | 44.3977 | 1
[9 empty] | 341 | 44.4191 | 1
[9 empty] | 342 | 42.8548 | 1
[9 empty] | 343 | 46.9328 | 0
[9 empty] | 344 | 47.2886 | 0
[9 empty] | 345 | 44.5458 | 1
[9 empty] | 346 | 43.1695 | 1
[9 empty] | 347 | 47.9769 | 0
[9 empty] | 348 | 44.5087 | 1
[9 empty] | 349 | 41.0054 | 1
[9 empty] | 350 | 44.3553 | 1
[9 empty] | 351 | 41.2901 | 1
[9 empty] | 352 | 46.6572 | 0
[9 empty] | 353 | 44.8077 | 1
[9 empty] | 354 | 42.305 | 1
[9 empty] | 355 | 40.9877 | 1
[9 empty] | 356 | 44.1556 | 1
[9 empty] | 357 | 45.6357 | 1
[9 empty] | 358 | 40.9294 | 1
[9 empty] | 359 | 45.1293 | 1
[9 empty] | 360 | 44.746 | 1
[9 empty] | 361 | 49.3923 | 0
[9 empty] | 362 | 44.7108 | 1
[9 empty] | 363 | 40.6741 | 1
[9 empty] | 364 | 43.8022 | 1
[9 empty] | 365 | 42.9736 | 1
[9 empty] | 366 | 45.0113 | 1
[9 empty] | 367 | 44.3004 | 1
[9 empty] | 368 | 47.4724 | 0
[9 empty] | 369 | 44.2714 | 1
[9 empty] | 370 | 46.4695 | 0
[9 empty] | 371 | 45.234 | 1
[9 empty] | 372 | 47.0655 | 0
[9 empty] | 373 | 42.5571 | 1
[9 empty] | 374 | 46.0133 | 0
[9 empty] | 375 | 44.8604 | 1
[9 empty] | 376 | 42.5835 | 1
[9 empty] | 377 | 46.8913 | 0
[9 empty] | 378 | 42.5602 | 1
[9 empty] | 379 | 43.5209 | 1
[9 empty] | 380 | 42.8004 | 1
[9 empty] | 381 | 41.4788 | 1
[9 empty] | 382 | 43.5301 | 1
[9 empty] | 383 | 46.4855 | 0
[9 empty] | 384 | 44.5958 | 1
[9 empty] | 385 | 48.7312 | 0
[9 empty] | 386 | 41.9716 | 1
[9 empty] | 387 | 44.7656 | 1
[9 empty] | 388 | 41.9291 | 1
[9 empty] | 389 | 46.1487 | 0
[9 empty] | 390 | 43.7807 | 1
[9 empty] | 391 | 45.9155 | 1
[9 empty] | 392 | 47.0676 | 0
[9 empty] | 393 | 44.7904 | 1
[9 empty] | 394 | 42.1349 | 1
[9 empty] | 395 | 41.6166 | 1
[9 empty] | 396 | 45.1471 | 1
[9 empty] | 397 | 40.6813 | 1
[9 empty] | 398 | 40.8726 | 1
[9 empty] | 399 | 44.3292 | 1
[9 empty] | 400 | 42.3212 | 1
[9 empty] | 401 | 42.0135 | 1
[9 empty] | 402 | 41.3727 | 1
[9 empty] | 403 | 42.346 | 1
[9 empty] | 404 | 42.8793 | 1
[9 empty] | 405 | 44.0714 | 1
[9 empty] | 406 | 42.9944 | 1
[9 empty] | 407 | 44.4383 | 1
[9 empty] | 408 | 43.6934 | 1
[9 empty] | 409 | 44.1531 | 1
[9 empty] | 410 | 44.9523 | 1
[9 empty] | 411 | 40.0389 | 1
[9 empty] | 412 | 46.5301 | 0
[9 empty] | 413 | 42.9866 | 1
[9 empty] | 414 | 41.2879 | 1
[9 empty] | 415 | 40.863 | 1
[9 empty] | 416 | 43.9252 | 1
[9 empty] | 417 | 43.6721 | 1
[9 empty] | 418 | 44.8906 | 1
[9 empty] | 419 | 47.7458 | 0
[9 empty] | 420 | 42.5846 | 1
[9 empty] | 421 | 42.761 | 1
[9 empty] | 422 | 42.6392 | 1
[9 empty] | 423 | 44.0406 | 1
[9 empty] | 424 | 45.6402 | 1
[9 empty] | 425 | 43.8594 | 1
[9 empty] | 426 | 45.8887 | 1
[9 empty] | 427 | 41.8944 | 1
[9 empty] | 428 | 45.2839 | 1
[9 empty] | 429 | 41.7421 | 1
[9 empty] | 430 | 48.4364 | 0
[9 empty] | 431 | 43.6942 | 1
[9 empty] | 432 | 41.9706 | 1
[9 empty] | 433 | 44.9203 | 1
[9 empty] | 434 | 43.3219 | 1
[9 empty] | 435 | 42.5192 | 1
[9 empty] | 436 | 45.4637 | 1
[9 empty] | 437 | 45.6871 | 1
[9 empty] | 438 | 43.5492 | 1
[9 empty] | 439 | 44.0996 | 1
[9 empty] | 440 | 44.6584 | 1
[9 empty] | 441 | 41.0613 | 1
[9 empty] | 442 | 42.1901 | 1
[9 empty] | 443 | 44.6637 | 1
[9 empty] | 444 | 43.9345 | 1
[9 empty] | 445 | 42.5875 | 1
[9 empty] | 446 | 43.9079 | 1
[9 empty] | 447 | 41.8987 | 1
[9 empty] | 448 | 47.7799 | 0
[9 empty] | 449 | 42.958 | 1
[9 empty] | 450 | 42.0872 | 1
[9 empty] | 451 | 44.5869 | 1
[9 empty] | 452 | 43.4581 | 1
[9 empty] | 453 | 40.8556 | 1
[9 empty] | 454 | 45.5037 | 1
[9 empty] | 455 | 45.0512 | 1
[9 empty] | 456 | 42.5633 | 1
[9 empty] | 457 | 45.7335 | 1
[9 empty] | 458 | 45.2096 | 1
[9 empty] | 459 | 43.7958 | 1
[9 empty] | 460 | 44.8696 | 1
[9 empty] | 461 | 41.3737 | 1
[9 empty] | 462 | 44.1819 | 1
[9 empty] | 463 | 44.4888 | 1
[9 empty] | 464 | 41.0506 | 1
[9 empty] | 465 | 47.4552 | 0
[9 empty] | 466 | 43.8046 | 1
[9 empty] | 467 | 44.6273 | 1
[9 empty] | 468 | 41.8106 | 1
[9 empty] | 469 | 44.645 | 1
[9 empty] | 470 | 44.2828 | 1
[9 empty] | 471 | 46.6102 | 0
[9 empty] | 472 | 44.6354 | 1
[9 empty] | 473 | 46.6614 | 0
[9 empty] | 474 | 43.3726 | 1
[9 empty] | 475 | 42.4427 | 1
[9 empty] | 476 | 40.9857 | 1
[9 empty] | 477 | 44.5885 | 1
[9 empty] | 478 | 40.4927 | 1
[9 empty] | 479 | 44.1372 | 1
[9 empty] | 480 | 44.8468 | 1
[9 empty] | 481 | 42.2244 | 1
[9 empty] | 482 | 44.9473 | 1
[9 empty] | 483 | 42.6998 | 1
[9 empty] | 484 | 43.8377 | 1
[9 empty] | 485 | 41.904 | 1
[9 empty] | 486 | 42.2961 | 1
[9 empty] | 487 | 43.2311 | 1
[9 empty] | 488 | 42.6056 | 1
[9 empty] | 489 | 41.0095 | 1
[9 empty] | 490 | 42.8754 | 1
[9 empty] | 491 | 48.4198 | 0
[9 empty] | 492 | 46.2172 | 0
[9 empty] | 493 | 45.4188 | 1
[9 empty] | 494 | 43.1202 | 1
[9 empty] | 495 | 42.072 | 1
[9 empty] | 496 | 44.2219 | 1
[9 empty] | 497 | 45.3793 | 1
[9 empty] | 498 | 40.9606 | 1
[9 empty] | 499 | 44.6679 | 1
[9 empty] | 500 | 42.8526 | 1
[9 empty] | 501 | 43.7954 | 1
[9 empty] | 502 | 41.2633 | 1
[9 empty] | 503 | 41.9288 | 1
[9 empty] | 504 | 46.8111 | 0
[9 empty] | 505 | 43.1881 | 1
[9 empty] | 506 | 46.3816 | 0
[9 empty] | 507 | 44.6174 | 1
[9 empty] | 508 | 48.843 | 0
[9 empty] | 509 | 45.4148 | 1
[9 empty] | 510 | 42.0001 | 1
[9 empty] | 511 | 45.6387 | 1
[9 empty] | 512 | 40.7642 | 1
[9 empty] | 513 | 42.9887 | 1
[9 empty] | 514 | 46.2308 | 0
[9 empty] | 515 | 45.6115 | 1
[9 empty] | 516 | 44.3715 | 1
[9 empty] | 517 | 46.8594 | 0
[9 empty] | 518 | 39.6279 | 1
[9 empty] | 519 | 44.7768 | 1
[9 empty] | 520 | 42.8128 | 1
[9 empty] | 521 | 43.4851 | 1
[9 empty] | 522 | 44.3853 | 1
[9 empty] | 523 | 45.4271 | 1
[9 empty] | 524 | 44.5626 | 1
[9 empty] | 525 | 45.3183 | 1
[9 empty] | 526 | 44.8493 | 1
[9 empty] | 527 | 42.2708 | 1
[9 empty] | 528 | 44.1868 | 1
[9 empty] | 529 | 41.4239 | 1
[9 empty] | 530 | 47.5835 | 0
[9 empty] | 531 | 43.1164 | 1
[9 empty] | 532 | 46.2138 | 0
[9 empty] | 533 | 43.9503 | 1
[9 empty] | 534 | 45.9062 | 1
[9 empty] | 535 | 42.5064 | 1
[9 empty] | 536 | 43.3796 | 1
[9 empty] | 537 | 41.9088 | 1
[9 empty] | 538 | 40.0053 | 1
[9 empty] | 539 | 44.5015 | 1
[9 empty] | 540 | 46.1783 | 0
[9 empty] | 541 | 40.9123 | 1
[9 empty] | 542 | 42.693 | 1
[9 empty] | 543 | 40.5838 | 1
[9 empty] | 544 | 43.3714 | 1
[9 empty] | 545 | 41.9841 | 1
[9 empty] | 546 | 41.0397 | 1
[9 empty] | 547 | 42.9132 | 1
[9 empty] | 548 | 40.9201 | 1
[9 empty] | 549 | 43.5268 | 1
[9 empty] | 550 | 44.0971 | 1
[9 empty] | 551 | 43.6335 | 1
[9 empty] | 552 | 42.6178 | 1
[9 empty] | 553 | 44.3429 | 1
[9 empty] | 554 | 44.2459 | 1
[9 empty] | 555 | 48.0045 | 0
[9 empty] | 556 | 43.3017 | 1
[9 empty] | 557 | 42.6236 | 1
[9 empty] | 558 | 40.4047 | 1
[9 empty] | 559 | 40.7224 | 1
[9 empty] | 560 | 43.0683 | 1
[9 empty] | 561 | 44.6009 | 1
[9 empty] | 562 | 42.1449 | 1
[9 empty] | 563 | 44.5011 | 1
[9 empty] | 564 | 43.7857 | 1
[9 empty] | 565 | 42.4757 | 1
[9 empty] | 566 | 41.9619 | 1
[9 empty] | 567 | 45.7765 | 1
[9 empty] | 568 | 42.4551 | 1
[9 empty] | 569 | 44.2224 | 1
[9 empty] | 570 | 42.5191 | 1
[9 empty] | 571 | 44.7015 | 1
[9 empty] | 572 | 43.0252 | 1
[9 empty] | 573 | 46.6582 | 0
[9 empty] | 574 | 46.1446 | 0
[9 empty] | 575 | 43.7413 | 1
[9 empty] | 576 | 40.922 | 1
[9 empty] | 577 | 41.8448 | 1
[9 empty] | 578 | 45.6983 | 1
[9 empty] | 579 | 46.5559 | 0
[9 empty] | 580 | 42.5249 | 1
[9 empty] | 581 | 39.3052 | 1
[9 empty] | 582 | 44.1778 | 1
[9 empty] | 583 | 43.0456 | 1
[9 empty] | 584 | 41.6082 | 1
[9 empty] | 585 | 50.6152 | 0
[9 empty] | 586 | 40.843 | 1
[9 empty] | 587 | 41.4991 | 1
[9 empty] | 588 | 43.5804 | 1
[9 empty] | 589 | 43.9375 | 1
[9 empty] | 590 | 46.7761 | 0
[9 empty] | 591 | 46.8457 | 0
[9 empty] | 592 | 44.2167 | 1
[9 empty] | 593 | 44.3371 | 1
[9 empty] | 594 | 46.5068 | 0
[9 empty] | 595 | 43.413 | 1
[9 empty] | 596 | 43.2342 | 1
[9 empty] | 597 | 43.3443 | 1
[9 empty] | 598 | 45.6191 | 1
[9 empty] | 599 | 44.612 | 1
[9 empty] | 600 | 46.1082 | 0
[9 empty] | 601 | 46.2428 | 0
[9 empty] | 602 | 42.5529 | 1
[9 empty] | 603 | 41.943 | 1
[9 empty] | 604 | 44.4118 | 1
[9 empty] | 605 | 43.8455 | 1
[9 empty] | 606 | 42.0408 | 1
[9 empty] | 607 | 44.5806 | 1
[9 empty] | 608 | 40.9575 | 1
[9 empty] | 609 | 43.1898 | 1
[9 empty] | 610 | 44.1348 | 1
[9 empty] | 611 | 40.4646 | 1
[9 empty] | 612 | 45.5785 | 1
[9 empty] | 613 | 44.0113 | 1
[9 empty] | 614 | 42.1708 | 1
[9 empty] | 615 | 45.6818 | 1
[9 empty] | 616 | 43.0209 | 1
[9 empty] | 617 | 41.5453 | 1
[9 empty] | 618 | 43.1242 | 1
[9 empty] | 619 | 41.9109 | 1
[9 empty] | 620 | 47.1743 | 0
[9 empty] | 621 | 46.0904 | 0
[9 empty] | 622 | 45.3598 | 1
[9 empty] | 623 | 41.1013 | 1
[9 empty] | 624 | 41.2878 | 1
[9 empty] | 625 | 41.3904 | 1
[9 empty] | 626 | 42.9102 | 1
[9 empty] | 627 | 47.4444 | 0
[9 empty] | 628 | 44.421 | 1
[9 empty] | 629 | 42.5096 | 1
[9 empty] | 630 | 43.2416 | 1
[9 empty] | 631 | 42.4568 | 1
[9 empty] | 632 | 42.677 | 1
[9 empty] | 633 | 41.2866 | 1
[9 empty] | 634 | 42.8132 | 1
[9 empty] | 635 | 44.1894 | 1
[9 empty] | 636 | 42.1275 | 1
[9 empty] | 637 | 44.4178 | 1
[9 empty] | 638 | 40.6378 | 1
[9 empty] | 639 | 42.5825 | 1
[9 empty] | 640 | 44.826 | 1
[9 empty] | 641 | 43.3021 | 1
[9 empty] | 642 | 45.4053 | 1
[9 empty] | 643 | 40.7163 | 1
[9 empty] | 644 | 43.5515 | 1
[9 empty] | 645 | 43.8895 | 1
[9 empty] | 646 | 43.0613 | 1
[9 empty] | 647 | 44.3345 | 1
[9 empty] | 648 | 47.5351 | 0
[9 empty] | 649 | 40.0735 | 1
[9 empty] | 650 | 41.6803 | 1
[9 empty] | 651 | 45.3867 | 1
[9 empty] | 652 | 44.3375 | 1
[9 empty] | 653 | 45.333 | 1
[9 empty] | 654 | 44.1676 | 1
[9 empty] | 655 | 44.2583 | 1
[9 empty] | 656 | 45.7378 | 1
[9 empty] | 657 | 46.6589 | 0
[9 empty] | 658 | 46.9852 | 0
[9 empty] | 659 | 41.7807 | 1
[9 empty] | 660 | 41.3129 | 1
[9 empty] | 661 | 41.4906 | 1
[9 empty] | 662 | 44.4668 | 1
[9 empty] | 663 | 43.3837 | 1
[9 empty] | 664 | 42.9307 | 1
[9 empty] | 665 | 45.4976 | 1
[9 empty] | 666 | 46.2428 | 0
[9 empty] | 667 | 41.1079 | 1
[9 empty] | 668 | 47.3509 | 0
[9 empty] | 669 | 43.9316 | 1
[9 empty] | 670 | 48.3812 | 0
[9 empty] | 671 | 43.2844 | 1
[9 empty] | 672 | 42.3679 | 1
[9 empty] | 673 | 44.8069 | 1
[9 empty] | 674 | 41.9754 | 1
[9 empty] | 675 | 41.6019 | 1
[9 empty] | 676 | 48.3011 | 0
[9 empty] | 677 | 45.1257 | 1
[9 empty] | 678 | 42.0315 | 1
[9 empty] | 679 | 41.3348 | 1
[9 empty] | 680 | 46.0865 | 0
[9 empty] | 681 | 44.5361 | 1
[9 empty] | 682 | 47.5747 | 0
[9 empty] | 683 | 44.6282 | 1
[9 empty] | 684 | 46.4821 | 0
[9 empty] | 685 | 45.1963 | 1
[9 empty] | 686 | 44.5942 | 1
[9 empty] | 687 | 47.3837 | 0
[9 empty] | 688 | 42.4329 | 1
[9 empty] | 689 | 43.7935 | 1
[9 empty] | 690 | 42.7076 | 1
[9 empty] | 691 | 41.2236 | 1
[9 empty] | 692 | 40.6887 | 1
[9 empty] | 693 | 43.251 | 1
[9 empty] | 694 | 45.5093 | 1
[9 empty] | 695 | 43.7947 | 1
[9 empty] | 696 | 43.4751 | 1
[9 empty] | 697 | 46.9669 | 0
[9 empty] | 698 | 42.1554 | 1
[9 empty] | 699 | 44.1114 | 1
[9 empty] | 700 | 42.4242 | 1
[9 empty] | 701 | 46.7768 | 0
[9 empty] | 702 | 42.8342 | 1
[9 empty] | 703 | 40.2786 | 1
[9 empty] | 704 | 42.9596 | 1
[9 empty] | 705 | 45.423 | 1
[9 empty] | 706 | 46.0091 | 0
[9 empty] | 707 | 45.4117 | 1
[9 empty] | 708 | 44.7835 | 1
[9 empty] | 709 | 42.9336 | 1
[9 empty] | 710 | 42.8632 | 1
[9 empty] | 711 | 44.1161 | 1
[9 empty] | 712 | 43.0989 | 1
[9 empty] | 713 | 44.6515 | 1
[9 empty] | 714 | 45.3537 | 1
[9 empty] | 715 | 46.1778 | 0
[9 empty] | 716 | 44.916 | 1
[9 empty] | 717 | 41.8107 | 1
[9 empty] | 718 | 42.0213 | 1
[9 empty] | 719 | 42.2126 | 1
[9 empty] | 720 | 43.4647 | 1
[9 empty] | 721 | 44.273 | 1
[9 empty] | 722 | 46.1896 | 0
[9 empty] | 723 | 43.6888 | 1
[9 empty] | 724 | 45.9473 | 1
[9 empty] | 725 | 40.3858 | 1
[9 empty] | 726 | 41.6892 | 1
[9 empty] | 727 | 43.7351 | 1
[9 empty] | 728 | 42.6862 | 1
[9 empty] | 729 | 43.2716 | 1
[9 empty] | 730 | 45.2527 | 1
[9 empty] | 731 | 44.8588 | 1
[9 empty] | 732 | 40.864 | 1
[9 empty] | 733 | 42.6594 | 1
[9 empty] | 734 | 43.4721 | 1
[9 empty] | 735 | 42.7242 | 1
[9 empty] | 736 | 43.493 | 1
[9 empty] | 737 | 42.8337 | 1
[9 empty] | 738 | 41.3894 | 1
[9 empty] | 739 | 44.4966 | 1
[9 empty] | 740 | 42.0706 | 1
[9 empty] | 741 | 41.4833 | 1
[9 empty] | 742 | 48.0061 | 0
[9 empty] | 743 | 42.401 | 1
[9 empty] | 744 | 42.6103 | 1
[9 empty] | 745 | 43.8973 | 1
[9 empty] | 746 | 40.7209 | 1
[9 empty] | 747 | 45.5918 | 1
[9 empty] | 748 | 42.2537 | 1
[9 empty] | 749 | 45.08 | 1
[9 empty] | 750 | 41.5038 | 1
[9 empty] | 751 | 45.6756 | 1
[9 empty] | 752 | 44.8203 | 1
[9 empty] | 753 | 43.3888 | 1
[9 empty] | 754 | 46.9538 | 0
[9 empty] | 755 | 42.801 | 1
[9 empty] | 756 | 42.4114 | 1
[9 empty] | 757 | 42.4257 | 1
[9 empty] | 758 | 44.5468 | 1
[9 empty] | 759 | 44.0298 | 1
[9 empty] | 760 | 44.2083 | 1
[9 empty] | 761 | 39.9853 | 1
[9 empty] | 762 | 40.444 | 1
[9 empty] | 763 | 42.3586 | 1
[9 empty] | 764 | 41.8042 | 1
[9 empty] | 765 | 44.9902 | 1
[9 empty] | 766 | 43.5539 | 1
[9 empty] | 767 | 43.7345 | 1
[9 empty] | 768 | 41.6579 | 1
[9 empty] | 769 | 40.4568 | 1
[9 empty] | 770 | 47.6297 | 0
[9 empty] | 771 | 41.1027 | 1
[9 empty] | 772 | 41.8352 | 1
[9 empty] | 773 | 41.6967 | 1
[9 empty] | 774 | 40.898 | 1
[9 empty] | 775 | 43.3275 | 1
[9 empty] | 776 | 45.0477 | 1
[9 empty] | 777 | 46.995 | 0
[9 empty] | 778 | 44.3244 | 1
[9 empty] | 779 | 43.4445 | 1
[9 empty] | 780 | 42.0255 | 1
[9 empty] | 781 | 43.4536 | 1
[9 empty] | 782 | 42.4377 | 1
[9 empty] | 783 | 41.9268 | 1
[9 empty] | 784 | 44.0317 | 1
[9 empty] | 785 | 40.2485 | 1
[9 empty] | 786 | 44.0354 | 1
[9 empty] | 787 | 42.5158 | 1
[9 empty] | 788 | 40.7167 | 1
[9 empty] | 789 | 40.9545 | 1
[9 empty] | 790 | 42.4504 | 1
[9 empty] | 791 | 45.9515 | 1
[9 empty] | 792 | 42.7821 | 1
[9 empty] | 793 | 42.3438 | 1
[9 empty] | 794 | 45.0771 | 1
[9 empty] | 795 | 41.6019 | 1
[9 empty] | 796 | 40.3619 | 1
[9 empty] | 797 | 43.8645 | 1
[9 empty] | 798 | 42.8123 | 1
[9 empty] | 799 | 43.3039 | 1
[9 empty] | 800 | 45.5557 | 1
[9 empty] | 801 | 42.1038 | 1
[9 empty] | 802 | 41.9988 | 1
[9 empty] | 803 | 46.2537 | 0
[9 empty] | 804 | 41.8164 | 1
[9 empty] | 805 | 43.5887 | 1
[9 empty] | 806 | 46.0276 | 0
[9 empty] | 807 | 43.3741 | 1
[9 empty] | 808 | 41.495 | 1
[9 empty] | 809 | 44.4084 | 1
[9 empty] | 810 | 39.9121 | 1
[9 empty] | 811 | 44.3227 | 1
[9 empty] | 812 | 44.4388 | 1
[9 empty] | 813 | 45.8158 | 1
[9 empty] | 814 | 41.6176 | 1
[9 empty] | 815 | 42.7795 | 1
[9 empty] | 816 | 44.9783 | 1
[9 empty] | 817 | 43.2408 | 1
[9 empty] | 818 | 42.1255 | 1
[9 empty] | 819 | 46.6096 | 0
[9 empty] | 820 | 49.7917 | 0
[9 empty] | 821 | 45.1803 | 1
[9 empty] | 822 | 43.0263 | 1
[9 empty] | 823 | 42.1647 | 1
[9 empty] | 824 | 43.0125 | 1
[9 empty] | 825 | 43.269 | 1
[9 empty] | 826 | 46.0922 | 0
[9 empty] | 827 | 44.8323 | 1
[9 empty] | 828 | 43.3979 | 1
[9 empty] | 829 | 46.5105 | 0
[9 empty] | 830 | 42.7175 | 1
[9 empty] | 831 | 41.6191 | 1
[9 empty] | 832 | 44.8781 | 1
[9 empty] | 833 | 43.8372 | 1
[9 empty] | 834 | 41.38 | 1
[9 empty] | 835 | 43.1976 | 1
[9 empty] | 836 | 43.4324 | 1
[9 empty] | 837 | 42.974 | 1
[9 empty] | 838 | 41.5204 | 1
[9 empty] | 839 | 42.7854 | 1
[9 empty] | 840 | 41.6597 | 1
[9 empty] | 841 | 47.1283 | 0
[9 empty] | 842 | 43.6095 | 1
[9 empty] | 843 | 43.8349 | 1
[9 empty] | 844 | 43.9786 | 1
[9 empty] | 845 | 44.7541 | 1
[9 empty] | 846 | 44.3823 | 1
[9 empty] | 847 | 42.2692 | 1
[9 empty] | 848 | 40.8425 | 1
[9 empty] | 849 | 45.5918 | 1
[9 empty] | 850 | 41.3931 | 1
[9 empty] | 851 | 42.5817 | 1
[9 empty] | 852 | 43.0713 | 1
[9 empty] | 853 | 45.7232 | 1
[9 empty] | 854 | 41.5014 | 1
[9 empty] | 855 | 43.1981 | 1
[9 empty] | 856 | 44.9858 | 1
[9 empty] | 857 | 42.7584 | 1
[9 empty] | 858 | 49.4188 | 0
[9 empty] | 859 | 45.1156 | 1
[9 empty] | 860 | 39.0216 | 1
[9 empty] | 861 | 44.6435 | 1
[9 empty] | 862 | 47.196 | 0
[9 empty] | 863 | 41.8208 | 1
[9 empty] | 864 | 41.461 | 1
[9 empty] | 865 | 40.4498 | 1
[9 empty] | 866 | 43.6195 | 1
[9 empty] | 867 | 46.2711 | 0
[9 empty] | 868 | 42.5107 | 1
[9 empty] | 869 | 44.4751 | 1
[9 empty] | 870 | 41.4611 | 1
[9 empty] | 871 | 46.4428 | 0
[9 empty] | 872 | 44.6696 | 1
[9 empty] | 873 | 46.1597 | 0
[9 empty] | 874 | 46.5079 | 0
[9 empty] | 875 | 42.9256 | 1
[9 empty] | 876 | 41.6582 | 1
[9 empty] | 877 | 43.2052 | 1
[9 empty] | 878 | 44.6607 | 1
[9 empty] | 879 | 46.7377 | 0
[9 empty] | 880 | 43.6971 | 1
[9 empty] | 881 | 44.9119 | 1
[9 empty] | 882 | 43.7052 | 1
[9 empty] | 883 | 42.7377 | 1
[9 empty] | 884 | 42.3542 | 1
[9 empty] | 885 | 40.5062 | 1
[9 empty] | 886 | 44.8415 | 1
[9 empty] | 887 | 42.4647 | 1
[9 empty] | 888 | 41.8692 | 1
[9 empty] | 889 | 42.4357 | 1
[9 empty] | 890 | 41.9796 | 1
[9 empty] | 891 | 46.8022 | 0
[9 empty] | 892 | 46.0417 | 0
[9 empty] | 893 | 42.5211 | 1
[9 empty] | 894 | 45.5092 | 1
[9 empty] | 895 | 43.7409 | 1
[9 empty] | 896 | 47.4868 | 0
[9 empty] | 897 | 47.1502 | 0
[9 empty] | 898 | 45.2092 | 1
[9 empty] | 899 | 40.7705 | 1
[9 empty] | 900 | 45.8637 | 1
[9 empty] | 901 | 44.7947 | 1
[9 empty] | 902 | 41.677 | 1
[9 empty] | 903 | 45.5963 | 1
[9 empty] | 904 | 42.6075 | 1
[9 empty] | 905 | 43.6104 | 1
[9 empty] | 906 | 42.7181 | 1
[9 empty] | 907 | 45.2915 | 1
[9 empty] | 908 | 44.4273 | 1
[9 empty] | 909 | 45.7396 | 1
[9 empty] | 910 | 47.7933 | 0
[9 empty] | 911 | 41.9351 | 1
[9 empty] | 912 | 43.7148 | 1
[9 empty] | 913 | 45.4518 | 1
[9 empty] | 914 | 46.0797 | 0
[9 empty] | 915 | 42.0016 | 1
[9 empty] | 916 | 45.9536 | 1
[9 empty] | 917 | 44.1979 | 1
[9 empty] | 918 | 42.2965 | 1
[9 empty] | 919 | 44.8318 | 1
[9 empty] | 920 | 42.052 | 1
[9 empty] | 921 | 45.64 | 1
[9 empty] | 922 | 46.4911 | 0
[9 empty] | 923 | 44.869 | 1
[9 empty] | 924 | 42.9062 | 1
[9 empty] | 925 | 44.4197 | 1
[9 empty] | 926 | 43.0768 | 1
[9 empty] | 927 | 45.2218 | 1
[9 empty] | 928 | 41.9083 | 1
[9 empty] | 929 | 45.212 | 1
[9 empty] | 930 | 39.9226 | 1
[9 empty] | 931 | 46.5572 | 0
[9 empty] | 932 | 48.0136 | 0
[9 empty] | 933 | 43.0399 | 1
[9 empty] | 934 | 43.0462 | 1
[9 empty] | 935 | 44.2043 | 1
[9 empty] | 936 | 42.2385 | 1
[9 empty] | 937 | 43.8779 | 1
[9 empty] | 938 | 46.234 | 0
[9 empty] | 939 | 43.6048 | 1
[9 empty] | 940 | 42.6654 | 1
[9 empty] | 941 | 43.958 | 1
[9 empty] | 942 | 43.3888 | 1
[9 empty] | 943 | 43.1041 | 1
[9 empty] | 944 | 45.3978 | 1
[9 empty] | 945 | 46.1032 | 0
[9 empty] | 946 | 45.8874 | 1
[9 empty] | 947 | 40.5765 | 1
[9 empty] | 948 | 43.3802 | 1
[9 empty] | 949 | 45.8345 | 1
[9 empty] | 950 | 43.3415 | 1
[9 empty] | 951 | 48.3068 | 0
[9 empty] | 952 | 45.7449 | 1
[9 empty] | 953 | 46.1689 | 0
[9 empty] | 954 | 42.6341 | 1
[9 empty] | 955 | 46.2923 | 0
[9 empty] | 956 | 43.2816 | 1
[9 empty] | 957 | 44.2435 | 1
[9 empty] | 958 | 45.1688 | 1
[9 empty] | 959 | 42.6437 | 1
[9 empty] | 960 | 43.0283 | 1
[9 empty] | 961 | 42.0351 | 1
[9 empty] | 962 | 43.4726 | 1
[9 empty] | 963 | 45.842 | 1
[9 empty] | 964 | 44.3151 | 1
[9 empty] | 965 | 41.9341 | 1
[9 empty] | 966 | 43.1494 | 1
[9 empty] | 967 | 44.0219 | 1
[9 empty] | 968 | 46.7263 | 0
[9 empty] | 969 | 46.1423 | 0
[9 empty] | 970 | 46.35 | 0
[9 empty] | 971 | 44.8914 | 1
[9 empty] | 972 | 42.9611 | 1
[9 empty] | 973 | 43.915 | 1
[9 empty] | 974 | 41.4061 | 1
[9 empty] | 975 | 44.1164 | 1
[9 empty] | 976 | 42.076 | 1
[9 empty] | 977 | 44.8249 | 1
[9 empty] | 978 | 44.3725 | 1
[9 empty] | 979 | 44.2396 | 1
[9 empty] | 980 | 41.244 | 1
[9 empty] | 981 | 41.7165 | 1
[9 empty] | 982 | 42.2864 | 1
[9 empty] | 983 | 41.9138 | 1
[9 empty] | 984 | 43.9088 | 1
[9 empty] | 985 | 44.3315 | 1
[9 empty] | 986 | 40.5296 | 1
[9 empty] | 987 | 45.6455 | 1
[9 empty] | 988 | 45.3168 | 1
[9 empty] | 989 | 44.2822 | 1
[9 empty] | 990 | 44.5432 | 1
[9 empty] | 991 | 41.6556 | 1
[9 empty] | 992 | 44.7629 | 1
[9 empty] | 993 | 43.4445 | 1
[9 empty] | 994 | 44.2192 | 1
[9 empty] | 995 | 44.8241 | 1
[9 empty] | 996 | 43.5528 | 1
[9 empty] | 997 | 41.204 | 1
[9 empty] | 998 | 42.2225 | 1
[9 empty] | 999 | 41.5431 | 1
[9 empty] | 1000 | 39.3557 | 1

## project1 RT(a, b)
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | RT(0,1) | Duration | Finish Time | Iteration | End Time | Success
A |  | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.9018 | 3.8036 | 3.8036 |  | 51.8108 | 0
B | A | 5 | 5 | 5 | 3.8036 | 0.60715 | 5 | 8.8036 | 1 | 50.6171 | 0
C | A | 3 | 6 | 11 | 3.8036 | 0.99581 | 10.9665 | 14.7701 | 2 | 49.6596 | 0
D | A | 1 | 6 | 12 | 3.8036 | 0.54172 | 6.959 | 10.7626 | 3 | 53.1592 | 0
E | B | 6 | 7 | 8 | 8.8036 | 0.27016 | 6.5403 | 15.3439 | 4 | 50.0198 | 0
F | C,D | 4 | 6 | 8 | 14.7701 | 0.75285 | 7.0114 | 21.7815 | 5 | 50.3214 | 0
G | E | 8 | 11 | 13 | 15.3439 | 0.90451 | 12.5226 | 27.8665 | 6 | 51.5561 | 0
H | F | 3 | 3 | 3 | 21.7815 | 0.74296 | 3 | 24.7815 | 7 | 50.7768 | 0
I | F | 9 | 11 | 14 | 21.7815 | 0.27011 | 10.3506 | 32.1321 | 8 | 45.9424 | 1
J | G | 7 | 8 | 10 | 27.8665 | 0.98265 | 9.9479 | 37.8144 | 9 | 50.4681 | 0
K | I | 1 | 2 | 5 | 32.1321 | 0.84102 | 4.3641 | 36.4961 | 10 | 50.9352 | 0
L | H,J,K | 10 | 12 | 15 | 37.8144 | 0.79927 | 13.9964 | 51.8108 | 11 | 48.4276 | 0
[9 empty] | 12 | 48.9675 | 0
[9 empty] | 13 | 50.338 | 0
[9 empty] | 14 | 53.36 | 0
Deadline | Average project duration | Success rate | [6 empty] | 15 | 50.6348 | 0
46 | 50.3528 | 0.021978 | [6 empty] | 16 | 52.2924 | 0
[9 empty] | 17 | 48.5188 | 0
[9 empty] | 18 | 47.2112 | 0
[9 empty] | 19 | 51.4228 | 0
[9 empty] | 20 | 46.5698 | 0
[9 empty] | 21 | 52.5782 | 0
[9 empty] | 22 | 46.7273 | 0
[9 empty] | 23 | 51.0003 | 0
[9 empty] | 24 | 50.9546 | 0
[9 empty] | 25 | 53.4172 | 0
[9 empty] | 26 | 46.8991 | 0
[9 empty] | 27 | 52.7429 | 0
[9 empty] | 28 | 49.9194 | 0
[9 empty] | 29 | 51.2277 | 0
[9 empty] | 30 | 50.6113 | 0
[9 empty] | 31 | 52.1759 | 0
[9 empty] | 32 | 48.9264 | 0
[9 empty] | 33 | 50.9998 | 0
[9 empty] | 34 | 46.6818 | 0
[9 empty] | 35 | 47.8082 | 0
[9 empty] | 36 | 45.69 | 1
[9 empty] | 37 | 51.1813 | 0
[9 empty] | 38 | 49.3963 | 0
[9 empty] | 39 | 51.8371 | 0
[9 empty] | 40 | 49.4893 | 0
[9 empty] | 41 | 50.3651 | 0
[9 empty] | 42 | 50.4376 | 0
[9 empty] | 43 | 51.5611 | 0
[9 empty] | 44 | 49.6565 | 0
[9 empty] | 45 | 53.8345 | 0
[9 empty] | 46 | 50.202 | 0
[9 empty] | 47 | 47.4342 | 0
[9 empty] | 48 | 51.7179 | 0
[9 empty] | 49 | 52.6569 | 0
[9 empty] | 50 | 48.5291 | 0
[9 empty] | 51 | 50.1884 | 0
[9 empty] | 52 | 55.4515 | 0
[9 empty] | 53 | 52.1463 | 0
[9 empty] | 54 | 49.4263 | 0
[9 empty] | 55 | 49.6739 | 0
[9 empty] | 56 | 48.2269 | 0
[9 empty] | 57 | 52.0239 | 0
[9 empty] | 58 | 50.6663 | 0
[9 empty] | 59 | 51.2765 | 0
[9 empty] | 60 | 50.0014 | 0
[9 empty] | 61 | 47.6779 | 0
[9 empty] | 62 | 51.5192 | 0
[9 empty] | 63 | 51.9952 | 0
[9 empty] | 64 | 53.1339 | 0
[9 empty] | 65 | 52.5786 | 0
[9 empty] | 66 | 48.0223 | 0
[9 empty] | 67 | 52.9883 | 0
[9 empty] | 68 | 45.6343 | 1
[9 empty] | 69 | 49.1888 | 0
[9 empty] | 70 | 50.6287 | 0
[9 empty] | 71 | 49.2646 | 0
[9 empty] | 72 | 49.4019 | 0
[9 empty] | 73 | 50.6365 | 0
[9 empty] | 74 | 51.0726 | 0
[9 empty] | 75 | 52.2624 | 0
[9 empty] | 76 | 50.8838 | 0
[9 empty] | 77 | 49.1472 | 0
[9 empty] | 78 | 53.543 | 0
[9 empty] | 79 | 46.5401 | 0
[9 empty] | 80 | 52.2402 | 0
[9 empty] | 81 | 45.3219 | 1
[9 empty] | 82 | 50.5285 | 0
[9 empty] | 83 | 52.5079 | 0
[9 empty] | 84 | 52.5054 | 0
[9 empty] | 85 | 50.45 | 0
[9 empty] | 86 | 49.8868 | 0
[9 empty] | 87 | 48.5935 | 0
[9 empty] | 88 | 52.4738 | 0
[9 empty] | 89 | 51.5311 | 0
[9 empty] | 90 | 50.8344 | 0
[9 empty] | 91 | 50.7174 | 0
[9 empty] | 92 | 48.5297 | 0
[9 empty] | 93 | 51.4443 | 0
[9 empty] | 94 | 51.0876 | 0
[9 empty] | 95 | 50.9674 | 0
[9 empty] | 96 | 49.958 | 0
[9 empty] | 97 | 51.5722 | 0
[9 empty] | 98 | 51.543 | 0
[9 empty] | 99 | 50.7211 | 0
[9 empty] | 100 | 49.4669 | 0
[9 empty] | 101 | 50.2816 | 0
[9 empty] | 102 | 50.7167 | 0
[9 empty] | 103 | 48.7128 | 0
[9 empty] | 104 | 46.4048 | 0
[9 empty] | 105 | 53.0093 | 0
[9 empty] | 106 | 45.0844 | 1
[9 empty] | 107 | 49.6393 | 0
[9 empty] | 108 | 50.9348 | 0
[9 empty] | 109 | 51.125 | 0
[9 empty] | 110 | 49.2449 | 0
[9 empty] | 111 | 53.3835 | 0
[9 empty] | 112 | 52.1991 | 0
[9 empty] | 113 | 46.4635 | 0
[9 empty] | 114 | 54.0409 | 0
[9 empty] | 115 | 51.9184 | 0
[9 empty] | 116 | 50.6021 | 0
[9 empty] | 117 | 49.219 | 0
[9 empty] | 118 | 50.0013 | 0
[9 empty] | 119 | 46.245 | 0
[9 empty] | 120 | 51.9524 | 0
[9 empty] | 121 | 51.1073 | 0
[9 empty] | 122 | 50.3919 | 0
[9 empty] | 123 | 49.2136 | 0
[9 empty] | 124 | 48.4296 | 0
[9 empty] | 125 | 51.8002 | 0
[9 empty] | 126 | 46.3295 | 0
[9 empty] | 127 | 53.8863 | 0
[9 empty] | 128 | 51.6357 | 0
[9 empty] | 129 | 52.4387 | 0
[9 empty] | 130 | 50.593 | 0
[9 empty] | 131 | 50.5635 | 0
[9 empty] | 132 | 49.3331 | 0
[9 empty] | 133 | 48.9014 | 0
[9 empty] | 134 | 48.5483 | 0
[9 empty] | 135 | 51.6907 | 0
[9 empty] | 136 | 54.6321 | 0
[9 empty] | 137 | 52.8915 | 0
[9 empty] | 138 | 52.2439 | 0
[9 empty] | 139 | 51.6428 | 0
[9 empty] | 140 | 48.4098 | 0
[9 empty] | 141 | 49.6063 | 0
[9 empty] | 142 | 49.5734 | 0
[9 empty] | 143 | 50.9236 | 0
[9 empty] | 144 | 51.1388 | 0
[9 empty] | 145 | 48.9314 | 0
[9 empty] | 146 | 50.7894 | 0
[9 empty] | 147 | 54.7469 | 0
[9 empty] | 148 | 49.2859 | 0
[9 empty] | 149 | 48.5843 | 0
[9 empty] | 150 | 50.9295 | 0
[9 empty] | 151 | 51.4936 | 0
[9 empty] | 152 | 52.172 | 0
[9 empty] | 153 | 48.6425 | 0
[9 empty] | 154 | 53.1994 | 0
[9 empty] | 155 | 50.0574 | 0
[9 empty] | 156 | 53.6271 | 0
[9 empty] | 157 | 50.2406 | 0
[9 empty] | 158 | 50.2268 | 0
[9 empty] | 159 | 51.1966 | 0
[9 empty] | 160 | 53.3504 | 0
[9 empty] | 161 | 48.7019 | 0
[9 empty] | 162 | 49.6658 | 0
[9 empty] | 163 | 52.0785 | 0
[9 empty] | 164 | 48.0763 | 0
[9 empty] | 165 | 50.3361 | 0
[9 empty] | 166 | 53.2706 | 0
[9 empty] | 167 | 46.0065 | 0
[9 empty] | 168 | 51.1878 | 0
[9 empty] | 169 | 50.9219 | 0
[9 empty] | 170 | 49.7844 | 0
[9 empty] | 171 | 49.6649 | 0
[9 empty] | 172 | 47.1577 | 0
[9 empty] | 173 | 50.3919 | 0
[9 empty] | 174 | 49.9845 | 0
[9 empty] | 175 | 53.6954 | 0
[9 empty] | 176 | 48.3429 | 0
[9 empty] | 177 | 47.3764 | 0
[9 empty] | 178 | 45.1644 | 1
[9 empty] | 179 | 49.5481 | 0
[9 empty] | 180 | 49.6755 | 0
[9 empty] | 181 | 49.8474 | 0
[9 empty] | 182 | 46.7483 | 0
[9 empty] | 183 | 52.7528 | 0
[9 empty] | 184 | 50.1975 | 0
[9 empty] | 185 | 49.0329 | 0
[9 empty] | 186 | 45.0483 | 1
[9 empty] | 187 | 51.7861 | 0
[9 empty] | 188 | 50.4611 | 0
[9 empty] | 189 | 50.9846 | 0
[9 empty] | 190 | 47.6105 | 0
[9 empty] | 191 | 53.3353 | 0
[9 empty] | 192 | 51.0056 | 0
[9 empty] | 193 | 47.2502 | 0
[9 empty] | 194 | 50.3484 | 0
[9 empty] | 195 | 49.0741 | 0
[9 empty] | 196 | 47.0958 | 0
[9 empty] | 197 | 51.6894 | 0
[9 empty] | 198 | 50.1736 | 0
[9 empty] | 199 | 48.2172 | 0
[9 empty] | 200 | 49.7485 | 0
[9 empty] | 201 | 49.3227 | 0
[9 empty] | 202 | 50.2696 | 0
[9 empty] | 203 | 53.4342 | 0
[9 empty] | 204 | 47.1991 | 0
[9 empty] | 205 | 48.4505 | 0
[9 empty] | 206 | 49.9353 | 0
[9 empty] | 207 | 48.3059 | 0
[9 empty] | 208 | 49.5189 | 0
[9 empty] | 209 | 53.5213 | 0
[9 empty] | 210 | 48.9308 | 0
[9 empty] | 211 | 52.5121 | 0
[9 empty] | 212 | 51.2349 | 0
[9 empty] | 213 | 51.7704 | 0
[9 empty] | 214 | 48.9066 | 0
[9 empty] | 215 | 53.6689 | 0
[9 empty] | 216 | 52.5918 | 0
[9 empty] | 217 | 50.6508 | 0
[9 empty] | 218 | 51.469 | 0
[9 empty] | 219 | 50.9986 | 0
[9 empty] | 220 | 49.1759 | 0
[9 empty] | 221 | 49.9705 | 0
[9 empty] | 222 | 49.4161 | 0
[9 empty] | 223 | 50.2539 | 0
[9 empty] | 224 | 50.9705 | 0
[9 empty] | 225 | 46.9627 | 0
[9 empty] | 226 | 47.9675 | 0
[9 empty] | 227 | 50.1043 | 0
[9 empty] | 228 | 50.9031 | 0
[9 empty] | 229 | 50.7175 | 0
[9 empty] | 230 | 46.3031 | 0
[9 empty] | 231 | 50.5317 | 0
[9 empty] | 232 | 50.7937 | 0
[9 empty] | 233 | 50.1446 | 0
[9 empty] | 234 | 52.8724 | 0
[9 empty] | 235 | 49.0064 | 0
[9 empty] | 236 | 50.652 | 0
[9 empty] | 237 | 49.2038 | 0
[9 empty] | 238 | 49.0209 | 0
[9 empty] | 239 | 49.1428 | 0
[9 empty] | 240 | 46.5636 | 0
[9 empty] | 241 | 48.9469 | 0
[9 empty] | 242 | 49.6822 | 0
[9 empty] | 243 | 48.916 | 0
[9 empty] | 244 | 48.5101 | 0
[9 empty] | 245 | 49.976 | 0
[9 empty] | 246 | 52.3242 | 0
[9 empty] | 247 | 49.5905 | 0
[9 empty] | 248 | 52.5079 | 0
[9 empty] | 249 | 50.3484 | 0
[9 empty] | 250 | 51.8095 | 0
[9 empty] | 251 | 53.8376 | 0
[9 empty] | 252 | 52.4265 | 0
[9 empty] | 253 | 51.5596 | 0
[9 empty] | 254 | 52.3013 | 0
[9 empty] | 255 | 53.9461 | 0
[9 empty] | 256 | 48.975 | 0
[9 empty] | 257 | 52.7239 | 0
[9 empty] | 258 | 49.9541 | 0
[9 empty] | 259 | 46.5312 | 0
[9 empty] | 260 | 52.1449 | 0
[9 empty] | 261 | 48.2032 | 0
[9 empty] | 262 | 49.0842 | 0
[9 empty] | 263 | 50.3997 | 0
[9 empty] | 264 | 48.9571 | 0
[9 empty] | 265 | 49.6034 | 0
[9 empty] | 266 | 55.1619 | 0
[9 empty] | 267 | 48.8212 | 0
[9 empty] | 268 | 48.8079 | 0
[9 empty] | 269 | 51.0986 | 0
[9 empty] | 270 | 50.6657 | 0
[9 empty] | 271 | 48.6426 | 0
[9 empty] | 272 | 51.6847 | 0
[9 empty] | 273 | 50.5872 | 0
[9 empty] | 274 | 51.2699 | 0
[9 empty] | 275 | 47.2133 | 0
[9 empty] | 276 | 47.0032 | 0
[9 empty] | 277 | 49.5667 | 0
[9 empty] | 278 | 52.3426 | 0
[9 empty] | 279 | 51.2573 | 0
[9 empty] | 280 | 51.8272 | 0
[9 empty] | 281 | 53.8015 | 0
[9 empty] | 282 | 51.1888 | 0
[9 empty] | 283 | 46.6042 | 0
[9 empty] | 284 | 52.6786 | 0
[9 empty] | 285 | 51.2295 | 0
[9 empty] | 286 | 52.8109 | 0
[9 empty] | 287 | 46.23 | 0
[9 empty] | 288 | 51.0746 | 0
[9 empty] | 289 | 51.7439 | 0
[9 empty] | 290 | 52.4565 | 0
[9 empty] | 291 | 51.4752 | 0
[9 empty] | 292 | 50.0273 | 0
[9 empty] | 293 | 49.5451 | 0
[9 empty] | 294 | 52.7174 | 0
[9 empty] | 295 | 51.3792 | 0
[9 empty] | 296 | 50.6722 | 0
[9 empty] | 297 | 49.0936 | 0
[9 empty] | 298 | 51.5269 | 0
[9 empty] | 299 | 48.3867 | 0
[9 empty] | 300 | 47.5082 | 0
[9 empty] | 301 | 48.6754 | 0
[9 empty] | 302 | 50.228 | 0
[9 empty] | 303 | 50.2858 | 0
[9 empty] | 304 | 47.4676 | 0
[9 empty] | 305 | 49.7026 | 0
[9 empty] | 306 | 50.9624 | 0
[9 empty] | 307 | 47.3796 | 0
[9 empty] | 308 | 49.7434 | 0
[9 empty] | 309 | 48.7261 | 0
[9 empty] | 310 | 50.53 | 0
[9 empty] | 311 | 49.518 | 0
[9 empty] | 312 | 50.1268 | 0
[9 empty] | 313 | 54.1362 | 0
[9 empty] | 314 | 48.9775 | 0
[9 empty] | 315 | 50.9382 | 0
[9 empty] | 316 | 51.3437 | 0
[9 empty] | 317 | 50.3503 | 0
[9 empty] | 318 | 51.3244 | 0
[9 empty] | 319 | 50.1623 | 0
[9 empty] | 320 | 49.504 | 0
[9 empty] | 321 | 53.1413 | 0
[9 empty] | 322 | 50.2948 | 0
[9 empty] | 323 | 52.8897 | 0
[9 empty] | 324 | 50.1801 | 0
[9 empty] | 325 | 50.9977 | 0
[9 empty] | 326 | 48.5654 | 0
[9 empty] | 327 | 47.9725 | 0
[9 empty] | 328 | 51.5893 | 0
[9 empty] | 329 | 51.9576 | 0
[9 empty] | 330 | 49.0526 | 0
[9 empty] | 331 | 53.7406 | 0
[9 empty] | 332 | 50.6402 | 0
[9 empty] | 333 | 48.3364 | 0
[9 empty] | 334 | 49.009 | 0
[9 empty] | 335 | 46.7774 | 0
[9 empty] | 336 | 51.6841 | 0
[9 empty] | 337 | 48.2161 | 0
[9 empty] | 338 | 50.9676 | 0
[9 empty] | 339 | 48.8209 | 0
[9 empty] | 340 | 51.3598 | 0
[9 empty] | 341 | 53.1546 | 0
[9 empty] | 342 | 51.423 | 0
[9 empty] | 343 | 46.8824 | 0
[9 empty] | 344 | 49.9147 | 0
[9 empty] | 345 | 51.5487 | 0
[9 empty] | 346 | 47.5567 | 0
[9 empty] | 347 | 48.0148 | 0
[9 empty] | 348 | 51.1193 | 0
[9 empty] | 349 | 50.2011 | 0
[9 empty] | 350 | 51.7474 | 0
[9 empty] | 351 | 49.2044 | 0
[9 empty] | 352 | 52.578 | 0
[9 empty] | 353 | 52.1329 | 0
[9 empty] | 354 | 51.4808 | 0
[9 empty] | 355 | 51.5625 | 0
[9 empty] | 356 | 52.101 | 0
[9 empty] | 357 | 51.8858 | 0
[9 empty] | 358 | 52.3334 | 0
[9 empty] | 359 | 52.3765 | 0
[9 empty] | 360 | 49.076 | 0
[9 empty] | 361 | 53.564 | 0
[9 empty] | 362 | 52.4476 | 0
[9 empty] | 363 | 49.9415 | 0
[9 empty] | 364 | 51.9981 | 0
[9 empty] | 365 | 52.8953 | 0
[9 empty] | 366 | 54.626 | 0
[9 empty] | 367 | 53.8098 | 0
[9 empty] | 368 | 49.8675 | 0
[9 empty] | 369 | 47.5382 | 0
[9 empty] | 370 | 48.6267 | 0
[9 empty] | 371 | 47.6838 | 0
[9 empty] | 372 | 49.8018 | 0
[9 empty] | 373 | 52.6058 | 0
[9 empty] | 374 | 49.1161 | 0
[9 empty] | 375 | 52.6527 | 0
[9 empty] | 376 | 50.036 | 0
[9 empty] | 377 | 52.3476 | 0
[9 empty] | 378 | 50.7953 | 0
[9 empty] | 379 | 53.1813 | 0
[9 empty] | 380 | 50.3881 | 0
[9 empty] | 381 | 50.3034 | 0
[9 empty] | 382 | 51.8882 | 0
[9 empty] | 383 | 53.1026 | 0
[9 empty] | 384 | 51.4357 | 0
[9 empty] | 385 | 46.5468 | 0
[9 empty] | 386 | 51.6096 | 0
[9 empty] | 387 | 51.1837 | 0
[9 empty] | 388 | 50.9887 | 0
[9 empty] | 389 | 48.5415 | 0
[9 empty] | 390 | 53.2049 | 0
[9 empty] | 391 | 52.032 | 0
[9 empty] | 392 | 49.0125 | 0
[9 empty] | 393 | 47.7092 | 0
[9 empty] | 394 | 51.5891 | 0
[9 empty] | 395 | 50.3639 | 0
[9 empty] | 396 | 46.5708 | 0
[9 empty] | 397 | 47.3647 | 0
[9 empty] | 398 | 47.7805 | 0
[9 empty] | 399 | 53.2171 | 0
[9 empty] | 400 | 47.9716 | 0
[9 empty] | 401 | 48.4073 | 0
[9 empty] | 402 | 54.4464 | 0
[9 empty] | 403 | 49.03 | 0
[9 empty] | 404 | 52.4539 | 0
[9 empty] | 405 | 48.2568 | 0
[9 empty] | 406 | 50.1582 | 0
[9 empty] | 407 | 47.6641 | 0
[9 empty] | 408 | 51.713 | 0
[9 empty] | 409 | 50.0336 | 0
[9 empty] | 410 | 53.4867 | 0
[9 empty] | 411 | 44.9791 | 1
[9 empty] | 412 | 50.0081 | 0
[9 empty] | 413 | 54.2071 | 0
[9 empty] | 414 | 51.4467 | 0
[9 empty] | 415 | 53.2238 | 0
[9 empty] | 416 | 45.9631 | 1
[9 empty] | 417 | 46.3863 | 0
[9 empty] | 418 | 51.629 | 0
[9 empty] | 419 | 48.4717 | 0
[9 empty] | 420 | 49.1295 | 0
[9 empty] | 421 | 50.0152 | 0
[9 empty] | 422 | 49.6517 | 0
[9 empty] | 423 | 51.9292 | 0
[9 empty] | 424 | 53.3268 | 0
[9 empty] | 425 | 49.5202 | 0
[9 empty] | 426 | 47.9715 | 0
[9 empty] | 427 | 46.6627 | 0
[9 empty] | 428 | 50.3893 | 0
[9 empty] | 429 | 49.5482 | 0
[9 empty] | 430 | 51.9875 | 0
[9 empty] | 431 | 48.7021 | 0
[9 empty] | 432 | 48.1188 | 0
[9 empty] | 433 | 52.5313 | 0
[9 empty] | 434 | 52.3877 | 0
[9 empty] | 435 | 45.1292 | 1
[9 empty] | 436 | 52.6483 | 0
[9 empty] | 437 | 51.7433 | 0
[9 empty] | 438 | 49.791 | 0
[9 empty] | 439 | 51.5662 | 0
[9 empty] | 440 | 54.1412 | 0
[9 empty] | 441 | 56.096 | 0
[9 empty] | 442 | 50.6616 | 0
[9 empty] | 443 | 50.619 | 0
[9 empty] | 444 | 46.1586 | 0
[9 empty] | 445 | 49.8493 | 0
[9 empty] | 446 | 50.5029 | 0
[9 empty] | 447 | 51.5707 | 0
[9 empty] | 448 | 47.0235 | 0
[9 empty] | 449 | 46.2965 | 0
[9 empty] | 450 | 50.8256 | 0
[9 empty] | 451 | 53.0706 | 0
[9 empty] | 452 | 48.3032 | 0
[9 empty] | 453 | 51.3885 | 0
[9 empty] | 454 | 50.345 | 0
[9 empty] | 455 | 49.8288 | 0
[9 empty] | 456 | 51.1864 | 0
[9 empty] | 457 | 48.5106 | 0
[9 empty] | 458 | 52.565 | 0
[9 empty] | 459 | 51.7172 | 0
[9 empty] | 460 | 50.2604 | 0
[9 empty] | 461 | 48.8952 | 0
[9 empty] | 462 | 49.8948 | 0
[9 empty] | 463 | 48.6077 | 0
[9 empty] | 464 | 52.2483 | 0
[9 empty] | 465 | 52.4702 | 0
[9 empty] | 466 | 53.8181 | 0
[9 empty] | 467 | 46.9771 | 0
[9 empty] | 468 | 49.472 | 0
[9 empty] | 469 | 49.9713 | 0
[9 empty] | 470 | 47.9539 | 0
[9 empty] | 471 | 52.5494 | 0
[9 empty] | 472 | 47.5513 | 0
[9 empty] | 473 | 52.6224 | 0
[9 empty] | 474 | 48.8525 | 0
[9 empty] | 475 | 52.3323 | 0
[9 empty] | 476 | 50.3648 | 0
[9 empty] | 477 | 52.933 | 0
[9 empty] | 478 | 47.33 | 0
[9 empty] | 479 | 52.0164 | 0
[9 empty] | 480 | 49.555 | 0
[9 empty] | 481 | 50.2513 | 0
[9 empty] | 482 | 51.5467 | 0
[9 empty] | 483 | 51.7686 | 0
[9 empty] | 484 | 49.805 | 0
[9 empty] | 485 | 49.8545 | 0
[9 empty] | 486 | 55.1289 | 0
[9 empty] | 487 | 48.7386 | 0
[9 empty] | 488 | 52.9385 | 0
[9 empty] | 489 | 52.1746 | 0
[9 empty] | 490 | 51.229 | 0
[9 empty] | 491 | 52.816 | 0
[9 empty] | 492 | 47.7013 | 0
[9 empty] | 493 | 53.5397 | 0
[9 empty] | 494 | 50.5164 | 0
[9 empty] | 495 | 51.0731 | 0
[9 empty] | 496 | 48.0138 | 0
[9 empty] | 497 | 48.7864 | 0
[9 empty] | 498 | 51.4005 | 0
[9 empty] | 499 | 52.0411 | 0
[9 empty] | 500 | 51.2988 | 0
[9 empty] | 501 | 48.6307 | 0
[9 empty] | 502 | 53.0127 | 0
[9 empty] | 503 | 48.8779 | 0
[9 empty] | 504 | 52.6771 | 0
[9 empty] | 505 | 55.4827 | 0
[9 empty] | 506 | 49.167 | 0
[9 empty] | 507 | 52.6474 | 0
[9 empty] | 508 | 48.0759 | 0
[9 empty] | 509 | 51.0567 | 0
[9 empty] | 510 | 50.6532 | 0
[9 empty] | 511 | 48.2319 | 0
[9 empty] | 512 | 52.1764 | 0
[9 empty] | 513 | 50.4853 | 0
[9 empty] | 514 | 51.3001 | 0
[9 empty] | 515 | 50.9464 | 0
[9 empty] | 516 | 49.0405 | 0
[9 empty] | 517 | 46.0868 | 0
[9 empty] | 518 | 54.052 | 0
[9 empty] | 519 | 49.974 | 0
[9 empty] | 520 | 48.6779 | 0
[9 empty] | 521 | 51.1074 | 0
[9 empty] | 522 | 51.0577 | 0
[9 empty] | 523 | 51.271 | 0
[9 empty] | 524 | 48.9469 | 0
[9 empty] | 525 | 50.7188 | 0
[9 empty] | 526 | 50.3061 | 0
[9 empty] | 527 | 49.6678 | 0
[9 empty] | 528 | 48.6068 | 0
[9 empty] | 529 | 48.5029 | 0
[9 empty] | 530 | 50.1294 | 0
[9 empty] | 531 | 48.3584 | 0
[9 empty] | 532 | 48.8354 | 0
[9 empty] | 533 | 52.2073 | 0
[9 empty] | 534 | 49.1338 | 0
[9 empty] | 535 | 47.0309 | 0
[9 empty] | 536 | 51.76 | 0
[9 empty] | 537 | 48.5421 | 0
[9 empty] | 538 | 47.6426 | 0
[9 empty] | 539 | 50.3481 | 0
[9 empty] | 540 | 50.632 | 0
[9 empty] | 541 | 50.4382 | 0
[9 empty] | 542 | 49.2941 | 0
[9 empty] | 543 | 49.928 | 0
[9 empty] | 544 | 50.9954 | 0
[9 empty] | 545 | 49.9175 | 0
[9 empty] | 546 | 52.1466 | 0
[9 empty] | 547 | 50.977 | 0
[9 empty] | 548 | 53.3336 | 0
[9 empty] | 549 | 45.8625 | 1
[9 empty] | 550 | 51.5415 | 0
[9 empty] | 551 | 52.4594 | 0
[9 empty] | 552 | 53.2935 | 0
[9 empty] | 553 | 51.7399 | 0
[9 empty] | 554 | 49.9644 | 0
[9 empty] | 555 | 53.3425 | 0
[9 empty] | 556 | 49.1694 | 0
[9 empty] | 557 | 50.6315 | 0
[9 empty] | 558 | 54.9697 | 0
[9 empty] | 559 | 47.8415 | 0
[9 empty] | 560 | 48.0979 | 0
[9 empty] | 561 | 51.0148 | 0
[9 empty] | 562 | 49.7916 | 0
[9 empty] | 563 | 48.3382 | 0
[9 empty] | 564 | 50.7128 | 0
[9 empty] | 565 | 49.6508 | 0
[9 empty] | 566 | 52.2616 | 0
[9 empty] | 567 | 49.1421 | 0
[9 empty] | 568 | 54.3399 | 0
[9 empty] | 569 | 53.4516 | 0
[9 empty] | 570 | 51.7734 | 0
[9 empty] | 571 | 49.8652 | 0
[9 empty] | 572 | 51.6889 | 0
[9 empty] | 573 | 55.4684 | 0
[9 empty] | 574 | 47.2883 | 0
[9 empty] | 575 | 52.5032 | 0
[9 empty] | 576 | 50.8029 | 0
[9 empty] | 577 | 51.7316 | 0
[9 empty] | 578 | 45.3255 | 1
[9 empty] | 579 | 49.4574 | 0
[9 empty] | 580 | 50.0047 | 0
[9 empty] | 581 | 50.1326 | 0
[9 empty] | 582 | 50.173 | 0
[9 empty] | 583 | 52.9558 | 0
[9 empty] | 584 | 49.8021 | 0
[9 empty] | 585 | 51.9077 | 0
[9 empty] | 586 | 48.8548 | 0
[9 empty] | 587 | 54.3659 | 0
[9 empty] | 588 | 52.4453 | 0
[9 empty] | 589 | 49.0985 | 0
[9 empty] | 590 | 49.4002 | 0
[9 empty] | 591 | 50.0735 | 0
[9 empty] | 592 | 52.5181 | 0
[9 empty] | 593 | 50.355 | 0
[9 empty] | 594 | 48.675 | 0
[9 empty] | 595 | 52.6879 | 0
[9 empty] | 596 | 50.5676 | 0
[9 empty] | 597 | 48.9971 | 0
[9 empty] | 598 | 50.1259 | 0
[9 empty] | 599 | 49.1506 | 0
[9 empty] | 600 | 48.5918 | 0
[9 empty] | 601 | 49.465 | 0
[9 empty] | 602 | 50.8525 | 0
[9 empty] | 603 | 52.4416 | 0
[9 empty] | 604 | 50.343 | 0
[9 empty] | 605 | 50.7573 | 0
[9 empty] | 606 | 51.406 | 0
[9 empty] | 607 | 48.692 | 0
[9 empty] | 608 | 48.0071 | 0
[9 empty] | 609 | 51.481 | 0
[9 empty] | 610 | 50.8288 | 0
[9 empty] | 611 | 52.165 | 0
[9 empty] | 612 | 49.1079 | 0
[9 empty] | 613 | 47.4788 | 0
[9 empty] | 614 | 50.423 | 0
[9 empty] | 615 | 46.8101 | 0
[9 empty] | 616 | 52.5337 | 0
[9 empty] | 617 | 51.8144 | 0
[9 empty] | 618 | 47.4933 | 0
[9 empty] | 619 | 51.5103 | 0
[9 empty] | 620 | 51.3944 | 0
[9 empty] | 621 | 53.5305 | 0
[9 empty] | 622 | 47.871 | 0
[9 empty] | 623 | 53.9965 | 0
[9 empty] | 624 | 48.813 | 0
[9 empty] | 625 | 51.5337 | 0
[9 empty] | 626 | 49.4346 | 0
[9 empty] | 627 | 50.3264 | 0
[9 empty] | 628 | 50.2864 | 0
[9 empty] | 629 | 50.1972 | 0
[9 empty] | 630 | 49.4675 | 0
[9 empty] | 631 | 51.7578 | 0
[9 empty] | 632 | 51.515 | 0
[9 empty] | 633 | 49.3608 | 0
[9 empty] | 634 | 53.9291 | 0
[9 empty] | 635 | 45.6332 | 1
[9 empty] | 636 | 52.6527 | 0
[9 empty] | 637 | 47.119 | 0
[9 empty] | 638 | 53.1652 | 0
[9 empty] | 639 | 51.3616 | 0
[9 empty] | 640 | 47.2075 | 0
[9 empty] | 641 | 50.3441 | 0
[9 empty] | 642 | 51.6172 | 0
[9 empty] | 643 | 50.3179 | 0
[9 empty] | 644 | 50.9105 | 0
[9 empty] | 645 | 48.1615 | 0
[9 empty] | 646 | 50.8282 | 0
[9 empty] | 647 | 48.0135 | 0
[9 empty] | 648 | 50.492 | 0
[9 empty] | 649 | 50.7979 | 0
[9 empty] | 650 | 48.676 | 0
[9 empty] | 651 | 53.1462 | 0
[9 empty] | 652 | 52.4924 | 0
[9 empty] | 653 | 52.9266 | 0
[9 empty] | 654 | 50.7103 | 0
[9 empty] | 655 | 47.9614 | 0
[9 empty] | 656 | 50.5386 | 0
[9 empty] | 657 | 50.7039 | 0
[9 empty] | 658 | 48.2274 | 0
[9 empty] | 659 | 52.5088 | 0
[9 empty] | 660 | 50.6242 | 0
[9 empty] | 661 | 54.4214 | 0
[9 empty] | 662 | 49.4169 | 0
[9 empty] | 663 | 48.331 | 0
[9 empty] | 664 | 49.9836 | 0
[9 empty] | 665 | 50.4941 | 0
[9 empty] | 666 | 50.5528 | 0
[9 empty] | 667 | 45.2018 | 1
[9 empty] | 668 | 47.5095 | 0
[9 empty] | 669 | 48.8507 | 0
[9 empty] | 670 | 52.7006 | 0
[9 empty] | 671 | 49.8404 | 0
[9 empty] | 672 | 49.9612 | 0
[9 empty] | 673 | 48.6242 | 0
[9 empty] | 674 | 53.608 | 0
[9 empty] | 675 | 47.483 | 0
[9 empty] | 676 | 49.3871 | 0
[9 empty] | 677 | 52.9211 | 0
[9 empty] | 678 | 51.7019 | 0
[9 empty] | 679 | 50.8637 | 0
[9 empty] | 680 | 52.4009 | 0
[9 empty] | 681 | 50.751 | 0
[9 empty] | 682 | 46.0682 | 0
[9 empty] | 683 | 49.3917 | 0
[9 empty] | 684 | 48.5838 | 0
[9 empty] | 685 | 52.4251 | 0
[9 empty] | 686 | 50.9232 | 0
[9 empty] | 687 | 47.5091 | 0
[9 empty] | 688 | 50.7407 | 0
[9 empty] | 689 | 48.1737 | 0
[9 empty] | 690 | 48.5885 | 0
[9 empty] | 691 | 49.5766 | 0
[9 empty] | 692 | 50.7703 | 0
[9 empty] | 693 | 51.167 | 0
[9 empty] | 694 | 52.1188 | 0
[9 empty] | 695 | 53.5029 | 0
[9 empty] | 696 | 50.3752 | 0
[9 empty] | 697 | 49.4983 | 0
[9 empty] | 698 | 52.1512 | 0
[9 empty] | 699 | 48.496 | 0
[9 empty] | 700 | 45.4595 | 1
[9 empty] | 701 | 50.6737 | 0
[9 empty] | 702 | 51.0203 | 0
[9 empty] | 703 | 52.1783 | 0
[9 empty] | 704 | 51.3088 | 0
[9 empty] | 705 | 45.6888 | 1
[9 empty] | 706 | 48.9947 | 0
[9 empty] | 707 | 49.0908 | 0
[9 empty] | 708 | 51.2527 | 0
[9 empty] | 709 | 52.7653 | 0
[9 empty] | 710 | 51.4319 | 0
[9 empty] | 711 | 49.9657 | 0
[9 empty] | 712 | 49.1779 | 0
[9 empty] | 713 | 49.4843 | 0
[9 empty] | 714 | 53.1267 | 0
[9 empty] | 715 | 50.1895 | 0
[9 empty] | 716 | 50.1347 | 0
[9 empty] | 717 | 51.9794 | 0
[9 empty] | 718 | 51.3203 | 0
[9 empty] | 719 | 51.6191 | 0
[9 empty] | 720 | 51.8176 | 0
[9 empty] | 721 | 47.5581 | 0
[9 empty] | 722 | 51.8862 | 0
[9 empty] | 723 | 48.5334 | 0
[9 empty] | 724 | 50.046 | 0
[9 empty] | 725 | 48.2777 | 0
[9 empty] | 726 | 49.749 | 0
[9 empty] | 727 | 49.4973 | 0
[9 empty] | 728 | 45.8484 | 1
[9 empty] | 729 | 50.2474 | 0
[9 empty] | 730 | 48.4657 | 0
[9 empty] | 731 | 44.7773 | 1
[9 empty] | 732 | 51.0551 | 0
[9 empty] | 733 | 50.1217 | 0
[9 empty] | 734 | 49.5206 | 0
[9 empty] | 735 | 50.4688 | 0
[9 empty] | 736 | 50.7684 | 0
[9 empty] | 737 | 48.6619 | 0
[9 empty] | 738 | 50.6336 | 0
[9 empty] | 739 | 49.2841 | 0
[9 empty] | 740 | 48.8721 | 0
[9 empty] | 741 | 51.3002 | 0
[9 empty] | 742 | 50.5828 | 0
[9 empty] | 743 | 46.9508 | 0
[9 empty] | 744 | 50.4084 | 0
[9 empty] | 745 | 51.9507 | 0
[9 empty] | 746 | 52.9635 | 0
[9 empty] | 747 | 53.9135 | 0
[9 empty] | 748 | 49.2915 | 0
[9 empty] | 749 | 48.8633 | 0
[9 empty] | 750 | 48.3532 | 0
[9 empty] | 751 | 49.943 | 0
[9 empty] | 752 | 51.6862 | 0
[9 empty] | 753 | 47.7186 | 0
[9 empty] | 754 | 48.4114 | 0
[9 empty] | 755 | 49.3074 | 0
[9 empty] | 756 | 51.1037 | 0
[9 empty] | 757 | 50.7618 | 0
[9 empty] | 758 | 51.1073 | 0
[9 empty] | 759 | 48.4045 | 0
[9 empty] | 760 | 50.5867 | 0
[9 empty] | 761 | 52.1628 | 0
[9 empty] | 762 | 50.1417 | 0
[9 empty] | 763 | 48.3904 | 0
[9 empty] | 764 | 51.7566 | 0
[9 empty] | 765 | 49.6831 | 0
[9 empty] | 766 | 48.7534 | 0
[9 empty] | 767 | 50.396 | 0
[9 empty] | 768 | 51.6813 | 0
[9 empty] | 769 | 44.9261 | 1
[9 empty] | 770 | 50.1749 | 0
[9 empty] | 771 | 51.4548 | 0
[9 empty] | 772 | 50.9469 | 0
[9 empty] | 773 | 51.122 | 0
[9 empty] | 774 | 51.367 | 0
[9 empty] | 775 | 51.0095 | 0
[9 empty] | 776 | 49.1419 | 0
[9 empty] | 777 | 47.9 | 0
[9 empty] | 778 | 52.2371 | 0
[9 empty] | 779 | 46.6766 | 0
[9 empty] | 780 | 51.1044 | 0
[9 empty] | 781 | 49.7936 | 0
[9 empty] | 782 | 51.7721 | 0
[9 empty] | 783 | 47.5823 | 0
[9 empty] | 784 | 48.2623 | 0
[9 empty] | 785 | 50.5632 | 0
[9 empty] | 786 | 48.4161 | 0
[9 empty] | 787 | 49.581 | 0
[9 empty] | 788 | 51.8406 | 0
[9 empty] | 789 | 51.2527 | 0
[9 empty] | 790 | 48.356 | 0
[9 empty] | 791 | 51.3287 | 0
[9 empty] | 792 | 53.1794 | 0
[9 empty] | 793 | 44.8675 | 1
[9 empty] | 794 | 54.3698 | 0
[9 empty] | 795 | 49.1536 | 0
[9 empty] | 796 | 52.0825 | 0
[9 empty] | 797 | 50.8836 | 0
[9 empty] | 798 | 49.0445 | 0
[9 empty] | 799 | 49.9888 | 0
[9 empty] | 800 | 45.2307 | 1
[9 empty] | 801 | 49.7616 | 0
[9 empty] | 802 | 51.9057 | 0
[9 empty] | 803 | 47.5719 | 0
[9 empty] | 804 | 52.2969 | 0
[9 empty] | 805 | 46.4417 | 0
[9 empty] | 806 | 51.5837 | 0
[9 empty] | 807 | 50.9055 | 0
[9 empty] | 808 | 53.6171 | 0
[9 empty] | 809 | 53.2828 | 0
[9 empty] | 810 | 53.0594 | 0
[9 empty] | 811 | 51.7254 | 0
[9 empty] | 812 | 50.2465 | 0
[9 empty] | 813 | 52.0419 | 0
[9 empty] | 814 | 49.6079 | 0
[9 empty] | 815 | 49.494 | 0
[9 empty] | 816 | 51.3404 | 0
[9 empty] | 817 | 52.1083 | 0
[9 empty] | 818 | 50.1075 | 0
[9 empty] | 819 | 52.1915 | 0
[9 empty] | 820 | 51.1595 | 0
[9 empty] | 821 | 52.2596 | 0
[9 empty] | 822 | 49.7141 | 0
[9 empty] | 823 | 51.089 | 0
[9 empty] | 824 | 52.153 | 0
[9 empty] | 825 | 51.6394 | 0
[9 empty] | 826 | 52.9317 | 0
[9 empty] | 827 | 50.6244 | 0
[9 empty] | 828 | 50.5441 | 0
[9 empty] | 829 | 49.3567 | 0
[9 empty] | 830 | 51.5273 | 0
[9 empty] | 831 | 48.6566 | 0
[9 empty] | 832 | 47.2848 | 0
[9 empty] | 833 | 48.2675 | 0
[9 empty] | 834 | 52.2329 | 0
[9 empty] | 835 | 51.7119 | 0
[9 empty] | 836 | 51.6963 | 0
[9 empty] | 837 | 46.9402 | 0
[9 empty] | 838 | 49.9478 | 0
[9 empty] | 839 | 49.6835 | 0
[9 empty] | 840 | 48.3976 | 0
[9 empty] | 841 | 52.0324 | 0
[9 empty] | 842 | 48.6469 | 0
[9 empty] | 843 | 55.8299 | 0
[9 empty] | 844 | 53.2056 | 0
[9 empty] | 845 | 50.2474 | 0
[9 empty] | 846 | 50.8114 | 0
[9 empty] | 847 | 53.3262 | 0
[9 empty] | 848 | 48.5226 | 0
[9 empty] | 849 | 50.6948 | 0
[9 empty] | 850 | 51.522 | 0
[9 empty] | 851 | 53.4939 | 0
[9 empty] | 852 | 48.7981 | 0
[9 empty] | 853 | 49.5164 | 0
[9 empty] | 854 | 48.7222 | 0
[9 empty] | 855 | 48.781 | 0
[9 empty] | 856 | 49.7526 | 0
[9 empty] | 857 | 49.5378 | 0
[9 empty] | 858 | 51.2516 | 0
[9 empty] | 859 | 49.7897 | 0
[9 empty] | 860 | 50.18 | 0
[9 empty] | 861 | 50.9724 | 0
[9 empty] | 862 | 52.8898 | 0
[9 empty] | 863 | 50.576 | 0
[9 empty] | 864 | 51.2574 | 0
[9 empty] | 865 | 48.1814 | 0
[9 empty] | 866 | 51.9436 | 0
[9 empty] | 867 | 48.4219 | 0
[9 empty] | 868 | 54.0519 | 0
[9 empty] | 869 | 48.1496 | 0
[9 empty] | 870 | 52.8101 | 0
[9 empty] | 871 | 54.0904 | 0
[9 empty] | 872 | 51.4012 | 0
[9 empty] | 873 | 52.1682 | 0
[9 empty] | 874 | 50.5246 | 0
[9 empty] | 875 | 48.5884 | 0
[9 empty] | 876 | 47.1565 | 0
[9 empty] | 877 | 50.6524 | 0
[9 empty] | 878 | 50.4233 | 0
[9 empty] | 879 | 50.1533 | 0
[9 empty] | 880 | 50.8137 | 0
[9 empty] | 881 | 48.6293 | 0
[9 empty] | 882 | 52.3635 | 0
[9 empty] | 883 | 50.322 | 0
[9 empty] | 884 | 50.8668 | 0
[9 empty] | 885 | 47.7034 | 0
[9 empty] | 886 | 46.9327 | 0
[9 empty] | 887 | 48.4979 | 0
[9 empty] | 888 | 50.7042 | 0
[9 empty] | 889 | 52.4388 | 0
[9 empty] | 890 | 48.9793 | 0
[9 empty] | 891 | 51.0939 | 0
[9 empty] | 892 | 51.7154 | 0
[9 empty] | 893 | 52.2579 | 0
[9 empty] | 894 | 50.4335 | 0
[9 empty] | 895 | 50.406 | 0
[9 empty] | 896 | 47.3491 | 0
[9 empty] | 897 | 50.7374 | 0
[9 empty] | 898 | 48.5891 | 0
[9 empty] | 899 | 49.5989 | 0
[9 empty] | 900 | 49.1963 | 0
[9 empty] | 901 | 46.6006 | 0
[9 empty] | 902 | 48.6986 | 0
[9 empty] | 903 | 51.2875 | 0
[9 empty] | 904 | 48.6154 | 0
[9 empty] | 905 | 48.9933 | 0
[9 empty] | 906 | 48.0219 | 0
[9 empty] | 907 | 49.6382 | 0
[9 empty] | 908 | 50.9728 | 0
[9 empty] | 909 | 49.0426 | 0
[9 empty] | 910 | 47.7109 | 0
[9 empty] | 911 | 52.2038 | 0
[9 empty] | 912 | 49.3216 | 0
[9 empty] | 913 | 47.6919 | 0
[9 empty] | 914 | 53.1561 | 0
[9 empty] | 915 | 49.3403 | 0
[9 empty] | 916 | 51.1767 | 0
[9 empty] | 917 | 47.3651 | 0
[9 empty] | 918 | 50.7691 | 0
[9 empty] | 919 | 52.0433 | 0
[9 empty] | 920 | 49.8267 | 0
[9 empty] | 921 | 53.0387 | 0
[9 empty] | 922 | 52.2406 | 0
[9 empty] | 923 | 52.8868 | 0
[9 empty] | 924 | 55.0931 | 0
[9 empty] | 925 | 50.7591 | 0
[9 empty] | 926 | 52.7924 | 0
[9 empty] | 927 | 51.853 | 0
[9 empty] | 928 | 48.503 | 0
[9 empty] | 929 | 48.3481 | 0
[9 empty] | 930 | 50.2362 | 0
[9 empty] | 931 | 52.0195 | 0
[9 empty] | 932 | 48.2181 | 0
[9 empty] | 933 | 53.0029 | 0
[9 empty] | 934 | 48.5913 | 0
[9 empty] | 935 | 49.3697 | 0
[9 empty] | 936 | 53.1557 | 0
[9 empty] | 937 | 47.5283 | 0
[9 empty] | 938 | 52.9853 | 0
[9 empty] | 939 | 50.4135 | 0
[9 empty] | 940 | 53.5698 | 0
[9 empty] | 941 | 52.0139 | 0
[9 empty] | 942 | 49.3849 | 0
[9 empty] | 943 | 48.7064 | 0
[9 empty] | 944 | 52.08 | 0
[9 empty] | 945 | 48.8485 | 0
[9 empty] | 946 | 51.3667 | 0
[9 empty] | 947 | 52.189 | 0
[9 empty] | 948 | 53.31 | 0
[9 empty] | 949 | 51.1153 | 0
[9 empty] | 950 | 50.3953 | 0
[9 empty] | 951 | 50.3318 | 0
[9 empty] | 952 | 49.9163 | 0
[9 empty] | 953 | 51.2843 | 0
[9 empty] | 954 | 53.1109 | 0
[9 empty] | 955 | 51.7866 | 0
[9 empty] | 956 | 52.6658 | 0
[9 empty] | 957 | 49.1404 | 0
[9 empty] | 958 | 52.2507 | 0
[9 empty] | 959 | 49.1334 | 0
[9 empty] | 960 | 49.305 | 0
[9 empty] | 961 | 52.2505 | 0
[9 empty] | 962 | 53.2431 | 0
[9 empty] | 963 | 48.4022 | 0
[9 empty] | 964 | 49.5561 | 0
[9 empty] | 965 | 48.9726 | 0
[9 empty] | 966 | 51.2969 | 0
[9 empty] | 967 | 48.4158 | 0
[9 empty] | 968 | 50.4813 | 0
[9 empty] | 969 | 46.0938 | 0
[9 empty] | 970 | 45.9042 | 1
[9 empty] | 971 | 50.9728 | 0
[9 empty] | 972 | 48.1944 | 0
[9 empty] | 973 | 50.2092 | 0
[9 empty] | 974 | 50.9075 | 0
[9 empty] | 975 | 48.3689 | 0
[9 empty] | 976 | 51.5634 | 0
[9 empty] | 977 | 51.7869 | 0
[9 empty] | 978 | 47.6915 | 0
[9 empty] | 979 | 51.4874 | 0
[9 empty] | 980 | 53.2513 | 0
[9 empty] | 981 | 52.8734 | 0
[9 empty] | 982 | 49.8672 | 0
[9 empty] | 983 | 48.7999 | 0
[9 empty] | 984 | 51.0559 | 0
[9 empty] | 985 | 50.9228 | 0
[9 empty] | 986 | 52.3314 | 0
[9 empty] | 987 | 48.7047 | 0
[9 empty] | 988 | 50.8721 | 0
[9 empty] | 989 | 47.6803 | 0
[9 empty] | 990 | 52.5429 | 0
[9 empty] | 991 | 52.3405 | 0
[9 empty] | 992 | 52.1516 | 0
[9 empty] | 993 | 51.6864 | 0
[9 empty] | 994 | 50.1507 | 0
[9 empty] | 995 | 48.0408 | 0
[9 empty] | 996 | 48.4879 | 0
[9 empty] | 997 | 50.7321 | 0
[9 empty] | 998 | 50.3377 | 0
[9 empty] | 999 | 49.1727 | 0
[9 empty] | 1000 | 50.141 | 0

## project1 TRIANG(a, b, m)
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U(0,1) | Duration | Finish Time | Iteration | End Time | Success
A |  | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.95758 | 3.7087 | 3.7087 |  | 45.2071 | 1
B | A | 5 | 5 | 5 | 3.7087 | 0.45709 | 5 | 8.7087 | 1 | 47.7465 | 0
C | A | 3 | 6 | 11 | 3.7087 | 0.12281 | 4.7168 | 8.4255 | 2 | 48.0403 | 0
D | A | 1 | 6 | 12 | 3.7087 | 0.064441 | 2.8826 | 6.5913 | 3 | 45.3644 | 1
E | B | 6 | 7 | 8 | 8.7087 | 0.98723 | 7.8402 | 16.5489 | 4 | 46.5133 | 0
F | C,D | 4 | 6 | 8 | 8.4255 | 0.80804 | 6.7608 | 15.1863 | 5 | 47.8788 | 0
G | E | 8 | 11 | 13 | 16.5489 | 0.31327 | 10.1677 | 26.7167 | 6 | 43.7892 | 1
H | F | 3 | 3 | 3 | 15.1863 | 0.41669 | 3 | 18.1863 | 7 | 46.7703 | 0
I | F | 9 | 11 | 14 | 15.1863 | 0.17192 | 10.3112 | 25.4975 | 8 | 46.8688 | 0
J | G | 7 | 8 | 10 | 26.7167 | 0.069023 | 7.455 | 34.1717 | 9 | 46.3528 | 0
K | I | 1 | 2 | 5 | 25.4975 | 0.8268 | 3.5583 | 29.0558 | 10 | 46.1477 | 0
L | H,J,K | 10 | 12 | 15 | 34.1717 | 0.1072 | 11.0354 | 45.2071 | 11 | 46.6644 | 0
[9 empty] | 12 | 46.8009 | 0
[9 empty] | 13 | 47.9899 | 0
[9 empty] | 14 | 49.2768 | 0
Deadline | Average project duration | Success rate | [6 empty] | 15 | 49.2 | 0
46 | 46.5262 | 0.37862 | [6 empty] | 16 | 46.0648 | 0
[9 empty] | 17 | 47.573 | 0
[9 empty] | 18 | 48.2941 | 0
[9 empty] | 19 | 43.8827 | 1
[9 empty] | 20 | 43.313 | 1
[9 empty] | 21 | 49.2753 | 0
[9 empty] | 22 | 44.0157 | 1
[9 empty] | 23 | 46.6876 | 0
[9 empty] | 24 | 44.32 | 1
[9 empty] | 25 | 45.5316 | 1
[9 empty] | 26 | 47.0309 | 0
[9 empty] | 27 | 47.3959 | 0
[9 empty] | 28 | 43.1855 | 1
[9 empty] | 29 | 47.1285 | 0
[9 empty] | 30 | 47.3957 | 0
[9 empty] | 31 | 44.3934 | 1
[9 empty] | 32 | 47.2621 | 0
[9 empty] | 33 | 45.5445 | 1
[9 empty] | 34 | 46.0832 | 0
[9 empty] | 35 | 47.2139 | 0
[9 empty] | 36 | 46.1712 | 0
[9 empty] | 37 | 44.0636 | 1
[9 empty] | 38 | 46.3556 | 0
[9 empty] | 39 | 47.4285 | 0
[9 empty] | 40 | 47.3265 | 0
[9 empty] | 41 | 43.6854 | 1
[9 empty] | 42 | 43.7591 | 1
[9 empty] | 43 | 49.522 | 0
[9 empty] | 44 | 45.0831 | 1
[9 empty] | 45 | 45.7239 | 1
[9 empty] | 46 | 47.9847 | 0
[9 empty] | 47 | 48.8206 | 0
[9 empty] | 48 | 48.7284 | 0
[9 empty] | 49 | 46.7807 | 0
[9 empty] | 50 | 47.6503 | 0
[9 empty] | 51 | 46.482 | 0
[9 empty] | 52 | 46.8914 | 0
[9 empty] | 53 | 43.5381 | 1
[9 empty] | 54 | 47.2107 | 0
[9 empty] | 55 | 44.3455 | 1
[9 empty] | 56 | 46.3459 | 0
[9 empty] | 57 | 46.5363 | 0
[9 empty] | 58 | 45.0212 | 1
[9 empty] | 59 | 46.6855 | 0
[9 empty] | 60 | 42.3265 | 1
[9 empty] | 61 | 46.9379 | 0
[9 empty] | 62 | 45.8029 | 1
[9 empty] | 63 | 47.5191 | 0
[9 empty] | 64 | 44.0918 | 1
[9 empty] | 65 | 48.7282 | 0
[9 empty] | 66 | 48.3056 | 0
[9 empty] | 67 | 47.763 | 0
[9 empty] | 68 | 45.5729 | 1
[9 empty] | 69 | 49.1479 | 0
[9 empty] | 70 | 48.6812 | 0
[9 empty] | 71 | 47.9036 | 0
[9 empty] | 72 | 47.6561 | 0
[9 empty] | 73 | 49.1368 | 0
[9 empty] | 74 | 46.771 | 0
[9 empty] | 75 | 42.9383 | 1
[9 empty] | 76 | 49.6248 | 0
[9 empty] | 77 | 47.6843 | 0
[9 empty] | 78 | 47.4215 | 0
[9 empty] | 79 | 47.5985 | 0
[9 empty] | 80 | 46.7384 | 0
[9 empty] | 81 | 47.8151 | 0
[9 empty] | 82 | 47.1006 | 0
[9 empty] | 83 | 46.4684 | 0
[9 empty] | 84 | 45.9763 | 1
[9 empty] | 85 | 44.0108 | 1
[9 empty] | 86 | 46.8274 | 0
[9 empty] | 87 | 44.5188 | 1
[9 empty] | 88 | 48.4316 | 0
[9 empty] | 89 | 47.1366 | 0
[9 empty] | 90 | 46.9161 | 0
[9 empty] | 91 | 44.6297 | 1
[9 empty] | 92 | 47.1098 | 0
[9 empty] | 93 | 43.62 | 1
[9 empty] | 94 | 44.619 | 1
[9 empty] | 95 | 45.6659 | 1
[9 empty] | 96 | 49.3989 | 0
[9 empty] | 97 | 47.3177 | 0
[9 empty] | 98 | 45.8983 | 1
[9 empty] | 99 | 43.1984 | 1
[9 empty] | 100 | 48.1794 | 0
[9 empty] | 101 | 47.9395 | 0
[9 empty] | 102 | 46.1819 | 0
[9 empty] | 103 | 48.4658 | 0
[9 empty] | 104 | 48.8371 | 0
[9 empty] | 105 | 48.2636 | 0
[9 empty] | 106 | 46.3991 | 0
[9 empty] | 107 | 46.723 | 0
[9 empty] | 108 | 47.9161 | 0
[9 empty] | 109 | 47.1789 | 0
[9 empty] | 110 | 47.5464 | 0
[9 empty] | 111 | 46.579 | 0
[9 empty] | 112 | 44.8312 | 1
[9 empty] | 113 | 48.3928 | 0
[9 empty] | 114 | 44.5225 | 1
[9 empty] | 115 | 46.227 | 0
[9 empty] | 116 | 49.7669 | 0
[9 empty] | 117 | 46.5022 | 0
[9 empty] | 118 | 46.0567 | 0
[9 empty] | 119 | 46.2398 | 0
[9 empty] | 120 | 45.3255 | 1
[9 empty] | 121 | 48.0188 | 0
[9 empty] | 122 | 48.3306 | 0
[9 empty] | 123 | 45.6791 | 1
[9 empty] | 124 | 45.4089 | 1
[9 empty] | 125 | 45.3807 | 1
[9 empty] | 126 | 47.2767 | 0
[9 empty] | 127 | 41.3609 | 1
[9 empty] | 128 | 44.2449 | 1
[9 empty] | 129 | 47.3921 | 0
[9 empty] | 130 | 46.7329 | 0
[9 empty] | 131 | 45.6646 | 1
[9 empty] | 132 | 45.811 | 1
[9 empty] | 133 | 45.8972 | 1
[9 empty] | 134 | 44.0798 | 1
[9 empty] | 135 | 47.4598 | 0
[9 empty] | 136 | 46.577 | 0
[9 empty] | 137 | 49.7397 | 0
[9 empty] | 138 | 45.5152 | 1
[9 empty] | 139 | 49.463 | 0
[9 empty] | 140 | 47.2605 | 0
[9 empty] | 141 | 45.412 | 1
[9 empty] | 142 | 45.3162 | 1
[9 empty] | 143 | 47.3968 | 0
[9 empty] | 144 | 44.9737 | 1
[9 empty] | 145 | 44.0997 | 1
[9 empty] | 146 | 47.0126 | 0
[9 empty] | 147 | 45.8662 | 1
[9 empty] | 148 | 47.0735 | 0
[9 empty] | 149 | 45.9991 | 1
[9 empty] | 150 | 48.0609 | 0
[9 empty] | 151 | 46.7694 | 0
[9 empty] | 152 | 46.3884 | 0
[9 empty] | 153 | 45.6585 | 1
[9 empty] | 154 | 44.8669 | 1
[9 empty] | 155 | 47.5544 | 0
[9 empty] | 156 | 48.8887 | 0
[9 empty] | 157 | 44.4873 | 1
[9 empty] | 158 | 44.311 | 1
[9 empty] | 159 | 49.3363 | 0
[9 empty] | 160 | 44.3162 | 1
[9 empty] | 161 | 50.7511 | 0
[9 empty] | 162 | 46.1659 | 0
[9 empty] | 163 | 50.1249 | 0
[9 empty] | 164 | 44.4304 | 1
[9 empty] | 165 | 43.4451 | 1
[9 empty] | 166 | 44.7207 | 1
[9 empty] | 167 | 47.4089 | 0
[9 empty] | 168 | 45.4243 | 1
[9 empty] | 169 | 44.3757 | 1
[9 empty] | 170 | 46.0355 | 0
[9 empty] | 171 | 44.5274 | 1
[9 empty] | 172 | 47.8109 | 0
[9 empty] | 173 | 43.4427 | 1
[9 empty] | 174 | 46.6159 | 0
[9 empty] | 175 | 44.4946 | 1
[9 empty] | 176 | 44.3276 | 1
[9 empty] | 177 | 48.8975 | 0
[9 empty] | 178 | 46.5858 | 0
[9 empty] | 179 | 46.0281 | 0
[9 empty] | 180 | 47.2524 | 0
[9 empty] | 181 | 45.0393 | 1
[9 empty] | 182 | 48.3898 | 0
[9 empty] | 183 | 48.585 | 0
[9 empty] | 184 | 44.4406 | 1
[9 empty] | 185 | 51.1161 | 0
[9 empty] | 186 | 46.8588 | 0
[9 empty] | 187 | 46.6569 | 0
[9 empty] | 188 | 44.7649 | 1
[9 empty] | 189 | 47.722 | 0
[9 empty] | 190 | 49.9365 | 0
[9 empty] | 191 | 50.2135 | 0
[9 empty] | 192 | 46.456 | 0
[9 empty] | 193 | 45.5677 | 1
[9 empty] | 194 | 46.0897 | 0
[9 empty] | 195 | 46.1756 | 0
[9 empty] | 196 | 48.4784 | 0
[9 empty] | 197 | 46.6909 | 0
[9 empty] | 198 | 44.3819 | 1
[9 empty] | 199 | 45.3536 | 1
[9 empty] | 200 | 48.0261 | 0
[9 empty] | 201 | 48.277 | 0
[9 empty] | 202 | 44.4709 | 1
[9 empty] | 203 | 45.0207 | 1
[9 empty] | 204 | 50.0725 | 0
[9 empty] | 205 | 44.5915 | 1
[9 empty] | 206 | 46.1361 | 0
[9 empty] | 207 | 44.5585 | 1
[9 empty] | 208 | 45.6823 | 1
[9 empty] | 209 | 44.6927 | 1
[9 empty] | 210 | 46.0945 | 0
[9 empty] | 211 | 47.4253 | 0
[9 empty] | 212 | 46.1851 | 0
[9 empty] | 213 | 48.4556 | 0
[9 empty] | 214 | 45.7824 | 1
[9 empty] | 215 | 46.4598 | 0
[9 empty] | 216 | 43.7449 | 1
[9 empty] | 217 | 47.273 | 0
[9 empty] | 218 | 45.5584 | 1
[9 empty] | 219 | 45.0238 | 1
[9 empty] | 220 | 44.9616 | 1
[9 empty] | 221 | 45.2366 | 1
[9 empty] | 222 | 45.7146 | 1
[9 empty] | 223 | 48.75 | 0
[9 empty] | 224 | 46.8664 | 0
[9 empty] | 225 | 45.2365 | 1
[9 empty] | 226 | 48.404 | 0
[9 empty] | 227 | 45.2177 | 1
[9 empty] | 228 | 47.291 | 0
[9 empty] | 229 | 47.1314 | 0
[9 empty] | 230 | 44.7211 | 1
[9 empty] | 231 | 46.4383 | 0
[9 empty] | 232 | 44.5342 | 1
[9 empty] | 233 | 46.3399 | 0
[9 empty] | 234 | 47.2531 | 0
[9 empty] | 235 | 48.58 | 0
[9 empty] | 236 | 46.2822 | 0
[9 empty] | 237 | 49.8121 | 0
[9 empty] | 238 | 45.3969 | 1
[9 empty] | 239 | 45.065 | 1
[9 empty] | 240 | 46.98 | 0
[9 empty] | 241 | 43.8873 | 1
[9 empty] | 242 | 43.3234 | 1
[9 empty] | 243 | 49.384 | 0
[9 empty] | 244 | 45.3336 | 1
[9 empty] | 245 | 45.8062 | 1
[9 empty] | 246 | 47.1614 | 0
[9 empty] | 247 | 49.0295 | 0
[9 empty] | 248 | 47.2433 | 0
[9 empty] | 249 | 48.0528 | 0
[9 empty] | 250 | 42.7336 | 1
[9 empty] | 251 | 42.2029 | 1
[9 empty] | 252 | 46.6121 | 0
[9 empty] | 253 | 44.5811 | 1
[9 empty] | 254 | 44.5695 | 1
[9 empty] | 255 | 45.7849 | 1
[9 empty] | 256 | 48.6184 | 0
[9 empty] | 257 | 46.3639 | 0
[9 empty] | 258 | 46.2497 | 0
[9 empty] | 259 | 45.1262 | 1
[9 empty] | 260 | 47.9053 | 0
[9 empty] | 261 | 43.8263 | 1
[9 empty] | 262 | 47.8607 | 0
[9 empty] | 263 | 47.8853 | 0
[9 empty] | 264 | 47.3323 | 0
[9 empty] | 265 | 45.3119 | 1
[9 empty] | 266 | 45.3019 | 1
[9 empty] | 267 | 45.8422 | 1
[9 empty] | 268 | 44.7296 | 1
[9 empty] | 269 | 43.8548 | 1
[9 empty] | 270 | 46.5626 | 0
[9 empty] | 271 | 45.8041 | 1
[9 empty] | 272 | 48.6108 | 0
[9 empty] | 273 | 47.4176 | 0
[9 empty] | 274 | 47.0106 | 0
[9 empty] | 275 | 46.4122 | 0
[9 empty] | 276 | 47.3001 | 0
[9 empty] | 277 | 47.644 | 0
[9 empty] | 278 | 45.8538 | 1
[9 empty] | 279 | 47.0667 | 0
[9 empty] | 280 | 47.0915 | 0
[9 empty] | 281 | 44.0259 | 1
[9 empty] | 282 | 44.2825 | 1
[9 empty] | 283 | 45.7963 | 1
[9 empty] | 284 | 46.8154 | 0
[9 empty] | 285 | 48.3908 | 0
[9 empty] | 286 | 45.9657 | 1
[9 empty] | 287 | 46.4333 | 0
[9 empty] | 288 | 47.5547 | 0
[9 empty] | 289 | 46.9559 | 0
[9 empty] | 290 | 46.0149 | 0
[9 empty] | 291 | 46.1199 | 0
[9 empty] | 292 | 44.543 | 1
[9 empty] | 293 | 45.2157 | 1
[9 empty] | 294 | 46.1302 | 0
[9 empty] | 295 | 44.4352 | 1
[9 empty] | 296 | 48.1661 | 0
[9 empty] | 297 | 45.4802 | 1
[9 empty] | 298 | 44.9759 | 1
[9 empty] | 299 | 45.9976 | 1
[9 empty] | 300 | 47.0306 | 0
[9 empty] | 301 | 45.472 | 1
[9 empty] | 302 | 45.2563 | 1
[9 empty] | 303 | 46.8421 | 0
[9 empty] | 304 | 45.6373 | 1
[9 empty] | 305 | 46.3892 | 0
[9 empty] | 306 | 44.4019 | 1
[9 empty] | 307 | 44.9814 | 1
[9 empty] | 308 | 49.3828 | 0
[9 empty] | 309 | 44.816 | 1
[9 empty] | 310 | 46.7929 | 0
[9 empty] | 311 | 47.5005 | 0
[9 empty] | 312 | 49.0914 | 0
[9 empty] | 313 | 49.1397 | 0
[9 empty] | 314 | 43.7274 | 1
[9 empty] | 315 | 46.8103 | 0
[9 empty] | 316 | 48.4574 | 0
[9 empty] | 317 | 48.4814 | 0
[9 empty] | 318 | 44.0376 | 1
[9 empty] | 319 | 47.5249 | 0
[9 empty] | 320 | 44.4965 | 1
[9 empty] | 321 | 45.6429 | 1
[9 empty] | 322 | 49.1929 | 0
[9 empty] | 323 | 47.5311 | 0
[9 empty] | 324 | 49.606 | 0
[9 empty] | 325 | 46.6609 | 0
[9 empty] | 326 | 45.7587 | 1
[9 empty] | 327 | 49.5098 | 0
[9 empty] | 328 | 45.1461 | 1
[9 empty] | 329 | 43.3876 | 1
[9 empty] | 330 | 48.6948 | 0
[9 empty] | 331 | 44.5028 | 1
[9 empty] | 332 | 46.5462 | 0
[9 empty] | 333 | 42.7037 | 1
[9 empty] | 334 | 48.2428 | 0
[9 empty] | 335 | 47.7847 | 0
[9 empty] | 336 | 45.7484 | 1
[9 empty] | 337 | 44.1849 | 1
[9 empty] | 338 | 45.4943 | 1
[9 empty] | 339 | 48.9499 | 0
[9 empty] | 340 | 45.22 | 1
[9 empty] | 341 | 44.1398 | 1
[9 empty] | 342 | 45.7196 | 1
[9 empty] | 343 | 49.5795 | 0
[9 empty] | 344 | 49.201 | 0
[9 empty] | 345 | 46.9604 | 0
[9 empty] | 346 | 46.6476 | 0
[9 empty] | 347 | 48.126 | 0
[9 empty] | 348 | 48.7282 | 0
[9 empty] | 349 | 48.3111 | 0
[9 empty] | 350 | 46.5181 | 0
[9 empty] | 351 | 47.5974 | 0
[9 empty] | 352 | 47.5887 | 0
[9 empty] | 353 | 45.5892 | 1
[9 empty] | 354 | 46.6894 | 0
[9 empty] | 355 | 45.9884 | 1
[9 empty] | 356 | 45.7194 | 1
[9 empty] | 357 | 46.8391 | 0
[9 empty] | 358 | 42.9947 | 1
[9 empty] | 359 | 46.9805 | 0
[9 empty] | 360 | 45.9164 | 1
[9 empty] | 361 | 46.3248 | 0
[9 empty] | 362 | 44.7505 | 1
[9 empty] | 363 | 43.6729 | 1
[9 empty] | 364 | 47.0688 | 0
[9 empty] | 365 | 47.2334 | 0
[9 empty] | 366 | 44.7368 | 1
[9 empty] | 367 | 44.0147 | 1
[9 empty] | 368 | 46.6429 | 0
[9 empty] | 369 | 45.3172 | 1
[9 empty] | 370 | 45.8289 | 1
[9 empty] | 371 | 48.2295 | 0
[9 empty] | 372 | 46.0182 | 0
[9 empty] | 373 | 45.2582 | 1
[9 empty] | 374 | 46.4259 | 0
[9 empty] | 375 | 44.7185 | 1
[9 empty] | 376 | 45.3405 | 1
[9 empty] | 377 | 47.1568 | 0
[9 empty] | 378 | 48.9853 | 0
[9 empty] | 379 | 45.4458 | 1
[9 empty] | 380 | 47.7925 | 0
[9 empty] | 381 | 45.1434 | 1
[9 empty] | 382 | 45.2759 | 1
[9 empty] | 383 | 48.8879 | 0
[9 empty] | 384 | 48.8574 | 0
[9 empty] | 385 | 46.5182 | 0
[9 empty] | 386 | 47.7389 | 0
[9 empty] | 387 | 46.1814 | 0
[9 empty] | 388 | 46.5597 | 0
[9 empty] | 389 | 49.8997 | 0
[9 empty] | 390 | 47.1652 | 0
[9 empty] | 391 | 45.6844 | 1
[9 empty] | 392 | 45.7304 | 1
[9 empty] | 393 | 45.6356 | 1
[9 empty] | 394 | 50.1222 | 0
[9 empty] | 395 | 48.6227 | 0
[9 empty] | 396 | 45.0663 | 1
[9 empty] | 397 | 46.7378 | 0
[9 empty] | 398 | 49.1132 | 0
[9 empty] | 399 | 46.7977 | 0
[9 empty] | 400 | 44.2482 | 1
[9 empty] | 401 | 47.1906 | 0
[9 empty] | 402 | 47.1638 | 0
[9 empty] | 403 | 47.4777 | 0
[9 empty] | 404 | 47.192 | 0
[9 empty] | 405 | 44.7284 | 1
[9 empty] | 406 | 45.1373 | 1
[9 empty] | 407 | 48.0021 | 0
[9 empty] | 408 | 46.3233 | 0
[9 empty] | 409 | 46.8693 | 0
[9 empty] | 410 | 44.1895 | 1
[9 empty] | 411 | 46.5222 | 0
[9 empty] | 412 | 47.9715 | 0
[9 empty] | 413 | 43.9764 | 1
[9 empty] | 414 | 45.2694 | 1
[9 empty] | 415 | 46.5309 | 0
[9 empty] | 416 | 49.0957 | 0
[9 empty] | 417 | 46.7281 | 0
[9 empty] | 418 | 46.8769 | 0
[9 empty] | 419 | 46.7767 | 0
[9 empty] | 420 | 47.0449 | 0
[9 empty] | 421 | 47.022 | 0
[9 empty] | 422 | 48.093 | 0
[9 empty] | 423 | 46.0031 | 0
[9 empty] | 424 | 43.8174 | 1
[9 empty] | 425 | 44.7813 | 1
[9 empty] | 426 | 47.7684 | 0
[9 empty] | 427 | 47.3961 | 0
[9 empty] | 428 | 46.1332 | 0
[9 empty] | 429 | 43.3756 | 1
[9 empty] | 430 | 46.8263 | 0
[9 empty] | 431 | 46.5447 | 0
[9 empty] | 432 | 44.913 | 1
[9 empty] | 433 | 46.5835 | 0
[9 empty] | 434 | 47.9245 | 0
[9 empty] | 435 | 43.1845 | 1
[9 empty] | 436 | 45.8221 | 1
[9 empty] | 437 | 46.0271 | 0
[9 empty] | 438 | 47.0522 | 0
[9 empty] | 439 | 45.5753 | 1
[9 empty] | 440 | 47.6715 | 0
[9 empty] | 441 | 45.4739 | 1
[9 empty] | 442 | 45.8939 | 1
[9 empty] | 443 | 48.4826 | 0
[9 empty] | 444 | 47.2885 | 0
[9 empty] | 445 | 43.3237 | 1
[9 empty] | 446 | 50.759 | 0
[9 empty] | 447 | 48.9038 | 0
[9 empty] | 448 | 45.7619 | 1
[9 empty] | 449 | 47.0399 | 0
[9 empty] | 450 | 46.5711 | 0
[9 empty] | 451 | 47.3933 | 0
[9 empty] | 452 | 44.4298 | 1
[9 empty] | 453 | 48.3534 | 0
[9 empty] | 454 | 44.1199 | 1
[9 empty] | 455 | 47.8917 | 0
[9 empty] | 456 | 44.6659 | 1
[9 empty] | 457 | 46.4693 | 0
[9 empty] | 458 | 47.1551 | 0
[9 empty] | 459 | 45.6744 | 1
[9 empty] | 460 | 47.7451 | 0
[9 empty] | 461 | 48.5041 | 0
[9 empty] | 462 | 47.3203 | 0
[9 empty] | 463 | 44.8263 | 1
[9 empty] | 464 | 42.6731 | 1
[9 empty] | 465 | 44.5135 | 1
[9 empty] | 466 | 43.4641 | 1
[9 empty] | 467 | 47.3491 | 0
[9 empty] | 468 | 45.3947 | 1
[9 empty] | 469 | 46.6027 | 0
[9 empty] | 470 | 46.272 | 0
[9 empty] | 471 | 47.0556 | 0
[9 empty] | 472 | 47.4966 | 0
[9 empty] | 473 | 49.1858 | 0
[9 empty] | 474 | 44.9051 | 1
[9 empty] | 475 | 47.5872 | 0
[9 empty] | 476 | 46.2034 | 0
[9 empty] | 477 | 46.5257 | 0
[9 empty] | 478 | 46.1482 | 0
[9 empty] | 479 | 46.0808 | 0
[9 empty] | 480 | 48.9657 | 0
[9 empty] | 481 | 44.1744 | 1
[9 empty] | 482 | 45.4482 | 1
[9 empty] | 483 | 46.9375 | 0
[9 empty] | 484 | 48.0916 | 0
[9 empty] | 485 | 48.465 | 0
[9 empty] | 486 | 47.6982 | 0
[9 empty] | 487 | 46.5444 | 0
[9 empty] | 488 | 44.3972 | 1
[9 empty] | 489 | 48.0927 | 0
[9 empty] | 490 | 49.0088 | 0
[9 empty] | 491 | 45.8723 | 1
[9 empty] | 492 | 45.9923 | 1
[9 empty] | 493 | 49.5073 | 0
[9 empty] | 494 | 45.3831 | 1
[9 empty] | 495 | 44.5412 | 1
[9 empty] | 496 | 45.7657 | 1
[9 empty] | 497 | 48.3301 | 0
[9 empty] | 498 | 48.5007 | 0
[9 empty] | 499 | 46.1323 | 0
[9 empty] | 500 | 46.9087 | 0
[9 empty] | 501 | 46.6545 | 0
[9 empty] | 502 | 50.284 | 0
[9 empty] | 503 | 46.075 | 0
[9 empty] | 504 | 46.6702 | 0
[9 empty] | 505 | 47.2954 | 0
[9 empty] | 506 | 48.1056 | 0
[9 empty] | 507 | 47.6751 | 0
[9 empty] | 508 | 43.9728 | 1
[9 empty] | 509 | 50.5351 | 0
[9 empty] | 510 | 45.9471 | 1
[9 empty] | 511 | 44.2863 | 1
[9 empty] | 512 | 47.6258 | 0
[9 empty] | 513 | 44.2299 | 1
[9 empty] | 514 | 45.4629 | 1
[9 empty] | 515 | 46.2485 | 0
[9 empty] | 516 | 43.7103 | 1
[9 empty] | 517 | 45.0421 | 1
[9 empty] | 518 | 50.0211 | 0
[9 empty] | 519 | 43.6151 | 1
[9 empty] | 520 | 47.4951 | 0
[9 empty] | 521 | 45.508 | 1
[9 empty] | 522 | 48.4678 | 0
[9 empty] | 523 | 44.2823 | 1
[9 empty] | 524 | 48.015 | 0
[9 empty] | 525 | 46.1305 | 0
[9 empty] | 526 | 45.3689 | 1
[9 empty] | 527 | 44.1001 | 1
[9 empty] | 528 | 44.3076 | 1
[9 empty] | 529 | 48.8397 | 0
[9 empty] | 530 | 44.6851 | 1
[9 empty] | 531 | 48.2923 | 0
[9 empty] | 532 | 45.1646 | 1
[9 empty] | 533 | 48.9519 | 0
[9 empty] | 534 | 47.6164 | 0
[9 empty] | 535 | 48.1167 | 0
[9 empty] | 536 | 43.0644 | 1
[9 empty] | 537 | 45.3173 | 1
[9 empty] | 538 | 46.0506 | 0
[9 empty] | 539 | 48.7911 | 0
[9 empty] | 540 | 46.8156 | 0
[9 empty] | 541 | 47.2706 | 0
[9 empty] | 542 | 47.0099 | 0
[9 empty] | 543 | 47.3533 | 0
[9 empty] | 544 | 43.6553 | 1
[9 empty] | 545 | 45.5889 | 1
[9 empty] | 546 | 43.5301 | 1
[9 empty] | 547 | 46.1095 | 0
[9 empty] | 548 | 45.909 | 1
[9 empty] | 549 | 47.9507 | 0
[9 empty] | 550 | 46.4193 | 0
[9 empty] | 551 | 45.5414 | 1
[9 empty] | 552 | 47.1587 | 0
[9 empty] | 553 | 46.1155 | 0
[9 empty] | 554 | 45.5744 | 1
[9 empty] | 555 | 44.7058 | 1
[9 empty] | 556 | 48.7609 | 0
[9 empty] | 557 | 43.9784 | 1
[9 empty] | 558 | 47.7658 | 0
[9 empty] | 559 | 49.7493 | 0
[9 empty] | 560 | 49.1715 | 0
[9 empty] | 561 | 48.7746 | 0
[9 empty] | 562 | 45.733 | 1
[9 empty] | 563 | 45.202 | 1
[9 empty] | 564 | 46.0206 | 0
[9 empty] | 565 | 47.0251 | 0
[9 empty] | 566 | 43.9671 | 1
[9 empty] | 567 | 44.5588 | 1
[9 empty] | 568 | 46.3336 | 0
[9 empty] | 569 | 49.6608 | 0
[9 empty] | 570 | 47.5999 | 0
[9 empty] | 571 | 48.9456 | 0
[9 empty] | 572 | 47.2891 | 0
[9 empty] | 573 | 46.8141 | 0
[9 empty] | 574 | 48.1758 | 0
[9 empty] | 575 | 48.6594 | 0
[9 empty] | 576 | 43.2654 | 1
[9 empty] | 577 | 47.0739 | 0
[9 empty] | 578 | 49.2236 | 0
[9 empty] | 579 | 47.4578 | 0
[9 empty] | 580 | 48.5819 | 0
[9 empty] | 581 | 46.5983 | 0
[9 empty] | 582 | 47.2747 | 0
[9 empty] | 583 | 46.9674 | 0
[9 empty] | 584 | 43.7124 | 1
[9 empty] | 585 | 44.8776 | 1
[9 empty] | 586 | 49.8811 | 0
[9 empty] | 587 | 45.7811 | 1
[9 empty] | 588 | 46.9566 | 0
[9 empty] | 589 | 46.3173 | 0
[9 empty] | 590 | 47.2095 | 0
[9 empty] | 591 | 43.9211 | 1
[9 empty] | 592 | 48.3279 | 0
[9 empty] | 593 | 44.1569 | 1
[9 empty] | 594 | 44.0254 | 1
[9 empty] | 595 | 51.8657 | 0
[9 empty] | 596 | 46.6562 | 0
[9 empty] | 597 | 45.1265 | 1
[9 empty] | 598 | 48.9976 | 0
[9 empty] | 599 | 47.3148 | 0
[9 empty] | 600 | 49.3525 | 0
[9 empty] | 601 | 46.3598 | 0
[9 empty] | 602 | 44.4005 | 1
[9 empty] | 603 | 47.3379 | 0
[9 empty] | 604 | 43.5035 | 1
[9 empty] | 605 | 48.3273 | 0
[9 empty] | 606 | 45.8965 | 1
[9 empty] | 607 | 47.3805 | 0
[9 empty] | 608 | 46.882 | 0
[9 empty] | 609 | 46.0546 | 0
[9 empty] | 610 | 45.5153 | 1
[9 empty] | 611 | 46.0426 | 0
[9 empty] | 612 | 46.5305 | 0
[9 empty] | 613 | 45.2117 | 1
[9 empty] | 614 | 47.9335 | 0
[9 empty] | 615 | 47.8185 | 0
[9 empty] | 616 | 49.3604 | 0
[9 empty] | 617 | 46.1821 | 0
[9 empty] | 618 | 42.7808 | 1
[9 empty] | 619 | 48.6384 | 0
[9 empty] | 620 | 47.2426 | 0
[9 empty] | 621 | 48.2392 | 0
[9 empty] | 622 | 46.0486 | 0
[9 empty] | 623 | 43.9659 | 1
[9 empty] | 624 | 44.5098 | 1
[9 empty] | 625 | 44.6541 | 1
[9 empty] | 626 | 46.5834 | 0
[9 empty] | 627 | 43.3153 | 1
[9 empty] | 628 | 45.8095 | 1
[9 empty] | 629 | 46.0999 | 0
[9 empty] | 630 | 46.8486 | 0
[9 empty] | 631 | 47.8223 | 0
[9 empty] | 632 | 46.3911 | 0
[9 empty] | 633 | 47.4847 | 0
[9 empty] | 634 | 45.1918 | 1
[9 empty] | 635 | 46.4959 | 0
[9 empty] | 636 | 46.2554 | 0
[9 empty] | 637 | 46.4784 | 0
[9 empty] | 638 | 46.6703 | 0
[9 empty] | 639 | 44.053 | 1
[9 empty] | 640 | 43.5699 | 1
[9 empty] | 641 | 42.0703 | 1
[9 empty] | 642 | 49.1394 | 0
[9 empty] | 643 | 44.9544 | 1
[9 empty] | 644 | 45.9005 | 1
[9 empty] | 645 | 47.2618 | 0
[9 empty] | 646 | 48.0436 | 0
[9 empty] | 647 | 45.6437 | 1
[9 empty] | 648 | 42.3393 | 1
[9 empty] | 649 | 45.8677 | 1
[9 empty] | 650 | 48.4016 | 0
[9 empty] | 651 | 47.5387 | 0
[9 empty] | 652 | 45.7464 | 1
[9 empty] | 653 | 46.7304 | 0
[9 empty] | 654 | 46.0487 | 0
[9 empty] | 655 | 46.9544 | 0
[9 empty] | 656 | 47.1393 | 0
[9 empty] | 657 | 43.9383 | 1
[9 empty] | 658 | 47.2378 | 0
[9 empty] | 659 | 48.7433 | 0
[9 empty] | 660 | 43.7556 | 1
[9 empty] | 661 | 48.9756 | 0
[9 empty] | 662 | 49.2809 | 0
[9 empty] | 663 | 43.8571 | 1
[9 empty] | 664 | 47.9999 | 0
[9 empty] | 665 | 48.143 | 0
[9 empty] | 666 | 47.0016 | 0
[9 empty] | 667 | 45.4183 | 1
[9 empty] | 668 | 47.8658 | 0
[9 empty] | 669 | 48.023 | 0
[9 empty] | 670 | 47.484 | 0
[9 empty] | 671 | 47.2194 | 0
[9 empty] | 672 | 48.4362 | 0
[9 empty] | 673 | 46.4105 | 0
[9 empty] | 674 | 46.2867 | 0
[9 empty] | 675 | 45.4109 | 1
[9 empty] | 676 | 48.7995 | 0
[9 empty] | 677 | 45.5534 | 1
[9 empty] | 678 | 46.9502 | 0
[9 empty] | 679 | 44.9916 | 1
[9 empty] | 680 | 48.3051 | 0
[9 empty] | 681 | 43.7747 | 1
[9 empty] | 682 | 47.1826 | 0
[9 empty] | 683 | 49.6196 | 0
[9 empty] | 684 | 45.8928 | 1
[9 empty] | 685 | 43.8919 | 1
[9 empty] | 686 | 46.2641 | 0
[9 empty] | 687 | 46.92 | 0
[9 empty] | 688 | 44.5171 | 1
[9 empty] | 689 | 46.8749 | 0
[9 empty] | 690 | 45.8987 | 1
[9 empty] | 691 | 48.1433 | 0
[9 empty] | 692 | 48.9265 | 0
[9 empty] | 693 | 46.1709 | 0
[9 empty] | 694 | 49.501 | 0
[9 empty] | 695 | 50.3039 | 0
[9 empty] | 696 | 46.1397 | 0
[9 empty] | 697 | 45.857 | 1
[9 empty] | 698 | 44.1939 | 1
[9 empty] | 699 | 46.9047 | 0
[9 empty] | 700 | 46.2832 | 0
[9 empty] | 701 | 47.6552 | 0
[9 empty] | 702 | 45.9651 | 1
[9 empty] | 703 | 44.2339 | 1
[9 empty] | 704 | 46.6617 | 0
[9 empty] | 705 | 49.7347 | 0
[9 empty] | 706 | 47.5202 | 0
[9 empty] | 707 | 44.6113 | 1
[9 empty] | 708 | 47.0823 | 0
[9 empty] | 709 | 47.1901 | 0
[9 empty] | 710 | 47.6707 | 0
[9 empty] | 711 | 47.5888 | 0
[9 empty] | 712 | 46.0944 | 0
[9 empty] | 713 | 46.6192 | 0
[9 empty] | 714 | 46.8221 | 0
[9 empty] | 715 | 46.2162 | 0
[9 empty] | 716 | 48.9203 | 0
[9 empty] | 717 | 48.4655 | 0
[9 empty] | 718 | 47.0912 | 0
[9 empty] | 719 | 44.1519 | 1
[9 empty] | 720 | 47.9479 | 0
[9 empty] | 721 | 43.0766 | 1
[9 empty] | 722 | 44.4656 | 1
[9 empty] | 723 | 46.26 | 0
[9 empty] | 724 | 44.9883 | 1
[9 empty] | 725 | 49.6475 | 0
[9 empty] | 726 | 50.1412 | 0
[9 empty] | 727 | 47.4541 | 0
[9 empty] | 728 | 46.8656 | 0
[9 empty] | 729 | 46.6913 | 0
[9 empty] | 730 | 45.2052 | 1
[9 empty] | 731 | 45.8616 | 1
[9 empty] | 732 | 45.194 | 1
[9 empty] | 733 | 48.6271 | 0
[9 empty] | 734 | 45.5773 | 1
[9 empty] | 735 | 44.4497 | 1
[9 empty] | 736 | 44.7054 | 1
[9 empty] | 737 | 47.2284 | 0
[9 empty] | 738 | 48.4821 | 0
[9 empty] | 739 | 46.2314 | 0
[9 empty] | 740 | 45.603 | 1
[9 empty] | 741 | 47.6642 | 0
[9 empty] | 742 | 45.8021 | 1
[9 empty] | 743 | 47.3438 | 0
[9 empty] | 744 | 47.3162 | 0
[9 empty] | 745 | 47.1571 | 0
[9 empty] | 746 | 43.9401 | 1
[9 empty] | 747 | 46.7003 | 0
[9 empty] | 748 | 45.7962 | 1
[9 empty] | 749 | 45.5038 | 1
[9 empty] | 750 | 47.1998 | 0
[9 empty] | 751 | 49.309 | 0
[9 empty] | 752 | 45.2858 | 1
[9 empty] | 753 | 45.9968 | 1
[9 empty] | 754 | 46.8292 | 0
[9 empty] | 755 | 46.8983 | 0
[9 empty] | 756 | 44.8499 | 1
[9 empty] | 757 | 48.3302 | 0
[9 empty] | 758 | 47.9197 | 0
[9 empty] | 759 | 45.2657 | 1
[9 empty] | 760 | 45.6461 | 1
[9 empty] | 761 | 46.7611 | 0
[9 empty] | 762 | 47.003 | 0
[9 empty] | 763 | 47.5865 | 0
[9 empty] | 764 | 48.5505 | 0
[9 empty] | 765 | 45.6544 | 1
[9 empty] | 766 | 46.2985 | 0
[9 empty] | 767 | 46.8531 | 0
[9 empty] | 768 | 46.0226 | 0
[9 empty] | 769 | 43.6011 | 1
[9 empty] | 770 | 47.1261 | 0
[9 empty] | 771 | 46.4687 | 0
[9 empty] | 772 | 43.9142 | 1
[9 empty] | 773 | 46.8245 | 0
[9 empty] | 774 | 46.5297 | 0
[9 empty] | 775 | 44.7626 | 1
[9 empty] | 776 | 46.1928 | 0
[9 empty] | 777 | 46.6313 | 0
[9 empty] | 778 | 48.9108 | 0
[9 empty] | 779 | 47.5991 | 0
[9 empty] | 780 | 45.7134 | 1
[9 empty] | 781 | 49.8287 | 0
[9 empty] | 782 | 46.4582 | 0
[9 empty] | 783 | 45.2341 | 1
[9 empty] | 784 | 45.6889 | 1
[9 empty] | 785 | 46.0377 | 0
[9 empty] | 786 | 45.7836 | 1
[9 empty] | 787 | 46.4192 | 0
[9 empty] | 788 | 45.9166 | 1
[9 empty] | 789 | 48.2224 | 0
[9 empty] | 790 | 48.5519 | 0
[9 empty] | 791 | 47.3462 | 0
[9 empty] | 792 | 47.0024 | 0
[9 empty] | 793 | 49.0521 | 0
[9 empty] | 794 | 45.4029 | 1
[9 empty] | 795 | 45.6305 | 1
[9 empty] | 796 | 46.9657 | 0
[9 empty] | 797 | 45.4428 | 1
[9 empty] | 798 | 47.4545 | 0
[9 empty] | 799 | 47.3045 | 0
[9 empty] | 800 | 44.0935 | 1
[9 empty] | 801 | 51.6126 | 0
[9 empty] | 802 | 47.2486 | 0
[9 empty] | 803 | 46.3934 | 0
[9 empty] | 804 | 47.6298 | 0
[9 empty] | 805 | 45.239 | 1
[9 empty] | 806 | 47.4844 | 0
[9 empty] | 807 | 46.5192 | 0
[9 empty] | 808 | 46.8315 | 0
[9 empty] | 809 | 45.3432 | 1
[9 empty] | 810 | 48.8945 | 0
[9 empty] | 811 | 47.359 | 0
[9 empty] | 812 | 48.4123 | 0
[9 empty] | 813 | 45.8113 | 1
[9 empty] | 814 | 46.0638 | 0
[9 empty] | 815 | 46.9313 | 0
[9 empty] | 816 | 44.7948 | 1
[9 empty] | 817 | 47.4487 | 0
[9 empty] | 818 | 47.7194 | 0
[9 empty] | 819 | 46.65 | 0
[9 empty] | 820 | 49.4945 | 0
[9 empty] | 821 | 48.2735 | 0
[9 empty] | 822 | 48.6915 | 0
[9 empty] | 823 | 43.7429 | 1
[9 empty] | 824 | 46.2525 | 0
[9 empty] | 825 | 46.506 | 0
[9 empty] | 826 | 48.5194 | 0
[9 empty] | 827 | 47.665 | 0
[9 empty] | 828 | 44.175 | 1
[9 empty] | 829 | 45.231 | 1
[9 empty] | 830 | 45.2089 | 1
[9 empty] | 831 | 46.5486 | 0
[9 empty] | 832 | 48.7843 | 0
[9 empty] | 833 | 47.4809 | 0
[9 empty] | 834 | 44.7117 | 1
[9 empty] | 835 | 46.8161 | 0
[9 empty] | 836 | 48.0013 | 0
[9 empty] | 837 | 49.4961 | 0
[9 empty] | 838 | 51.1717 | 0
[9 empty] | 839 | 43.9312 | 1
[9 empty] | 840 | 47.0859 | 0
[9 empty] | 841 | 46.6596 | 0
[9 empty] | 842 | 46.1739 | 0
[9 empty] | 843 | 50.5528 | 0
[9 empty] | 844 | 48.3361 | 0
[9 empty] | 845 | 48.1871 | 0
[9 empty] | 846 | 46.1558 | 0
[9 empty] | 847 | 47.7825 | 0
[9 empty] | 848 | 48.3375 | 0
[9 empty] | 849 | 45.3739 | 1
[9 empty] | 850 | 44.9519 | 1
[9 empty] | 851 | 46.2214 | 0
[9 empty] | 852 | 44.6875 | 1
[9 empty] | 853 | 46.4656 | 0
[9 empty] | 854 | 44.8512 | 1
[9 empty] | 855 | 45.7085 | 1
[9 empty] | 856 | 49.0321 | 0
[9 empty] | 857 | 47.8948 | 0
[9 empty] | 858 | 47.2842 | 0
[9 empty] | 859 | 48.1779 | 0
[9 empty] | 860 | 47.9849 | 0
[9 empty] | 861 | 49.1389 | 0
[9 empty] | 862 | 46.8049 | 0
[9 empty] | 863 | 42.4731 | 1
[9 empty] | 864 | 46.9608 | 0
[9 empty] | 865 | 46.2266 | 0
[9 empty] | 866 | 46.5278 | 0
[9 empty] | 867 | 45.3225 | 1
[9 empty] | 868 | 45.7424 | 1
[9 empty] | 869 | 47.3983 | 0
[9 empty] | 870 | 45.8598 | 1
[9 empty] | 871 | 45.2789 | 1
[9 empty] | 872 | 47.8529 | 0
[9 empty] | 873 | 44.7082 | 1
[9 empty] | 874 | 45.119 | 1
[9 empty] | 875 | 43.9217 | 1
[9 empty] | 876 | 45.6329 | 1
[9 empty] | 877 | 48.8125 | 0
[9 empty] | 878 | 46.0221 | 0
[9 empty] | 879 | 47.8048 | 0
[9 empty] | 880 | 49.0051 | 0
[9 empty] | 881 | 46.7557 | 0
[9 empty] | 882 | 44.0981 | 1
[9 empty] | 883 | 45.8475 | 1
[9 empty] | 884 | 46.2382 | 0
[9 empty] | 885 | 47.0444 | 0
[9 empty] | 886 | 45.1576 | 1
[9 empty] | 887 | 46.7978 | 0
[9 empty] | 888 | 44.0078 | 1
[9 empty] | 889 | 47.6337 | 0
[9 empty] | 890 | 47.6187 | 0
[9 empty] | 891 | 45.0813 | 1
[9 empty] | 892 | 47.5672 | 0
[9 empty] | 893 | 47.3977 | 0
[9 empty] | 894 | 44.8727 | 1
[9 empty] | 895 | 49.0053 | 0
[9 empty] | 896 | 46.5697 | 0
[9 empty] | 897 | 45.8837 | 1
[9 empty] | 898 | 47.1445 | 0
[9 empty] | 899 | 49.8225 | 0
[9 empty] | 900 | 47.7784 | 0
[9 empty] | 901 | 42.948 | 1
[9 empty] | 902 | 43.7694 | 1
[9 empty] | 903 | 50.4946 | 0
[9 empty] | 904 | 46.265 | 0
[9 empty] | 905 | 46.8467 | 0
[9 empty] | 906 | 45.5654 | 1
[9 empty] | 907 | 50.154 | 0
[9 empty] | 908 | 45.571 | 1
[9 empty] | 909 | 44.4603 | 1
[9 empty] | 910 | 47.419 | 0
[9 empty] | 911 | 46.6236 | 0
[9 empty] | 912 | 45.4642 | 1
[9 empty] | 913 | 45.2143 | 1
[9 empty] | 914 | 48.3349 | 0
[9 empty] | 915 | 45.5709 | 1
[9 empty] | 916 | 47.7101 | 0
[9 empty] | 917 | 48.8405 | 0
[9 empty] | 918 | 46.7181 | 0
[9 empty] | 919 | 47.9713 | 0
[9 empty] | 920 | 43.6154 | 1
[9 empty] | 921 | 43.4125 | 1
[9 empty] | 922 | 48.5361 | 0
[9 empty] | 923 | 47.3348 | 0
[9 empty] | 924 | 45.6709 | 1
[9 empty] | 925 | 45.5119 | 1
[9 empty] | 926 | 47.0676 | 0
[9 empty] | 927 | 45.2771 | 1
[9 empty] | 928 | 46.365 | 0
[9 empty] | 929 | 45.9736 | 1
[9 empty] | 930 | 46.6398 | 0
[9 empty] | 931 | 47.5012 | 0
[9 empty] | 932 | 46.1217 | 0
[9 empty] | 933 | 46.1885 | 0
[9 empty] | 934 | 48.8262 | 0
[9 empty] | 935 | 44.9752 | 1
[9 empty] | 936 | 45.8045 | 1
[9 empty] | 937 | 45.7603 | 1
[9 empty] | 938 | 47.1037 | 0
[9 empty] | 939 | 50.0631 | 0
[9 empty] | 940 | 44.0491 | 1
[9 empty] | 941 | 44.8259 | 1
[9 empty] | 942 | 43.4169 | 1
[9 empty] | 943 | 44.9406 | 1
[9 empty] | 944 | 42.0032 | 1
[9 empty] | 945 | 48.1372 | 0
[9 empty] | 946 | 45.1493 | 1
[9 empty] | 947 | 48.3344 | 0
[9 empty] | 948 | 50.3075 | 0
[9 empty] | 949 | 44.9509 | 1
[9 empty] | 950 | 46.4972 | 0
[9 empty] | 951 | 44.5787 | 1
[9 empty] | 952 | 49.1548 | 0
[9 empty] | 953 | 47.6978 | 0
[9 empty] | 954 | 44.4996 | 1
[9 empty] | 955 | 44.5401 | 1
[9 empty] | 956 | 47.2276 | 0
[9 empty] | 957 | 49.3805 | 0
[9 empty] | 958 | 44.4745 | 1
[9 empty] | 959 | 48.4366 | 0
[9 empty] | 960 | 45.9105 | 1
[9 empty] | 961 | 47.1931 | 0
[9 empty] | 962 | 47.0726 | 0
[9 empty] | 963 | 47.0873 | 0
[9 empty] | 964 | 44.1923 | 1
[9 empty] | 965 | 46.0401 | 0
[9 empty] | 966 | 46.0117 | 0
[9 empty] | 967 | 44.5961 | 1
[9 empty] | 968 | 45.8068 | 1
[9 empty] | 969 | 47.9033 | 0
[9 empty] | 970 | 45.8456 | 1
[9 empty] | 971 | 48.2192 | 0
[9 empty] | 972 | 44.385 | 1
[9 empty] | 973 | 49.0471 | 0
[9 empty] | 974 | 47.999 | 0
[9 empty] | 975 | 47.6799 | 0
[9 empty] | 976 | 44.4789 | 1
[9 empty] | 977 | 45.3559 | 1
[9 empty] | 978 | 44.8259 | 1
[9 empty] | 979 | 48.2702 | 0
[9 empty] | 980 | 43.8907 | 1
[9 empty] | 981 | 46.0814 | 0
[9 empty] | 982 | 45.3427 | 1
[9 empty] | 983 | 45.2978 | 1
[9 empty] | 984 | 44.9776 | 1
[9 empty] | 985 | 47.9456 | 0
[9 empty] | 986 | 45.3733 | 1
[9 empty] | 987 | 44.9032 | 1
[9 empty] | 988 | 47.2931 | 0
[9 empty] | 989 | 46.9045 | 0
[9 empty] | 990 | 47.2366 | 0
[9 empty] | 991 | 49.5775 | 0
[9 empty] | 992 | 46.681 | 0
[9 empty] | 993 | 47.4173 | 0
[9 empty] | 994 | 48.0758 | 0
[9 empty] | 995 | 44.3496 | 1
[9 empty] | 996 | 46.8978 | 0
[9 empty] | 997 | 48.8239 | 0
[9 empty] | 998 | 47.4387 | 0
[9 empty] | 999 | 46.5863 | 0
[9 empty] | 1000 | 48.6568 | 0